## H1
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: |  |  | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PROGRAMA COMPARTEL
Representante Legal: |  |  | MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY
NIT: |  |  | 800.131.648-6
Perídodos fiscales que cubre: |  |  | SEGUNDO SEMESTRE 2009 - PRIMER SEMESTRE 2010
Modalidad de Auditoría: |  |  | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL
Fecha de Suscripción: |  |  | 2011-03-07
Fecha de Evaluación: |  |  | 2011-08-31 | [14 empty] | 2011-08-31
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
1 | 1202002 | H.1 No obstante el Fondo TIC - Compartel haber adelantado acciones administrativas tendientes a diseñar de mejor manera los nuevos contratos y de reagrupar a través de acuerdos los antiguos, estas no han logrado mejorar significativamente la calidad del servicio. | Las acciones no han sido efectivas | No han incidido en el mejoramiento en la calidad del servicio | Se solicitará a la Interventoría los Informes con sus respectivos análisis del NSU y el análisis del reporte periódico de la medición de los indicadores y niveles de servicio, especificamente asociado con los indicadores de disponibilidad, velocidad de navegación, mantenimiento y restauración del servicio. | Identificar las condiciones del servicio prestado por los operadores, para tomar oportunamente las acciones a las que haya lugar. | Verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del operador respecto a la calidad y disponibilidad del servicio. | Informes trimestrales de NSU y de los indicadores y niveles de servicios. | 3 | 2011-01-31 | 2011-10-31 | 39 | 2 | 66.67% | 26 | 0 | 0
[5 empty] | Se elaborará un documento de diagnóstico y recomendación para nuevos proyectos, que recoja mejores prácticas y condiciones de servicio, específicamente asociado con los indicadores de disponibilidad, velocidad de navegación, mantenimiento y restauración del servicio. | Identificar criterios y aspectos que exijan a los operadores garantizar mejores prácticas y condiciones del servicio, así como tomar preventivamente las acciones para garantizar su cumplimiento. | Documento de diagnóstico y recomendaciones | Documento | 1 | 2011-06-01 | 2011-06-30 | 4.1429 | 1 | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
Avance |  | 2011-08-31
No se reporta avance en este periodo
Avance |  | 2011-07-31
META 1. Se reportan adjuntas dos carpetas de archivos a través de los cuales se atiende el presente hallazgo: una de ellas, denominada Indicadores de Velocidad II Trimestre recopila la información correspondiente al cumplimiento de indicadores de los contratistas de los Proyectos de Conectividad de Compartel durante el período de abril-junio; la otra de ellas, denominada Niveles de Satisfacción de Usuarios II Trimestre, recopila la información correspondiente a la medición del NSU durante el período trimestral de abril – junio de los proyectos de conectividad del Programa Compartel. Se reporta cumplimiento de la meta al 66%.
Avance |  | 2011-06-30
META 2. A través del comunicado N° 001645 del 1 de julio de 2011, el Área de Operaciones remitió al Área de Estructuración e Investigación del Programa Compartel la última versión del Documento de Indicadores y Niveles del Servicio, para ser tomado como referencia para la planeación y estructuración de nuevos proyectos. El documento elaborado, fue trabajado en conjunto con operadores de Banco de Proyectos de Conectividad para Instituciones Públicas y las recomendaciones incluidas en el documento permiten mejorar el control y seguimiento a los nuevos proyectos. Se adjuntan carta de remisión y el documento indicado. Se reporta cumplimiento de la meta al 100%.
Avance |  | 2011-05-31
No corresponde reporte en este período.
Avance |  | 2011-04-30
META 1. Se reporta en archivo adjunto dos informes a través de los cuales se atiende el presente hallazgo: uno de ellos, denominado Indicadores de Velocidad I Trimestre recopila la información correspondiente al cumplimiento de indicadores durante el período de enero – marzo; el otro de ellos, denominado Niveles de Satisfacción de Usuarios I Trimestre, recopila la información correspondiente a la medición del NSU durante el período de enero – marzo. Se reporta cumplimiento de la meta al 33%
Note on S10: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J

## H2
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: |  |  | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PROGRAMA COMPARTEL
Representante Legal: |  |  | MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY
NIT: |  |  | 800.131.648-6
Perídodos fiscales que cubre: |  |  | SEGUNDO SEMESTRE 2009 - PRIMER SEMESTRE 2010
Modalidad de Auditoría: |  |  | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL
Fecha de Suscripción: |  |  | 2011-03-07
Fecha de Evaluación: |  |  | 2011-08-31 | [14 empty] | 2011-08-31
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
2 | 1202003 | H.2 En la prestación del servicio de telecomunicaciones por Fondo TIC - Compartel se utiliza tecnología satelital en un alto porcentaje en todo el país, incluyendo ciudades donde coexiste con otras tecnologías con mejores resultados en términos de calidad del servicio, lo cual muestra que para lograr satisfacer las necesidades que se pretenden cubrir, haya que actuar en consonancia con lo que el mercado va señalando. A lo dicho, se le suma que en algunos lugares se escuentren establecidos operadores de telecomunicaciones que cuentan con infraestructura instalada diferente a la satelital. | Utilización de la tecnología satelital | No logra satisfacer las necesidades que pretende cubrir | Establecer junto con el Ministerio de Educación Nacional las diferentes iniciativas para atender la conectividad a las instituciones, orientado a tipos de tecnología. | Disminuir el porcentaje de utilización de tecnología satelital como solución de acceso en la prestación de los servicios de conectividad | Informe de Articulación | Informe | 2 | 2011-03-10 | 2011-12-31 | 42.2857 | 1 | 50% | 21.1429 | 0 | 0
[5 empty] | Compartel buscará, bajo diferentes proyectos, la forma de direccionar la utilización de tecnologías terrestres que soporten la conectividad de las instituciones públicas. |  | Informe de Gestión | Informe | 2 | 2011-03-10 | 2011-12-31 | 42.2857 | 1 | 50% | 21.1429 | 0 | 0
[5 empty] | Realizar un estudio de la visión del Programa Compartel que incluya un análisis de mercado referente a cobertura, tecnologías disponibles, operadores, demanda proyectada (necesidades), entre otros. | Contar con información y lineamientos para la planeación y seguimiento de los proyectos de telecomunicaciones sociales. | Estudio Estratégico del Programa Compartel | Estudio | 1 | 2011-02-01 | 2011-10-31 | 38.8571 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Avance |  | 2011-08-31
META 3. En el mes de agosto, fue publicado el Proyecto de Pliego del Concurso de Méritos N° 004 de 2011 en el SECOP, a través del cual se contratará la Consultoría que adelantará el Estudio Estratégico del Programa Compartel de que trata el presente Hallazgo Se tiene estimada su adjudicación para mediados del mes de octubre de 2011. De igual forma el pasado 25 de agosto se procedió a solicitar al área de Control Interno del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la prórroga de la meta por un plazo equivalente al 50% del establecido inicialmente, es decir, por un término de cuatro (4) meses y quince (15) días contados a partir del 31 de octubre de 2011. Reporte de avance: N/A.
Avance |  | 2011-07-31
META 3. El Fondo TIC y CORPOTIC suscribieron el pasado 13 de mayo, el Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos N° 000218 de 2011; en el marco de este Contrato Interadministrativo y como parte de las actividades de apoyo institucional al Programa Compartel, CORPOTIC envió invitación a cotizar a varias firmas, las cuales en el mes de junio presentaron sus propuestas. Producto de las distintas propuestas presentadas, durante este mes CORPOTIC realizó reunión de aclaraciones con las firmas que presentaron propuesta, (se adjunta acta), y a la fecha se encuentra determinando fecha de apertura del proceso de selección, que será a través de un Concurso de Méritos, que se estructurará para la contratación de la Consultoría. Reporte de avance: N/A.
META 2. De acuerdo con los lineamientos del Plan Vive Digital y el Plan Nacional de Desarrollo “2011-2014”, así como lo dispuesto en el Documento Conpes 3457 de 2010, el Programa Compartel ha venido definiendo estrategias y proyectos para asegurar mecanismos que permitan garantizar la conectividad en las Instituciones Públicas a través de tecnologías más eficientes y adecuadas. Se adjunta Informe de Gestión y sus Anexos, los cuales dan cuenta de las acciones desarrolladas por el Programa en coherencia con este objetivo. Reporte de avance: 50%.
META 1. .En el marco de las jornadas de actualización, validación y consolidación de la información de las instituciones educativas beneficiadas por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como con el ánimo de determinar un universo de entidades a ser atendidas mediante próximas licitaciones se realizaron seis (6) mesas de trabajo conjuntas, de las cuales se adjunta su correspondiente Informe de Articulación y las Actas de las Reuniones efectuadas en el marco de esta acción de mejoramiento. Reporte de avance: 50%.
Avance |  | 2011-06-30
META 3. El Fondo TIC y CORPOTIC suscribieron el pasado 13 de mayo, el Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos N° 000218 de 2011; en el marco de este Contrato Interadministrativo y como parte de las actividades de apoyo institucional al Programa Compartel, durante este mes CORPORTIC envió invitación a cotizar a varias firmas para adelantar la contratación del Estudio correspondiente. Como resultado de lo anterior, se informa que a la fecha ya se han presentado propuestas, frente a las cuales CORPOTIC actualmente se encuentra adelantando la verificación y análisis correspondiente. Reporte de avance: N/A.
Avance |  | 2011-05-31
META 3. El Fondo TIC y CORPOTIC suscribieron el pasado 13 de mayo, el Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos N° 000218 de 2011, el cual tiene como objeto el siguiente: “CORPOTIC se obliga para con el Fondo de TIC a ejecutar la Gerencia Integral de los aspectos de apoyo institucional a las iniciativas, programas o proyectos que corresponden al Programa Compartel del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de conformidad con el documento de estudios previos y los anexos que soportan el presente contrato interadministrativo”. En el marco del Contrato Interadministrativo N° 000218 de 2011 y como parte de las actividades de apoyo institucional al Programa Compartel, se viene trabajando en la elaboración de los estudios previos que se requieren para la contratación de la Consultoría que adelantará el Estudio Estratégico del Programa Compartel. Reporte de avance: N/A.
Avance |  | 2011-04-30
META 3.El Programa Compartel adelantó el trámite para la elaboración del Convenio Interadministrativo con la Corporación para el Desarrollo, Apropiación y Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – CORPOTIC, el cual prevé entre otras actividades, la contratación de la firma que elaborará el estudio requerido. La firma de dicho Convenio Interadministrativo se prevé realizarla en el mes de mayo. Reporte de avance: N/A.
Avance |  | 2011-03-31
META 3. Actualmente el Programa Compartel se encuentra trabajando con la Corporación para el Desarrollo, Apropiación y Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – CORPOTIC, en la realización de un Convenio Interadministrativo el cual prevé entre otras actividades, la contratación de la firma que elaborará el estudio requerido. Reporte de avance: N/A.
Avance |  | 2011-02-28
META 3. El Programa COMPARTEL se encuentra estructurando los términos de referencia para la contratación de la firma consultora que elabore estudio que involucre un análisis del estado del mercado de las telecomunicaciones en todo el territorio nacional. Reporte de avance: N/A.
Note on S10: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J

## H3
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: |  |  | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PROGRAMA COMPARTEL
Representante Legal: |  |  | MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY
NIT: |  |  | 800.131.648-6
Perídodos fiscales que cubre: |  |  | SEGUNDO SEMESTRE 2009 - PRIMER SEMESTRE 2010
Modalidad de Auditoría: |  |  | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL
Fecha de Suscripción: |  |  | 2011-03-07
Fecha de Evaluación: |  |  | 2011-08-31 | [14 empty] | 2011-08-31
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
3 | 1202002 | H.3 En los Departamentos de Antioquia , Atlántico Boyacá , Córdoba , Cesar , Guajira , Nariño , Norte de Santander , Santander , Tolima y Valle se constató que el servicio de conectividad muestra deficiencias en el acceso y velocidad de navegación presentando intermitencia y lentitud en la conectividad, situación que constituye un desestimulo para los usuarios, en la medida que recurren a otras opciones en ciudades donde existen otros operadores que utilizan tecnología diferente a la satelital, y en las veredas y corregimientos se afectan las programaciones escolares. La situación antes descrita muestra que la contratación del diseño, implementación y ejecución de la estrategia de apertura, administración, operación y promoción como Centros de Acceso Comunitario a Internet de Establecimientos Educativos Públicos e Instituciones Educativas beneficiados con el Programa Compartel de conectividad en banda ancha”, no ha dado los resultados esperados en términos de calidad del servicio, por cuanto no se cumple con las condiciones mínimas. | Deficiencias en el acceso y velocidad de la conectividad | Posible estímulo para los usuarios por la intermitencia y lentitud. | Se solicitará a la Interventoría el análisis del NSU y un reporte periódico de la medición de los indicadores y niveles de servicio, específicamente asociado con los indicadores de disponibilidad, velocidad de navegación, mantenimiento y restauración del servicio; así como también el reporte y análisis de la apertura y cierre de tickets. 1 | Monitorear los niveles de calidad del servicio prestado por los operadores, para tomar oportunamente las acciones a las que haya lugar, de carácter conminatorio y/o sancionatorio. | Verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del operador respecto a la calidad y disponibilidad del servicio | Informes trimestrales de indicadores y niveles de servicios y reporte de tickets | 3 | 2011-01-31 | 2011-12-31 | 47.7143 | 2 | 66.67% | 31.8095 | 0 | 0
Se tomarán oportunamente las acciones a que haya lugar, de carácter conminatorio y/o sancionatorio.
Avance |  | 2011-08-31
No se reporta avance en este periodo
Avance |  | 2011-07-31
META 1. Se reportan adjuntas dos carpetas de archivos a través de los cuales se atiende el presente hallazgo: una de ellas, denominada Indicadores de Velocidad II Trimestre recopila la información correspondiente al cumplimiento de indicadores de los contratistas de los Proyectos de Conectividad de Compartel durante el período de abril-junio; la otra de ellas, denominada Niveles de Satisfacción de Usuarios II Trimestre, recopila la información correspondiente a la medición del NSU durante el período trimestral de abril – junio de los proyectos de conectividad del Programa Compartel. Se reporta cumplimiento de la meta al 66%.
Avance |  | 2011-04-30
META 1. Se reporta en archivo adjunto dos informes a través de los cuales se atiende el presente hallazgo: uno de ellos, denominado Indicadores de Velocidad I Trimestre recopila la información correspondiente al cumplimiento de indicadores durante el período de enero – marzo; el otro de ellos, denominado Niveles de Satisfacción de Usuarios I Trimestre, recopila la información correspondiente a la medición del NSU durante el período de enero – marzo. Se reporta cumplimiento de la meta al 33%
Note on S10: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J

## H4
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: |  |  | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PROGRAMA COMPARTEL
Representante Legal: |  |  | MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY
NIT: |  |  | 800.131.648-6
Perídodos fiscales que cubre: |  |  | SEGUNDO SEMESTRE 2009 - PRIMER SEMESTRE 2010
Modalidad de Auditoría: |  |  | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL
Fecha de Suscripción: |  |  | 2011-03-07
Fecha de Evaluación: |  |  | 2011-08-31 | [14 empty] | 2011-08-31
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
4 | 1202002 | H.4 Cuando se utilizan simultáneamente los cuatro (4) o (5) equipos conectados en red, la velocidad disminuye, lo que no permite la utilización del telecentro en su máxima capacidad. La situación se acentúa en las instituciones educativas – Banco de Proyectos- en donde fueron instalados más de 5 equipos | Deficiencias de la tecnología no permite la utilización de los 4 o 5 equipos conectados en red | No permite la utilización del telecentro en su máxima capacidad | Monitoreo por parte de la interventoría de la ocupación de los telecentros vs la capacidad instalada | Validar que la capacidad instalada está siendo aprovechada al máximo | Diagnóstico de ocupación de los telecentros | Informe | 1 | 2011-02-01 | 2011-04-30 | 12.5714 | 1 | 100% | 12.5714 | 12.5714 | 12.5714
[7 empty] | Plan de Acción para potenciar la ocupación de los Telecentros con la capacidad instalada. | Informe | 1 | 2011-05-01 | 2011-05-31 | 4.2857 | 1 | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857
[7 empty] | Monitoreo del plan de acción | Informe | 1 | 2011-02-01 | 2011-11-30 | 43.1429 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Monitoreo del cumplimiento de los niveles de velocidad contratados por institución para el desarrollo del BPC | Verificar las velocidades de conexión por institución, de conformidad con las condiciones contractuales | Verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del operador respecto a la velocidad de navegación | Informes trimestrales de indicadores y niveles de servicios | 3 | 2011-04-30 | 2011-10-30 | 26.1429 | 2 | 66.67% | 17.4286 | 0 | 0
Avance |  | 2011-08-31
META 3. Aunque esta meta contemplaba la presentación de un (1) informe al 30 de noviembre de 2011, con el propósito de hacer un seguimiento más efectivo al plan de acción propuesto, se presenta el tercer informe de avance mensual de monitoreo al Plan de Acción. Por tal razón, se adjunta en la carpeta llamada "Informe de monitoreo al plan de Acción de NTLC (Hallazgos N° 4 y 5)" el informe correspondiente y las evidencias de la promoción de los telecentros adelantada por los Contratistas de las Regiones 1, 2, 3 y 5 durante el mes de julio; debe tenerse que presente que la información se reporta mes vencido y que la operación de los NTLC de la Región 4 finalizó el pasado mes de abril, por lo que no presenta reporte para esta Región. Reporte de avance: N/A.
Avance |  | 2011-07-31
META 4. Se reporta en archivo que se adjunta denominado "Informe de Indicadores de Velocidad BPC (Hallazgo N° 4)" el comportamiento de los indicadores de velocidad por parte de los operadores de Banco de Proyectos de Conectividad de Compartel durante el período de abril-junio. Se reporta cumplimiento de la meta al 66%.
META 3. Aunque esta meta contemplaba la presentación de un (1) informe al 30 de noviembre de 2011, con el propósito de hacer un seguimiento más efectivo al plan de acción propuesto, se presenta el segundo informe de avance mensual de monitoreo al Plan de Acción. Por tal razón, se adjunta en la carpeta llamada “Monitoreo mes de julio al Plan de Acción para NTLC”, con el informe correspondiente y las evidencias de la promoción de los telecentros adelantada por los Contratistas de las Regiones 1, 2, 3 y 5. Debe tenerse que presente que la operación de los NTLC de la Región 4 finalizó el pasado mes de abril, por lo que no presenta reporte para esta Región. Reporte de avance: N/A.
Avance |  | 2011-06-30
META 3. Aunque esta meta contemplaba la presentación de un (1) informe al 30 de noviembre de 2011, con el propósito de hacer un seguimiento más efectivo al plan de acción propuesto, a partir de este mes se presentarán los avances mensuales de monitoreo al Plan de Acción. Por tal razón, se adjunta en el archivo llamado “Monitoreo mes de junio al Plan de Acción para NTLC”, con el informe correspondiente y las evidencias de la promoción de los telecentros adelantada por los Contratistas de las Regiones 1, 2, 3 y 5. Debe tenerse que presente que la operación de los NTLC de la Región 4 finalizó el pasado mes de abril, por lo que no presenta reporte para esta Región. Reporte de avance: N/A.
Avance |  | 2011-05-31
META 2. La información correspondiente al cumplimiento de esta meta, se adjunta en el archivo llamado “Plan de Acción para Telecentros”. Así mismo, se adjuntan 4 correos electrónicos de solicitud del Plan de Acción para mejorar la Ocupación del Telecentro a cada uno de los cuatro operadores del proyecto y 4 cartas de remisión del Plan de Acción para mejorar la Ocupación del Telecentro a cada uno de los operadores, los cuales se incluyen en la carpeta “Correos y Cartas de Solicitud de Plan de Acción”.Con base en este Plan de Acción elaborado, a partir del mes de junio se efectuará un monitoreo a la implementación del Plan. Se reporta un avance del 100%.
Avance |  | 2011-04-30
META 4. La información correspondiente a los avances de esta acción de mejoramiento, corresponde a la reportada en el Hallazgo No. 1, a través del informe denominado: Indicadores de Velocidad I Trimestre, en el cual se incluye la información correspondiente al cumplimiento de indicadores durante el período de enero – marzo de los operadores de Banco de Proyectos de Conectividad BPC. Se reporta un avance del 33%
META 1. La información correspondiente al cumplimiento de esta Acción de Mejoramiento, se adjunta en el archivo denominado Informe de Nivel de Ocupación de los Telecentros. Así mismo se adjuntan las cartas de solicitud del diagnóstico a cada una de las cinco regiones y las cartas de remisión del diagnóstico de cada una de las cinco regiones. Con base en este diagnóstico elaborado, durante el mes de mayo se elaborará un Plan de Acción para potenciar la ocupación de los Telecentros con la capacidad instalada; y posteriormente, a partir del mes de junio se hará un monitoreo a la implementación del Plan de Acción establecido. Se reporta un avance del 100%
Note on S10: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J

## H5
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: |  |  | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PROGRAMA COMPARTEL
Representante Legal: |  |  | MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY
NIT: |  |  | 800.131.648-6
Perídodos fiscales que cubre: |  |  | SEGUNDO SEMESTRE 2009 - PRIMER SEMESTRE 2010
Modalidad de Auditoría: |  |  | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL
Fecha de Suscripción: |  |  | 2011-03-07
Fecha de Evaluación: |  |  | 2011-08-31 | [14 empty] | 2011-08-31
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
5 | 1202002 | H.5 En los siguientes centros de accesos comunitarios , se evidenció la coexistencia de varias conectividades de diferentes tecnologías, lo cual podría tener incidencia en el número de usuarios del telecentro Compartel , por cuanto los otros ofrecen un servicio de mejor calidad y a un mismo costo. A lo anterior se le agrega que la filosofía del programa Compartel es la de fomentar el uso de las TIC en lugares donde el mercado no haya hecho presencia y donde este ya está, el Programa debe emigrar. | Coexistencia de varias conectividades de diferentes tecnologías | Podría tener incidencia en el número de usuarios en los telecentros de Compartel por utilizar una tecnología deficiente (satelital) | Monitoreo por parte de la interventoría de la ocupación de los telecentros donde se identificó la coexistencia de varias conectividades en el entorno | Validar que la capacidad instalada está siendo aprovechada al máximo | Diagnóstico de ocupación de los telecentros | Informe | 1 | 2011-02-01 | 2011-04-30 | 12.5714 | 1 | 100% | 12.5714 | 12.5714 | 12.5714
[7 empty] | plan de Acción para potenciar la ocupación de los Telecentros con la capacidad instalada. | Informe | 1 | 2011-05-01 | 2011-05-31 | 4.2857 | 1 | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857
[7 empty] | Monitoreo del plan de acción | Informe | 1 | 2011-02-01 | 2011-11-30 | 43.1429 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Avance |  | 2011-08-31
META 3. Aunque esta meta contemplaba la presentación de un (1) informe al 30 de noviembre de 2011, con el propósito de hacer un seguimiento más efectivo al plan de acción propuesto, se presenta el tercer informe de avance mensual de monitoreo al Plan de Acción. Por tal razón, se adjunta en la carpeta llamada "Informe de monitoreo al plan de Acción de NTLC (Hallazgos N° 4 y 5)" el informe correspondiente y las evidencias de la promoción de los telecentros adelantada por los Contratistas de las Regiones 1, 2, 3 y 5 durante el mes de julio; debe tenerse que presente que la información se reporta mes vencido y que la operación de los NTLC de la Región 4 finalizó el pasado mes de abril, por lo que no presenta reporte para esta Región. Reporte de avance: N/A.
Avance |  | 2011-07-31
META 3. Aunque esta meta contemplaba la presentación de un (1) informe al 30 de noviembre de 2011, con el propósito de hacer un seguimiento más efectivo al plan de acción propuesto, se presenta el segundo informe de avance mensual de monitoreo al Plan de Acción. Por tal razón, se adjunta en la carpeta llamada “Monitoreo mes de julio al Plan de Acción para NTLC”, con el informe correspondiente y las evidencias de la promoción de los telecentros adelantada por los Contratistas de las Regiones 1, 2, 3 y 5. Debe tenerse que presente que la operación de los NTLC de la Región 4 finalizó el pasado mes de abril, por lo que no presenta reporte para esta Región. Reporte de avance: N/A.
Avance |  | 2011-06-30
META 3. Aunque esta meta contemplaba la presentación de un (1) informe al 30 de noviembre de 2011, con el propósito de hacer un seguimiento más efectivo al plan de acción propuesto, a partir de este mes se presentarán los avances mensuales de monitoreo al Plan de Acción. Por tal razón, se adjunta en el archivo llamado “Monitoreo mes de junio al Plan de Acción para NTLC”, con el informe correspondiente y las evidencias de la promoción de los telecentros adelantada por los Contratistas de las Regiones 1, 2, 3 y 5. Debe tenerse que presente que la operación de los NTLC de la Región 4 finalizó el pasado mes de abril, por lo que no presenta reporte para esta Región. Reporte de avance: N/A.
Avance |  | 2011-05-31
META 2. La información correspondiente al cumplimiento de esta meta, se adjunta en el archivo llamado “Plan de Acción para Telecentros”. Así mismo, se adjuntan 4 correos electrónicos de solicitud del Plan de Acción para mejorar la Ocupación del Telecentro a cada uno de los cuatro operadores del proyecto y 4 cartas de remisión del Plan de Acción para mejorar la Ocupación del Telecentro a cada uno de los operadores, los cuales se incluyen en la carpeta “Correos y Cartas de Solicitud de Plan de Acción”.Con base en este Plan de Acción elaborado, a partir del mes de junio se efectuará un monitoreo a la implementación del Plan. Se reporta un avance del 100%.
Avance |  | 2011-04-30
META 1. La información correspondiente al cumplimiento de esta Acción de Mejoramiento, se también se atiende con el archivo denominado Informe de Nivel de Ocupación de los Nuevos Telecentros y las cartas de solicitud del diagnóstico y las cartas de remisión del diagnóstico de cada una de las cinco regiones.Con base en este diagnóstico elaborado, durante el mes de mayo se elaborará un Plan de Acción para potenciar la ocupación de los Telecentros con la capacidad instalada; y posteriormente, a partir del mes de junio se hará un monitoreo a la implementación del Plan de Acción establecido. Se reporta un avance del 100%.
Note on S10: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J

## H6
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: |  |  | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PROGRAMA COMPARTEL
Representante Legal: |  |  | MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY
NIT: |  |  | 800.131.648-6
Perídodos fiscales que cubre: |  |  | SEGUNDO SEMESTRE 2009 - PRIMER SEMESTRE 2010
Modalidad de Auditoría: |  |  | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL
Fecha de Suscripción: |  |  | 2011-03-07
Fecha de Evaluación: |  |  | 2011-08-31 | [14 empty] | 2011-08-31
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
6 | 1404100 | H.6 Se evidenció que algunos contratistas no han cumplido con la entrega de la instalación del servicio de conectividad, con lo cual se han visto afectadas un número importante de instituciones públicas . A la fecha se han proyectado para la estrategia Banco de Proyectos doce (12) Resoluciones de sanciones y tres (3) para Convenios Interadministrativos | Incumplimiento por parte de contratistas | Afectación de un número importante de instituciones públicas | Adelantar los procesos administrativos a que haya lugar por los posibles incumplimientos presentados por los Operadores. | Conminar al cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales | Establecer el avance del cumplimiento de las metas de instalación contractualmente establecidas | Informe del estado de los procesos sancionatorios y el cumplimiento de las metas | 3 | 2011-02-28 | 2011-06-30 | 17.4286 | 3 | 100% | 17.4286 | 17.4286 | 17.4286
[5 empty] | Mejorar los procedimientos de seguimiento tanto con el interventor como con el operador, a través de la realización de un cronograma detallado para cada proyecto, permitiendo esto un seguimiento más minucioso a los contratos de modo tal que se puedan vislumbrar posibles incumplimientos, tomando así las acciones que correspondan a tiempo (Procesos Sancionatorios, Redistribución de metas cuando haya lugar). | Tener un control mas estricto a los cronogramas de desarrollo de cada proyecto, permitiendo esto la planificación de acciones preventivas a tiempo. | Oficio a los operadores que presentan mora solicitando un cronograma detallado para llevar a buen término cada proyecto. | Oficios | 1 | 2011-01-14 | 2011-01-30 | 2.2857 | 1 | 100% | 2.2857 | 2.2857 | 2.2857
[7 empty] | Seguimiento a cada meta generando la comunicación con el concepto correspondiente. | Informes mensuales informando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones | 6 | 2011-02-01 | 2011-08-01 | 25.8571 | 6 | 100% | 25.8571 | 25.8571 | 25.8571
Avance |  | 2011-08-31
Cumplidas todas las metas.
Avance |  | 2011-06-30
META 3. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiende el Hallazgo No. 6, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de mayo de 2011. Se reporta un avance del 100%.
META 1. Como resultado del seguimiento y control a la ejecución de cada uno de los Contratos suscritos en el marco de Banco de Proyectos de Conectividad, el Programa Compartel se ha venido pronunciado por cada uno de los incumplimientos a las obligaciones contractuales y que son imputables a los contratistas. A corte del 30 de junio de 2011, se reporta el estado actual de los Procesos Sancionatorios y la relación de cada uno de los procesos administrativos adelantados a Operadores de Banco de Proyectos de Conectividad - BPC. Asimismo, se adjunta tabla con el porcentaje de cumplimiento del total de las metas por cada uno de los Operadores y/o Contratistas de Banco de Proyectos de Conectividad, a corte del 30 de Junio de 2011, y se adjunta archivo con información referente al cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada uno de los operadores de Banco de Proyectos de Conectividad con corte al 30 de junio de 2011. Se reporta un avance del 100%.
Avance |  | 2011-05-31
META 3. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiende el Hallazgo No. 6, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de abril de 2011. Se reporta un avance del 84%.
META 1. Como resultado del seguimiento y control a la ejecución de cada uno de los Contratos suscritos en el marco de Banco de Proyectos de Conectividad, el Programa Compartel se ha venido pronunciado por cada uno de los incumplimientos a las obligaciones contractuales y que son imputables a los contratistas. A corte del 30 de mayo de 2011, se reporta el estado actual de los Procesos Sancionatorios y la relación de cada uno de los procesos administrativos adelantados a Operadores de Banco de Proyectos de Conectividad - BPC. Se reporta un avance del 66%.
Avance |  | 2011-04-30
META 3. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiende el Hallazgo No. 6, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de marzo de 2011. Se reporta un avance del 67%.
META 1. Como resultado del seguimiento y control a la ejecución de cada uno de los Contratos suscritos en el marco de Banco de Proyectos de Conectividad, el Programa Compartel se ha venido pronunciado por cada uno de los incumplimientos a las obligaciones contractuales y que son imputables a los contratistas. A corte del 30 de abril de 2011, se reporta el estado actual de los Procesos Sancionatorios y la relación de cada uno de los procesos administrativos adelantados a Operadores de Banco de Proyectos de Conectividad - BPC. Se reporta un avance del 33%.
Avance |  | 2011-03-31
META 3. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiend el Hallazgo No. 6, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de febrero de 2011. Se reporta un avance del 50%.
Avance |  | 2011-02-28
META 3. Respecto a la remisión de informes mensuales, se enviaron a las gobernaciones y operadores los comunicados con los links de descarga ( Ver en CD las carpetas Remisión Gobernaciones - Remisión Informes Operadores). Con lo cual se pretende que operador y gobernaciones conozcan el estado de las obligaciones y se tomen las medidas necesarias, dando mejor participación a las gobernaciones, las cuales pueden colabor dando las soluciones que correspondan y generando las alarmas que se requieran. Se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de enero de 2011. Se reporta un avance del 34%.
Avance |  | 2011-01-31
META 3. Se acordó con el interventor el envío de comunicaciones a estas dos entidades, en las cuales se detalla sobre el estado de cada proyecto. Entre el 20 y 21 de Enero se enviaron a los representantes de ambas partes los informes mensuales de interventoría, el cual describe el avance técnico y financiero y presenta las recomendaciones que se consideran pertinentes. (Véase el anexo Compilado de Cartas a los operadores y gobernaciones solicitando el cronograma.pdf). Se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de diciembre de 2010. Se reporta un avance del 17%.
META 2. El programa Compartel y la Interventoría REDCOM decidieron enviar comunicaciones tanto a operadores como a los representantes de las gobernaciones, en las cuales solicitaba la elaboración de un cronograma con los pendientes relacionados en las comunicaciones y donde se solicitaba calidad y detalle de en el mismo.En el CD adjunto se presentan las comunicaciones enviadas a estas entidades y por medio de las cuales se reitera la necesidad de que se de cumplimiento a Capacitaciones, Apertura de Telecentros y Adecuaciones. Se reporta un avance del 100%.
Note on S10: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J

## H7
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: |  |  | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PROGRAMA COMPARTEL
Representante Legal: |  |  | MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY
NIT: |  |  | 800.131.648-6
Perídodos fiscales que cubre: |  |  | SEGUNDO SEMESTRE 2009 - PRIMER SEMESTRE 2010
Modalidad de Auditoría: |  |  | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL
Fecha de Suscripción: |  |  | 2011-03-07
Fecha de Evaluación: |  |  | 2011-08-31 | [14 empty] | 2011-08-31
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
7 | 1404100 | H.7 La estrategia Regional de Conectividad a junio de 2010 solamente logró operar en un 40% , debido a los atrasos en el cumplimiento de algunas obligaciones por parte de los actores, entidad territorial y operador, situación que afecta el cumplimiento de las metas y por consiguiente, se vislumbra la ampliación del plazo de ejecución. | Los atrasos en el cumplimiento de algunas obligaciones por parte de los áctores, entidad territorial | Situación que afecta el cumplimiento de las metas y por consiguiente, se vislumbra la ampliación del plazo de ejecución | Mejorar los procedimientos de seguimiento tanto con el interventor como con la gobernación, a través de la realización de un cronograma detallado para cada proyecto, permitiendo esto un seguimiento más minucioso a los contratos de modo tal que se puedan vislumbrar posibles incumplimientos, tomando así las acciones que correspondan a tiempo. | Tener un control mas estricto a los cronogramas de desarrollo de cada proyecto, permitiendo esto la planificación de acciones preventivas a tiempo. | Oficio a las entidades involucradas en los proyectos y que presentan mora, solicitando un cronograma detallado para llevar a buen término cada proyecto. | Oficios | 1 | 2011-01-14 | 2011-01-30 | 2.2857 | 1 | 100% | 2.2857 | 2.2857 | 2.2857
[7 empty] | Seguimiento a cada meta generando la comunicación con el concepto correspondiente. | Informes mensuales informando a cada entidad sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones | 10 | 2011-02-01 | 2011-10-31 | 38.8571 | 8 | 80% | 31.0857 | 0 | 0
Avance |  | 2011-08-31
META 2. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiende el Hallazgo No. 7, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de julio de 2011 enviados a Gobernaciones - Alcaldías y Operadores. Se reporta un avance del 80%.
Avance |  | 2011-07-31
META 2. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiende el Hallazgo No. 7, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de junio de 2011 enviados a Gobernaciones - Alcaldías y Operadores. Se reporta un avance del 70%.
Avance |  | 2011-06-30
META 2. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiende el Hallazgo No. 7, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de mayo de 2011. Se reporta un avance del 60%.
Avance |  | 2011-05-31
META 2. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiende el Hallazgo No. 7, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de abril de 2011. Se reporta un avance del 50%.
Avance |  | 2011-04-30
META 2. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiende el Hallazgo No. 7, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de marzo de 2011. Se reporta un avance del 40%.
Avance |  | 2011-03-31
META 2. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiend el Hallazgo No. 7, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de febrero de 2011. Se reporta un avance del 30%.
Avance |  | 2011-02-28
META 2. Respecto a la remisión de informes mensuales, se enviaron a las gobernaciones y operadores los comunicados con los links de descarga ( Ver en CD las carpetas Remisión Gobernaciones - Remisión Informes Operadores). Con lo cual se pretende que operador y gobernaciones conozcan el estado de las obligaciones y se tomen las medidas necesarias, dando mejor participación a las gobernaciones, las cuales pueden colabor dando las soluciones que correspondan y generando las alarmas que se requieran. Se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de enero de 2011. Se reporta un avance del 20%.
Avance |  | 2011-01-31
META 2. Se acordó con el interventor el envío de comunicaciones a estas dos entidades, en las cuales se detalla sobre el estado de cada proyecto. Entre el 20 y 21 de Enero se enviaron a los representantes de ambas partes los informes mensuales de interventoría, el cual describe el avance técnico y financiero y presenta las recomendaciones que se consideran pertinentes. (Véase el anexo Compilado de Cartas a los operadores y gobernaciones solicitando el cronograma.pdf). Se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de diciembre de 2010. Se reporta un avance del 10%.
META 1. El programa Compartel y la Interventoría REDCOM decidieron enviar comunicaciones tanto a operadores como a los representantes de las gobernaciones, en las cuales solicitaba la elaboración de un cronograma con los pendientes relacionados en las comunicaciones y donde se solicitaba calidad y detalle de en el mismo.En el CD adjunto se presentan las comunicaciones enviadas a estas entidades y por medio de las cuales se reitera la necesidad de que se de cumplimiento a Capacitaciones, Apertura de Telecentros y Adecuaciones. Se reporta un avance del 100%.
Note on S10: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J

## H8
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: |  |  | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PROGRAMA COMPARTEL
Representante Legal: |  |  | MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY
NIT: |  |  | 800.131.648-6
Perídodos fiscales que cubre: |  |  | SEGUNDO SEMESTRE 2009 - PRIMER SEMESTRE 2010
Modalidad de Auditoría: |  |  | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL
Fecha de Suscripción: |  |  | 2011-03-07
Fecha de Evaluación: |  |  | 2011-08-31 | [14 empty] | 2011-08-31
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
8 | 1905001 | H.8 No obstante el Programa Compartel haber implementado el Sistema de Monitoreo Nacional- SIMONA, a la fecha con esta herramienta solamente se monitorea en tiempo real el servicio de conectividad en un 29% en todo el país, lo cual indica que el control se debe practicar en un alto porcentaje con las interventorías. | El bajo número de instituciones que monitorea SIMONA | El control un alto porcentaje lo debe practicar la interventoria | Promover acciones que permitan el despliegue del software SIMONA en las instituciones beneficiadas. | Incremetar el número de sedes en 6000 durante el primer semestre del 2011 | Informes de gestión | Informe | 8 | 2011-02-01 | 2011-10-01 | 34.5714 | 7 | 87.5% | 30.25 | 0 | 0
Avance |  | 2011-08-31
META 1. Como resultado del proceso licitatorio, se firmó el contrato 2101110 con el operador ETB S.A. E.S.P. para la instalación del agente de monitoreo en 6000 instituciones beneficiadas con la conectividad del Programa COMPARTEL. Se presenta avance de agentes instalados a 31 de agosto de 2011 para un total de 5.294. Adicionalmente, durante este mes el operador ha informado 710 visitas fallidas. Teniendo en cuenta que sobre esta meta se dio una prórroga por el término solicitado de cuatro (4) meses contados a partir del 01 de junio de 2011 para dar cumplimiento a la instalación del agente de monitoreo SIMONA en las 6.000 sedes educativas, se reprograman los porcentajes y se reporta avance del 95%.
Avance |  | 2011-07-31
META 1. Como resultado del proceso licitatorio, se firmó el contrato 2101110 con el operador ETB S.A. E.S.P. para la instalación del agente de monitoreo en 6000 instituciones beneficiadas con la conectividad del Programa COMPARTEL. Se presenta avance de agentes instalados a 22 de julio de 2011 para un total de 4.802. Adicionalmente, durante este mes el operador ha informado 149 visitas fallidas y 1321 instituciones sin contacto con los responsables del aula. Teniendo en cuenta que sobre esta meta se dio una prórroga por el término solicitado de cuatro (4) meses contados a partir del 01 de junio de 2011 para dar cumplimiento a la instalación del agente de monitoreo SIMONA en las 6.000 sedes educativas, se reprograman los porcentajes y se reporta avance del 90%.
Avance |  | 2011-06-30
META 1. Como resultado del proceso licitatorio, se firmó el contrato 2101110 con el operador ETB S.A. E.S.P. para la instalación del agente de monitoreo en 6000 instituciones beneficiadas con la conectividad del Programa COMPARTEL. Se presenta avance de agentes instalados a 24 de junio de 2011 para un total de 4.237. Adicionalmente, el operador informa que existen 122 instituciones en las que el agente se instaló pero está pendiente por activar una vez se hayan superado las novedades al momento de la visita. Además, se reportaron 143 visitas fallidas y 1231 instituciones sin contacto con los responsables del aula; lo anterior, debido a que este período correspondió con el inicio del receso escolar de mitad año en las sedes educativas del país. El cumplimiento de la meta estaba originalmente establecido para el día 01/06/2011. Sin embargo, a través del Radicado MINTIC N° 464019 del pasado 26/05/2011, se solicitó a la Contraloría General de la República considerar prorrogar dicha la meta por un plazo equivalente al establecido inicialmente, la cual fue aprobada por el término solicitado de cuatro (4) meses contados a partir del 01 de junio de 2011, para dar cumplimiento a la instalación del agente de monitoreo SIMONA en las 6.000 sedes educativas.
Avance |  | 2011-05-31
META 1. Como resultado del proceso licitatorio, se firmó el contrato 2101110 con el operador ETB S.A. E.S.P. para la instalación del agente de monitoreo en 6000 instituciones beneficiadas con la conectividad del Programa COMPARTEL. Se presenta avance de agentes instalados a 27 de mayo de 2011 para un total de 4.217. El cumplimiento de la meta estaba originalmente establecido para el día 01/06/2011. Sin embargo, a través del Radicado MINTIC N° 464019 del pasado 26/05/2011, se solicitó a la Contraloría General de la República considerar prorrogar dicha la meta por un plazo equivalente al establecido inicialmente, es decir, por un término de cuatro (4) meses contados a partir del 01-jun-11, para dar cumplimiento a la instalación del agente de monitoreo SIMONA en las 6.000 sedes educativas.
Avance |  | 2011-04-30
META 1. Como resultado del proceso licitatorio, se firmó el contrato 2101110 con el operador ETB S.A. E.S.P. para la instalación del agente de monitoreo en 6000 instituciones beneficiadas con la conectividad del Programa COMPARTEL. Se presenta avance de agentes instalados a 15 de abril de 2011 para un total de 3.567. Se reporta avance del 60%.
Avance |  | 2011-03-31
META 1. Como resultado del proceso licitatorio, se firmó el contrato 2101110 con el operador ETB S.A. E.S.P. para la instalación del agente de monitoreo en 6000 instituciones beneficiadas con la conectividad del Programa COMPARTEL. Se presenta avance de agentes instalados a marzo 25 de 2011 para un total de 2.805. Se reporta avance del 40% .
Avance |  | 2011-02-28
META 1. Como resultado del proceso licitatorio, se firmó el contrato 2101110 con el operador ETB S.A. E.S.P. para la instalación del agente de monitoreo en 6000 instituciones beneficiadas con la conectividad del Programa COMPARTEL. Se presenta avance de agentes instalados a febrero 22 de 2011 para un total de 1.102. Se reporta avance del 20%.
Note on S10: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J

## H9
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: |  |  | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PROGRAMA COMPARTEL
Representante Legal: |  |  | MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY
NIT: |  |  | 800.131.648-6
Perídodos fiscales que cubre: |  |  | SEGUNDO SEMESTRE 2009 - PRIMER SEMESTRE 2010
Modalidad de Auditoría: |  |  | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL
Fecha de Suscripción: |  |  | 2011-03-07
Fecha de Evaluación: |  |  | 2011-08-31 | [14 empty] | 2011-08-31
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
9 | 1202003 | H.9 En los estudios previos para los contratos-banco de proyectos, el análisis de la conveniencia no evaluó las consecuencias de contratar el servicio de telecomunicaciones con la utilización de tecnología satelital, situación que se ve reflejada en la calidad del servicio que se presta a un número importante de Instituciones Educativas, donde el acceso y la velocidad son lentas, además de las intermitencias. | Falta de las consecuencias de contratar el servicio de telecomunicaciones con tecnología satélital | Lentitud en acceso y velocidad, además de las intermitencias | Incluir para los nuevos proyectos, que involucren conectividad a instituciones públicas, mecanismos que permitan direccionar el tipo de tecnología a utilizar dependiendo las coberturas, la viabilidad tecnica y las condiciones de mercado de las zonas que se impacten. | Garantizar la utilización de tecnologías adecuadas en las zonas beneficiadas | Informe de Gestión | Informe | 2 | 2011-03-10 | 2011-12-10 | 39.2857 | 1 | 50% | 19.6429 | 0 | 0
Avance |  | 2011-08-31
No se reporta avance en este periodo
Avance |  | 2011-07-31
META 1. De acuerdo con los lineamientos del Plan Vive Digital y el Plan Nacional de Desarrollo “2011-2014”, así como lo dispuesto en el Documento Conpes 3457 de 2010, el Programa Compartel ha venido definiendo estrategias y proyectos para asegurar mecanismos que permitan garantizar la conectividad en las Instituciones Públicas a través de tecnologías más eficientes y adecuadas. Se adjunta Informe de Gestión y sus Anexos, los cuales dan cuenta de las acciones desarrolladas por el Programa en coherencia con este objetivo. Reporte de avance: 50%.
Note on S10: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J

## H10
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: |  |  | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PROGRAMA COMPARTEL
Representante Legal: |  |  | MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY
NIT: |  |  | 800.131.648-6
Perídodos fiscales que cubre: |  |  | SEGUNDO SEMESTRE 2009 - PRIMER SEMESTRE 2010
Modalidad de Auditoría: |  |  | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL
Fecha de Suscripción: |  |  | 2011-03-07
Fecha de Evaluación: |  |  | 2011-08-31 | [14 empty] | 2011-08-31
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
10 | 1905001 | H.10 El sistema de control para monitorear los servicios de Telecomunicaciones sociales - SIMONA, a la fecha no es efectivo para medir los indicadores para los cuales ha sido diseñada, por cuanto el servicio de telecomunicaciones no es continuó en los sitios donde se utiliza, lo cual impide efectuar el seguimiento. | Falta de continuidad en el servicio. | La falta de efectividad de SIMONA para medir los indicadores. | Diagnóstico de la efectividad del agente SIMONA como herramienta para medir los indicadores. | Conocer el desempeño en la medición de los indicadores y conocer las posibles causas de fallas e imprecisiones. | Informes de gestión | Informe | 3 | 2011-02-01 | 2011-04-01 | 8.4286 | 3 | 100% | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286
[5 empty] | De acuerdo al resultado del diagnóstico, implmentar un plan de accion con el fin de optimizar SIMONA como herramienta de medición. | De acuerdo al resultado del diagnóstico, ajustar lo que sea necesario para que SIMONA permita verificar la conectividad en condiciones de intermitencia. | Informes de gestión | Informe | 4 | 2011-05-01 | 2011-08-01 | 13.1429 | 4 | 100% | 13.1429 | 13.1429 | 13.1429
[5 empty] | Advertir las fallas en servicio para adelantar los procesos administrativos a que haya lugar por los posibles incumplimientos presentados por los Operadores. | Conminar al cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales | Informar el estado de la disponibilidad en la conectividad en las sedes monitoreadas | Informe de continuidad en el servicio o novedades en el mismo. | 5 | 2011-02-28 | 2011-06-30 | 17.4286 | 5 | 100% | 17.4286 | 17.4286 | 17.4286
Avance |  | 2011-08-31
META 3. Aunque con la presentación de los últimos informes el pasado mes de junio, se dio cumplimiento al 100% de esta obligación, el Área de Información del Programa Comparte continuará elaborando mensualmente el reporte del tráfico de entrada y salida de Internet de los proyectos de conectividad de Compartel a partir de la información suministrada por el Agente de Monitoreo de SIMONA. De acuerdo con lo anterior, se adjunta el siguiente archivo: “Informe disponibilidad sedes monitoreadas (agosto)” y adicionalmente, se adjuntan los archivos con los resultados mensuales del envío de los reportes a las Interventorías de Banco de Proyectos de Conectividad (BPC), del Proyecto de Conectividad a Instituciones Pública (CIP) Fase 3, y del Proyecto de Nuevos Telecentros (NTLC); debe tenerse en cuenta que no se reportan las instituciones de Fase 2 ni de NTLC de Región 1, dado que sus servicios finalizaron el pasado 31 de julio de 2011. Reporte de avance: N/A.
Avance |  | 2011-07-31
META 3. Aunque con la presentación de los últimos informes el pasado mes de junio, se dio cumplimiento al 100% de esta obligación, el Área de Información del Programa Comparte continuará elaborando mensualmente el reporte del tráfico de entrada y salida de Internet de los proyectos de conectividad de Compartel a partir de la información suministrada por el Agente de Monitoreo de SIMONA. De acuerdo con lo anterior, se adjunta el siguiente archivo: “Informe disponibilidad sedes monitoreadas (julio)” y adicionalmente, se adjuntan los archivos con los resultados mensuales del envío de los reportes a las Interventorías de Banco de Proyectos de Conectividad (BPC), del Proyecto de Conectividad a Instituciones Pública (CIP) Fase 2 y 3, de los Convenios Regionales y del Proyecto de Nuevos Telecentros (NTLC). Reporte de avance: N/A.
META 2. De acuerdo al resultado del diagnóstico, se propuso como acción de mejoramiento implementar un plan de acción con el fin de optimizar SIMONA como herramienta de medición. Durante el mes de julio, se elaboraron dos (2) Informes que dan cuenta de las acciones implementadas por el Programa Compartel para la solución de los inconvenientes diagnosticados para la efectiva implementación de la herramienta de monitoreo de SIMONA. Por tal razón, para este mes, se elaboraron dos (2) informes quincenales, con el fin de dar cumplimiento a la obligación establecida de presentar cuatro (4) informes y dar cumplimiento al 100% de la meta. De acuerdo con lo anterior, se adjuntan los siguientes archivos: “Informe de Gestión del Plan de Acción de SIMONA (1ra Quincena)" e "Informe de Gestión del Plan de Acción de SIMONA (2da Quincena)". Se reporta avance del 100%.
Avance |  | 2011-06-30
META 3. Durante el mes de junio, el Área de Información del Programa Compartel entregó dos (2) reportes en los que se presentaron los tráfico de entrada y salida de Internet, a partir de la información suministrada por el Agente de Monitoreo de SIMONA. Para este mes, se elaboraron dos (2) informes quincenales del mismo tipo, con el fin de dar cumplimiento a la obligación establecida de presentar cinco (5) informes y dar cumplimiento al 100% de la meta. De acuerdo con lo anterior, se adjuntan los siguientes archivos: “Informe de junio de disponibilidad de sedes monitoreadas – 1ra Quincena”, e “Informe de junio de disponibilidad de sedes monitoreadas – 2da Quincena”. Adicionalmente, se adjuntan los archivos con los resultados quincenales del envío de los reportes a las Interventorías de Banco de Proyectos de Conectividad (BPC), del Proyecto de Conectividad a Instituciones Pública (CIP) Fase 2 y 3, y del Proyecto de Nuevos Telecentros (NTLC). Se reporta avance del 100%.
META 2. De acuerdo al resultado del diagnóstico, se propuso como acción de mejoramiento implementar un plan de acción con el fin de optimizar SIMONA como herramienta de medición. La solución de los inconvenientes diagnosticados, se ha iniciado para siguientes cuatro posibles. El Fondo TIC y CORPOTIC suscribieron el pasado 13 de mayo, el Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos N° 000218 de 2011, el cual tiene como objeto el siguiente: “CORPOTIC se obliga para con el Fondo de TIC a ejecutar la Gerencia Integral de los aspectos de apoyo institucional a las iniciativas, programas o proyectos que corresponden al Programa Compartel del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de conformidad con el documento de estudios previos y los anexos que soportan el presente contrato interadministrativo”.En el marco del Contrato Interadministrativo N° 000218 de 2011 y como parte de las actividades de apoyo institucional al Programa Compartel, se viene trabajando en la elaboración de los estudios previos que se requieren para la contratación de las actividades que permitirán subsanar de manera estructural los hallazgos que están al alcance inmediato del Programa Compartel. Se reporta avance del 50%.
Avance |  | 2011-05-31
META 3. Durante el mes de mayo, el Área de Información de Compartel entregó un reporte en el que se presentó el tráfico de entrada y salida de Internet, a partir de la información suministrada por el Agente de Monitoreo de SIMONA. Asimismo, se remitió a los Supervisores un procedimiento de verificación que considera posibles causas de los resultados y que facilita advertir las distintas causas de las fallas identificadas por SIMONA. Para lo cual se adjuntan los siguientes archivos “Informe mayo disponibilidad en sedes monitoreadas”, “Análisis del informe de mayo de disponibilidad de sedes monitoreadas, y “Procedimiento para Supervisores”.Para el próximo mes, correspondiente a junio, se elaborarán dos (2) informes quincenales del mismo tipo, con el fin de dar cumplimiento a la obligación establecida de presentar cinco (5) informes y dar cumplimiento al 100% de la meta. Se adjuntan los archivos con los resultados del envío del reporte a las Interventorías del Proyecto de Nuevos Telecentros y Convenios. Así como el documento de Word con el análisis del informe efectuado del tráfico en mayo. Se reporta avance del 60%.
META 2. De acuerdo al resultado del diagnóstico, se propuso como acción de mejoramiento implementar un plan de acción con el fin de optimizar SIMONA como herramienta de medición. La solución de los inconvenientes diagnosticados, se ha iniciado para siguientes cuatro posibles. El Fondo TIC y CORPOTIC suscribieron el pasado 13 de mayo, el Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos N° 000218 de 2011, el cual tiene como objeto el siguiente: “CORPOTIC se obliga para con el Fondo de TIC a ejecutar la Gerencia Integral de los aspectos de apoyo institucional a las iniciativas, programas o proyectos que corresponden al Programa Compartel del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de conformidad con el documento de estudios previos y los anexos que soportan el presente contrato interadministrativo”.En el marco del Contrato Interadministrativo N° 000218 de 2011 y como parte de las actividades de apoyo institucional al Programa Compartel, se viene trabajando en la elaboración de los estudios previos que se requieren para la contratación de las actividades que permitirán subsanar de manera estructural los hallazgos que están al alcance inmediato del Programa Compartel. Se reporta avance del 25%.
Avance |  | 2011-04-30
META 3. Mediante comunicación electrónica del día 7 de abril, la Interventoría REDCOM quien vigila los contratos de conectividad correspondientes a las Fases 2 y 3 del Proyecto de Conectividad en Banda Ancha a Instituciones Públicas, informó los resultados de la verificación telefónica de las novedades reportadas por el agente de monitoreo. Como resultado de la verificación, la Interventoría ha abierto 43 PQR, lo que significa el inicio de un proceso estándar en la operación de las sedes, dentro del cual el contratista deberá explicar las causas de las novedades encontradas en los tiempos contractualmente establecidos. Se reporta un avance del 40%.
META 1. Se anexa informe y diagnóstico sobre la operación del agente SIMONA. Se reporta avance del 100%.
Avance |  | 2011-03-31
META 3. Mediante comunicación electrónica del día 3 de marzo, la Interventoría REDCOM quien vigila los contratos de conectividad correspondientes a las Fases 1, 2 y 3 del Proyecto de Conectividad en Banda Ancha a Instituciones Públicas anunció que se encuentra tomando las acciones pertinentes para dar solución e interpretar las novedades reportadas por el Agente de monitoreo SIMONA durante este periodo. Se reporta un avance del 20%.
META 1. Se anexa informe y diagnóstico sobre la operación del agente SIMONA. Se reporta avance del 66%.
Avance |  | 2011-02-28
META 1. Se anexa informe y diagnóstico sobre la operación del agente SIMONA. Se reporta avance del 33%.
Note on S10: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J

## H11
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: |  |  | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PROGRAMA COMPARTEL
Representante Legal: |  |  | MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY
NIT: |  |  | 800.131.648-6
Perídodos fiscales que cubre: |  |  | SEGUNDO SEMESTRE 2009 - PRIMER SEMESTRE 2010
Modalidad de Auditoría: |  |  | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL
Fecha de Suscripción: |  |  | 2011-03-07
Fecha de Evaluación: |  |  | 2011-08-31 | [14 empty] | 2011-08-31
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
11 | 1402008 | H.11 La estructuración de la forma de gestionar a través de Convenios para la prestación del servicio de conectividad de instituciones públicas presenta dificultades para el control, en atención a que los actores involucrados en la estrategia, entes territoriales y operadores, no son oportunos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos , situación que a la fecha tiene el 60% de los convenios en atraso. | Los actores involucrados en la estrategia no son oportunos en el cumplimiento de los compromisos | Atraso en un 60% de los convenios | Mejorar los procedimientos de seguimiento tanto con el interventor como con la gobernación y el operador, a través de la realización de un cronograma detallado para cada proyecto, permitiendo esto un seguimiento más minucioso a los contratos de modo tal que se puedan vislumbrar posibles incumplimientos, tomando así las acciones que correspondan a tiempo en la realización de los comités directivos realizados mensualmente. | Tener un control mas estricto a los cronogramas de desarrollo de cada proyecto, permitiendo esto la planificación de acciones preventivas a tiempo. | Oficio a las entidades involucradas en los proyectos (gobernaciones y operadores) y que presentan mora, solicitando un cronograma detallado para llevar a buen término cada proyecto. | Oficios | 1 | 2011-01-14 | 2011-01-30 | 2.2857 | 1 | 100% | 2.2857 | 2.2857 | 2.2857
[5 empty] | Seguimiento a cada meta generando la comunicación con el concepto correspondiente. |  | Seguimiento a cada meta generando la comunicación con el concepto correspondiente. | Informes mensuales informando a cada entidad sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones. | 10 | 2011-02-01 | 2011-10-31 | 38.8571 | 8 | 80% | 31.0857 | 0 | 0
[5 empty] | Comités directivos de seguimiento a los proyectos |  | Comités directivos de seguimiento a los proyectos | Reuniones con las entidades que intervienen en los proyectos. | 12 | 2011-01-14 | 2011-12-30 | 50 | 4 | 33.33% | 16.6667 | 0 | 0
Avance |  | 2011-08-31
META 2. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiende el Hallazgo No. 7, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de julio de 2011 enviados a Gobernaciones - Alcaldías y Operadores. Se reporta un avance del 80%.
Avance |  | 2011-07-31
META 2. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiende el Hallazgo No. 11, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de junio de 2011 enviados a Gobernaciones- Alcaldías y Operadores. Se reporta un avance del 70%.
Avance |  | 2011-06-30
META 2. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiende el Hallazgo No. 11, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de mayo de 2011. Se reporta un avance del 60%.
Avance |  | 2011-05-31
META 2. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiende el Hallazgo No. 11, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de abril de 2011. Se reporta un avance del 50%.
Avance |  | 2011-04-30
META 3. La Supervisión de los Convenios Regionales, ha programado en un término de cada cuatro meses la realización de al menos un (1) Comité Directivo por cada uno de los doce (12) Convenios Regionales. De tal manera, que a lo largo del año se harán tres (3) entregas -meses de abril, agosto y diciembre- de compilados de las Actas de los Comités Directivos llevados a cabo. Para este primer cuatrimestre, comprendido de enero a abril, se adjuntan las actas de los Comités Directivos de Seguimiento realizados por cada uno de los Convenios. Se reporta avance del 33%.
META 2. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiende el Hallazgo No. 11, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de marzo de 2011. Se reporta un avance del 40%.
Avance |  | 2011-03-31
META 2. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiend el Hallazgo No. 11, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de febrero de 2011. Se reporta un avance del 30%.
Avance |  | 2011-02-28
META 2. Respecto a la remisión de informes mensuales, se enviaron a las gobernaciones y operadores los comunicados con los links de descarga ( Ver en CD las carpetas Remisión Gobernaciones - Remisión Informes Operadores). Con lo cual se pretende que operador y gobernaciones conozcan el estado de las obligaciones y se tomen las medidas necesarias, dando mejor participación a las gobernaciones, las cuales pueden colabor dando las soluciones que correspondan y generando las alarmas que se requieran. Se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de enero de 2011. Se reporta un avance del 20%.
Avance |  | 2011-01-31
META 2. Se acordó con el interventor el envío de comunicaciones a estas dos entidades, en las cuales se detalla sobre el estado de cada proyecto. Entre el 20 y 21 de Enero se enviaron a los representantes de ambas partes los informes mensuales de interventoría, el cual describe el avance técnico y financiero y presenta las recomendaciones que se consideran pertinentes. (Véase el anexo Compilado de Cartas a los operadores y gobernaciones solicitando el cronograma.pdf). Se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de diciembre de 2010. Se reporta un avance del 10%.
META 1. El programa Compartel y la Interventoría REDCOM decidieron enviar comunicaciones tanto a operadores como a los representantes de las gobernaciones, en las cuales solicitaba la elaboración de un cronograma con los pendientes relacionados en las comunicaciones y donde se solicitaba calidad y detalle de en el mismo.En el CD adjunto se presentan las comunicaciones enviadas a estas entidades y por medio de las cuales se reitera la necesidad de que se de cumplimiento a Capacitaciones, Apertura de Telecentros y Adecuaciones. Se reporta un avance del 100%.
Note on S10: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J

## H12
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: |  |  | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PROGRAMA COMPARTEL
Representante Legal: |  |  | MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY
NIT: |  |  | 800.131.648-6
Perídodos fiscales que cubre: |  |  | SEGUNDO SEMESTRE 2009 - PRIMER SEMESTRE 2010
Modalidad de Auditoría: |  |  | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL
Fecha de Suscripción: |  |  | 2011-03-07
Fecha de Evaluación: |  |  | 2011-08-31 | [14 empty] | 2011-08-31
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
12 | 1404003 | H.12 Se evidenció debilidades en el control administrativo, debido a que la póliza de cumplimiento del convenio No.501 fue expedida sólo hasta el 3 de diciembre de 2009, 11 días después de perfeccionado el contrato. Igual situación se presentó en el contrato 444 del 2008, en donde la garantía se constituyo días después del término acordado . Igualmente se observó que el contrato No.2040142 celebrado con la Universidad Pontificia Bolivariana a la fecha no se ha liquidado. | Falta de requerimiento oportuno de la póliza | Debilidades en el control | Se realizaran reuniones con el personal del programa para hacer seguimiento y definir acciones de mejora para obtener el cabal cumplimiento de las actuacionesy obligaciones contractuales | Garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones a cargo de las partes | Verificación de las obligaciones a cargo de las partes contractuales | Actas de Reuniones de seguimiento | 3 | 2011-03-30 | 2011-09-30 | 26.2857 | 2 | 66.67% | 17.5238 | 0 | 0
Avance |  | 2011-08-31
No se reporta avance en este periodo
Avance |  | 2011-07-31
Como parte del cumplimiento de esta acción de mejoramiento, se adjuntan las actas correspondientes a los meses de junio y julio en lo relativo a los convenios interadministrativos con ocasión a la Estrategia Regional de Compartel, mediante las cuales se realiza un seguimiento de las obligaciones contractuales entre la Entidad Contratante y la Interventoría, lo que ha permitido un mejor seguimiento y control de la ejecución de los convenios interadministrativos, evitando posibles incumplimientos de las partes contratantes. Se reporta avance del 66%.
Avance |  | 2011-05-31
Como parte del cumplimiento de esta acción de mejoramiento, se adjuntan las actas correspondientes a los convenios interadministrativos con ocasión a la Estrategia Regional, mediante las cuales se realiza un seguimiento de las obligaciones contractuales tanto de la Entidad Contratante, la Gobernación y/o Municipio como del Operador, lo que ha permitido un mejor seguimiento y control de la ejecución de los convenios interadministrativos, evitando posibles incumplimientos de las partes contratantes. Se reporta avance del 33%.
Avance |  | 2011-02-28
META 1. Se adjunta copia del acta de liquidación del contrato No. 2040142 suscrito entre FONADE y Universidad Pontificia Bolivariana. Reporte de cumplimiento: N/A
Note on S10: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J

## H13
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: |  |  | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PROGRAMA COMPARTEL
Representante Legal: |  |  | MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY
NIT: |  |  | 800.131.648-6
Perídodos fiscales que cubre: |  |  | SEGUNDO SEMESTRE 2009 - PRIMER SEMESTRE 2010
Modalidad de Auditoría: |  |  | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL
Fecha de Suscripción: |  |  | 2011-03-07
Fecha de Evaluación: |  |  | 2011-08-31 | [14 empty] | 2011-08-31
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
13 | 1905001 | H.13 El procedimiento de restauración de los servidores de Backup no se encuentra debidamente documentado, situación que pone en riesgo la continuidad de la operación del SIMONA. Igualmente, no se evidenció un plan de contingencia o de recuperación ante un posible desastre para la información y servidores de SIMONA, ni que la información y los servidores de COMPARTEL estén contemplados dentro de los Planes de contingencia del Ministerio de las TICs. | No se encuentra debidamente documentado el procedimiento de restauración de los servidores Backup | Pone en riesgo la operación de SIMONA | Implementar Procedimiento de Back-up y un plan de contingencia para los servidores del Programa | Contar con un procedimiento de Back-up y un plan de contingencia para los servidores del Programa | Informe de Gestión | informe | 1 | 2011-03-01 | 2011-09-01 | 26.2857 | 1 | 100% | 26.2857 | 0 | 0
Avance |  | 2011-08-31
META 1. El pasado mes de agosto se firmó el Acta de Ejecución No. 3, dentro del Convenio Interadministrativo No. 102 del 2011 entre CORPOTIC y la ETB S.A. E.S.P, en el marco de la cual se han contratado los servicios de Data Center (almacenamiento, alojamiento, backup y plan de contingencia) que se requieren para el mejoramiento de los sistemas de información de SIMONA y SIUC. De acuerdo con lo anterior, se adjuntan los archivos denominados "Acta de Ejecución No. 3 ETB S.A. ESP" y "Proceso Backup para los servidores del Programa Compartel". Igualmente, informamos que los servidores de SIMONA ya fueron trasladados al datacenter de la ETB y el servicio se encuentra operativo, los servicios tecnológicos asociados serán prestados igualmente por la ETB en el marco del Acta de Ejecución No. 03. Reporte de avance: 100%.
Avance |  | 2011-06-30
META 1. El Fondo TIC y CORPOTIC suscribieron el 13 de mayo, el Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos N° 000218 de 2011, en el marco del cual y como parte de las actividades de apoyo institucional al Programa Compartel, en estos momentos se encuentra en trámite el Acta de Ejecución No. 3, dentro del Convenio Interadministrativo No. 102 del 2011 entre CORPOTIC y la ETB, en el marco de la cual se contratarán los servicios de Data Center (almacenamiento, alojamiento, backup y plan de contingencia) que se requieren para el mejoramiento de los sistemas de información de SIMONA y SIUC. El cumplimiento de la meta estaba originalmente establecido para el día 01/06/2011. Sin embargo, a través del Radicado MINTIC N° 464019 del pasado 26/05/2011, se solicitó a la Contraloría General de la República considerar prorrogar dicha meta por un plazo equivalente al establecido inicialmente, la cual fue prorrogada por el término solicitado de tres (3) meses contados a partir del 01 de junio de 2011, para dar cumplimiento a la implementación de un procedimiento de back-up y un plan de contingencia para los servidores del Programa. Reporte de avance: N/A.
Avance |  | 2011-05-31
META 1. Durante este período del informe, el Fondo TIC y CORPOTIC suscribieron el 13 de mayo, el Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos N° 000218 de 2011, el cual tiene como objeto el siguiente: “CORPOTIC se obliga para con el Fondo de TIC a ejecutar la Gerencia Integral de los aspectos de apoyo institucional a las iniciativas, programas o proyectos que corresponden al Programa Compartel del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de conformidad con el documento de estudios previos y los anexos que soportan el presente contrato interadministrativo”. En el marco del Contrato Interadministrativo N° 000218 de 2011 y como parte de las actividades de apoyo institucional al Programa Compartel, se viene trabajando en la elaboración de los estudios previos que se requieren para la contratación de las actividades que se requieren para el mejoramiento de los sistemas SIMONA y SIUC (almacenamiento, alojamiento, backup y plan de contingencia). Reporte de avance: N/A.
Avance |  | 2011-04-30
META 1. Durante el mes de abril, el Programa Compartel y personal técnico de CORPOTIC -Corporación para el Desarrollo, Apropiación y Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-, han determinado los requerimientos técnicos de la solución el programa requiere para los sistemas SIMONA y SIUC (almacenamiento, alojamiento, backup y plan de contingencia). Actualmente, se están elaborando los estudios de mercado correspondientes que soportarán los estudios previos que se requieren para la contratación. Reporte de avance: N/A.
Avance |  | 2011-03-31
META 1. Actualmente, el Programa Compartel se encuentra definiendo las características técnicas mínimas para el aseguramiento y respaldo de la información de las bases de datos de SIMONA y del SIUC, con el personal técnico de la Corporación para el Desarrollo, Apropiación y Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – CORPOTIC. Reporte de avance: N/A.
Note on S10: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J

## H14
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: |  |  | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PROGRAMA COMPARTEL
Representante Legal: |  |  | MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY
NIT: |  |  | 800.131.648-6
Perídodos fiscales que cubre: |  |  | SEGUNDO SEMESTRE 2009 - PRIMER SEMESTRE 2010
Modalidad de Auditoría: |  |  | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL
Fecha de Suscripción: |  |  | 2011-03-07
Fecha de Evaluación: |  |  | 2011-08-31 | [14 empty] | 2011-08-31
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
14 | 1404100 | H.14 De los 10 convenios Interadministrativos celebrados con los Departamentos en los meses de octubre y noviembre de 2009, con el objeto de prestar el servicio de conectividad en las Instituciones Públicas beneficiadas en cada ente territorial, a la fecha, solamente cuatro (4) de ellos, es decir el 40%, se encuentran en operación, lo cual muestra que después de 9 meses de ejecución de estos convenios, con término de 24 meses, aun el servicio de conectividad no se presta totalmente, situación que afecta los logros del programa. | Debilidades en la ejecución de los convenios | Se afecta los logros del programa por los atrasos en la ejecución de los convenios | Mejorar los procedimientos de seguimiento tanto con el interventor como con la gobernación y el operador, a través de la realización de un cronograma detallado para cada proyecto, permitiendo esto un seguimiento más minucioso a los contratos de modo tal que se puedan vislumbrar posibles incumplimientos, tomando así las acciones que correspondan a tiempo en la realización de los comités directivos realizados mensualmente. | Tener un control mas estricto a los cronogramas de desarrollo de cada proyecto, permitiendo esto la planificación de acciones preventivas a tiempo. | Oficio a las entidades involucradas en los proyectos (gobernaciones y operadores) y que presentan mora, solicitando un cronograma detallado para llevar a buen término cada proyecto | Oficios | 1 | 2011-01-14 | 2011-01-30 | 2.2857 | 1 | 100% | 2.2857 | 2.2857 | 2.2857
[7 empty] | Seguimiento a cada meta generando la comunicación con el concepto correspondiente | Informes mensuales informando a cada entidad sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones. | 10 | 2011-02-01 | 2011-10-31 | 38.8571 | 8 | 80% | 31.0857 | 0 | 0
[7 empty] | Comités directivos de seguimiento a los proyectos. | Reuniones con las entidades que intervienen en los proyectos. | 12 | 2011-01-14 | 2011-12-30 | 50 | 4 | 33.33% | 16.6667 | 0 | 0
Avance |  | 2011-08-31
META 2. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiende el Hallazgo No. 7, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de julio de 2011 enviados a Gobernaciones - Alcaldías y Operadores. Se reporta un avance del 80%.
Avance |  | 2011-07-31
META 2. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiende el Hallazgo No. 14, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de junio de 2011 enviados a Gobernaciones - Alcaldías y Operadores. Se reporta un avance del 70%.
Avance |  | 2011-06-30
META 2. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiende el Hallazgo No. 14, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de mayo de 2011. Se reporta un avance del 60%.
Avance |  | 2011-05-31
META 2. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiende el Hallazgo No. 14, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de abril de 2011. Se reporta un avance del 50%.
Avance |  | 2011-04-30
META 3. La Supervisión de los Convenios Regionales, ha programado en un término de cada cuatro meses la realización de al menos un (1) Comité Directivo por cada uno de los doce (12) Convenios Regionales. De tal manera, que a lo largo del año se harán tres (3) entregas -meses de abril, agosto y diciembre- de compilados de las Actas de los Comités Directivos llevados a cabo. Para este primer cuatrimestre, comprendido de enero a abril, se adjuntan las actas de los Comités Directivos de Seguimiento realizados por cada uno de los Convenios. Se reporta avance del 33%.
META 2. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiende el Hallazgo No. 14, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de marzo de 2011. Se reporta un avance del 40%.
Avance |  | 2011-03-31
META 2. Los informes mensuales notificando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones, a través de los cuales se atiend el Hallazgo No. 14, se presentan mes vencido; dado que estos son entregados por la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, es decir, que se generan con posterioridad a las fechas estipuladas para el envío de los avances mensuales del Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno del Ministerio de TIC. Por lo anterior, se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de febrero de 2011. Se reporta un avance del 30%.
Avance |  | 2011-02-28
META 2. Respecto a la remisión de informes mensuales, se enviaron a las gobernaciones y operadores los comunicados con los links de descarga ( Ver en CD las carpetas Remisión Gobernaciones - Remisión Informes Operadores). Con lo cual se pretende que operador y gobernaciones conozcan el estado de las obligaciones y se tomen las medidas necesarias, dando mejor participación a las gobernaciones, las cuales pueden colabor dando las soluciones que correspondan y generando las alarmas que se requieran. Se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de enero de 2011. Se reporta un avance del 20%.
Avance |  | 2011-01-31
META 2. Se acordó con el interventor el envío de comunicaciones a estas dos entidades, en las cuales se detalla sobre el estado de cada proyecto. Entre el 20 y 21 de Enero se enviaron a los representantes de ambas partes los informes mensuales de interventoría, el cual describe el avance técnico y financiero y presenta las recomendaciones que se consideran pertinentes. (Véase el anexo Compilado de Cartas a los operadores y gobernaciones solicitando el cronograma.pdf). Se adjuntan los comunicados a través de los cuales se remiten los informes correspondientes al mes de diciembre de 2010. Se reporta un avance del 10%.
META 1. El programa Compartel y la Interventoría REDCOM decidieron enviar comunicaciones tanto a operadores como a los representantes de las gobernaciones, en las cuales solicitaba la elaboración de un cronograma con los pendientes relacionados en las comunicaciones y donde se solicitaba calidad y detalle de en el mismo.En el CD adjunto se presentan las comunicaciones enviadas a estas entidades y por medio de las cuales se reitera la necesidad de que se de cumplimiento a Capacitaciones, Apertura de Telecentros y Adecuaciones. Se reporta un avance del 100%.
Note on S10: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J

## H15
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: |  |  | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PROGRAMA COMPARTEL
Representante Legal: |  |  | MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY
NIT: |  |  | 800.131.648-6
Perídodos fiscales que cubre: |  |  | SEGUNDO SEMESTRE 2009 - PRIMER SEMESTRE 2010
Modalidad de Auditoría: |  |  | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL
Fecha de Suscripción: |  |  | 2011-03-07
Fecha de Evaluación: |  |  | 2011-08-31 | [14 empty] | 2011-08-31
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
15 | 1905001 | H.15 La CGR no ha evidenciado las medidas o acciones adelantadas por el Fondo TIC-Compartel para establecer lo relacionado con la legalización de los recursos dispuestos para la adquisición en el 2006 de una antena que no se compró por parte del contratista COLDECON y cuyo dinero se utilizó presuntamente para el pago de un servicio de telecomunicaciones prestado a través del hosting en Comsatcol, hoy BT Latam Colombia, situación corraborada por las firmas interventoras del contrato y que el operador no ha legalizado. | Falta de control y seguimiento | Falta de legalización en forma oportuna de los recursos dispuestos para la adquisición de la antena | Solicitar al operador los ajustes pertinentes a la respectiva legalización, de los recursos dispuestos para la adquisicion de la antena | Legalizacion de los recursos entregados para la adquisicion de la antena. | Presentacion de la factura por parte del operador y validación y aprobación por parte de la Interventoría del recurso utilizado para Hosting. | Factura, Validación y Aprobación | 2 | 2011-01-14 | 2011-03-31 | 10.8571 | 2 | 100% | 10.8571 | 10.8571 | 10.8571
Avance |  | 2011-08-31
Cumplido a la fecha.
Avance |  | 2011-02-28
META 1. Se anexan en medio magnético las facturas que dan cuenta del pago de los servicios de hosting equivalentes al valor de la antena. Se reporta un avance del 100%
Note on S10: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J

## H16
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: |  |  | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PROGRAMA COMPARTEL
Representante Legal: |  |  | MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY
NIT: |  |  | 800.131.648-6
Perídodos fiscales que cubre: |  |  | SEGUNDO SEMESTRE 2009 - PRIMER SEMESTRE 2010
Modalidad de Auditoría: |  |  | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL
Fecha de Suscripción: |  |  | 2011-03-07
Fecha de Evaluación: |  |  | 2011-08-31 | [14 empty] | 2011-08-31
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
16 | 1801004 | H.16 Se observó que persisten deficiencias en la conciliación de la información contable de los convenios 193043/2003 y 197032/2007 por parte del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-Fonade, al no efectuarse en algunos casos, la conciliación de los saldos a una misma fecha de corte . De otra parte, se evidenció que en algunos meses se presentan partidas conciliatorias , debido a que algunos pagos con cargo a los convenios adolecen de los documentos soportes y/o son remitidos en forma incompleta, hechos que generan inoportunidad de los registros contables que se reflejan en la Contabilidad del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Programa Compartel. | Debilidades en la conciliación de la información contable de los convenios | Inoportunidad de los registros contables que se reflejan en la contabilidad del Fondo de tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Programa Compartel | Realizar informe de diagnostico del estado actual de los convenios Fondo TIC - Fonade | Establecer el estado actual de los convenios y su conciliación contable con el fin de establecer las diferencias existentes | Informe de Estado Actual Contable de los Convenios | Informe | 1 | 2011-02-01 | 2011-03-31 | 8.2857 | 1 | 100% | 8.2857 | 8.2857 | 8.2857
[5 empty] | Realizar verificación y depuración de la información reportada por la Gerencia de Convenios de Fonade y registro en la respectiva conciliación del Fondo TIC | Revisar y verificar las conciliaciones contables realizadas por el Fondo TIC, con respecto a lo reportado por Fonade. | Reuniones de seguimiento para verificar si existen diferencias en las conciliaciones contables del FondoTIC | Acta de Reunión con Informe Contable | 4 | 2011-02-01 | 2011-12-31 | 47.5714 | 2 | 50% | 23.7857 | 0 | 0
Avance |  | 2011-08-31
No se reporta avance en este periodo
Avance |  | 2011-06-30
META 2.Se adjunta acta de reunión trimestral entre el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Programa Compartel, en archivo denominado “Acta de Comité Contable (2do Semestre de 2011)”. Se reporta un avance del 50%.
Avance |  | 2011-03-31
META 2. Se adjunta acta de reunión trimestral entre el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Programa Compartel; así como los informes contables del primer trimestre del año 2011. Se reporta un avance del 25%.
Avance |  | 2011-02-28
META 1. Se adjunta el estado de conciliación realizada a los convenios 193043/2003 y 197032/2007, a partir del cual se iniciarán las reuniones trimestrales de seguimiento. Se reporta cumplida la meta al 100%.
Note on S10: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J

## Avance Plan de Mejoramiento
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: |  |  | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PROGRAMA COMPARTEL
Representante Legal: |  |  | MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY
NIT: |  |  | 800.131.648-6
Perídodos fiscales que cubre: |  |  | SEGUNDO SEMESTRE 2009 - PRIMER SEMESTRE 2010
Modalidad de Auditoría: |  |  | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ESPECIAL
Fecha de Suscripción: |  |  | 2011-03-07
Fecha de Evaluación: |  |  | 2011-08-31 | [14 empty] | 2011-08-31
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
1 | 1202002 | H.1 No obstante el Fondo TIC - Compartel haber adelantado acciones administrativas tendientes a diseñar de mejor manera los nuevos contratos y de reagrupar a través de acuerdos los antiguos, estas no han logrado mejorar significativamente la calidad del servicio. | Las acciones no han sido efectivas | No han incidido en el mejoramiento en la calidad del servicio | Se solicitará a la Interventoría los Informes con sus respectivos análisis del NSU y el análisis del reporte periódico de la medición de los indicadores y niveles de servicio, especificamente asociado con los indicadores de disponibilidad, velocidad de navegación, mantenimiento y restauración del servicio. | Identificar las condiciones del servicio prestado por los operadores, para tomar oportunamente las acciones a las que haya lugar. | Verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del operador respecto a la calidad y disponibilidad del servicio. | Informes trimestrales de NSU y de los indicadores y niveles de servicios. | 3 | 2011-01-31 | 2011-10-31 | 39 | 2 | 66.67% | 26 | 0 | 0
[5 empty] | Se elaborará un documento de diagnóstico y recomendación para nuevos proyectos, que recoja mejores prácticas y condiciones de servicio, específicamente asociado con los indicadores de disponibilidad, velocidad de navegación, mantenimiento y restauración del servicio. | Identificar criterios y aspectos que exijan a los operadores garantizar mejores prácticas y condiciones del servicio, así como tomar preventivamente las acciones para garantizar su cumplimiento. | Documento de diagnóstico y recomendaciones | Documento | 1 | 2011-06-01 | 2011-06-30 | 4.1429 | 1 | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
2 | 1202003 | H.2 En la prestación del servicio de telecomunicaciones por Fondo TIC - Compartel se utiliza tecnología satelital en un alto porcentaje en todo el país, incluyendo ciudades donde coexiste con otras tecnologías con mejores resultados en términos de calidad del servicio, lo cual muestra que para lograr satisfacer las necesidades que se pretenden cubrir, haya que actuar en consonancia con lo que el mercado va señalando. A lo dicho, se le suma que en algunos lugares se escuentren establecidos operadores de telecomunicaciones que cuentan con infraestructura instalada diferente a la satelital. | Utilización de la tecnología satelital | No logra satisfacer las necesidades que pretende cubrir | Establecer junto con el Ministerio de Educación Nacional las diferentes iniciativas para atender la conectividad a las instituciones, orientado a tipos de tecnología. | Disminuir el porcentaje de utilización de tecnología satelital como solución de acceso en la prestación de los servicios de conectividad | Informe de Articulación | Informe | 2 | 2011-03-10 | 2011-12-31 | 42.2857 | 1 | 50% | 21.1429 | 0 | 0
[5 empty] | Compartel buscará, bajo diferentes proyectos, la forma de direccionar la utilización de tecnologías terrestres que soporten la conectividad de las instituciones públicas. |  | Informe de Gestión | Informe | 2 | 2011-03-10 | 2011-12-31 | 42.2857 | 1 | 50% | 21.1429 | 0 | 0
[5 empty] | Realizar un estudio de la visión del Programa Compartel que incluya un análisis de mercado referente a cobertura, tecnologías disponibles, operadores, demanda proyectada (necesidades), entre otros. | Contar con información y lineamientos para la planeación y seguimiento de los proyectos de telecomunicaciones sociales. | Estudio Estratégico del Programa Compartel | Estudio | 1 | 2011-02-01 | 2011-10-31 | 38.8571 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | 1202002 | H.3 En los Departamentos de Antioquia , Atlántico Boyacá , Córdoba , Cesar , Guajira , Nariño , Norte de Santander , Santander , Tolima y Valle se constató que el servicio de conectividad muestra deficiencias en el acceso y velocidad de navegación presentando intermitencia y lentitud en la conectividad, situación que constituye un desestimulo para los usuarios, en la medida que recurren a otras opciones en ciudades donde existen otros operadores que utilizan tecnología diferente a la satelital, y en las veredas y corregimientos se afectan las programaciones escolares. La situación antes descrita muestra que la contratación del diseño, implementación y ejecución de la estrategia de apertura, administración, operación y promoción como Centros de Acceso Comunitario a Internet de Establecimientos Educativos Públicos e Instituciones Educativas beneficiados con el Programa Compartel de conectividad en banda ancha”, no ha dado los resultados esperados en términos de calidad del servicio, por cuanto no se cumple con las condiciones mínimas. | Deficiencias en el acceso y velocidad de la conectividad | Posible estímulo para los usuarios por la intermitencia y lentitud. | Se solicitará a la Interventoría el análisis del NSU y un reporte periódico de la medición de los indicadores y niveles de servicio, específicamente asociado con los indicadores de disponibilidad, velocidad de navegación, mantenimiento y restauración del servicio; así como también el reporte y análisis de la apertura y cierre de tickets. 1 | Monitorear los niveles de calidad del servicio prestado por los operadores, para tomar oportunamente las acciones a las que haya lugar, de carácter conminatorio y/o sancionatorio. | Verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del operador respecto a la calidad y disponibilidad del servicio | Informes trimestrales de indicadores y niveles de servicios y reporte de tickets | 3 | 2011-01-31 | 2011-12-31 | 47.7143 | 2 | 66.67% | 31.8095 | 0 | 0
Se tomarán oportunamente las acciones a que haya lugar, de carácter conminatorio y/o sancionatorio.
4 | 1202002 | H.4 Cuando se utilizan simultáneamente los cuatro (4) o (5) equipos conectados en red, la velocidad disminuye, lo que no permite la utilización del telecentro en su máxima capacidad. La situación se acentúa en las instituciones educativas – Banco de Proyectos- en donde fueron instalados más de 5 equipos | Deficiencias de la tecnología no permite la utilización de los 4 o 5 equipos conectados en red | No permite la utilización del telecentro en su máxima capacidad | Monitoreo por parte de la interventoría de la ocupación de los telecentros vs la capacidad instalada | Validar que la capacidad instalada está siendo aprovechada al máximo | Diagnóstico de ocupación de los telecentros | Informe | 1 | 2011-02-01 | 2011-04-30 | 12.5714 | 1 | 100% | 12.5714 | 12.5714 | 12.5714
[7 empty] | Plan de Acción para potenciar la ocupación de los Telecentros con la capacidad instalada. | Informe | 1 | 2011-05-01 | 2011-05-31 | 4.2857 | 1 | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857
[7 empty] | Monitoreo del plan de acción | Informe | 1 | 2011-02-01 | 2011-11-30 | 43.1429 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Monitoreo del cumplimiento de los niveles de velocidad contratados por institución para el desarrollo del BPC | Verificar las velocidades de conexión por institución, de conformidad con las condiciones contractuales | Verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del operador respecto a la velocidad de navegación | Informes trimestrales de indicadores y niveles de servicios | 3 | 2011-04-30 | 2011-10-30 | 26.1429 | 2 | 66.67% | 17.4286 | 0 | 0
5 | 1202002 | H.5 En los siguientes centros de accesos comunitarios , se evidenció la coexistencia de varias conectividades de diferentes tecnologías, lo cual podría tener incidencia en el número de usuarios del telecentro Compartel , por cuanto los otros ofrecen un servicio de mejor calidad y a un mismo costo. A lo anterior se le agrega que la filosofía del programa Compartel es la de fomentar el uso de las TIC en lugares donde el mercado no haya hecho presencia y donde este ya está, el Programa debe emigrar. | Coexistencia de varias conectividades de diferentes tecnologías | Podría tener incidencia en el número de usuarios en los telecentros de Compartel por utilizar una tecnología deficiente (satelital) | Monitoreo por parte de la interventoría de la ocupación de los telecentros donde se identificó la coexistencia de varias conectividades en el entorno | Validar que la capacidad instalada está siendo aprovechada al máximo | Diagnóstico de ocupación de los telecentros | Informe | 1 | 2011-02-01 | 2011-04-30 | 12.5714 | 1 | 100% | 12.5714 | 12.5714 | 12.5714
[7 empty] | plan de Acción para potenciar la ocupación de los Telecentros con la capacidad instalada. | Informe | 1 | 2011-05-01 | 2011-05-31 | 4.2857 | 1 | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857
[7 empty] | Monitoreo del plan de acción | Informe | 1 | 2011-02-01 | 2011-11-30 | 43.1429 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | 1404100 | H.6 Se evidenció que algunos contratistas no han cumplido con la entrega de la instalación del servicio de conectividad, con lo cual se han visto afectadas un número importante de instituciones públicas . A la fecha se han proyectado para la estrategia Banco de Proyectos doce (12) Resoluciones de sanciones y tres (3) para Convenios Interadministrativos | Incumplimiento por parte de contratistas | Afectación de un número importante de instituciones públicas | Adelantar los procesos administrativos a que haya lugar por los posibles incumplimientos presentados por los Operadores. | Conminar al cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales | Establecer el avance del cumplimiento de las metas de instalación contractualmente establecidas | Informe del estado de los procesos sancionatorios y el cumplimiento de las metas | 3 | 2011-02-28 | 2011-06-30 | 17.4286 | 3 | 100% | 17.4286 | 17.4286 | 17.4286
[5 empty] | Mejorar los procedimientos de seguimiento tanto con el interventor como con el operador, a través de la realización de un cronograma detallado para cada proyecto, permitiendo esto un seguimiento más minucioso a los contratos de modo tal que se puedan vislumbrar posibles incumplimientos, tomando así las acciones que correspondan a tiempo (Procesos Sancionatorios, Redistribución de metas cuando haya lugar). | Tener un control mas estricto a los cronogramas de desarrollo de cada proyecto, permitiendo esto la planificación de acciones preventivas a tiempo. | Oficio a los operadores que presentan mora solicitando un cronograma detallado para llevar a buen término cada proyecto. | Oficios | 1 | 2011-01-14 | 2011-01-30 | 2.2857 | 1 | 100% | 2.2857 | 2.2857 | 2.2857
[7 empty] | Seguimiento a cada meta generando la comunicación con el concepto correspondiente. | Informes mensuales informando a cada operador sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones | 6 | 2011-02-01 | 2011-08-01 | 25.8571 | 6 | 100% | 25.8571 | 25.8571 | 25.8571
7 | 1404100 | H.7 La estrategia Regional de Conectividad a junio de 2010 solamente logró operar en un 40% , debido a los atrasos en el cumplimiento de algunas obligaciones por parte de los actores, entidad territorial y operador, situación que afecta el cumplimiento de las metas y por consiguiente, se vislumbra la ampliación del plazo de ejecución. | Los atrasos en el cumplimiento de algunas obligaciones por parte de los áctores, entidad territorial | Situación que afecta el cumplimiento de las metas y por consiguiente, se vislumbra la ampliación del plazo de ejecución | Mejorar los procedimientos de seguimiento tanto con el interventor como con la gobernación, a través de la realización de un cronograma detallado para cada proyecto, permitiendo esto un seguimiento más minucioso a los contratos de modo tal que se puedan vislumbrar posibles incumplimientos, tomando así las acciones que correspondan a tiempo. | Tener un control mas estricto a los cronogramas de desarrollo de cada proyecto, permitiendo esto la planificación de acciones preventivas a tiempo. | Oficio a las entidades involucradas en los proyectos y que presentan mora, solicitando un cronograma detallado para llevar a buen término cada proyecto. | Oficios | 1 | 2011-01-14 | 2011-01-30 | 2.2857 | 1 | 100% | 2.2857 | 2.2857 | 2.2857
[7 empty] | Seguimiento a cada meta generando la comunicación con el concepto correspondiente. | Informes mensuales informando a cada entidad sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones | 10 | 2011-02-01 | 2011-10-31 | 38.8571 | 8 | 80% | 31.0857 | 0 | 0
8 | 1905001 | H.8 No obstante el Programa Compartel haber implementado el Sistema de Monitoreo Nacional- SIMONA, a la fecha con esta herramienta solamente se monitorea en tiempo real el servicio de conectividad en un 29% en todo el país, lo cual indica que el control se debe practicar en un alto porcentaje con las interventorías. | El bajo número de instituciones que monitorea SIMONA | El control un alto porcentaje lo debe practicar la interventoria | Promover acciones que permitan el despliegue del software SIMONA en las instituciones beneficiadas. | Incremetar el número de sedes en 6000 durante el primer semestre del 2011 | Informes de gestión | Informe | 8 | 2011-02-01 | 2011-10-01 | 34.5714 | 7 | 87.5% | 30.25 | 0 | 0
9 | 1202003 | H.9 En los estudios previos para los contratos-banco de proyectos, el análisis de la conveniencia no evaluó las consecuencias de contratar el servicio de telecomunicaciones con la utilización de tecnología satelital, situación que se ve reflejada en la calidad del servicio que se presta a un número importante de Instituciones Educativas, donde el acceso y la velocidad son lentas, además de las intermitencias. | Falta de las consecuencias de contratar el servicio de telecomunicaciones con tecnología satélital | Lentitud en acceso y velocidad, además de las intermitencias | Incluir para los nuevos proyectos, que involucren conectividad a instituciones públicas, mecanismos que permitan direccionar el tipo de tecnología a utilizar dependiendo las coberturas, la viabilidad tecnica y las condiciones de mercado de las zonas que se impacten. | Garantizar la utilización de tecnologías adecuadas en las zonas beneficiadas | Informe de Gestión | Informe | 2 | 2011-03-10 | 2011-12-10 | 39.2857 | 1 | 50% | 19.6429 | 0 | 0
10 | 1905001 | H.10 El sistema de control para monitorear los servicios de Telecomunicaciones sociales - SIMONA, a la fecha no es efectivo para medir los indicadores para los cuales ha sido diseñada, por cuanto el servicio de telecomunicaciones no es continuó en los sitios donde se utiliza, lo cual impide efectuar el seguimiento. | Falta de continuidad en el servicio. | La falta de efectividad de SIMONA para medir los indicadores. | Diagnóstico de la efectividad del agente SIMONA como herramienta para medir los indicadores. | Conocer el desempeño en la medición de los indicadores y conocer las posibles causas de fallas e imprecisiones. | Informes de gestión | Informe | 3 | 2011-02-01 | 2011-04-01 | 8.4286 | 3 | 100% | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286
[5 empty] | De acuerdo al resultado del diagnóstico, implmentar un plan de accion con el fin de optimizar SIMONA como herramienta de medición. | De acuerdo al resultado del diagnóstico, ajustar lo que sea necesario para que SIMONA permita verificar la conectividad en condiciones de intermitencia. | Informes de gestión | Informe | 4 | 2011-05-01 | 2011-08-01 | 13.1429 | 4 | 100% | 13.1429 | 13.1429 | 13.1429
[5 empty] | Advertir las fallas en servicio para adelantar los procesos administrativos a que haya lugar por los posibles incumplimientos presentados por los Operadores. | Conminar al cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales | Informar el estado de la disponibilidad en la conectividad en las sedes monitoreadas | Informe de continuidad en el servicio o novedades en el mismo. | 5 | 2011-02-28 | 2011-06-30 | 17.4286 | 5 | 100% | 17.4286 | 17.4286 | 17.4286
11 | 1402008 | H.11 La estructuración de la forma de gestionar a través de Convenios para la prestación del servicio de conectividad de instituciones públicas presenta dificultades para el control, en atención a que los actores involucrados en la estrategia, entes territoriales y operadores, no son oportunos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos , situación que a la fecha tiene el 60% de los convenios en atraso. | Los actores involucrados en la estrategia no son oportunos en el cumplimiento de los compromisos | Atraso en un 60% de los convenios | Mejorar los procedimientos de seguimiento tanto con el interventor como con la gobernación y el operador, a través de la realización de un cronograma detallado para cada proyecto, permitiendo esto un seguimiento más minucioso a los contratos de modo tal que se puedan vislumbrar posibles incumplimientos, tomando así las acciones que correspondan a tiempo en la realización de los comités directivos realizados mensualmente. | Tener un control mas estricto a los cronogramas de desarrollo de cada proyecto, permitiendo esto la planificación de acciones preventivas a tiempo. | Oficio a las entidades involucradas en los proyectos (gobernaciones y operadores) y que presentan mora, solicitando un cronograma detallado para llevar a buen término cada proyecto. | Oficios | 1 | 2011-01-14 | 2011-01-30 | 2.2857 | 1 | 100% | 2.2857 | 2.2857 | 2.2857
[5 empty] | Seguimiento a cada meta generando la comunicación con el concepto correspondiente. |  | Seguimiento a cada meta generando la comunicación con el concepto correspondiente. | Informes mensuales informando a cada entidad sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones. | 10 | 2011-02-01 | 2011-10-31 | 38.8571 | 8 | 80% | 31.0857 | 0 | 0
[5 empty] | Comités directivos de seguimiento a los proyectos |  | Comités directivos de seguimiento a los proyectos | Reuniones con las entidades que intervienen en los proyectos. | 12 | 2011-01-14 | 2011-12-30 | 50 | 4 | 33.33% | 16.6667 | 0 | 0
12 | 1404003 | H.12 Se evidenció debilidades en el control administrativo, debido a que la póliza de cumplimiento del convenio No.501 fue expedida sólo hasta el 3 de diciembre de 2009, 11 días después de perfeccionado el contrato. Igual situación se presentó en el contrato 444 del 2008, en donde la garantía se constituyo días después del término acordado . Igualmente se observó que el contrato No.2040142 celebrado con la Universidad Pontificia Bolivariana a la fecha no se ha liquidado. | Falta de requerimiento oportuno de la póliza | Debilidades en el control | Se realizaran reuniones con el personal del programa para hacer seguimiento y definir acciones de mejora para obtener el cabal cumplimiento de las actuacionesy obligaciones contractuales | Garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones a cargo de las partes | Verificación de las obligaciones a cargo de las partes contractuales | Actas de Reuniones de seguimiento | 3 | 2011-03-30 | 2011-09-30 | 26.2857 | 2 | 66.67% | 17.5238 | 0 | 0
13 | 1905001 | H.13 El procedimiento de restauración de los servidores de Backup no se encuentra debidamente documentado, situación que pone en riesgo la continuidad de la operación del SIMONA. Igualmente, no se evidenció un plan de contingencia o de recuperación ante un posible desastre para la información y servidores de SIMONA, ni que la información y los servidores de COMPARTEL estén contemplados dentro de los Planes de contingencia del Ministerio de las TICs. | No se encuentra debidamente documentado el procedimiento de restauración de los servidores Backup | Pone en riesgo la operación de SIMONA | Implementar Procedimiento de Back-up y un plan de contingencia para los servidores del Programa | Contar con un procedimiento de Back-up y un plan de contingencia para los servidores del Programa | Informe de Gestión | informe | 1 | 2011-03-01 | 2011-09-01 | 26.2857 | 1 | 100% | 26.2857 | 0 | 0
14 | 1404100 | H.14 De los 10 convenios Interadministrativos celebrados con los Departamentos en los meses de octubre y noviembre de 2009, con el objeto de prestar el servicio de conectividad en las Instituciones Públicas beneficiadas en cada ente territorial, a la fecha, solamente cuatro (4) de ellos, es decir el 40%, se encuentran en operación, lo cual muestra que después de 9 meses de ejecución de estos convenios, con término de 24 meses, aun el servicio de conectividad no se presta totalmente, situación que afecta los logros del programa. | Debilidades en la ejecución de los convenios | Se afecta los logros del programa por los atrasos en la ejecución de los convenios | Mejorar los procedimientos de seguimiento tanto con el interventor como con la gobernación y el operador, a través de la realización de un cronograma detallado para cada proyecto, permitiendo esto un seguimiento más minucioso a los contratos de modo tal que se puedan vislumbrar posibles incumplimientos, tomando así las acciones que correspondan a tiempo en la realización de los comités directivos realizados mensualmente. | Tener un control mas estricto a los cronogramas de desarrollo de cada proyecto, permitiendo esto la planificación de acciones preventivas a tiempo. | Oficio a las entidades involucradas en los proyectos (gobernaciones y operadores) y que presentan mora, solicitando un cronograma detallado para llevar a buen término cada proyecto | Oficios | 1 | 2011-01-14 | 2011-01-30 | 2.2857 | 1 | 100% | 2.2857 | 2.2857 | 2.2857
[7 empty] | Seguimiento a cada meta generando la comunicación con el concepto correspondiente | Informes mensuales informando a cada entidad sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones. | 10 | 2011-02-01 | 2011-10-31 | 38.8571 | 8 | 80% | 31.0857 | 0 | 0
[7 empty] | Comités directivos de seguimiento a los proyectos. | Reuniones con las entidades que intervienen en los proyectos. | 12 | 2011-01-14 | 2011-12-30 | 50 | 4 | 33.33% | 16.6667 | 0 | 0
15 | 1905001 | H.15 La CGR no ha evidenciado las medidas o acciones adelantadas por el Fondo TIC-Compartel para establecer lo relacionado con la legalización de los recursos dispuestos para la adquisición en el 2006 de una antena que no se compró por parte del contratista COLDECON y cuyo dinero se utilizó presuntamente para el pago de un servicio de telecomunicaciones prestado a través del hosting en Comsatcol, hoy BT Latam Colombia, situación corraborada por las firmas interventoras del contrato y que el operador no ha legalizado. | Falta de control y seguimiento | Falta de legalización en forma oportuna de los recursos dispuestos para la adquisición de la antena | Solicitar al operador los ajustes pertinentes a la respectiva legalización, de los recursos dispuestos para la adquisicion de la antena | Legalizacion de los recursos entregados para la adquisicion de la antena. | Presentacion de la factura por parte del operador y validación y aprobación por parte de la Interventoría del recurso utilizado para Hosting. | Factura, Validación y Aprobación | 2 | 2011-01-14 | 2011-03-31 | 10.8571 | 2 | 100% | 10.8571 | 10.8571 | 10.8571
16 | 1801004 | H.16 Se observó que persisten deficiencias en la conciliación de la información contable de los convenios 193043/2003 y 197032/2007 por parte del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-Fonade, al no efectuarse en algunos casos, la conciliación de los saldos a una misma fecha de corte . De otra parte, se evidenció que en algunos meses se presentan partidas conciliatorias , debido a que algunos pagos con cargo a los convenios adolecen de los documentos soportes y/o son remitidos en forma incompleta, hechos que generan inoportunidad de los registros contables que se reflejan en la Contabilidad del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Programa Compartel. | Debilidades en la conciliación de la información contable de los convenios | Inoportunidad de los registros contables que se reflejan en la contabilidad del Fondo de tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Programa Compartel | Realizar informe de diagnostico del estado actual de los convenios Fondo TIC - Fonade | Establecer el estado actual de los convenios y su conciliación contable con el fin de establecer las diferencias existentes | Informe de Estado Actual Contable de los Convenios | Informe | 1 | 2011-02-01 | 2011-03-31 | 8.2857 | 1 | 100% | 8.2857 | 8.2857 | 8.2857
[5 empty] | Realizar verificación y depuración de la información reportada por la Gerencia de Convenios de Fonade y registro en la respectiva conciliación del Fondo TIC | Revisar y verificar las conciliaciones contables realizadas por el Fondo TIC, con respecto a lo reportado por Fonade. | Reuniones de seguimiento para verificar si existen diferencias en las conciliaciones contables del FondoTIC | Acta de Reunión con Informe Contable | 4 | 2011-02-01 | 2011-12-31 | 47.5714 | 2 | 50% | 23.7857 | 0 | 0
TOTALES | [14 empty] | 510.031 | 148.4286 | 148.4286
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co
Convenciones: | [5 empty] | Evaluación del Plan de Mejoramiento Compartel fecha de evaluación 31/08/2011
Puntajes base de Evaluación:
|  | Columnas de calculo automático |  |  |  | Puntaje base de evalaluación de cumplimiento | [10 empty] | PBEC |  | 148.4286
|  | Informacion suministrada en el informe de la CGR |  |  |  | Puntaje base de evaluación de avance | [10 empty] | PBEA |  | 861.5714
|  | Celda con formato fecha: Día Mes Año |  |  |  | Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | [10 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 100%
|  | Fila de Totales |  |  |  | Avance del plan de Mejoramiento | [10 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 59.2%
PABLO ANTONIO TORRES CAMPOS
Jefe Oficina de Control Interno (e)
Note on S10: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.