## Hoja1
Nº Identificación de actividad PAAC | Componente PAAC | Actividades | Nombre indicador | Meta o producto | Área responsable | Fecha Programada | % de Avance 1ºmonitoreo | % de Avance 2ºmonitoreo | Avance Cualitativo 2º monitoreo | Relación de evidencias 2º monitoreo
1.1 | Atención al ciudano | Actualizar y publicar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos interesados del Ministerio. | Caracterización actualizada y publicado en medios virtuales | 1 documento de caracterización actualizado y publicado en medios virtuales | • GIT Transformación Organizacional • GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés • GIT Gestión del Talento Humano • Oficina Asesora de Prensa | 2018-12-31 | 25% | 65% | Se realizó la documentación de los lineamientos internos para realizar ejercicios de caracterización de grupos de interés con el GIT Fortalecimiento de la relación de los Grupos de Interés, a través de la construcción del proyecto de Manual de Gestión de la Relación con los Grupos de Interés del Ministerio TIC. Así mismo, se esta realizando la fase de mejoramiento de la calidad de la data de las bases de datos de los diferentes grupos de interés de la entidad con que cuentan las dependencias para iniciar el análisis por registro administrativo y automatización para la actualización caracterización de los grupos de interés. | Listados de asistencia, documento propuesta de Manual de Gestión de la Relación con los Grupos de Interés, bases de datos y matirces de estructuración por variables.
2.1 | Atención al ciudano | Realizar acciones para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos del Ministerio conforme a los establecido en la NTC 6047 de 2013. | Acciones para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos ejecutadas | 100% acciones programadas ejecutadas | • GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés • GIT Gestión de Servicios Administrativos | 2018-12-31 | 30% | 100% | Se realizó el diagnostico y acciones para garantizar la accesibilidad a los espacios fisicos. | Informe de Diagnostico y acciones realizadas
2.2 | Atención al ciudano | Actualizar y publicar los protocolos de atención al ciudadano del Ministerio. | Protcolos actualizados y publicados en medios virtuales | 1 documento de protcolos actualizado y publicado en medios virtuales | • GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés • Oficina Asesora de Prensa • GIT Transformación Organizacional | 2018-12-31 | 70% | 100% | Se actualizó y publicaron los protocolos de servicio al ciudadano a tráves del Capítulo 2 del Manual de Servicio al Ciudadano del Ministerio. | http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-75514_recurso_1.pdf publicado y documento AGI-TIC-MA-001 ver cápitulo 3.
3.1 | Atención al ciudano | Realizar la primera jornada de cualificación en servicio al ciudadano incluyente del MINTIC para promover en los servidores los atributos de buen servicio. | Jornada de cualificación en serrvicio al ciudadano implementada | 100% jornada implementada | • GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés • GIT Gestión del Talento Humano • Oficina Asesora de Prensa • GIT Transformación Organizacional | 2018-12-31 | 30% | 100% | La primera Jornada de cualificacion de servidores se realizó el 14 de junio de 2018 | Planillas de asistencia de la jornada. Fotos del evento y agenda del evento.
4.1 | Atención al ciudano | Actualizar y publicar en medios virtuales y fisicos la carta de trato digno al usuario dispuesta por el Ministerio. | Carta de trato digno actualizada y publicada en medio físico y virtual | 1 documento carta de trato digno actualizado y publicado en medio físico y virtual | • GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés • Oficina Asesora de Prensa • GIT Transformación Organizacional | 2018-12-31 | 70% | 100% | Se publicó tantoen formato fisico como virtual la carta de trato digno. | http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-30028_Carta_de_Trato_Digno.pdf publicada y foto de carta en físico.
4.2 | Atención al ciudano | Realizar ajustes a los formularios virtuales dispuestos para el ciudadano para fortalecer la divulgación de la política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad. | Acciones de ajustes a formularios virtuales ejecutadas | 100% acciones programadas de ajustes a formularios ejecutadas | • Oficina Tecnologías de la Información • GIT Transformación Organizacional • GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | 2018-12-31 | 20% | 60% | Ya se tienen identificados los formularios viruales dispuestos para el ciudadano para fortalecer la divulgación de la política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad. | Documento de formularios identificados para justar. Correo electrónico de gestión.
4.3 | Atención al ciudano | Realizar la identificación y/o validación de formularios físicos dispuestos para el ciudadano y grupos de interés en lo concerniente al cumplimiento de los lineamientos de la política de tratamiento de datos personales. | Inventario de formularios físicos construido | 1 documento de identificaicón construido | • GIT Transformación Organizacional • GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés • Oficina Tecnologías de la Información | 2018-12-31 | 20% | 100% | Se publica la resolucion 2007 de 2018 sobre la politica de datos personales en MinTIC, se encuentra la política avanzada | Inventario de formularios identificados y correo de entrega para realizar ajustes a los formatos identificados.
4.4 | Atención al ciudano | Revisar y fortalecer los procedimientos de tratamiento de datos personales del Ministerio. | Procedimientode tratamiento de datos personales actualizado | 1 documento de procedimiento actualizado | • Oficina Tecnologías de la Información • GIT Transformación Organizacional • GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | 2018-12-31 | 10% | 90% | Se construyó y envío para publicación en el MIG el Manual de Ptotección de Datos Personales, y el Formato de Autroización de Tratamiento. Se actualizó la política de tratamiento de datos personales a través de Resolución 2007 de 2018 y se publico como documeno interno el aviso de tratamiento de datos personales en el MIG. | Resolución 2007 de 2018, proyectos de Manual y formato. Aviso de tratamiento, Pantallazo de solicitud de publicación de formato y manual en isolution.
4.5 | Atención al ciudano | Elaborar y publicar en la página web (3) informes de peticiones recibidas durante el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018. | Informes de peticiones publicados | 3 infomes publicados | • GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés • GIT Transformación Organizacional | 2018-12-31 | 33% | 66% | Se publico el segundo informe de solicitudes de acceso a la información correspondiente al primer trimestre de 2018 | http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6785.html#a1 publicado y documento de informe.
5.1 | Atención al ciudano | Efectuar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés. | Medición del índice de satisfacción realizada | Una (1) Medición del índice de satisfacción | • GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés • GIT Gestión de Servicios Administrativos • Oficina Asesora de Prensa • Oficina de Tecnologías de la Información | 2018-12-31 | 18% | 60% | Se realizó gestión y adjudicación del contrato para la realización de la encuesta de satisfación con el Centro Nacional de Consultoría. | Proceso adjudicado al Centro Nacional de Consultoria. SECOP II. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
5.2 | Atención al ciudano | Definir los lineamientos para la traducción de información pública frente a peticiones de grupos étnicos o culturales. | Lineamientos para traducción de información pública frente a peticiones de grupos étnicos o culturales construidos | 1 documento con los lineamientos construido | • GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés • Oficina Asesora de Prensa • GIT Transformación Organizacional | 2018-12-31 | 20% | 100% | Se determinarón los lineamientos para la traducción de informacion publico de lenguas nativas | http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-75514_recurso_1.pdf publicado y documento AGI-TIC-MA-001 ver numeral 3.2.8
5.3 | Atención al ciudano | Participar eneventos organizados por el MINTIC o por entidades públicas o privadas (ferias, seminarios, talleres, etc.) | Participación en eventos realizada | Participación en cuatro (4) eventos organizados por el MINTIC o por entidades públicas o privadas (ferias, seminarios, talleres, etc.) | • GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés • GIT Transformación Organizacional | 2018-12-31 | 50% | 100% | Se participó en la ferias de Servicio al Ciudadano dorganizadas por el DNP en las localidades de Cumaribo - Vichada y san vicente del caguan. | Informe de Comision y listados de asistencia.
1.1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Divulgar la Política de Administración de Riesgos de gestión y corrupción en página web través de la propuesta del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018. | Divulgación de la política realizada | Una (1) divulgación de la política de Administración de Riesgos de gestión y corrupción | Grupo de Transformación Organizacional | 2018-01-31 | 100% | 100% | Esta actividad se culminó al 100% en el monitoreo del cuatrimestre 1. | NA
2.1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Ejecutar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de gestión y corrupción en las etapas definidas. | Cronograma ejecutado | Un (1) ronograma de actualización del perfil de riesgos de gestión y corrupción | Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos | 2018-12-21 | 1% | 70% | Se realizó la publicación por aprobación del acta de cierre de los procesos Información Sectorial, Direccionamiento Estratégico, Planeación y Formulación de Políticas TIC , Vigilancia y Control, Industria de Comunicaciones y Uso y paropiación. Están en proceso de revisión y aprobación la del proceso de Gestión Documental. Se encuentra en elaboración de acta de cierre el proceso de Acceso a TIC y Gestión Jurídica. | Soportes de actualización del perfil de riesgos 2018
2.2 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Consolidar del Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de corrupción por procesos consolidado | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción por procesos consolidado | Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos | 2018-12-21 | 0% | 100% | En la publicación de la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, se puso a consideración de la ciudadanía las actividades del componente de gestión de riesgos de corrupción y el mapa de riesgos de corrupción. | Publicacion PAAC 2018 y Mapa de riesgos de corrupción
3.1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado en el PAAC | UN (1) Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado en el PAAC | Grupo de Transformación Organizacional | 2018-12-21 | 0% | 100% | En la publicación de la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, se puso a consideración de la ciudadanía las actividades del componente de gestión de riesgos de corrupción y el mapa de riesgos de corrupción. | Publicacion PAAC 2018 y Mapa de riesgos de corrupción
3.2 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Divulgar la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado | Una (1) divulgación realizada | Grupo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa Oficina de Tecnología de la Información | 2018-01-31 | 100% | 100% | Esta actividad se culminó al 100% en el monitoreo del cuatrimestre 1. | NA
3.3 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Consolidar comentarios de la socialización de la política realizada al PAAC | Comentarios consolidados | Una (1) política socializada para comentarios de los ciudadanos | Grupo de Transformación Organizacional | 2018-01-31 | 100% | 100% | Esta actividad se culminó al 100% en el monitoreo del cuatrimestre 1. | NA
3.4 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Divulgar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción definitivo divulgado | Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción definitivo divulgado | Grupo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa Oficina de Tecnología de la Información | 2018-01-31 | 100% | 100% | Esta actividad se culminó al 100% en el monitoreo del cuatrimestre 1. | NA
4.1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Realizar primera revisión preliminar para verificación de la implementación de controles | Primera revisión preliminar realizada | Una (1) revisión preliminar realizada | Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos | 2018-12-28 | 34% | 100% | Con el reporte del corte 1, la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales a través del Grupo de Transformación Organizacional realizó seguimientos mensuales a los procesos de la Entidad (enero, febrero, marzo), frente a la implementación de los controles y acciones de riesgos de gestión y de corrupción. | Soportes de seguimiento a implementación de controles
4.2 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Realizar segunda revisión preliminar para verificación de la implementación de controles | Segunda revisión preliminar realizada | Una (1) revisión preliminar realizada | Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos | 2018-06-29 | 0% | 100% | La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales a través del Grupo de Transformación Organizacional realizó seguimientos mensuales a los procesos de la Entidad (abril, mayo, junio), frente a la implementación de los controles y acciones de riesgos de gestión y de corrupción. | Soportes de seguimiento a implementación de controles
4.3 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Reporte de cumplimiento de acuerdos de gestión | Reporte de cumplimiento de acuerdos de gestión realizado | Un (1) reporte de cumplimiento de acuerdos de gestión | Grupo de Transformación Organizacional | 2018-07-31 | 0% | 100% | Se registraron los acuerdos de gestión de los gerentes públicos con corte a junio 30 de 2018 | Acuerdos de gestión consolidados reportados en el share point
4.4 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Realizar tercera revisión preliminar para verificación de la implementación de controles | Tercera revisión preliminar realizada | Una (1) revisión preliminar realizada | Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos | 2018-09-28 | 0% | 50% | La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales a través del Grupo de Transformación Organizacional realizó seguimientos mensuales a los procesos de la Entidad (julio), frente a la implementación de los controles y acciones de riesgos de gestión y de corrupción. | Soportes de seguimiento a implementación de controles
4.5 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Realizar cuarta revisión preliminar para verificación de la implementación de controles | Cuarta revisión preliminar realizada | Una (1) revisión preliminar realizada | Grupo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos | 2018-12-21 | 0% | 0% | No aplica para este reporte. | NA
5.1 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Realizar auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad. | Auditoría a la Administración de Riesgos de los procesos realizadas | Una (1) Auditoría a la Administración de Riesgos de los procesos | Oficina de Control Interno | 2018-12-21 | 0% | 40% | Se elaboró el Plan de Auditorías. | Plan de Auditorías
5.2 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos del MIG. | Seguimientos a los riesgos y controles de corrupción realizados | Tres (3) seguimientos a los riesgos y controles de corrupción | Oficina de Control Interno | 2018-12-21 | 33% | 67% | La OCI elaboró el segundo informe de seguimiento a riesgos de corrupción y efectividad de los controles, con corte al 30/04/2018. | informe de seguimiento a riesgos de corrupción y efectividad de los controles, con corte al 30/04/2018.
1.1 y 1.2 | Racionalización de Trámites | Formular e implementar estrategia de racionalización de trámites para la vigencia 2018. | Estrategia de racionalización 2018 implementada | 100% estrategia implementada | • Dirección de industria de comunicaciones • Subdirección Financiera • GIT Transformación Organizacional | 2018-12-31 | 20% | 80% | De acuerdo con las actividades planeadas en el marco de la racionalización se cuenta con las siguientes mejoras logradas con la entrada en producción de la nueva herramienta para AVETM: • Usabilidad, que facilita mucho más el trámite en línea evitando así reprocesamientos y retrasos para los interesados. • Posibilidad y motivación para que el usuario seleccione y acepte la notificación formal mediante correo electrónico. • Código QR de verificación para que las autoridades o interesado constaten la veracidad de la autorización física que vea, ya que reposa en una base de datos oficial y de allí es emitida • Firma digitalizada del facultado del Ministerio de TIC que da agilidad con seguridad del trámite. • Una vez ejecutoriado el acto administrativo que da la autorización para Venta de Equipos Terminales Móviles, se realiza la asignación automática de la calcomanía para el establecimiento comercial. Por otro lado se surtió la eliminación del trámite 15331 Registro de radios portátiles de baja potencia y corto alcance de operación itinerante. | ink donde se evidencian las notificaciones electrónicas del tramite de AVTM: http://webapp.mintic.gov.co/607/w3-propertyvalue-7568.html, Divulgación del nuevo módulo de AVETM a los grupos de interés a través de la VUTIC link: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6162.html, Link con evidencias fotográficas de evento donde se lanzó la mejora al trámite, dentro del evento PREVENTIC:https://www.flickr.com/photos/70256507@N05/sets/72157666810756327, Correo electrónico de confirmación de eliminación del trámite 15331, Link de acceso al nuevo módulo con las características mejoradas: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6449.html, Correo de confirmación de eliminación del trámite 15331 Registro de radios portátiles de baja potencia y corto alcance de operación itinerante, Pantallazo SUIT detalle_inventario_tramites donde se evidencia la eliminación del trámite 15331. Se incluye borrador de la actualización del procedimiento interno asociado al trámite AVETM.
1.1 | Rendición de cuentas | Publicar la actualización del Plan Estratégico Sectorial y del Plan Estratégico Institucional | Publicación realizada | Una (1) publicación | Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a la Estrategia | 2018-12-20 | 25% | 100% | En el enlace http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-8012.html se evidencia la actualización del plan estrategico sectorial e institucional, publicado el 24 de julio | Link de la págia web http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-8012.html
1.10 | Rendición de cuentas | Elaborar y publicar en la página web un informe de sostenibilidad que dé cuenta del aporte del Ministerio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. | Indorme publicado | Un (1) informe elaborado y publicado | Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés Oficina de Tecnologías de la Información. Oficina Asesora de Prensa | 2018-12-20 | 0% | 0% | No aplica para este reporte | NA
1.11 | Rendición de cuentas | Reportar en la plataforma de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas - UARIV Sobre la oferta Institucional con enfoque de derechos y paz del Ministerio | Reportes realizados | Dos (2) reportes | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Planeación | 2018-12-20 | 0% | 100% | Se realizaron dos (2) registros en la plataforma de la Unidad de victicas. El primero sobre plan de acción y el segundo sobre el plan de fortalecimiento . | Matrices de seguimiento reportadas
1.12 | Rendición de cuentas | Producir y publicar los informes individuales de Rendición de Cuentas en Materia de Paz del Ministerio. | Informes publicados | Dos (2) informes publicados | Despacho Viceministerio de Conectividad y Digitalización Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 2018-12-15 | 20% | 60% | Se elaboró y publico el primer informe de Rendición de cuentas sobre de Paz y se creo un micrositio de consulta para que los ciudadanos conozcan los avances del las obligaciones acargo del Sector TIC. Se realizó consulta al DAFP sobre la publicación del segundo Informe | 1. Link del Micrositio http://micrositios.mintic.gov.co/rendicion_cuentas_2018_construccion_paz/ 2. Correo de Consulta al DAFP
1.2 | Rendición de cuentas | Publicar los avances trimestrales del Plan de Acción. | Publicaciones realizadas | Tres (3) publicaciones | Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a la Estrategia | 2018-12-20 | 33% | 66% | El 23 de julio se publicó en el siguiente enlace http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-1785_plan_accion_mintic_fontic_segunda_trimestre_2018.pdf | Link de la págia web
1.3 | Rendición de cuentas | Elaborar el informe de Gestión de la Entidad. (Informe Anual al Congreso de la República). | Informe construido | Un (1) informe elaborado | Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a la Estrategia | 2018-07-19 | 15% | 100% | Se envío oportunamente a la oficina de prensa para su publicación. | se evidencia con correo electronico enviado por el jefe de planeación autorizando publicación y con el documento que esta publicado en la pagina del MINTIC
1.4 | Rendición de cuentas | Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República). | Informe publicado | Un (1) informe publicado | Grupo Interno de Trabajo de Comunicación Externa | 2018-07-20 | 0% | 100% | Se realizó publicación del Informe de Gestión al congreso 2018 | Se incluye evidencia de la publicación del Informe de Gestión al Congreso 2018 en la carpeta con código 156
1.5 | Rendición de cuentas | Publicar noticias referentes a la gestión institucional enmarcada en el Plan Vive Digital para la Gente | Publicaciones realizadas | Cien (100) Publicaciones | Grupo Interno de Trabajo de Comunicación Externa | 2018-12-20 | 30% | 100% | Se publicaron noticias referentes a la gestión institucional enmarcada en el Plan Vive Digital para la Gente | Se incluyen evidencias de las actualizaciones en la carpeta con código No 163
1.6 | Rendición de cuentas | Actualizar la página web de acuerdo a insumos enviados por las áreas del Ministerio, teniendo en cuenta el esquema de publicación de la Entidad. | Actualizaciones realizadas | Veinte (20) actualizaciones | Grupo Interno de Trabajo de Comunicación Externa | 2018-12-20 | 30% | 100% | Se realizaron 20 actualizaciones a las secciones de Transparencia, home y noticias de la página web del Ministerio. | Se incluye el esquema de publicación actualizado en la carpeta con código No 132
1.7 | Rendición de cuentas | Publicar Información de la gestión del Ministerio en pantallas Digitales internas para conocimiento de servidores y visitantes | Publicaciones realizadas | Treinta y seis (36) publicaciones | Grupo Interno de Trabajo de Comunicación Externa | 2018-12-20 | 73% | 100% | Se realizaron 77 publicaciones de información de la gestión del Ministerio en pantallas Digitales internas para conocimiento de servidores y visitantes durante el período de mayo a agosto de 2018 | Se incluyen evidencias de las actualizaciones en la carpeta con código No 158
1.8 | Rendición de cuentas | Publicar la Información en la Intratic sobre avances en la gestión del Ministerio. | Publicaciones realizadas | Treinta (30) publicaciones | Oficina Asesora de Prensa | 2018-12-20 | 30% | 100% | Se publicó la Información en la Intratic sobre avances en la gestión del Ministerio. | Se incluyen evidencias de las actualizaciones en la carpeta con código No 160
1.9 | Rendición de cuentas | Publicar Estudios Sectoriales en el portal Colombiatic.mintic.gov.co | Publicaciones realizadas | Diez (10) publicaciones | Grupo Interno de Trabajo Estadísticas y Estudios Sectoriales | 2018-12-20 | 30% | 70% | Se publicó en el Portal Colombiatic.mintic.gov.co, cuatro documentos correspondientes al Boletín Trimestral del Sector Postal (Primer Trimestre de 2018). Los documentos corresponden al Boletín y su respectiva presentación en formato PDF, una infografía y un Excel que relaciona los microdatos de la información consignada en el Estudio Sectorial presentado. | Carpeta de evidencia 157 - Seguimiento Cuatrimestre II - FOGEDI
2.1 | Rendición de cuentas | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio | Audiencia realizada | Una (1) audiencia | Grupo Interno de Trabajo de Comunicación Externa Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a la Estrategia | 2018-12-20 | 0% | 100% | Se realizó la audiencia pública de RdC MinTIC 8 años, el 26 de Julio en el Estudio 5 de RTVC | 1. Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas MinTIC 8 Años 2. Video de la Audiencia http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-569.html
2.10 | Rendición de cuentas | Participar en ejercicios de diálogo con los grupos interesados en materia de implementación del Acuerdo de Paz, en el Magacín Llego la Hora. | Particioaciones realizadas | Tres (3) Participaciones en ejercicio de diálogo | Despacho Viceministerio de Conectividad y Digitalización Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Canal Institucional - RTVC | 2018-12-20 | 20% | 45% | El señor ministro Juan Sebastian Rozo, participó en el 6 de junio en l programa Llego la Hora, interactuó a través de las redes sociales del ministerio con los grupos de interes, ya se solicitó el espacio para el segundo programa con presencia del ministerio | 1. Informe ejercicio de diálogo llegó la hora. 2. Correo solicitando el espacio en el programa para una segunda participación
2.2 | Rendición de cuentas | Realizar mesas de trabajo en articulación con otras entidades públicas para construir planes de acción en materia de víctimas con enfoque de derechos y paz. | Mesas de trabajo realizadas | Dos (2)mesas de trabajo | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Planeación | 2018-12-20 | 100% | 100% | Esta actividad se culminó al 100% en el monitoreo del cuatrimestre 1. | NA
2.3 | Rendición de cuentas | Realizar Talleres Regionales de Rendición de Cuentas con enfoque en la garantía de derechos | Talleres realizados | Cuatro (4) talleres | Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | 2018-12-20 | 0% | 100% | Se realizarón talleres en las ciudades de Cucuta, Yopal, Pereira, Riohacha y Cartagena | Informes y listados de asistencia.
2.4 | Rendición de cuentas | Realizar talleres Regionales de Rendición de Cuentas en temas TIC para MiPymes | Talleres realizados | Tres (3) talleres | Subdirección de Comercio Electrónico | 2018-12-20 | 33.33% | 100% | El 24 de julio se realizó el evento denominado Encuentro de Empresario Digital en la ciuidad de Santa Marta con asistencia de 60 empresarios. Y el 2 y 3 de agosto en Bogotá el evento ExpoDigital 2018 con una asistencia de 480 empresarios en los espacios del Ministerio. | Informes de los eventos y bases de datos de asistentes.
2.5 | Rendición de cuentas | Actualizar el micrositio http://www.mintic.gov.co/portal/60 4/w3-article-61413.html donde las Entidades Territoriales pueden consultar las normas en materia de despliegue de infraestructura TIC en sus regiones. | Actualizaciones a micrositio realizadas | Dos (2) actualizaciones | Dirección de Promoción de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | 2018-12-20 | 25% | 100% | Se adjunta el avance resgistrado a junio 30de 2018 | la evidencia reposa en la pagina web del ministrerio en el link externo: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-61413.html
2.6 | Rendición de cuentas | Realizar jornadas (presenciales y virtuales) de difusión de los logros y resultados de la Iniciativa Apps.co e iniciativa de Industrias Creativas Digitales. | Jornadas realizadas | Dos (2) jornadas | Dirección Desarrollo Industria de TI | 2018-12-20 | 9.091% | 70% | Con corte a 30 de agosto de 2018 se adelantó la jornada virtual de difusión de la Estrategia de Fortalecimiento de la industria de TI, la cual incluye la iniciativa Apps.co e iniciativa de Industrias Creativas Digitales el 23 de julio de 2018. A través de este ejercicio de dialogo con la ciudadanía se informaron los logros que se han obtenido en el desarrollo de la Estrategia y los retos a los que se enfrenta la industria de Tecnología de la Información en el marco de la económica digital. | *Informe de resultados del ejercicio de Dialogo realizado el 23 de Julio *Base de las encuetas diligenciadas *Base de las preguntas realizadas durante el ejercicio *Cifras del ejercicio realizado
2.7 | Rendición de cuentas | Realizar jornadas internas de rendición de cuentas (TicDays). | Jornadas realizadas | Diez (10) jornadas | Oficina Asesora de Prensa | 2018-12-20 | 30% | 65% | Se realizaron jornadas internas de rendición de cuentas (TicDays). | Se incluyen evidencias de la realización de los TIC Days en la carpeta con código No 181
2.8 | Rendición de cuentas | Realizar entregas regionales del proyecto Alta Velocidad en municipios o áreas no municipalizadas que hace parte del proyecto. | Entregas regionales realizadas | Diez (10) entregas regionales | Dirección de Infraestructura | 2018-12-20 | 20% | 65% | Se realizaron 5 nuevas inauguraciones de Kioscos Vive Digital que hacen parte del proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad, correspondientes a la Vereda Capurganá en Acandí- Chocó, Vereda Buenos Aires en Cravo Norte - Arauca, Vereda San Rafael en Cravo Norte - Arauca, Vereda Brillante en Acandí - Chocó y Vereda La virgen en Cravo Norte - Arauca. | Planillas de asistencia y reporte fotográfico.
2.9 | Rendición de cuentas | Realizar acompañamiento a la actividad de socialización de la estrategia de comunicación efectiva para la convivencia, enfocada en los avances del proceso de paz. | Actividad realizada | Una (1) actividad de acompañamiento realizada | Subgerencia de Radio de RTVC Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 2018-12-20 | 20% | 20% | Actividad continua en septiembre | NA
3.1 | Rendición de cuentas | Utilizar los canales de redes sociales para visibilizar los ejercicios de participación enfocados a los grupos interesados | Ejercicios de visibilización de la participación realizados | Diez (10) ejercicios de visibilización | Grupo Interno de Trabajo de Comunicación Externa | 2018-12-20 | 30% | 100% | Se utilizaron los canales de redes sociales para visibilizar los ejercicios de participación enfocados a los grupos interesados. | Se incluyen evidencias de las visibilizaciones.
3.10 | Rendición de cuentas | Publicar las observaciones de los grupos interesados, recibidas por los diferentes canales (redes sociales, correo electrónico, página web) del ministerio en actividades de participación con sus respectivas respuestas. | Publicaciones realizadas | Dos (2) publicaciones | Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a la Estrategia | 2018-12-31 | 100% | 100% | Esta actividad se culminó al 100% en el monitoreo del cuatrimestre 1. | NA
3.11 | Rendición de cuentas | Capacitar a los servidores del ministerio en temas relacionados con: Transparencia y acceso a la información, Derechos Humanos y Participación Ciudadana | Capacitaciones realizadas | Dos (2) capacitaciones | Grupo interno de Trabajo de Gestión de Talento Humana | 2018-12-20 | 25% | 70% | 1. Se contrató la construcción del Módulo Servidor Público TIC que incluye la temática de Derechos Humanos la cual se encuentra en desarrollo 2. Se ejecutó el curso de Participación Ciudadana y Movilización Social Digital en la Universidad Corporativa Mintic 3. Se contrató la ejecución de una capacitación presencial en la temática de Transparencia en el Acceso a la Información | 1. Contrato 788 de 2018 suscrito con Multimedia Service 2. Pantallazo curso de Participación ciudadana 3. Contrato 792 de 2018 suscrito con CIDOR
3.12 | Rendición de cuentas | Participar en el cusro de lenguaje claro dictado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC) | Participaciones realizadas | Tres (3) participantes | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 2017-09-30 | #REF! | 100% | Esta actividad se culminó al 100% en el monitoreo del cuatrimestre 1. | NA
3.2 | Rendición de cuentas | Mantener el uso del Hashtag en Twitter #MinTICrindecuentas y #ParticipaTIC en los espacios de rendición de cuentas de la Entidad. | Publicaciones realizadas | Diez (10) Publicaciones del hashtag #MinTICrindecuentas – y #ParticipaTIC | Grupo Interno de Trabajo de Comunicación Externa | 2018-12-20 | 30% | 100% | Se ha mantenido el uso del Hashtag en Twitter #MinTICrindecuentas y #ParticipaTIC en los espacios de rendición de cuentas de la Entidad. | Se incluye evidencia en la carpeta con código 149 del uso del Hashtag en Twitter #MinTICrindecuentas y #ParticipaTIC en los espacios de rendición de cuentas de la Entidad.
3.3 | Rendición de cuentas | Desarrollar plataforma virtual para consulta a los ciudadanos, veedurías, organizaciones sociales y entes de control, sobre los contenidos a tener en cuenta en la audiencia de rendición de cuentas | Plataforma virtual implementada | Una (1) Plataforma de consulta de contenidos | Grupo Interno de Trabajo de Comunicación Externa | 2018-12-20 | 0% | 100% | Se desarrolló una (1) Plataforma de rtual para consulta a los ciudadanos, veedurías, organizaciones sociales y entes de control, sobre los contenidos a tener en cuenta en la audiencia de rendición de cuentas | Se incluye evidencia de la Plataforma de consulta de contenidos de la audiencia pública de Rendición de Cuentas en la carpeta con código 139
3.4 | Rendición de cuentas | Identificar las obligaciones directas que están a cargo del Ministerio en el Acuerdo de Paz. | Identificación realizada | Un (1) documento de identificación | Grupo Interno de Trabajo de Transformación organizacional | 2018-02-28 | 100% | 100% | Esta actividad se culminó al 100% en el monitoreo del cuatrimestre 1. | NA
3.5 | Rendición de cuentas | Presentar las evidencias de transmisiones virtuales donde exista participación de grupos interesados. | Evidencias de transmisiones presentadas | Diez (10) evidenciadas | Grupo Interno de Trabajo de Comunicación Externa | 2018-12-20 | 30% | 100% | Se han realizado 8 transmisiones virtuales adiccionales, donde se han participado grupos interesados. | Se incluye evidencia en la carpeta con código 153 de la realización de transmisiones virtuales donde se da la participación de grupos interesados.
3.6 | Rendición de cuentas | Socializar al interior de la entidad los resultados de los autodiagnósticos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG realizados en la Entidad sobre la gestión del Ministerio en la vigencia 2017. | Socialización realizada | Una (1) actividad de socialización | Grupo Interno de Trabajo de Transformación organizacional | 2018-03-30 | 100% | 100% | Esta actividad se culminó al 100% en el monitoreo del cuatrimestre 1. | NA
3.7 | Rendición de cuentas | Implementar un formato de registro y seguimiento a comentarios, aportes, sugerencias y recomendaciones de los diferentes grupos de interés en las acciones de diálogo programadas en la vigencia. | Formato implementado | Un (1) formato Implementado | Grupo Interno de Trabajo de Transformación organizacional | 2018-12-28 | 100% | 100% | Esta actividad se culminó al 100% en el monitoreo del cuatrimestre 1. | NA
3.8 | Rendición de cuentas | Realizar actividades a través de los canales virtuales del MinTIC en los cuales los diferentes grupos interesados conozcan los mecanismos y canales de participación ciudadana que tiene dispuestos el ministerio | Actividades realizadas | Dos (2) actividades | Grupo Interno de Trabajo de Comunicación Externa Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a la Estrategia | 2018-12-20 | 30% | 100% | Se desarrollaron diferentes actividades a través de las redes sociales del ministerio para dar a conocer los canales d eparticipación a los ciudadanos y grupos de interés | Informe Evidencias canales de Participación
3.9 | Rendición de cuentas | Realizar actividades para promover, al interior de la entidad, la metodología que permite identificar la problemática para desarrollar ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas y los lineamientos para el desarrollo de actividades de rendición de cuentas y participación Ciudadana | Actividades realizadas | Dos (2) actividades | Grupo Interno de Trabajo de Transformación organizacional | 2018-06-30 | 70% | 100% | Se realizo una jornada de Capacitación (sensibilización) a los gestores del Ministerio donde se explicaron la metodología y los lineamientos para desarrollar actividades de rdc y PC | 1. Registro fotográfico de la capacitación a gestores. 2. Listado de Asistencia sensibilización y 3. presentación de sesibilización.
4.1 | Rendición de cuentas | Realizar evaluación a las acciones de diálogo (mediante encuestas u otros mecanismos de evaluación) que realice el Ministerio en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas 2018. | Informes de evaluación contruidos | Dos (2) Informes cuatrimestrales de evaluación construidos | Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a la Estrategia | 2018-12-20 | 30% | 80% | Se realizó el primer Informe de evaluación de las acciones de diálogo del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2018 y ya se ha consolidado información para el informe numero 2, de actividades realizadas a partir del 1 de mayo a la fecha | 1. Informe Evaluativo de las acciones de díalogo ParticipaTIC2018 1er Cuatrimestre. 2. Las evidencias de actividades realizadas a partir del 1 de mayo las cuales se encuentran http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-42980.html en el título informe de ejercicios de diálogo
4.2 | Rendición de cuentas | Realizar monitoreo periódico de los componentes de Rendición de cuentas en el PAAC vigente. | Seguimientos realizados | dos (2) seguimientos cuatrimestrales | Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a la Estrategia | 2018-12-31 | 50% | 100% | A través de la presente matriz puesta en línea así como de la carpeta de evidencias Fogedi donde las difernetes áreas reportan las acciones realizadas en cada una de las actividades programadas en la Estratégia de Rendición de Cuentas | Matriz FOGEDI - Rendición de Cuentas -Correo electrónico de solicitud de reporte y alertas.
1.1 | Transparencia y Acceso a la Información | Gestionar y acompañar la publicación de datos abiertos de la entidad en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano | Datasets publicdos en eportal de datos abiertos del Estado colombiano | Diez (10) set de datos publicados en datos.gov.co | • Oficina de Tecnologías de la Información | 2018-12-31 | 60% | 100% | Se publicaron 38 conjuntos de datos abiertos | Documento con listado de datos abiertos publicados
1.2 | Transparencia y Acceso a la Información | Actualizar los trámites en el SUIT. | Trámites actualizados ene el SUIT | Una (1) actualización de trámites | • Grupo Transformación Organizacional • Dirección de Industria de las Comunicaciones • Subdirección Financiera | 2018-12-31 | 20% | 66% | Se han realizado actualizaciones rqueridas a los trámites en el SUIT. | Correos electrónicos del SUIT con confirmación de actualizaciones.
1.3 | Transparencia y Acceso a la Información | Hacer seguimiento a la actualización las hojas de vida en el SIGEP tanto para funcionarios como contratista, asociadas al Ministerio/Fondo TIC. | Seguimientos realizados al cargue de hojas de vida en el SIGEP | Tres (3) seguimientos realizados | • Grupo de Gestión del Talento Humano • Grupo de Contratación | 2018-12-31 | 25% | 63% | Nos encontramos al 100% en vinculaciones de la planta del personal en el aplicativo SIGEP y de contratistas. | Cuadro reporte de seguimiento emitido por el DAFP
2.1 | Transparencia y Acceso a la Información | Depurar, actualizar y publicar las preguntas frecuentes. | Preguntas frecuentes actualizadas | 100% Preguntas Frecuentes depuradas y actualizadas | • Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés • Oficina Asesora de Prensa | 2018-12-31 | 20% | 100% | Mediante Correo electrónico del 30de Julio se envió a la Oficina de Prensa para su revisión de estilo y redacción y posterior publicación. | Memorando y correo electrónico.
3.1 | Transparencia y Acceso a la Información | Consolidar, gestionar, publicar y socializar el registro o inventario de activos de Información, el esquema depublicación de información, y el Índice de Información Clasificada yReservada. | Actualización de los instrumentos de transparencia realizada | Una (1) actualización de los instrumentos de transparencia | • Oficina de Tecnologías de la Información | 2018-12-31 | 50% | 100% | Se consolido, gestiono, publico y socializo el registro o inventario de activos de Información, el esquema depublicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada. | https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Registro-de-Activos-de-Informaci-n-MinTIC-Primer-S/6cb4-8qw6/data
3.2 | Transparencia y Acceso a la Información | Actualizar las Tablas de Retención Documental. | Proyecto de actualización de Tablas de Retención Documental construido | Un (1) documento con el proyecto de actualización de TRD construido | • Grupo de Gestión de la Información | 2018-06-30 | 50% | 90% | Se tiene terminado el proceso de actualización de las TRD falta perfeccionamiento de la Resolución que aprueba las TRD y el envío del documento al AGN | 74 TRD firmadas Proyecto de Resolución Acta Comité MIG
3.3 | Transparencia y Acceso a la Información | Consolidar la información de las bases y bancos de datos personales que capture la Entidad. | Consolidación de bases de datos realizada | Una (1) consolidación de bases de datos | • Oficina de Tecnologías de la Información | 2018-12-31 | 20% | 60% | Se avanza en la consolidación de las bases de datos | Documento consolidado
4.1 | Transparencia y Acceso a la Información | Disponer de herramientas que faciliten la interacción de los ciudadanos en condición de discapacidad visual y auditiva. | Informe de uso de herramientas construido | Un (1) nforme anual de las herramientas | • Dirección de Apropiación | 2018-12-31 | 20% | 60% | En lo corrido del año se ha permitido las descarags de los softwares de jaws y magic poniendo a disposición las herramientas al igual que el centro de relevo. | Informe de soluciones ver e informe de fenascol.
4.2 | Transparencia y Acceso a la Información | Instalar en los nuevos Kioscos Vive Digital y Puntos Vive Digital los software para el acceso a los ciudadanos en situación de discapacidad. | KVD y PVD instalados | 30 KVD 9 PVD instalados | Dirección de Infraestructura | 2018-08-31 | 33% | 74.35% | Se han instalado 9 KVD en los Departamentos del Putumayo y 5 PVD en los Departamentos del Chocó, Meta, Vaupés, Guainía y Putumayo. | Relación de KVD y PVD instalados
5.1 | Transparencia y Acceso a la Información | Generar y publicar informes de solicitudes de acceso a información en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web del Ministerio. | Informes de acceso a la infomación publicados | Tres (3) informes publicados | • Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | 2018-12-31 | 33% | 66% | Se publico el segundo informe de solicitudes de acceso a la información correspondiente al primer trimestre de 2018 | http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6785.html#a1