## Slide 1
Revisión reporte sectorial de avance Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Notes: Se presenta un total de compromisos por valor de $28.442.716.025, restándolo del total que es $37.396.000.000 genera unos recursos por comprometer de $ 8.953.283.975
-Linea 1 esta para iniciar en agosto

## Slide 2
Comisión de Regulación de Comunicaciones
Con respecto al reporte realizado para 2T, la entidad reconoce atrasos en el cumplimiento de las siguientes acciones:
De 29 acciones, 24 presentan un avance acorde con lo planeado, para las actividades con atraso se recomienda acompañamiento de los asesores de políticas de transparencia, seguimiento y evaluación del desempeño y defensa judicial.
Acciones Entidad | Cumplimiento 2T
Adelantar plan de acción para adecuar los espacios para el acceso de personas en condición de discapacidad | 0%
identificación del conocimiento, análisis y clasificación del mismo, y difusión en las instancias correspondientes: plan de mentores | 80%
Realizar reportes trimestrales de la ejecución presupuestal de cada proyecto, vs su planeación, a partir del valor hora de los integrantes de los equipos (diseño del reporte) | 80%
En el nuevo manual (reglamento) del Comité de Conciliación se van a establecer los indicadores de acuerdo con la periodicidad definida en el Plan Anual del Comité de Conciliación. | 90%
En el nuevo manual (reglamento) del Comité de Conciliación se van a establecer los indicadores de acuerdo con la periodicidad definida en el Plan Anual del Comité de Conciliación. | 90%
Notes: Se presenta un total de compromisos por valor de $28.442.716.025, restándolo del total que es $37.396.000.000 genera unos recursos por comprometer de $ 8.953.283.975
-Linea 1 esta para iniciar en agosto

## Slide 3
Comisión de Regulación de Comunicaciones
Chart: 
| Integridad | Transparencia | Servicio al ciudadano | Participación ciudadana | Racionalización de tramites | Gestión Documental | Gobierno Digital | Seguimiento y Evaluación del desempeño | Defensa Judicial | Control Interno | Presupuesto y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento Organizacional | Gestión del Conocimiento | Talento Humano | Seguridad Digital | Mejora Normativa
 | 0.8 | 0.35 | 1 | 1 | 0.7 | 0.65 | 0 | 0.68 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0.75
Notes: Se presenta un total de compromisos por valor de $28.442.716.025, restándolo del total que es $37.396.000.000 genera unos recursos por comprometer de $ 8.953.283.975
-Linea 1 esta para iniciar en agosto

## Slide 4
Autoridad Nacional de Televisión
Con respecto al reporte realizado para 2T, la entidad reconoce atrasos en el cumplimiento de las siguientes acciones:
De 19 acciones, 13 presentan un avance acorde con lo planeado, para las actividades con atraso se recomienda acompañamiento de los asesores de políticas de transparencia, servicio al ciudadano, participación ciudadana, defensa judicial y gestión del conocimiento, se debe realizar reunión con la persona encargada del reporte ya que manifestó dudas porque la ANTV no tiene jefe de planeación en este momento
Acciones Entidad | Cumplimiento 2T
Aplicar el formato de acta de entrega de puesto de trabajo Código: GH-PR06-F01 establecido en el procedimiento de Desvinculación y Liquidación por retiro a los funcionarios que se desvinculen de la entidad. | 0%
Implementar el centro de relevo para la atención de personas en condiciones de discapacidad visual y auditiva | 0%
Actualizar la caracterización del grupo de interés y su aprobación | 0%
Actualizar el plan de participación ciudadana en la entidad en compañía de la oficina de comunicaciones con el apoyo de todas las áreas , coordinaciones y grupos de la Entidad | 0%
2. Diseñar herramientas de costo beneficio de la conciliación | 0%
Aplicar el formato de acta de entrega de puesto de trabajo Código: GH-PR06-F01 establecido en el procedimiento de Desvinculación y Liquidación por retiro a los funcionarios que se desvinculen de la entidad. | 0%
Notes: Se presenta un total de compromisos por valor de $28.442.716.025, restándolo del total que es $37.396.000.000 genera unos recursos por comprometer de $ 8.953.283.975
-Linea 1 esta para iniciar en agosto

## Slide 5
Autoridad Nacional de Televisión
Chart: 
| Integridad | Transparencia | Servicio al ciudadano | Participación ciudadana | Racionalización de tramites | Gestión Documental | Gobierno Digital | Seguimiento y Evaluación del desempeño | Defensa Judicial | Control Interno | Presupuesto y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento Organizacional | Gestión del Conocimiento
 | 0 | 0.75 | 0.43 | 0.63 | 0.45 | 1 | 0.91 | 0.97 | 0.67 | 1 | 0.75 | 1 | 0.25
Notes: Se presenta un total de compromisos por valor de $28.442.716.025, restándolo del total que es $37.396.000.000 genera unos recursos por comprometer de $ 8.953.283.975
-Linea 1 esta para iniciar en agosto

## Slide 6
Servicios Postales Nacionales- 472
Con respecto al reporte realizado para 2T, la entidad reconoce atrasos en el cumplimiento de las siguientes acciones:
De 17 actividades, 11 presentan un avance acorde con lo planeado, para las actividades con atraso se recomienda acompañamiento de los asesores de políticas de integridad, transparencia, gestión documental, presupuesto y eficiencia del gasto público y gestión del conocimiento.
Acciones Entidad | Cumplimiento 2T
Implementar el Código de Integridad al interior de la organización. | 40%
Establecer los protocolos de respuesta y atención en lenguas de comunidades indígenas. | 70%
Efectuar el análisis de los motivos de retiro para toma de acciones de mejoramiento, con base en la entrevista, efectuada al personal retirado de manera voluntaria. | 0%
Elaborar y Publicar el Programa de Preservación de documentos en soporte digital. | 50%
Realizar la validación del autodiagnóstico y justificar en observaciones y con soportes el 100% de las preguntas | 0%
Fortalecer los requisitos del acta de entrega, con el fin de documentar el conocimiento especifico de un tema al momento del retiro | 0%
Notes: Se presenta un total de compromisos por valor de $28.442.716.025, restándolo del total que es $37.396.000.000 genera unos recursos por comprometer de $ 8.953.283.975
-Linea 1 esta para iniciar en agosto

## Slide 7
Servicios Postales Nacionales- 472
Chart: 
| Integridad | Transparencia | Servicio al ciudadano | Participación ciudadana | Racionalización de tramites | Gestión Documental | Gobierno Digital | Seguimiento y Evaluación del desempeño | Defensa Judicial | Control Interno | Presupuesto y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento Organizacional | Gestión del Conocimiento
 | 0.2 | 0.45 | 0.65 | 0.5 | 0 | 0.23 | 0.29 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: Se presenta un total de compromisos por valor de $28.442.716.025, restándolo del total que es $37.396.000.000 genera unos recursos por comprometer de $ 8.953.283.975
-Linea 1 esta para iniciar en agosto

## Slide 8
Agencia Nacional del Espectro
Con respecto al reporte realizado para 2T, la entidad reconoce atrasos en el cumplimiento de las siguientes acciones:
De 3 actividades, 2 presentan un avance acorde con lo planeado, para las actividades con atraso se recomienda acompañamiento de los asesores de la política de gestión documental
Acciones Entidad | Cumplimiento 2T
Desarrollar capacitaciones y sensibilizaciones en el tema | 80%
Notes: Se presenta un total de compromisos por valor de $28.442.716.025, restándolo del total que es $37.396.000.000 genera unos recursos por comprometer de $ 8.953.283.975
-Linea 1 esta para iniciar en agosto

## Slide 9
Agencia Nacional del Espectro
Chart: 
| Integridad | Transparencia | Servicio al ciudadano | Participación ciudadana | Racionalización de tramites | Gestión Documental | Gobierno Digital | Seguimiento y Evaluación del desempeño | Defensa Judicial | Control Interno | Presupuesto y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento Organizacional | Gestión del Conocimiento
 | 0.6 | 0.73 | 1 | 1 | 0.4 | 0.63 | 0.9 | 0.63 | 0.6 | 1 | 0.5
Notes: Se presenta un total de compromisos por valor de $28.442.716.025, restándolo del total que es $37.396.000.000 genera unos recursos por comprometer de $ 8.953.283.975
-Linea 1 esta para iniciar en agosto

## Slide 10
Radio Televisión de Colombia
Con respecto al reporte realizado para 2T, la entidad reconoce atrasos en el cumplimiento de las siguientes acciones:
De 23 actividades, 20 presentan un avance acorde con lo planeado, para las actividades con atraso se recomienda acompañamiento de los asesores de políticas de servicio al ciudadano, racionalización de tramites y Gobierno Digital.
Acciones Entidad | Cumplimiento 2T
aplicar en las áreas de RTVC la matriz de identificacion de caracterización grupos de interes y generar el documento de caracterización´de RTVC | 80%
formular e implentar encuesta de medición de beneficios de la racionalización de la OPA visitas Guiadas | 10%
Actualizar el PETI Elaborar el plan de comunicaciones TI 2018 Desarrollar la matriz de indicadores del PETI | 95%
Notes: Se presenta un total de compromisos por valor de $28.442.716.025, restándolo del total que es $37.396.000.000 genera unos recursos por comprometer de $ 8.953.283.975
-Linea 1 esta para iniciar en agosto

## Slide 11
Radio Televisión de Colombia
Chart: 
| Planeación institucional | Integridad | Transparencia | Servicio al ciudadano | Participación ciudadana | Racionalización de tramites | Gestión Documental | Gobierno Digital | Seguimiento y Evaluación del desempeño | Defensa Judicial | Control Interno | Presupuesto y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento Organizacional | Gestión del Conocimiento
 | 0.85 | 0.73 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.55 | 0.81 | 0.67 | 1 | 0.61 | 0.67 | 0.5 | 0.7
Notes: Se presenta un total de compromisos por valor de $28.442.716.025, restándolo del total que es $37.396.000.000 genera unos recursos por comprometer de $ 8.953.283.975
-Linea 1 esta para iniciar en agosto

## Slide 12
2018
Notes: Se presenta un total de compromisos por valor de $28.442.716.025, restándolo del total que es $37.396.000.000 genera unos recursos por comprometer de $ 8.953.283.975
-Linea 1 esta para iniciar en agosto