## Hoja1
PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA VIGENCIA - 2020
Ord. | Actividad | Objetivo | Tipo de Actividad | Indicador | Meta o Producto | Fecha Inicial | Fecha Final | Tipo de Canal de Comunicación | Grupo de Interés Beneficiado | Objetivo de Desarrollo Sostenible Asociado | Derecho Humano que se está Garantizando | Recursos Asociados | Dependencia Responsable de realizar la actividad
1 | Realizar un Facebook Live | Dar a conocer los avances de los proyectos de conectividad rural y urbano y aclarar dudas de los mismos. | Rendición de Cuentas | Facebook Live realizado | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | Virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 9. Industria, Innovación e Infraestructura (Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación) | 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. | Tecnológicos | Dirección de Infraestructura / Oficina Asesora de Prensa
2 | Realizar jornadas virtuales de difusión de los logros y resultados de la Política de Gobierno Digital. | Dar a conocer los logros de las diferentes iniciativas/proyectos de la Dirección de Gobierno Digital | Rendición de Cuentas | Ejercicios de rendición de cuentas realizado | 2 | 2020-07-02 | 2020-12-04 | Virtual | Gobierno (Presidencia, Congreso, Entidades Territoriales, Entes de Control y otras Entidades Públicas) | 9. Industria, Innovación e Infraestructura (Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación) | 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. | Humanos | Dirección de Gobierno Digital
Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación)
3 | Realizar un facebook live de teletrabajo | Divulgar los temas mas relevantes de teletrabajo como: metodologías de implementación, vacantes en modalidad teletrabajo, mejores prácticas corporativas, entre otras. | Participación Ciudadana | Facebook live realizado | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-20 | Virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 8. Trabajo decente y Crecimiento Económico (Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Tecnológicos | Dirección de Apropiación TIC
4 | Realizar un facebook live de En TIC Confío | Difundir el mensaje e prevención de riesgos asociados a las TIC, así como el uso responsable de las mismas a través de redes sociales. | Participación Ciudadana | Facebook live realizados | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-20 | Virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 4. Educación de Calidad (Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Tecnológicos | Dirección de Apropiación TIC
5 | Socializar a través de canales virtuales la oferta institucional de la Dirección de Transformación Digital | Dar a conocer la oferta institucional de la Dirección de Transformación Digital | Participación Ciudadana | Facebook Live realizado | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | Virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 8. Trabajo decente y Crecimiento Económico (Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Humanos | Dirección de Transformación Digital y oficina asesora de prensa
6 | Socializar la elaboración de la metodología para la formulación, presentación, aprobación, ejecución, cuantificación y verificación de las Obligaciones de Hacer. • Acompañamiento divulgación, socialización, proyecto normativo hasta su expedición. | Presentar los resultados para el diseño de la metodología integral para el desarrollo de proyectos por obligaciones de hacer para el cierre de la brecha digital. | Rendición de Cuentas | Acto administrativo publicado | 1 publicación | 2020-06-01 | 2020-07-31 | Presencial y virtual | 1. Alcaldías y Gobernaciones 2.-Ciudadanía 3.-Servidores , Funcionarios , contratistas 4.-Operadores de Servicios de telecomunicaciones y gremios del sector Tic y gremios No tic . 5.-Academia y Sector privado | 17. Alianzas para lograr los objetivos (Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Tecnológicos | Dirección de Promoción de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
7 | Socialización de los resultados de los programas del GIT de Talento Digital durante el 2019 | Brindar información a la ciudadanía y a los diferentes grupos de interés de los logros y resultados obtenidos durante el 2019 | Rendición de Cuentas | Actividad de socialización de resultados del programa durante el 2019. | 1 | 2020-03-05 | 2020-07-31 | Virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 4. Educación de Calidad (Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Humanos | Dirección de Desarrollo de la Industria TI - GIT Talento Digital
8 | Realizar actividad para informar la gestión y los resultados de la ejecución del convenio con Procolombia del año 2019 | Socializar los resultados de la ejecución del convenio con Procolombia del año 2019 | Rendición de Cuentas | Espacio de rendición de cuentas realizado | 1 | 2020-05-02 | 2020-07-30 | Virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 9. Industria, Innovación e Infraestructura (Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Humanos | Dirección de Desarrollo de la Industria TI - GIT Industria TI
9 | Socialización de los resultados del programa Apps.co en cada una de las fases implementadas durante el 2019 | Brindar información a la ciudadanía y a los diferentes grupos de interés de los logros y resultados obtenidos durante el 2019 | Rendición de Cuentas | Actividad de socialización de resultados del programa durante el 2019. | 1 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | Virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 9. Industria, Innovación e Infraestructura (Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Humanos | Dirección de Desarrollo de la Industria TI - GIT Emprendimiento Apps.co
10 | Formular de forma colaborativa y Publicar el Plan de Participación Ciudadana para la Vigencia 2020, Clasificando cada actividad por fase del ciclo de la gestión y el nivel de participación e identificando los recursos que se requieren y el grupos de interés al cual se dirige la actividad | Fortalecer la relación estado ciudadano, permitiendo que los grupos de interés se involucren de manera activa en las etapas de la gestión del ministerio a través de actividades. | Participación Ciudadana | Plan de Participación Ciudadana publicado | Un (1) Plan de Participación publicado | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Presencial y virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 17. Alianzas para lograr los objetivos (Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Humanos | GIT. Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés
11 | Realización de talleres para la rendición de cuentas | Dar a conocer a los grupos de interés la gestiónrealizada por el Ministerio. | Participación Ciudadana | Espacios de socialización de mecanismos de participación ciudadana | (2) Evento de socialización realizados | 2020-03-01 | 2020-12-20 | Presencial y virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Humanos | GIT. Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés
12 | Participar en eventos de la socialización de la Oferta Institucional del Ministerio | Dar a conocer a los grupos de interés la Oferta Institucional del Ministerio. | Particiapación Ciudadana | Espacios de socialización de mecanismos de participación ciudadana | (2) Evento de socialización realizados | 2020-03-01 | 2020-12-20 | Presencial y virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Humanos | GIT. Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés
13 | Realizar sesiones y espacios de participación ciudadana y diálogo entre el Gobierno Nacional y distintos sectores de la sociedad civil, pueblos étnicos y población en riesgo de Colombia en el marco de las funciones y competencias sectoriales TIC. | Fortalecer las relaciones Estado con grupos de interés sociales y/o étnicos | Participación Ciudadana | Espacios de participación con distintos sectores de la sociedad civil, pueblos étnicos y población en riesgo de Colombia realizados | Veinte (20) espacios de participación ciudadana desarrollados | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Presencial | Población étnica, campesina y en riesgo, de conformidad a los espacios reconocidos por autoridad competente. | Alianza para lograr los objetivos | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Físicos, financieros y humanos | Dspacho Ministra Grupo Interno de Trabajo Consenso Social
14 | Publicación Agenda Regulatoria 2021 | Construir de forma colaborativa la formulación de los proyectos reglamentariosque previsiblemente va a expedir el Ministerio para la vigencia siguiente. | Participación Ciudadana | Agenda Regulatoria 2021 publicada | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles) | 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país | Humanos | Oficina Asesora Jurídica- GIT de Conceptos
15 | Publicar para observaciones y comentarios ciudadanos los proyectos normativos de carácter general | Obtener observaciones y comentarios de los interesados y ciudadanía en general, que permitan construir en el desarrollo de la normatividad del sector TIC | Participación Ciudadana | 100% Proyectos normativos publicados para comentarios | 100% de proyectos normativos publicados | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Presencial y virtual | Sector TIC (Entidades adscritas y vinculadas, proveedores de redes y servicios, Operadores de servicios Postales, Concesionarios, Comunidad Internacional, Comercializadores y Agremiaciones) | 9. Industria, Innovación e Infraestructura (Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación) | 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten | Tecnológicos | Dirección de Industria de Comunicaciones
16 | Realizar facebook live haciendo sesiones de guía para apertura de Procesos de Selección Objetiva - PSO para asignación de permisos para uso del espectro radioeléctrico | Entrenar a los interesados para los procesos de selección objetiva para utilizar las herramientas y presentar solicitudes, observaciones y comentarios, que permitan hacer los procesos de manera más efectiva. | Participación Ciudadana | Facebook live realizado | Un (1) | 2020-03-01 | 2020-11-30 | Presencial y virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 9. Industria, Innovación e Infraestructura (Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación) | 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten | Humanos | Subdirección para industria de comunicaciones
17 | Construcción de forma colaborativa del Plan de acción para víctimas 2020 | Incluir a las víctimas en la construcción de un plan que beneficie a esta población con la oferta institucional | Participación Ciudadana | Plan de Acción de victimas elaborado | Un (1) plan de acción | 2020-01-01 | 2020-04-30 | Presencial o Virtual | Población víctima del conflicto | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles) | 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos | Humanos | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
18 | Participar en las mesas con víctimas del conflicto convocadas para la construcción de planes y socialización de la oferta | participar en mesas con las víctimas par escuchar sus necesidades, compartir la oferta y construir planes | Participación Ciudadana | Participación en mesas de victimas | Dos (2) mesas de trabajo realizadas | 2020-01-01 | 2020-12-10 | Presencial o Virtual | Población víctima del conflicto | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles) | 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos | Humanos | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Note on G4: Fecha planeada para inicar el desarrollo y posterior ejecucion de la actividad
Note on H4: Fecha de terminacion y reporte de la actividad
Note on I4: Canal por el cual se tiene planeado realizar la actividad

## Hoja2 (hidden)
Ord. | Actividad | Objetivo | Tipo de Actividad | Indicador | Meta o Producto | Fecha Inicial | Fecha Final | Tipo de Canal de Comunicación | Grupo de Interés Beneficiado | Objetivo de Desarrollo Sostenible Asociado | Derecho Humano que se está Garantizando | Recursos Asociados | Dependencia Responsable de realizar la actividad | Nombre Enlace con la Dependencia | Numero de extension o celular del enlace | Fase del Ciclo de la Gestión | Nivel de Participación | Enfoque diferencial | Enfoque Territorial -Impacto | Articulación con Otras Entidades | Dependencia Líder de la Actividad
|  |  | Participación Ciudadana |  |  |  |  | Presencial | Gobierno (Presidencia, Congreso, Entidades Territoriales, Entes de Control y otras Entidades Públicas) | 1. Fin de la probreza (Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo). | 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. | Humanos |  |  |  | Diagnostico | Consulta
|  |  | Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Virtual | Sector TIC (Entidades adscritas y vinculadas, proveedores de redes y servicios, Operadores de servicios Postales, Conceionarios, Comunidad Internacional, Comercializadores y Agremisciones) | 2. Hambre Cero (Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible). | 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición | Tecnológicos |  |  |  | Formulación | Control y Evaluación
|  |  | N/A |  |  |  |  | Presencial y virtual | Ciudadanía (Ciudadanos, Sector Privado, academia y medios de comunicación) | 3. Salud y Bienestar (Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades) | 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. | Financiero |  |  |  | Implementación/Ejecución | Ejecución o implementación Participativa
[9 empty] | Grupo de Interés Internos (Funcionarios y Contratistas) | 4. Educación de Calidad (Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos) | 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. |  |  |  |  | Seguimiento y Evaluación | Formulación participativa
[9 empty] | Otro | 5. Igualdad de Genero (Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas) | 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. | [5 empty] | Participación en la Información
[10 empty] | 6. Agua limpia y Saneamiento (Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos) | 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
[10 empty] | 7. Energia Asequible y No Contaminante (Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.) | 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley
[10 empty] | 8. Trabajo decente y Crecimiento Económico (Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos) | 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley
[10 empty] | 9. Industria, Innovación e Infraestructura (Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación) | 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
[10 empty] | 10. Reducción de las Desigualdades (Reducir la desigualdad en y entre los países) | 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal
[10 empty] | 11. Ciudadaes y Comunidades Sostenibles (Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles) | 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad,
[10 empty] | 12. Producción y Consumo Sostenible (Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles) | 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
[10 empty] | 13. Acción por el clima (Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos) | 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
[10 empty] | 14. Acción por el Agua (Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible) | 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país
[10 empty] | 15. Vida de Ecosistemas Terrestres (Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica) | 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
[10 empty] | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles) | 16. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio
[10 empty] | 17. Alianzas para lograr los objetivos (Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible) | 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente
18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país
22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad
23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo
24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas
25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica
26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.
27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten
28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos
29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
30. Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración
Note on G2: Fecha planeada para inicar el desarrollo y posterior ejecucion de la actividad
Note on H2: Fecha de terminacion y reporte de la actividad
Note on I2: Canal por el cual se tiene planeado realizar la actividad
Note on O2: Servidor responsable con el cual se tendra contacto para reportar avances y dar información de la actividad