## Hoja1
CRONOGRAMA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - RdC
ETAPA | Actividad | Responsable | JULIO | [29 empty] | AGOSTO | [29 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Aprestamiento | Conformación Grupo líder | OAPES
| Capacitación Equipo Líder y grupos de interés sobre la RdC y espacios de participación ciudadana | OAPES
| Identificación de dependencias y enlaces para la rendición de cuentas/Identificación de actores y grupos interesados | OAP
| Identificación de temas prioritarios para la rendición de cuentas (encuestas, análisis PQRSD, análisis pregutnas documentos para comentar) | Todas las áreas
Diseño | Diligenciamiento del Autodiagnóstico de RdC | OAPES
| Elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas | OAPES
| Elaboración de la Estrategia de Comunicaciones | OAP
| Publicación del micrositio de RdC | OAP
| Consulta participativa de la estrategia de rendición de cuentas | OAPES/OAP
| Elaboración participativa de la estrategia de rendición de cuentas | Ciuddanía
| Socialización de la estrategia de rendición de cuentas | OAP
Preparación | Elaboración de documento definitivo de la Estrategia de RdC | OAPES
| Implementación de la estrategia de comunicaciones | OAP
| Realizar pubicaciones en medios de comunicación con los que cuente la entidad | OAP
| Identificación de las necesidades de información y diálogo a partir de encuestas y revisión de PQRSD | GITFRGI
Ejecución | Aplicación de encuesta para identificar las necesidades de información ¿Para nuestra Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, qué información sobre la gestión institucional, trámites o servicios quisiera conocer? A través de la página web y redes sociales | OAPES/OAP
| Analisis de PQRSD y encuestas sobre trámites | GITFRGI
| Publicación de la información Definitiva en el micrositio de RdC 2020 | OAP
| Espacios de articipación (foros y dialogos participativos virtuales) | Áreas responsables
| Ejecución de la Audiencia Pública de RdC | Áreas responsables | bar: Octubre 28
| Aplicación de la encuesta de satisfacción | OAP
Seguimiento y Evaluación | Seguimiento de compromisos | Áreas responsables
| Plan de acción de mejora | OAPES
| Retroalimentación de resultados de la RdC a los grupos de interés | OAPES/OAP
| Evaluación interna | OAPES
| Evaluación participativa de la estrategia de rendición de cuentas | OAPES/OAP
| Dar respuesta a todas las preguntas que genere la ciudadanía | Áreas responsables