## PM MINTIC 2014
Informe presentado a la Contraloría General de la República
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: |  | Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones
Períodos fiscales que cubre: |  | Vigencia 2014
Modalidad de Auditoría: |  | Auditoría Gubernamental
Fecha de Suscripción: |  | 2015-09-30
FECHA DE AVANCE: |  | 2016-06-30
Numero consecutivo del hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del Hallazgo | Acción de mejoramiento | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Área Responsable
H1AD | Manejo documental de archivo de las pólizas | Se evidencian debilidades respecto a que, dentro de las carpetas de archivo de gestión, que debe tener la entidad como soporte de los procedimientos adelantados y que deben contener todos los documentos que soportan el desarrollo de las diferentes actuaciones adelantadas, no reposa documento, remisión o copia de las pólizas que permitan determinar el cumplimiento de los amparos de riesgos de gestión y operación exigida a los operadores habilitados | Se modificará el procedimiento Gestión de Garantías GIC-TIC-PRO 009 versión 5, donde se incluirá: 1. En el expediente físico: Referencia cruza (testigo documental) con los números de folios que contiene la póliza, número de la póliza, código del expediente, razón social, y la ubicación física de la póliza. 2. En el expediente digital se incluirá: La imagen de la póliza con todos sus anexos (póliza, clausulado, formato de aprobación) | Actualización del procedimiento | Procedimiento | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | Sub.Administrativa Dirección de Industria de Comunicaciones
H2A | Implementación de obligaciones de hacer como contraprestación del acuerdo de renovación del espectro | La entidad no soporto, que previo al momento de adoptar “las obligaciones de hacer” como forma de pago, tenía un diagnóstico de las necesidades a impactar o una identificación preliminar de proyectos de los cuales se serviría como coadyuvancia al avance, cobertura, desarrollo y ejecución de su programa “vive digital”, con una plena identificación de los requerimientos técnicos, geográficos, de operación, implementación y tiempos parciales o definitivos, en los cuales debía tener culminadas dichas obligaciones, sin depender de reposiciones subjetivas unilaterales o a destiempo del avance del proyecto, por parte de los operadores. | Expedir los actos administrativos mediante los cuales, el Ministerio establece la obligación del pago de la contraprestación económica, en el caso que los operadores no presenten proyectos de pago mediante obligaciones de hacer, no se aprueben obligaciones de hacer por parte del Ministerio o el operador decida pagar en dinero, definiendo las fechas especificas de pago, que permita constituir los títulos ejecutivos complejos en caso de que no se realice el mismo | 1. Expedición de los actos administrativos específicos que establece la obligación de pago de la contraprestación económica y definición de las fechas de pago | Resolución | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 2 | 100% | 13 | 13 | 13 | Dirección de Industria de Comunicaciones
H3A | Oportunidad e inmediatez con que se adelanta el proceso de investigación | La información no fluye entre las áreas comprometidas en el desarrollo del procedimiento, perdiéndose la inmediatez respecto de la gestión que debe adelantar el Ministerio, al no iniciar el procedimiento de manera oportuna, creándose riesgo de que los autos de apertura por correr el tiempo, se fundamente en datos desactualizados que lleven a sanciones inocuas o desactualizadas. | Establecer un indicador que sirva como mecanismo de seguimiento para que los informes provenientes del componente de la Vigilancia Preventiva, no superen un tiempo mayor a seis (6) meses en el inicio de la gestión por parte del equipo de Control Estratégico. Este punto de control se encuentra definido como (Gestión sobre los Informes), punto definido sobre la actividad dos (2) del procedimiento VYC-TIC-PR-001 Investigaciones V7 y hace parte de los indicadores de seguimiento mensual en el MIG | Establecer un indicador de eficacia denominado "Gestión sobre los informes" | Indicador | 1 | 2015-10-01 | 2015-10-31 | 4.2857 | 1 | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | Dirección de Vigilancia y Control
H4AD | Respuesta PQRSD | Se evidenció falta de oportunidad en la respuesta a los ciudadanos por cuanto de una muestra de 23, el 74%, es decir 17, se respondieron a usuarios y/o se realizaron los traslados a las entidades y operadores móviles correspondientes, de manera extemporánea, lo cual obedece a debilidades de control, de aplicación en los procedimientos y carencia de un estudio sobre la eficiencia en las respuestas, que no permite dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 21 de la Ley 1437 de 2011. | Modificar el procedimiento de gestión de atención a PQRSD y Tramites, ajustando los tiempos y la operación de los diferentes canales de comunicación que utiliza el Ministerio para interactuar con sus grupos de interés. | Actualización del Procedimiento | Procedimiento | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | Sub.Administrativa Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones
H4AD | Respuesta PQRSD | Se evidenció falta de oportunidad en la respuesta a los ciudadanos por cuanto de una muestra de 23, el 74%, es decir 17, se respondieron a usuarios y/o se realizaron los traslados a las entidades y operadores móviles correspondientes, de manera extemporánea, lo cual obedece a debilidades de control, de aplicación en los procedimientos y carencia de un estudio sobre la eficiencia en las respuestas, que no permite dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 21 de la Ley 1437 de 2011. | Informar a todas las dependencias de la entidad la normatividad relacionada con las PQRSD y sus implicaciones | Comunicados físicos o virtuales | Comunicados | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 2 | 100% | 13 | 13 | 13 | Sub.Administrativa Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones
H4AD | Respuesta PQRSD | Se evidenció falta de oportunidad en la respuesta a los ciudadanos por cuanto de una muestra de 23, el 74%, es decir 17, se respondieron a usuarios y/o se realizaron los traslados a las entidades y operadores móviles correspondientes, de manera extemporánea, lo cual obedece a debilidades de control, de aplicación en los procedimientos y carencia de un estudio sobre la eficiencia en las respuestas, que no permite dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 21 de la Ley 1437 de 2011. | Actualizar el Manual de Servicio al Ciudadano | Manual de Servicio al Ciudadano actualizado | Manual | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | Sub.Administrativa Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones
H4AD | Respuesta PQRSD | Se evidenció falta de oportunidad en la respuesta a los ciudadanos por cuanto de una muestra de 23, el 74%, es decir 17, se respondieron a usuarios y/o se realizaron los traslados a las entidades y operadores móviles correspondientes, de manera extemporánea, lo cual obedece a debilidades de control, de aplicación en los procedimientos y carencia de un estudio sobre la eficiencia en las respuestas, que no permite dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 21 de la Ley 1437 de 2011. | Realizar control mensual de PQRDS a través del reporte y diagnóstico que se emitirá a nivel de Jefes de Oficina, Directores y Subdirectores, para que desde las dependencias se ejerzan acciones correctivas. | Informes de seguimiento | Informes | 3 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 3 | 100% | 13 | 13 | 13 | Sub.Administrativa Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones
H5A | Modelo de Vigilancia y Control | Deficiencias en el modelo implementado. | Modificar el procedimiento VYC-TIC-PR 007 Vigilancia Preventiva, que involucre actividades encaminadas a minimizar causas de incumplimientos detectadas. | Modificar el procedimiento VYC-TIC-PR 007 Vigilancia Preventiva | Procedimiento actualizado | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | 8.7143 | 1 | 100% | 8.7143 | 8.7143 | 8.7143 | Dirección de Vigilancia y Control
H6A | Factores atípicos que afectan calidad del servicio de Telecomunicaciones móviles. | Posibles deficiencias de coordinación y prevención por parte de los actores que suministran la energía eléctrica. | Actualizar procedimiento VYC-TIC-PR-007 Vigilancia Preventiva donde se evidencie que ante la presentación de situaciones atípicas como la señalada por la CGR, el Mintic realiza la gestión correspondiente trasladando dichas situaciones a la(s) entidad(es) competente(es). | Modificar el procedimiento VYC-TIC-PR 007 Vigilancia Preventiva | Procedimiento actualizado | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | 8.7143 | 1 | 100% | 8.7143 | 8.7143 | 8.7143 | Dirección de Vigilancia y Control
H7A | Prestación de Servicios- Tiempo otorgado para el bloqueo de páginas pornográficas | El término (tiempo) otorgado por la Entidad para que el proveedor de un servicio solucione una debilidad, incide en la oportunidad y celeridad con la que se debe atender esta situación. | Modificar procedimiento VYC-TIC-PR 007 Vigilancia Preventiva que evidencia el tratamiento a realizar sobre causales sensibles como pornografía infantil, definiendo que la corrección y la celebración de los Planes de Mejoramiento se realicen de manera obligatoria y con inmediatez. | Modificar el procedimiento VYC-TIC-PR 007 Vigilancia Preventiva | Procedimiento actualizado | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | 8.7143 | 1 | 100% | 8.7143 | 8.7143 | 8.7143 | Dirección de Vigilancia y Control
H8A | Oportunidad de autoliquidación y pago de servicios. | Los mecanismos establecidos por el Mintic para administrar los compromisos que adquieren los PRST en autoliquidar y pagar los servicios de redes no móviles nos son eficaces lo que denota deficiencias al no permitir realizar los cobros en tiempo real. | Control de cambio 2015-15 Plantilla HTML para alarmas, que se va a encargar de mejorar la presentación de la alarma con la posibilidad de enviar la comunicación electrónica en formato HTML, muy parecido a los formatos utilizados en cualquier comunicación que se realice en Office. Una vez generada la alarma y enviada la información a los Operadores que posean un correo electrónico válido, se puede exportar por el SER un reporte llamado Alarmas Enviadas por Período y Tipo, el cual contiene la información de Alarma, NIT Operador, Nombre Operador, Fecha Transacción, Estado (enviada o fallida), Tipo Servicio, Tipo Alerta (pre vencimiento o pos vencimiento) y Email. | Alarma en SER | Crear Alarma en SER | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-07 | 9.5714 | 1 | 100% | 9.5714 | 9.5714 | 9.5714 | Dirección de Vigilancia y Control SubFinanciera - Cartera
H8A | Oportunidad de autoliquidación y pago de servicios. | Debilidades en el seguimiento al pago oportuno de autoliquidación de servicios. | Evolucionar los sistemas de información que soportan el seguimiento al pago de autoliquidación de servicios para garantizar la oportunidad en el seguimiento a los cohortes de reporte de información. | Desarrollo de una nueva arquitectura y solución que soporte el seguimiento al pago de autoliquidación de servicios, garantizando la oportunidad en el seguimiento al reporte. | Evolución de una herramienta de gestión para el seguimiento a los pagos de autoliquidación de servicios. | 1 | 2015-10-01 | 2016-07-31 | 43.4286 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Oficina de TI
H9A | Reporte de indicadores de calidad. | Los mecanismos de control implementados, no garantizan que en forma oportuna se determine el cumplimiento de las obligaciones de los diferentes PRST, al igual que las seguridades que se debe tener en la red y la integridad del servicio que debe estar publicado en la Página WEB. | La oficina de TI administradora de COLOMBIATIC, estructurará proyecto que permita generar reportes a través de COLOMBIA TIC en los cuales se determine la oportunidad con la que los PRST han cumplido los términos de las Resoluciones CRC 3067 de 2011 y 3523 de 2012 generando para los no cumplidos un mensaje electrónico inmediato con el fin de hacer seguimiento oportuno frente a los PRST respecto de los cuales no se evidencie cumplimiento. | Estructurar Proyecto | Documento | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-07 | 9.5714 | 1 | 100% | 9.5714 | 9.5714 | 9.5714 | Dirección de Vigilancia y Control
H9A | Reporte de indicadores de calidad. | Debilidades en el reporte de indicadores del SIUST | Evolucionar el sistema de información para garantizar la calidad del reporte de indicadores del SIUST. | Desarrollo de una nueva arquitectura y solución que garantice la calidad de la información registrada. | Evolución de una herramienta de gestión para garantizar la calidad del reporte de indicadores de SIUST | 1 | 2015-10-02 | 2016-07-31 | 43.2857 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Oficina de TI
H10A | Prestación de servicio postal con licencia vencida. | El Ministerio no dispone de una herramienta y un procedimiento que le permita identificar en forma oportuna para cuales operadores están próximos a vencerse las respectivas licencias. | Actualizar el procedimiento VYC-TIC-PR 007 Vigilancia Preventiva que incluya una actividad de revisión de licencias Postales próximas a vencer. | Modificar el proceso VYC-TIC-PR 007 Vigilancia Preventiva | Procedimiento actualizado | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | 8.7143 | 1 | 100% | 8.7143 | 8.7143 | 8.7143 | Dirección de Vigilancia y Control Dirección de Industria de Comunicaciones
H10A | Prestación de servicio postal con licencia vencida. | El Ministerio no dispone de una herramienta y un procedimiento que le permita identificar en forma oportuna para cuales operadores están próximos a vencerse las respectivas licencias. | Se desarrolló y estableció un módulo de operadores postales con licencia vencida, en el Sistema de Información de Alarmas Tempranas - SIAT del sector de Servicios Postales | Implementación de funcionalidad en el SIAT para la generación de reportes de licencias | Reporte de licencias vencidas | 1 | 2015-10-01 | 2015-10-31 | 4.2857 | 1 | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | Dirección de Vigilancia y Control Dirección de Industria de Comunicaciones
H10A | Prestación de servicio postal con licencia vencida. | El Ministerio no dispone de una herramienta y un procedimiento que le permita identificar en forma oportuna para cuales operadores están próximos a vencerse las respectivas licencias. | Durante el periodo de transición de Mensajería Especializada a Mensajería Expresa, la Subdirección de Asuntos Postales, enviará a la Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios Postales un informe mensual, que contendrá un listado de los operadores postales cuyas licencias se venzan en el inmediatamente siguiente. Es de anotar que de las licencias de mensajería especializada del régimen anterior, solo queda una que vencerá el próximo mes de enero. | Envío Mensual de Informe | Informe Mensual | 3 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 3 | 100% | 13 | 13 | 13 | Subdirección de Asuntos Postales
H11AD | Supervisión e información oportuna, respecto del desarrollo contractual. | No se refleja en los formatos prediseñados, el seguimiento de fondo a los cinco elementos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Escasa descripción de acciones de ampliación de la información respecto de la ejecución, desarrollo y operación contractual | Actualización y ajuste al formato "Informe mensual de ejecución del contrato o convenio" | Disponer de un documento en el que se refleje el seguimiento de los cinco elementos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 | Formato actualizado, ajustado y legalizado en el MIG | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | Oficina de Ingresos Fondo Grupo de Contratación
H11AD | Supervisión e información oportuna, respecto del desarrollo contractual. | No se refleja en los formatos prediseñados, el seguimiento de fondo a los cinco elementos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Escasa descripción de acciones de ampliación de la información respecto de la ejecución, desarrollo y operación contractual | Actualización y ajuste al formato "Informe mensual de ejecución del contrato o convenio" | Socializar a los supervisores los ajustes al formato para que sea implementado a partir del mes de enero de 2016 | Circular | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | Oficina de Ingresos Fondo Grupo de Contratación
H11AD | Supervisión e información oportuna, respecto del desarrollo contractual. | No se refleja en los formatos prediseñados, el seguimiento de fondo a los cinco elementos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Escasa descripción de acciones de ampliación de la información respecto de la ejecución, desarrollo y operación contractual | Continuar con la gestión y seguimiento para que se implemente el módulo gestión de contratos del SECOP II | Apremiar la puesta en marcha del módulo de monitoreo virtual relacionado con la ejecución contractual | Reunión con Colombia Compra Eficiente y la Oficina de TI | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 2 | 100% | 13 | 13 | 13 | Oficina de Ingresos Fondo Grupo de Contratación
H11AD | Supervisión e información oportuna, respecto del desarrollo contractual. | No se refleja en los formatos prediseñados, el seguimiento de fondo a los cinco elementos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Escasa descripción de acciones de ampliación de la información respecto de la ejecución, desarrollo y operación contractual | Continuar con las capacitaciones relacionados con el rol de supervisión con sus respectivas certificaciones | Contar con funcionarios especializados en funciones de supervisión | Funcionarios certificados | 50 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 50 | 100% | 13 | 13 | 13 | Oficina de Ingresos Fondo Grupo de Contratación
H11AD | Supervisión e información oportuna, respecto del desarrollo contractual. | No se refleja en los formatos prediseñados, el seguimiento de fondo a los cinco elementos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Escasa descripción de acciones de ampliación de la información respecto de la ejecución, desarrollo y operación contractual | Contratación de personal especializado para apoyar a los supervisores | Brindar apoyo a los supervisores que de manera justicada requieran apoyo en el desarrollo de las funciones de supervisión | Profesionales de Apoyo contratados | 100% | 2015-10-01 | 2016-06-30 | 39 | 100% | 100% | 39 | 39 | 39 | Oficina de Ingresos Fondo Grupo de Contratación
H11AD | Supervisión e información oportuna, respecto del desarrollo contractual. | No se refleja en los formatos prediseñados, el seguimiento de fondo a los cinco elementos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Escasa descripción de acciones de ampliación de la información respecto de la ejecución, desarrollo y operación contractual | Establecimiento de un punto de control para monitorear el adecuado cumplimiento de las responsabilidades del supervisor | Verificar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, que es ejercido por el supervisor. Se hará periódicamente a al menos el 95% de los contratos | Monitoreo de la gestión contractual, a través de los informes mensuales | 6 | 2015-10-01 | 2016-06-30 | 39 | 6 | 100% | 39 | 39 | 39 | Oficina de Ingresos Fondo Grupo de Contratación Sub.Financiera
H12AD | Operación de archivo de documentos que soporta y evidencia la ejecución contractual, procesos sancionatorios, procesos de habilitación. | Falencias en la operación de Archivo de Documentos que Soporta y evidencia la ejecución contractual, procesos sancionatorios, procesos de habilitación. Se archivan documentos sin fechas. Documentos no legibles o en fotocopia y falta de orden Cronológico | Se creará el Procedimiento de entrega de Documentos al archivo de gestión, en el cual se establecerán como requisitos mínimos los siguientes, además de los contemplados por la ley 594 de 2000 y el acuerdo 060 de 2001: 1. Que los documentos allegados sean originales y en caso de ser copia la dependencia productora dejara la evidencia en la planilla de entrega, siempre y cuando las copias sean legibles (a cargo de la oficina productora) 2. Se deben anexar con un oficio relacionando los documentos con el fin de no afectar la conformación del expediente y respetar el orden cronológico. Con los documentos carentes de fecha, registro o radicado y aquellos que son enviados con fechas posteriores a las respectivas ejecuciones o tramites por parte de la oficina productora (funcionario responsable) 3. Seguimiento a manera de muestreo por parte del Grupo de Gestión de la Información para asegurar que los expedientes sean conformados conforme lo establece el procedimiento y la ley 594 de 200; Acuerdo 002 de 2014. | Creación del Procedimiento de Entrega de Documentos al archivo de gestión | Procedimiento | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | Sub.Administrativa Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones
H13A | Actualización de la base de datos de los Procesos judiciales de Trámite en las regiones | Debilidades en la actualización de la información relacionada con el estado de los procesos en las regionales, ya que ésta, no se está reflejando en la base de datos que maneja la Entidad | Incorporar dentro del proceso de representación judicial o extrajudicial GJU-TIC-PR-001, publicado en el MIG, la realización de un chequeo o auditoria, tendiente a que la Oficina Asesora Jurídica a través de los profesionales que designe el Jefe de la dependencia, realice una visita de campo cada seis (6) meses a los despachos judiciales ubicados fuera de la ciudad de Bogotá D.C. donde se adelanten procesos donde actúe el Ministerio/Fondo TIC, para efectos de verificar los informes del estado de los procesos que rinden los apoderados de la Entidad y posteriormente dicha información pueda incorporarse en la base de datos y así, ésta pueda reflejar con certeza la realidad del estado procesal. | Que la base de datos indicativa que maneja la Oficina Asesora Jurídica sobre el estado de los procesos judiciales donde actúa el Ministerio/Fondo TIC, refleje con certeza la realidad del estado procesal. | Base de Datos Actualizada cada seis (6) meses con base en chequeo o auditoria. | 1 | 2015-10-01 | 2016-09-30 | 52.1429 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Oficina Asesora Jurídica
H14A | Gestión de recursos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público | El hecho de tener una partida considerable apropiada, sin soporte alguno de su solicitud; no permitió su ejecución. Esta circunstancia, además de reflejar, en términos generales, baja ejecución presupuestal en el reporte consolidado del Mintic, vigencia 2014, permitió que estos recursos, no afectados por compromisos, caducaran para la respectiva vigencia, en contravención al principio de anualidad, establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. | Teniendo en cuenta el valor de la cifra, impactó casi en un 50% del valor de la ejecución total del presupuesto de funcionamiento del MINTIC; arrojando entre comillas una baja ejecución; resultado que sería diferente si se analiza cada una de las cuentas de funcionamiento. Toda vez que no se pudo evidenciar quien solicitó la partida ni al interior de la entidad ni en el Ministerio de Hacienda; la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y, la Subdirección Financiera, se comprometen a mantener documentados los procesos no solo de la programación presupuestal de funcionamiento e inversión de acuerdo a las solicitud de necesidades de las áreas ejecutoras, sino también todas las modificaciones realizadas en las negociaciones del Marco de Gasto de Mediano Plazo y las que resultaren posteriormente por decisiones de la alta dirección con anterioridad a la aprobación de la Ley del Presupuesto General de la Nación por parte del Congreso de la República (antes del 20 de octubre de cada vigencia); con el fin de validar que las cifras planeadas sean congruentes con las aprobadas, y se pueda determinar con certeza el responsable de la ejecución presupuestal de cada cifra aprobada. | Revisión y seguimiento de las cifras solicitadas en todo el proceso desde la construcción del anteproyecto de gastos hasta la aprobación final en Decreto de Liquidación de cada vigencia fiscal. | Anteproyecto de gastos y comunicaciones sobre modificaciones presupuestales en la programación de cada vigencia | 1 | 2015-10-01 | 2016-09-30 | 52.1429 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Oficina de Planeación Sub.Financiera
H14A | Gestión de recursos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público | El hecho de tener una partida considerable apropiada, sin soporte alguno de su solicitud; no permitió su ejecución. Esta circunstancia, además de reflejar, en términos generales, baja ejecución presupuestal en el reporte consolidado del Mintic, vigencia 2014, permitió que estos recursos, no afectados por compromisos, caducaran para la respectiva vigencia, en contravención al principio de anualidad, establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. | Teniendo en cuenta el valor de la cifra, impactó casi en un 50% del valor de la ejecución total del presupuesto de funcionamiento del MINTIC; arrojando entre comillas una baja ejecución; resultado que sería diferente si se analiza cada una de las cuentas de funcionamiento. Toda vez que no se pudo evidenciar quien solicitó la partida ni al interior de la entidad ni en el Ministerio de Hacienda; la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y, la Subdirección Financiera, se comprometen a mantener documentados los procesos no solo de la programación presupuestal de funcionamiento e inversión de acuerdo a las solicitud de necesidades de las áreas ejecutoras, sino también todas las modificaciones realizadas en las negociaciones del Marco de Gasto de Mediano Plazo y las que resultaren posteriormente por decisiones de la alta dirección con anterioridad a la aprobación de la Ley del Presupuesto General de la Nación por parte del Congreso de la República (antes del 20 de octubre de cada vigencia); con el fin de validar que las cifras planeadas sean congruentes con las aprobadas, y se pueda determinar con certeza el responsable de la ejecución presupuestal de cada cifra aprobada. | Comunicación o Reporte de la alta dirección sobre movimientos presupuestales no solicitados en todo el proceso desde la construcción del anteproyecto de gastos hasta la aprobación final en Decreto de Liquidación de cada vigencia fiscal. | Comunicación/Reporte | 1 | 2015-10-02 | 2016-09-30 | 52 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Oficina de Planeación Sub.Financiera
H15AD | Constitución de la Reserva Presupuestal a 31/12/2013. | Deficiencias en el proceso de planeación presupuestal, en contravención de las normas, teniendo en cuenta que las Reservas presupuestales deben constituirse por excepción y que el Ministerio podría verse incurso en una reducción en su presupuesto de gastos de funcionamiento, toda vez que la reserva constituida supera el 2% del presupuesto del año inmediatamente anterior. | De acuerdo al ordenamiento jurídico el MINTIC, ha seguido la línea de constituir reservas presupuestales solo cuando se presenten situaciones excepcionales que impidan la ejecución. Si bien es cierto una comisión de éxito es algo incierto; el contrato que lo previó se suscribió iniciando la vigencia fiscal 2011 de tal forma que la intención desde un principio fue la ejecución del mismo o la liberación del valor presupuestal en el evento que no fuera favorable para la entidad. No obstante; la ejecución no resultó como fue planeada, debido a que estaba sujeta al impulso procesal en sede judicial. Toda vez que se trató de un compromiso legalmente celebrado, cuya ejecución no fue posible por la presentación de situaciones imprevisibles; se constituyó la reserva presupuestal; la cual expiró en su año de vigencia, por las mismas razones anteriores. Es preciso aclarar que la referida reserva no ocasionó reducción alguna en el presupuesto de funcionamiento de la entidad del año siguiente, que impidiera la atención de sus necesidades. No obstante lo anterior; en aras de mostrar una ejecución presupuestal dirigida al recibo a satisfacción de los bienes y servicios contratados en la misma vigencia fiscal; la entidad suscribirá contratos de prestación de servicios en donde se convenga el pago de prima o bonificación de éxito, celebrados para la representación judicial en defensa de los intereses del Ministerio, cuando previo al estudio del caso particular, se pueda establecer con certeza que en la vigencia de dicho contrato se realizará el pago respectivo; de tal forma que no se constituyas reserva presupuestal por ese concepto. | Estudio de cada caso donde se presenten situaciones similares | Ejecución Presupuestal de Gastos con el recibo de los bienes y servicios al finalizar cada vigencia fiscal | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | Oficina Asesora Jurídica Sub.Financiera
H16A | Procedimiento mantenimiento de aplicaciones | Debilidades en el diseño y aplicación de los controles de los procedimientos | Definición nuevas versión de los procedimientos del subproceso de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información | Actualización y publicación en MIG de los procedimientos relacionados subproceso de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información | Procedimientos actualizados | 3 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 3 | 100% | 13 | 13 | 13 | Oficina de TI
H16A | Procedimiento mantenimiento de aplicaciones | No registro de trazabilidad y seguimiento de los requerimientos de mantenimiento , mejoras y nuevas funcionalidades de los sistemas de información | Implementar una herramienta de gestión de los requerimientos de mantenimiento, mejoras y nuevas funcionalidades de los sistemas de información | implementación de la herramienta de gestión de mantenimiento, mejoras y nuevas funcionalidades de los sistemas de información | Herramienta Implementada | 1 | 2015-10-01 | 2016-06-30 | 39 | 0.3 | 30% | 11.7 | 11.7 | 39 | Oficina de TI
H17A | Actualización procedimientos Gestión de Tecnologías de la información. | No actualización de los procedimientos en MIG | Actualizar los procedimientos del proceso de Gestión de TI | Actualización y publicación en el MIG de los procedimientos relacionados con el proceso de Gestión de TI | Procedimientos actualizados | 10 | 2015-10-01 | 2016-05-31 | 34.7143 | 10 | 100% | 34.7143 | 34.7143 | 34.7143 | Oficina de TI
H18A | Políticas de seguridad de la información | No actualización del manual de políticas generales de seguridad de información | Actualizar el Manual de políticas generales de seguridad de información acorde las necesidades de la Entidad. | Actualización o publicación del Manual de políticas generales de seguridad de información de manera oportuna. | Manual actualizado | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | Oficina de TI
H18A | Políticas de seguridad de la información | No formalización de los lineamientos de inclusión de obligaciones contractuales de las políticas generales de seguridad información en los contratos de los contratistas y proveedores | Garantizar el cumplimiento de las políticas generales de seguridad de información y los lineamientos generales contempladas en el PETI 2014 - 2018 para la gestión de proveedores de la Oficina de TI. | Cumplimiento de las políticas y lineamientos establecidos en el PETI 2014-2018 para la gestión de proveedores de la Oficina de TI en todos los proyectos fortaleciendo el uso y la apropiación | Proyectos alineados con las políticas y lineamientos de la gestión de proveedores defina en el PETI 2014 - 2018 | 100% | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 100% | 100% | 13 | 13 | 13 | Oficina de TI
H19A | Monitoreo de logs de auditoria generados por diferentes aplicativos del Mintic. | Falta de procedimiento para la gestión y monitoreo de logs de auditoria de sistemas de información | Incluir en el subproceso de administrar la capacidad del servicio, en el procedimiento de disponibilidad, la generación de logs como una actividad adicional que apoye la gestión y monitoreo de logs que la entidad requiera | Actualización del procedimiento de disponibilidad | Procedimiento actualizado y publicado | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | Oficina de TI
H20A | Debilidades en operación de aplicativos | Debilidad en operación por baja aplicabilidad del procedimiento de gestión de problemas | Actualizar y publicar en MIG el procedimiento de Gestión de problemas para optimizar el diagnostico y solución definitiva de incidentes | Actualización del procedimiento | Procedimiento actualizado y publicado | 1 | 2015-10-01 | 2016-05-31 | 34.7143 | 1 | 100% | 34.7143 | 34.7143 | 34.7143 | Oficina de TI
H20A | Debilidades en operación de aplicativos | Debilidad en operación por baja aplicabilidad del procedimiento de gestión de eventos | Actualizar y publicar en MIG el procedimiento de Gestión de eventos para optimizar la notificación y respuesta a incidentes | Actualización del procedimiento | Procedimiento actualizado y publicado | 1 | 2015-10-01 | 2016-05-31 | 34.7143 | 1 | 100% | 34.7143 | 34.7143 | 34.7143 | Oficina de TI
H21A | Registro de seguimiento y actualización del Plan Estratégico de T.I. | No actualización en el aplicativo Zafiro de Informes de comités estratégicos de seguimiento al PETI | Verificar de los informes de los contratos en el aplicativo Zafiro y en la carpeta física correspondiente | Realización verificación de la información relacionada en aplicativo Zafiro y en la carpeta física a final del primer semestre y en cierre contractual financiero para todos los contratos | Numero de verificación realizadas en el año | 2 | 2015-10-01 | 2016-06-30 | 39 | 2 | 100% | 39 | 39 | 39 | Oficina de TI
H22A | Pronunciamiento Política Pública | Falta de comprensión de los indicadores de gestión y avance físico de los proyectos de inversión en el SPI | Documentar una guía para la correcta identificación de indicadores de gestión y de construcción de avance físico de acuerdo con la metodología que maneja el DNP a través del SPI para el seguimiento de los proyectos de inversión. | Documento elaborado | Documento | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | Oficina Asesora de Planeación
H22A | Pronunciamiento Política Pública | La Resolución CRC 3067 de 2011 define Banda Ancha como la capacidad de transmisión cuyo ancho de banda es suficiente para permitir, de manera combinada, la provisión de voz, datos y video, ya sea de manera alámbrica o inalámbrica, indicando que la velocidad mínima de descarga es de 1024 kbps y de carga es de 512 kbps. | Adelantar la revisión de la definición de Banda Ancha en el país atendiendo lo definido en el artículo 40 de la Ley 1753 de 2015, la cual estableció que: "La CRC deberá establecer una senda de crecimiento para la definición regulatoria de banda ancha a largo plazo. Dicha senda deberá establecer la ruta y los plazos para cerrar las brechas entre los estándares del País y los equivalentes al promedio de la OCDE, incluyendo los estándares para altas y muy altas velocidades. Para tal efecto, la CRC podrá utilizar criterios diferenciadores atendiendo características geográficas, demográficas y técnicas." | Resolución expedida por la CRC | Resolución | 1 | 2015-10-01 | 2016-09-30 | 52.1429 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | CRC
H22A | Pronunciamiento Política Pública | Falta de evidencia que permita comprobar el impacto de los proyectos de telecomunicaciones sociales | Realizar sendos comunicados al Departamento Nacional de Planeación para que incluya los proyectos que desarrolla la Dirección de Conectividad en la agenda de evaluación de política del año 2016 y a la Oficina Internacional del Ministerio TIC para buscar fuentes alternativas de financiamiento ante organismos multilaterales que dispongan de recursos para hacer evaluaciones de impacto de los proyectos de la Dirección. | Comunicados al DNP y a la Oficina Internacional | Comunicado | 2 | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 4.1429 | 2 | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429 | Dirección de Conectividad
H22A | Pronunciamiento Política Pública | Falta de evidencia que permita comprobar el impacto de los proyectos de telecomunicaciones sociales | Entregar resultados de la evaluación de impacto adelantados por el DNP y la consultora Econometría para los proyectos KVD fase 1, PVD fase 0 y Hogares Digitales. | Informe Final de medición de impacto de la Consultora Econometría | Informe | 1 | 2015-10-01 | 2016-03-31 | 26 | 1 | 100% | 26 | 26 | 26 | Dirección de Conectividad
H22A | Pronunciamiento Política Pública | No se identifica con claridad la proporción de la inversión pública en las metas del plan de desarrollo | Incorporar a la hoja de vida de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, la descripción de la participación que, se proyecta, tendrán las distintas fuentes de recursos, de tal forma que se pueda identificar el componente público | Archivo consolidado con hojas de vida de indicadores descripción de la participación que, se proyecta, tendrán las distintas fuentes de recursos, de tal forma que se pueda identificar el componente público | Archivo | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | Oficina Asesora de Planeación
H22A | Pronunciamiento Política Pública | Falta de información periódica que permita identificar la evolución del indicador de brecha digital por regiones que permita establecer acciones encaminadas y regionalizadas. | Contratación de un estudio anual con una metodología que permita identificar las evoluciones de un periodo a otro y así mismo pueda ir agregando medición sobre nuevas tendencias tecnológicas en el mercado | 1 Estudios de Brecha Digital Regional por año que permita identificar el estatus de brecha y que a su vez sirva de insumo para la planeación de acciones necesarias para su cumplimiento en materia de Planes, Programas y Proyectos impulsados desde el Ministerio | Estudios de Brecha Digital Regional | 1 | 2015-10-01 | 2016-06-30 | 39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 39 | Dirección de Promoción
H22A | Pronunciamiento Política Pública | Falta de evidencia que permita comprobar el impacto de los proyectos de telecomunicaciones sociales y desconocimiento de los lineamientos e indicadores existentes para la medición de impacto de los proyectos del Mintic. | Incorporar en el estudio de medición de brecha digital regional un acápite bajo el cual se estructuren los lineamientos que guíen el diseño de acciones que permitan evidenciar el impacto del portafolio de proyectos de inversión del plan vive digital | Capítulo en estudio de medición de brecha digital | Capítulo | 1 | 2015-10-01 | 2016-06-30 | 39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 39 | Dirección de Promoción / Oficina Asesora de Planeación
H22A | Pronunciamiento Política Pública | La medición de brecha digital implica un análisis transversal que necesariamente rebosa las políticas TIC. No obstante desde la órbita del MINTIC ésta incluye aspectos fundamentales como el desarrollo de infraestructura TIC o la penetración de internet. | Actualizar y dar a conocer un insumo de indicadores internacionales de TIC que permita tener una visión integral de brecha digital y sociedad de la información. Esto incluye indicadores de la UIT, WEF y OECD. | Establecer comparativos de ranking internacional de TIC con los indicadores más aceptados en el contexto internacional para la medición de la sociedad de la información | Comparativo ranking internacional | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | Oficina Internacional
H22A | Pronunciamiento Política Pública | Mercado altamente concentrado que no permite obtener resultados que incrementen el bienestar de los usuarios | Realizar un estudio de las condiciones de competencia del mercado de telefonía móvil para identificar la necesidad de intervenir y la manera de intervenir para promover la competencia en el mercado | Publicación estudio general de condiciones de competencia del mercado | Estudio | 1 | 2015-10-01 | 2016-09-30 | 52.1429 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | CRC
H22A | Pronunciamiento Política Pública | Inequidad en la calidad de los servicios de telecomunicaciones móviles de las zonas menos densas y de menores ingresos del país frente a las zonas de mercado, evidenciada en el establecimiento de umbrales de calidad discriminatorios por parte de la Comisión de Regulación. Los umbrales son más laxos en las zonas que no son crema de mercado. La prestación de servicios de telecomunicaciones móviles en el país se encuentra liberalizada, y las decisiones de despliegue de infraestructura se encuentran a cargo de los proveedores de redes y servicios | Revisión de las condiciones asociadas a las metas de calidad en el mercado colombiano y comparación con otros países para analizar posibles medidas a adoptar. | Resultado de calidad de servicios móviles para diferentes áreas geográficas del país | Diagnóstico | 1 | 2015-10-01 | 2016-08-30 | 47.7143 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | CRC
H22A | Pronunciamiento Política Pública | Falta de información para identificar el uso de la red de fibra óptica | Seguimiento al Operador UTFOC para conocer el uso de la red de trasporte del proyecto por parte de los operadores de comunicaciones | Informe trimestral de seguimiento de uso de la red de trasporte | Informe | 2 | 2015-10-01 | 2016-03-31 | 26 | 2 | 100% | 26 | 26 | 26 | Dirección de Conectividad
H23A | Resultado de las iniciativas | Inadecuado manejo de riesgos en el desarrollo de las iniciativas, impidiendo actuar en forma oportuna ante la materialización de los mismos. No solicitud de ajustes a la iniciativa por parte de los líderes de las mismas. | Incorporar en el seguimiento los riesgos asociados a los objetivos de cada iniciativa y/o de los procesos relacionados, que permitan conocer las acciones a realizar en forma previa y posterior a la materialización de los riesgos. | Implementación de la herramienta de seguimiento a los riesgos identificados en cada una de la iniciativas del plan de acción. | Herramienta implementada. | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | Oficina Asesora de Planeación
H24A | Aplicativo de seguimiento del Plan de Acción-ASPA | Desconocimiento del tipo de soporte y sus características que evidencie que la información presentada es coherente con lo desarrollado durante la iniciativa. Fallas en la descripción de los entregables. Rezago en la obtención de la información y su respectivo cargue en el repositorio y relación en el ASPA. Deficiencias en la verificación, consistencia y coherencia de los soportes y evidencias presentados | Identificar y evaluar las características de los entregables presentados como soportes y desarrollar documentación que en forma clara y precisa oriente a los responsables para describir los entregables y el procedimiento de como relacionar o cargar los soportes de los mismos de la forma adecuada. | Desarrollo de una guía que permita conocer las características que debe tener la información presentada como soporte y la forma como se debe dejar registrada. | Guía desarrollada | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | Oficina Asesora de Planeación
H24A | Aplicativo de seguimiento del Plan de Acción-ASPA | Desconocimiento del tipo de soporte y sus características que evidencie que la información presentada es coherente con lo desarrollado durante la iniciativa. Fallas en la descripción de los entregables. Rezago en la obtención de la información y su respectivo cargue en el repositorio y relación en el ASPA. Deficiencias en la verificación, consistencia y coherencia de los soportes y evidencias presentados | Establecer los puntos de control necesarios en el procedimiento de Elaboración y seguimiento del Plan de Acción, que garanticen la consistencia y coherencia de los soportes relacionados y cargados en el repositorio. | Ajuste del procedimiento de seguimiento donde se especifique, obligaciones de registro oportuno y validación de información registrada, desde el autocontrol realizado por el líder de la iniciativa y su equipo; y otras instancias a través de procedimientos estadísticos. | Procedimiento ajustado | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | Oficina Asesora de Planeación
H25A | Construcción y uso de Indicadores de Gestión | Desconocimiento de los parámetros y características que componen los indicadores por parte de los responsables de registro en los diferentes sistemas. Deficiencias en la validación de la información de atributos y demás características registradas en los indicadores. | Establecer los parámetros mínimos básicos de cada ámbito (Plan Nacional de Desarrollo, Proyectos de Inversión, Plan de Acción, Procesos) de indicadores y promover el conocimiento de los mismos ante los responsables del registro. | Desarrollo de capacitaciones de parámetros y atributos de los indicadores. | Capacitación de parámetros y atributos de Indicadores | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 2 | 100% | 13 | 13 | 13 | Oficina Asesora de Planeación
H25A | Construcción y uso de Indicadores de Gestión | Desconocimiento de los parámetros y características que componen los indicadores por parte de los responsables de registro en los diferentes sistemas. Deficiencias en la validación de la información de atributos y demás características registradas en los indicadores. | Desarrollar actividades de revisión y validación de la información de atributos y característica de los indicadores en los diferentes ámbitos de medición. | Desarrollo de sesiones de trabajo de revisión y validación de indicadores de los diferentes ámbitos | Sesiones de trabajo de revisión y validación de indicadores | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 2 | 100% | 13 | 13 | 13 | Oficina Asesora de Planeación
H26A | Indicadores para la medición del beneficio ciudadano, como impacto de los proyectos del Mintic. | Falta de evidencia que permita comprobar el impacto de los proyectos de telecomunicaciones sociales y desconocimiento de los lineamientos e indicadores existentes para la medición de impacto de los proyectos del Mintic. | Incorporar en el estudio de medición de brecha digital regional un acápite bajo el cual se estructuren los lineamientos que guíen el diseño de acciones que permitan evidenciar el impacto del portafolio de proyectos de inversión del plan vive digital | Capítulo en estudio de medición de brecha digital | Capítulo | 1 | 2015-10-01 | 2016-09-03 | 48.2857 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Dirección de Promoción / Oficina Asesora de Planeación
H26A | Indicadores para la medición del beneficio ciudadano, como impacto de los proyectos del Mintic. | Falta de evidencia que permita comprobar el impacto de los proyectos de telecomunicaciones sociales y desconocimiento de los lineamientos e indicadores existentes para la medición de impacto de los proyectos del Mintic. | Gestionar ante el Departamento Nacional de Planeación para que incluya en su agenda de evaluación de política pública del año 2016 aquellos proyectos que por su madurez se consideren pertinentes. | Comunicado al DNP | Comunicado | 1 | 2015-10-02 | 2015-12-31 | 12.8571 | 1 | 100% | 12.8571 | 12.8571 | 12.8571 | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Participan: Viceministerios, Direcciones misionales
H26A | Indicadores para la medición del beneficio ciudadano, como impacto de los proyectos del Mintic. | Falta de evidencia que permita comprobar el impacto de los proyectos de telecomunicaciones sociales y desconocimiento de los lineamientos e indicadores existentes para la medición de impacto de los proyectos del Mintic. | Implementar los indicadores de efectividad de los procesos misionales, que permitan el seguimiento y la medición para la toma de decisiones de los procesos. | 100% de los Procesos misionales con indicador de efectividad implementado. | Porcentaje | 100% | 2015-10-03 | 2015-12-31 | 12.7143 | 100% | 100% | 12.7143 | 12.7143 | 12.7143 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Transformación Organizacional
H27A | Desarrollo y operación de algunos contratos | Se detectó que no existe un seguimiento efectivo a la planeación contractual de las depencias por parte del Fontic y el Mintic | Conformar un comité de seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, con participación al menos de la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina para la Gestión de ingresos del Fondo TIC, la subdirección financiera, la Subdirección Administrativa y el Grupo de Contratación. | Conformación del comité | Acto de conformación del comité | 1 | 2015-10-01 | 2016-03-30 | 25.8571 | 1 | 100% | 25.8571 | 25.8571 | 25.8571 | Grupo de Contratación
H27A | Desarrollo y operación de algunos contratos | Se detectó que no existe un seguimiento efectivo a la planeación contractual de las depencias por parte del Fontic y el Mintic | Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones presentado al Comité Directivo | Un informe presentado al comité directivo | Informe trimestral | 1 | 2015-10-01 | 2016-03-30 | 25.8571 | 1 | 100% | 25.8571 | 25.8571 | 25.8571 | Oficina Asesora de Planeación
H27A | Desarrollo y operación de algunos contratos | Se detectó que no existe un seguimiento a la ejecución de la contratos del MINTIC y FONTIC | Modificación del procedimiento de actualización del Plan Anual de Adquisiciones, incorporando documento justificativo respecto a cada cambio propuesto por los responsables de las áreas | Procedimiento actualizado | Un procedimiento actualizado | 1 | 2015-10-01 | 2016-03-30 | 25.8571 | 1 | 100% | 25.8571 | 25.8571 | 25.8571 | Grupo de Contratación
H28A | Convenio 415 de 2014 - Evaluación de Resultados | No evidencia de la diferencia de las actividades por cada área (software-fiti y contenidos Digitales) | Se fortalecerán los informes de ejecución del convenio donde se evidencien los eventos de fiti, y los de contenidos digitales, así mismo en los que participan las dos áreas, se detallará el sector al que pertenecen las empresas. | Fortalecer los informes de ejecución del convenio donde se detalle la diferencia de cada área | Informes de ejecución | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | FITI Contenidos digitales
H28A | Convenio 415 de 2014 - Evaluación de Resultados | Informes de supervisión relacionan el cumplimiento de actividades, pero no el desarrollo de los mismos | Se fortalecerán los informes de cierre de cada uno de los eventos donde se evidencia la gestión de cada evento (Base de datos, convocatorias, avances cualitativos, detalle presupuestal y memorias del evento). | Fortalecer informes de cierre de cada uno de los eventos | Informes cerrados por evento. | 5 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 5 | 100% | 13 | 13 | 13 | FITI Contenidos digitales
H28A | Convenio 415 de 2014 - Evaluación de Resultados | Deficiencias en planeación, dado que no se establecen el mínimo de empresas | Se establece desde la convocatoria pública que se apoyan los eventos cuando mínimo 5 empresas puedan asistir al mismo; igualmente se han venido apoyando eventos internacionales, considerados como estratégicos desde la experiencia de los empresarios, esto se ha visto reflejado por el número de empresas que han participado en ediciones anteriores, no se tiene un planteamiento de un número de empresas fijas que participen, ya que son las resultantes de convocatoria pública y el objetivo es impactar a cada vez a un número mayor de empresas del sector que tengan potencial exportable y cumplan con los requisitos establecidos por ProColombia para asistir a eventos internacionales. | Incluir en cada una de las convocatorias públicas que se realizan una nota que manifieste que se apoya el evento con mínimo 5 empresas participantes. | Convocatoria pública | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | FITI Contenidos digitales
H28A | Convenio 415 de 2014 - Evaluación de Resultados | No se establece si los recursos se asignan de manera eficiente | Desde la justificación de suscripción del convenio, se proyectan posibles eventos estratégicos producto de la petición de la industria (Empresarios y sus compañías), se tiene un planteamiento general, sin embargo todos están sujetos a las tasas representativas de diferentes mercados (Principalmente Estados unidos y Europa), se realizará un informe financiero que evidencie la planeación de recursos, con lo efectivamente ejecutado, teniendo en cuenta la variación de la tasa representativa del mercado. | Informe financiero que evidencie la planeación de recursos, con lo efectivamente ejecutado. | Informe financiero | 1 | 2015-10-01 | 2016-03-30 | 25.8571 | 1 | 100% | 25.8571 | 25.8571 | 25.8571 | FITI Contenidos digitales
H29A | Supervisión Convenio No.592 de diciembre | Se observó que la comunicación de designación de supervisión no cuenta con fecha | Actualización del procedimiento contractual modificando la oportunidad de la elaboración de la comunicación de designación. Se realizará inmediatamente se numere el contrato | Procedimiento actualizado | Un procedimiento actualizado | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | Contenidos Digitales Grupo de Contratación
H29A | Supervisión Convenio No.592 de diciembre | Debilidades en el control del área y supervisión del convenio | Fortalecer las actividades de control y seguimiento y de supervisión en las etapas contractuales por medio de capacitación | Dentro del plan de capacitaciones del Ministerio TIC, se realizará capacitación en seguimiento a convenios y contratos | Documento de registro de capacitación | 1 | 2015-10-01 | 2016-03-30 | 25.8571 | 1 | 100% | 25.8571 | 25.8571 | 25.8571 | Contenidos Digitales Grupo de Contratación
H30AD | Supervisión contratos Dirección de Apropiación | Debilidades respecto al seguimiento, control y supervisión del contratista. | Se implementarán dos formatos de informes: el primero de actividades que deberán entregar todos aquellos que tengas un contrato o convenio para ejecutar las iniciativas de la Dirección de Apropiación con recursos del Fontic. El cuál será entregado junto con el formato 001, En éste se detallará cada una de las acciones que han realizado para llevar a cabo las actividades y /o obligaciones que se encuentran establecidas en los contratos o convenios. El segundo, un informe de supervisión que debe diligenciar el supervisor del convenio comprobando que se ha recibido lo detallado en el informe de actividades. | formatos de Informes implementados | formatos de informes | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 2 | 100% | 13 | 13 | 13 | Dirección de Apropiación
H31A | Programa de Ciudadanía Digital y Empresario Digital | Deficiencias en los procesos de supervisión | Se exigirá a los operadores la entrega de un comprobante por cada una de las certificaciones realizadas en el marco de la iniciativa de Ciudadanía Digital. | Comprobantes de certificaciones | comprobantes de certificación | 27000 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 27000 | 100% | 13 | 13 | 13 | Dirección de Apropiación
H32A | Indicadores de efectividad | Falta de evidencia que permita comprobar el impacto de los proyectos de telecomunicaciones sociales y desconocimiento de los lineamientos e indicadores existentes para la medición de impacto de los proyectos del Mintic. | Incorporar en el estudio de medición de brecha digital regional un acápite bajo el cual se estructuren los lineamientos que guíen el diseño de acciones que permitan evidenciar el impacto del portafolio de proyectos de inversión del plan vive digital | Capítulo en estudio de medición de brecha digital | Capítulo | 1 | 2015-10-01 | 2016-09-30 | 52.1429 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Dirección de Promoción /Oficina Asesora de Planeación
H32A | Indicadores de efectividad | Falta de evidencia que permita comprobar el impacto de los proyectos de telecomunicaciones sociales y desconocimiento de los lineamientos e indicadores existentes para la medición de impacto de los proyectos del Mintic. | Gestionar ante el Departamento Nacional de Planeación para que incluya en su agenda de evaluación de política pública del año 2016 aquellos proyectos que por su madurez se consideren pertinentes. | Comunicado al DNP | Comunicado | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Participan: Viceministerios, Direcciones misionales
H32A | Indicadores de efectividad | Falta de evidencia que permita comprobar el impacto de los proyectos de telecomunicaciones sociales y desconocimiento de los lineamientos e indicadores existentes para la medición de impacto de los proyectos del Mintic. | Implementar los indicadores de efectividad de los procesos misionales, que permitan el seguimiento y la medición para la toma de decisiones de los procesos. | 100% de los Procesos misionales con indicador de efectividad implementado. | Porcentaje | 100% | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 100% | 100% | 13 | 13 | 13 | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Participan: Direcciones misionales, Grupo de Transformación Organizacional.
H33A | Brecha digital de equidad en la calidad del servicio de telecomunicaciones | Inequidad en la calidad de los servicios de telecomunicaciones móviles de las zonas menos densas y de menores ingresos del país frente a las zonas de mercado, evidenciada en el establecimiento de umbrales de calidad discriminatorios por parte de la Comisión de Regulación. Los umbrales son más laxos en las zonas que no son crema de mercado. La prestación de servicios de telecomunicaciones móviles en el país se encuentra liberalizada, y las decisiones de despliegue de infraestructura se encuentran a cargo de los proveedores de redes y servicios | Revisión de las condiciones asociadas a las metas de calidad en el mercado colombiano y comparación con otros países para analizar posibles medidas a adoptar. | Resultado de calidad de servicios móviles para diferentes áreas geográficas del país | Diagnóstico | 1 | 2015-10-01 | 2016-08-30 | 47.7143 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | CRC
H34A | Relación Beneficio - Costo de internet móvil | La competencia en el sector de internet móvil no ha logrado bajar los precios del servicios | Realizar un estudio de las condiciones de competencia del mercado de internet móvil para identificar la necesidad de intervenir y la manera de intervenir para promover la competencia en el mercado | Publicación estudio general de condiciones de competencia del mercado | Estudio publicado | 1 | 2015-10-01 | 2016-09-30 | 52.1429 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | CRC
H35A | 147006 Deudores - Arrendamientos | El Mintic no viene causando contablemente los cánones de arrendamiento y demás valores derivados de los contratos suscritos para los locales comerciales ubicados en el primer piso del Edificio Murillo Toro. Esta circunstancia contraviene las normas técnicas relativa al reconocimiento de Ingresos, el cual debe hacerse en cumplimiento del principio de Devengo o Causación. | La Subdirección Administrativa y de Gestión Humana adelantará acciones administrativas tendientes a facilitar la información y documentación que soporte ante la Subdirección Financiera, el reconocimiento contable de los cánones de arrendamiento y demás valores derivados de los contratos suscritos para los locales comerciales ubicados en el primer piso del Edificio Murillo Toro. | Aportar la copia de los 9 contratos de arrendamiento de los locales comerciales del Edificio Murillo Toro junto con el cálculo financiero elaborado de manera conjunta por la Subdirección Administrativa y de Gestión Humana y la Subdirección Financiera. | Oficio remisorio con los soportes para la causación | 1 | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 4.1429 | 1 | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429 | Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica Subdirección Financiera
H35A | 147006 Deudores - Arrendamientos | El Mintic no viene causando contablemente los cánones de arrendamiento y demás valores derivados de los contratos suscritos para los locales comerciales ubicados en el primer piso del Edificio Murillo Toro. Esta circunstancia contraviene las normas técnicas relativa al reconocimiento de Ingresos, el cual debe hacerse en cumplimiento del principio de Devengo o Causación. | La Subdirección Financiera adelantará la causación contable de los cánones de arrendamiento y demás valores derivados de los contratos suscritos para los locales comerciales ubicados en el primer piso del Edificio Murillo Toro, correspondientes a la liquidación que se realice hasta el 31 de diciembre de 2015, de conformidad con las normas contables que apliquen para ello. | Efectuar la adecuada causación contable de los cánones de arrendamiento y demás valores derivados de los contratos suscritos para los locales comerciales ubicados en el primer piso del Edificio Murillo Toro, conforme a lo pactado en los contratos de arrendamiento. | Comprobante Contable | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | Subdirección Financiera
H35A | 147006 Deudores - Arrendamientos | El Mintic no viene causando contablemente los cánones de arrendamiento y demás valores derivados de los contratos suscritos para los locales comerciales ubicados en el primer piso del Edificio Murillo Toro. Esta circunstancia contraviene las normas técnicas relativa al reconocimiento de Ingresos, el cual debe hacerse en cumplimiento del principio de Devengo o Causación. | Para el control y seguimiento de los pagos la Subdirección Administrativa y de Gestión Humana deberá suministrar a la Subdirección Financiera la información requerida para adelantar los registros de los cánones de arrendamiento y demás valores derivados de los contratos suscritos para los locales comerciales ubicados en el primer piso del Edificio Murillo Toro. Lo anterior conforme a lo establecido en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y al Manual Políticas Contables Mintic y Fondo Tic. | La Subdirección Administrativa y de Gestión Humana remitirá mensualmente los soportes correspondientes para que la Subdirección Financiera adelante la causación y afectación de la contabilidad del Ministerio TIC, que corresponda. | Oficio remisorio con los soportes para la causación | 6 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 25.8571 | 6 | 100% | 25.8571 | 25.8571 | 25.8571 | Subdirección Administrativa y de Gestión Humana Oficina Asesora Jurídica
H35A | 147006 Deudores - Arrendamientos | El Mintic no viene causando contablemente los cánones de arrendamiento y demás valores derivados de los contratos suscritos para los locales comerciales ubicados en el primer piso del Edificio Murillo Toro. Esta circunstancia contraviene las normas técnicas relativa al reconocimiento de Ingresos, el cual debe hacerse en cumplimiento del principio de Devengo o Causación. | Para el control y seguimiento de los pagos la Subdirección Administrativa y de Gestión Humana deberá suministrar a la Subdirección Financiera la información requerida para adelantar los registros de los cánones de arrendamiento y demás valores derivados de los contratos suscritos para los locales comerciales ubicados en el primer piso del Edificio Murillo Toro. Lo anterior conforme a lo establecido en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y al Manual Políticas Contables Mintic y Fondo Tic. | La Subdirección Financiera generará mensualmente los reportes de los registros de causación correspondiente a los cánones de arrendamiento y demás valores derivados de los contratos suscritos para los locales comerciales ubicados en el primer piso del Edificio Murillo Toro | Comprobante Contable | 6 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 25.8571 | 6 | 100% | 25.8571 | 25.8571 | 25.8571 | Subdirección Financiera
H35A | 147006 Deudores - Arrendamientos | El Mintic no viene causando contablemente los cánones de arrendamiento y demás valores derivados de los contratos suscritos para los locales comerciales ubicados en el primer piso del Edificio Murillo Toro. Esta circunstancia contraviene las normas técnicas relativa al reconocimiento de Ingresos, el cual debe hacerse en cumplimiento del principio de Devengo o Causación. | Para el control y seguimiento de los pagos la Subdirección Administrativa y de Gestión Humana deberá suministrar a la Subdirección Financiera la información requerida para adelantar los registros de los cánones de arrendamiento y demás valores derivados de los contratos suscritos para los locales comerciales ubicados en el primer piso del Edificio Murillo Toro. Lo anterior conforme a lo establecido en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y al Manual Políticas Contables Mintic y Fondo Tic. | La Coordinación de Administración de Bienes adelantará el seguimiento y control a los locales, frente a dicha labor realizará cada dos meses un informe . | Informe | 4 | 2015-10-01 | 2016-06-30 | 39 | 4 | 100% | 39 | 39 | 39 | Subdirección Administrativa
H35A | 147006 Deudores - Arrendamientos | El Mintic no viene causando contablemente los cánones de arrendamiento y demás valores derivados de los contratos suscritos para los locales comerciales ubicados en el primer piso del Edificio Murillo Toro. Esta circunstancia contraviene las normas técnicas relativa al reconocimiento de Ingresos, el cual debe hacerse en cumplimiento del principio de Devengo o Causación. | Para el control y seguimiento de los cánones de arrendamiento y demás valores derivados de los contratos suscritos para los locales comerciales ubicados en el primer piso del Edificio Murillo Toro, por parte de la Oficina Asesora Jurídica se adelantaran acciones prejudiciales y judiciales tendientes a su recuperación. | La Oficina Asesora Jurídica adelantará las acciones prejudiciales y judiciales tendientes a la recuperación de los cánones de arrendamiento y demás valores derivados de los contratos suscritos para los locales comerciales del Edificio Murillo Toro, una vez se cuente con dicha autorización por parte del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad para el inicio de tales acciones. Para el efecto, se requiere contar con todos los antecedentes y la información del seguimiento y control de las obligaciones contractuales contraídas por los arrendatarios de los locales comerciales del Edificio Murillo Toro que adelanta la Coordinación Grupo de Administración de Bienes del Ministerio. | Informe de las acciones adelantadas | 1 | 2015-10-01 | 2016-06-30 | 39 | 1 | 100% | 39 | 39 | 39 | Grupo Administración de Bienes Oficina Asesora Jurídica.
H36A | 1635 Propiedad Planta y Equipo -Bienes - Muebles en Bodegas. | El saldo de esta cuenta que a 31 de diciembre de 2014, ascendió a $3.439.8 millones, no presentó variación respecto a la vigencia anterior. Si bien, Mintic, ha adelantado las gestiones tendientes a depurar este saldo, con el fin de presentar cifras consistentes, el reporte de la actualización de los Estados Contables con los registros, de acuerdo con su Plan de Mejoramiento, están previstos para el 8 de julio de 2015. | Actualización de los Registros Contables. | Registro de la Resolución 1403 de 2015, por la cual se aprobó la baja y destinación final de los bienes de la cuenta 1635. | Reporte Contable | 1 | 2015-10-01 | 2015-10-09 | 1.1429 | 1 | 100% | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | Subdirección Administrativa Grupo de Administración de Bienes
H37A | 1637 Propiedad Planta y Equipo Bienes No Explotados | El saldo de esta cuenta por $7.159.5 millones, genera incertidumbre, toda vez que los registros contables por ajustes y/o reclasificaciones están previstos para realizarse el 8 de julio de 2015. | Realizar registros contables. | Realizar el 100% del registro contable de la Resolución No.2662 de 2014 (Bienes no explotados) | Reporte Contable | 1 | 2015-10-01 | 2015-10-09 | 1.1429 | 1 | 100% | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | Subdirección Administrativa Grupo de Administración de Bienes
H38A | 1920 Bienes Entregados a Terceros - Bienes Muebles e Inmuebles | A la fecha de corte de la Auditoria, el saldo reportado por $4.960.1 millones, aún requiere depuración y ajustes contables, hecho que genera incertidumbre respecto a la razonabilidad del saldo en mención. | Realizar registros contables. | Realizar el 100% del registro contable de la Resolución No.2662 de 2014 (Bienes no explotados) | Reporte Contable | 1 | 2015-10-01 | 2015-10-09 | 1.1429 | 1 | 100% | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | Subdirección Administrativa Grupo de Administración de Bienes
H39A | Revelación del respaldo financiero del pasivo pensional de la liquidada Inravisión | La propiedad, planta y equipo por $5.249.6 millones, no corresponden a un valor actualizado y verificado físicamente, que permita garantizar que son respaldo real de este pasivo. | Verificación física y actualización de valores | Reportar la actualización de los Estados financieros. | Reporte Contable | 1 | 2015-10-01 | 2015-10-09 | 1.1429 | 1 | 100% | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | Subdirección Administrativa Grupo de Administración de Bienes
H40A | 2710- Pasivos estimados - Provisión para Contingencias | Subestimación en cuantía superior a $237,18 millones ya que existían fallos en primera instancia, desfavorables para el Ministerio, no registrados contablemente, según su realidad económica; debilidades en la coordinación de las áreas que reportan información contable | Modificar el instructivo de Proceso de recepción de información contable para Litigios y Demandas - GEF-TIC-IN-004, publicado en el MIG, con base en el informe de auditoria definitivo para la vigencia 2014 de la CGR | Actualizar el instructivo y realizar la aplicación contable del Instructivo modificado de Proceso de recepción de información contable para Litigios y Demandas - GEF-TIC-IN-004 | Instructivo y reportes contables | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13 | 2 | 100% | 13 | 13 | 13 | Oficina Asesora Jurídica Subdirección Financiera
H41AD | Seguimiento y control financiero a los recursos entregados a canales regionales - Inversiones Patrimoniales en entidades Controladas | Inoportunidad en la gestión administrativa y financiera de los canales regionales. | Diseñar una propuesta para ser presentada en calidad de miembros de la Junta Administradora Regional del Canal con el fin de adelantar la inversión de los recursos de capitalización entregados, y adelantar seguimiento mensual a la inversión de los mismos en calidad de miembro de la Junta Administradora Regional, seguimiento que se verá reflejado en los informes de gestión que presente el delegado a la Junta | Seguimiento continuo a la inversión de la capitalización realizada en el canal Tele islas | Informe | 1 | 2015-10-01 | 2016-06-30 | 39 | 1 | 100% | 39 | 39 | 39 | Viceministerio General
[9 empty] | 1839.4286 | 27164.3 | 82.5% | 1138.8429 | 1138.8429 | 1244.1429