## Instructivo (hidden)
INSTRUCTIVO FORMULACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2020
♦Diligencie la matriz de acuerdo con la misionalidad de su dependencia, NO es necesario que formule actividades en todos los componentes, únicamente en los que su área puede aportar. ♦Tenga en cuenta que las metas y actividades que se planteen son de obligatorio cumplimiento, y las puede aprovechar para el cierre de acciones de sus planes de mejora o de brechas existentes, siempre y cuando este aportando a la lucha contra la corrupción, la transparencia en la gestión y en el mejoramiento de la calidad de los servicios y trámites que presta la entidad a la ciudadanía. ♦El incumplimiento de las actividades pueden generar una falta disciplinaria grave (Art 81 de la Ley 1474 de 2011) ♦Por favor diligencia todas las casillas que se enuncian en la matriz, no olvide colocar la fecha inicio y fin dentro de la vigencia 2020. ♦Los tipos de recurso que se plantea en la matriz pueden ser humano, tecnológico o financiero.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Tenga en cuenta los elementos que componen el Mapa de Riesgos de Corrupción: 1. Política de Administración de Riesgos. 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. 3. Consulta y Divulgación. 4. Monitoreo y Revisión. 5. Seguimiento.
Para la formulación de este componente es importante: 1. Tener en cuenta las recomendaciones, sugerencias, consideraciones y observaciones realizadas por las oficinas de Control Interno, en sus informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. 2. Determinar los factores que afectan el cumplimiento de la misión y de los objetivos de la entidad. Esto es: - Contexto externo: Se trata del entorno en el cual opera la entidad. Son las condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, legales, ambientales o tecnológicas; y - Contexto interno: las condiciones que se relacionan con la estructura, cultura organizacional, el cumplimiento de planes, programas/proyectos, procesos/procedimientos, sistemas de información, modelo de operación, recursos humanos y económicos con que cuenta la entidad 3. Identificación de los riesgos de corrupción: tenga en cuenta: - Riesgo es la posibilidad de que se presente un acto, sin que ello signifique que exista corrupción en la entidad. Se trata de reconocer que se pueden presentar hechos de corrupción, con el fin de determinar sus causas y de establecer sus controles. - Los riesgos se identifican por procesos. - Realice un inventario de las quejas, denuncias e investigaciones presentadas en la entidad. - Formúlese las preguntas ¿Qué puede pasar?: son los riesgos; ¿Por qué puede pasar?: son las causas, ¿Cuándo puede pasar?: es la probabilidad, ¿Cómo lo minimizo?: es el control. - Es necesario tener en cuenta la definición de riesgos de corrupción: “Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado”.
Monitoreo y Revisión: recuerde que le corresponde realizarlo a los líderes de los procesos, responsables de los riesgos, pues se fundamenta en la cultura del autocontrol; por su parte, también lo efectúan las oficinas de Planeación.
Consulta y Divulgación: Implemente una estrategia interna para la consulta y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción, tenga en cuenta que se adelanta en todas las etapas de su construcción, en el marco de un proceso participativo. De tal manera que sea una herramienta conocida. Le corresponde a la Oficina de Planeación diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que se conozcan, debatan y formulen las apreciaciones, consideraciones y propuestas sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Seguimiento: lo adelantan las oficinas de Control Interno, o quien haga sus veces por lo menos tres (3) veces en el año: con corte al 30 de abril, al 31 de agosto y al 31 de diciembre. El Informe de Seguimiento deberá publicarse a los diez días hábiles siguientes a dichas fechas. Es necesario que las oficinas de Control Interno, evalúen la efectividad de los controles plasmados en los mapas de riesgos de corrupción.
El Mapa de Riesgos de Corrupción, puede ser sujeto de ajustes, las veces que sea necesario durante una misma vigencia. En este caso se deberá dejar por escrito los ajustes, modificaciones o inclusiones realizadas.
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Una racionalización o simplificación de un trámite implica: 1. Disminución de costos. 2. Disminución de requisitos para llevar a cabo el trámite. 3. Disminución de tiempos de ejecución del trámite. 4. Evitar la presencia del ciudadano en las ventanillas del Estado haciendo uso de medios tecnológicos y de comunicación. 5. Ampliación de la vigencia de certificados, registros, licencias, documentos, etc.
Paso 1. Lleve a cabo una priorización de los trámites a racionalizar, teniendo en cuenta: 1. Aquellos que den respuesta a la ejecución del Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y/o Municipal. 2. Los que faciliten la ejecución del Acuerdo de Paz. 3. Los de mayores quejas y reclamos por parte de la ciudadanía. 4. Los que exigen mayor demanda por parte de la ciudadanía 5. Los que han sido objeto de observaciones por parte de los entes de control y/o de la Oficina de Control Interno. 6. Los más costosos y complejos tanto para el usuario como para la entidad. 7. Aquellos en donde se puedan presentar riegos de corrupción. 8. Aquellos identificados por los usuarios como de mayor impacto.
Paso 2. Identifique y defina las actividades para lograr la mejora de los trámites 1. Identifique cuellos de botella y oportunidades de mejora en los procesos y sistemas de información asociados a la prestación de los trámites y otros procedimientos administrativos. 2. Haga partícipes a los ciudadanos y grupos de interés en la identificación de las acciones de racionalización. 3. Identifique limitaciones o necesidades de ajuste sobre la normatividad asociada a los trámites y otros procedimientos administrativos. -A partir del diagnóstico de procesos, sistemas de información y normatividad asociada a los trámites, identifique las acciones de racionalización a incluir en su planeación institucional. ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN a. Racionalización normativa: Modificar o suprimir las normas que respaldan el trámite ampliando vigencias, reduciendo plazos, tiempos, costos o requisitos, o eliminando el trámite. b. Racionalización administrativa: Simplificar y mejorar procesos internos, horarios de atención, puntos de atención, tiempos de ejecución, costos asociados al trámite para el usuario, costos internos para la entidad, requisitos asociados al trámite, formularios, formatos y medios de pago. c. Racionalización tecnológica: Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información, consultas automáticas a bases de datos de otras entidades, automatización de trámites y consultas en línea, que faciliten al usuario llevar a cabo el trámite y reduzcan o eliminen los desplazamientos hacia las entidades.
Paso 3-Identifique la disponibilidad de recursos y cronograma para la implementación de las acciones de racionalización a incluir en la planeación 1. Identifique los recursos económicos necesarios para la implementación de las acciones de racionalización. 2. Identifique los responsables y fechas de inicio y fin de la implementación de las acciones de racionalización. 3. Concerte el cronograma y listado de trámites y otros procedimientos a racionalizar con los responsables de la implementación de las acciones de racionalización.
Paso 4. Implemente una estrategia interna para difundir la estrategia de racionalización de trámites 1. Divulgue internamente la estrategia de racionalización de trámites para que los responsables conozcan y recuerden sus compromisos, garantizando así la oportuna implementación de las acciones de racionalización.
Paso 5.Registre la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT 1. Para cada uno de los trámites y otros procedimientos administrativos a racionalizar registre: 2. Responsables de la implementación de las acciones de racionalización. 3. Acciones específicas de racionalización. 4. Descripción de la situación actual. 5. Descripción de la mejora a implementar. 6. Fechas de inicio y fin de la implementación de las acciones de racionalización planeadas.
Paso 6.Defina una estrategia para hacer seguimiento y dar a conocer los beneficios de la racionalización que obtienen los servidores y usuarios de la entidad 1. Haga seguimiento a la implementación de las acciones de racionalización 2. Lleve a cabo campañas de difusión y apropiación de las acciones de racionalización a los servidores públicos responsables de la prestación de trámites y otros procedimientos administrativos 3. Difunda a los usuarios de los trámites las mejoras y nuevas formas de acceder a los mismos 4. Recopile información sobre el número de solicitudes recibidas y atendidas para cada uno de los trámites y registrar la información de datos de operación en el Sistema Único de Información de Trámites
Componente 3: Rendición de Cuentas
El proceso de rendición de cuentas de las entidades debe cumplir con tres elementos centrales, que permitan garantizar la responsabilidad pública de las autoridades y el derecho ciudadano a participar y vigilar la gestión, así: 1. Información: Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los avances en la garantía de derechos. 2. Dialogo: Dialogar con los grupos de valor y de interés explicando y justificando la gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos mediante escenarios presenciales de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con medios virtuales. 3. Responsabilidad: Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales, atendiendo a los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. Este elemento supone, además, la capacidad de las autoridades para responder al control de la ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad civil y los órganos de control, sobre el cumplimiento de sus obligaciones o la imposición de sanciones y correctivos en caso tal de que la gestión no sea satisfactoria.
Paso 1. Preparación 1. Defina el área o grupo interno responsable del diseño e implementación de la estrategia de rendición de cuentas. 2. Caracterice los grupos de valor con el fin de garantizar que a los escenarios de rendición de cuentas acudan personas interesadas en conocer los avances de su gestión. 3. Identifique las necesidades de información de los grupos de valor 4. Analice las debilidades y fortalezas de la estrategia de rendición de cuentas del año anterior
Paso 2. Diseñe las actividades para la producción, publicación y divulgación de la Información. Las actividades de producción de información, en el proceso de rendición de cuentas, deben dar razón sobre: 1. La gestión pública y sus resultados, mostrando el avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional, dando razón de las responsabilidades asignadas a cada entidad en las normas o planes de gobierno. 2. El avance en la atención y garantía de los derechos ciudadanos a través de la gestión institucional así como la contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Paso 3. Defina e implemente actividades de Diálogo 1. Las entidades deben definir actividades para implementar escenarios de diálogo presencial. 2. Recuerde que si no desarrolla actividades de información y diálogo de manera permanente deberá efectuar, como mínimo dos audiencias públicas. 3. Los espacios se podrán complementar con el uso de medios virtuales como chat, foros electrónicos, etc. Sin embargo, es importante recordar que los escenarios virtuales no sustituye los espacios presenciales tales como: audiencias, foros, mesas de trabajo, ferias de rendición de cuentas, reuniones, etc. 4. La participación efectiva de los ciudadanos y grupos de valor, en los escenarios de diálogo de rendición de cuentas, debe estar garantizada. Para ello, se sugiere promover ejercicios colaborativos que garanticen la evaluación ciudadana de la gestión pública y el desarrollo de propuestas de mejora.
Paso 4. Defina actividades de Responsabilidad 1. Se deben definir actividades que permitan fortalecer las capacidades institucionales para aplicar correctivos y acciones de mejora, así como asumir sanciones o premios como resultado del reconocimiento de diversos actores institucionales o sociales en el marco de los avances y logros del proceso de rendición de cuentas.
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano
Se debe identificar al ciudadano: 1. Reconocer e identificar las características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de la población objetivo a la cual está dirigida. La Guía de Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés proporciona lineamientos para que las entidades de la administración pública conozcan las características, necesidades y expectativas de los ciudadanos a quienes sirve, para contar con información para toma de decisiones en el diseño de estrategias de participación ciudadana, servicio al ciudadano, trámites, rendición de cuentas e implementación de canales electrónicos.
Cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales: 1. Proporcionar formatos estandarizados para la construcción e implementación de la política de protección de datos personales, y 2. Prestar un servicio de calidad 3. Mejorar la percepción ciudadana 4. Evitar colapsos en su recurso humano y tecnológico.
Medición y mejora del servicio 1. Lineamientos para medir el desempeño de los sistemas de servicio al ciudadano de las entidades de la administración pública y la respectiva percepción ciudadana. 2. Acciones para guiar a las entidades en la mejora continua de sus sistemas de servicio, las cuales deben ser priorizadas de acuerdo con las mediciones de desempeño y percepción.
Atención en los diferentes canales de comunicación 1. Canales presenciales: se considera que es el momento de impulsar decididamente el diseño accesible para todos y convertir nuestros edificios y ciudades en lugares más humanos e incluyentes. El velar por la defensa de la accesibilidad es una responsabilidad social en beneficio de todos. Tenga en cuenta: - Norma Técnica Colombiana de accesibilidad NTC 6047de 2013: Es una Norma Técnica Colombiana que establece los criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requeridos en los espacios de acceso al ciudadano, en especial, a aquellos puntos presenciales destinados a brindar atención al ciudadano, en construcciones nuevas y adecuaciones. 2. Canales virtuales: en el marco de la Ley que garantiza los derechos de las personas en situación de discapacidad (Ley 1618 de 2013) y la ley Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), se fortalece el argumento bajo el cual, todas las organizaciones públicas deben garantizar el acceso a los servicios que prestan las entidades de la Administración Pública Nacional. Los instrumentos existentes son: a. CONVERTIC b. ​​Servicio de interpretación en línea SIEL c. Servicio de relevo de llamadas SRL​ d. ​Guía de le​​nguaje claro para servidores públicos de Colombia e. Norma Técnica de Accesibilidad a Páginas Web NTC 5854 f. Guía para e​​​entidades pú​​blicas: Servicio y atención incluyente
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
¿Cómo planear el componente de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el marco del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión -MIPG? 1. Transparencia activa: relacionada con la publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos, de manera proactiva sin que medie solicitud alguna. 2. Transparencia pasiva: a. Relacionada con la respuesta a las solicitudes de acceso a la información, en términos de calidad, oportunidad y disponibilidad. b. Instrumentos de gestión de la información: relacionada con la elaboración, adopción, implementación y actualización del Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada, el Esquema de Publicación de Información y el Programa de Gestión Documental. c. Criterio diferencial de accesibilidad: relacionada con la garantía del acceso a la información a población indígena y población en situación de discapacidad en términos de canales, idiomas, lenguas y medios. 3. Monitoreo al acceso a la información: relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la Ley 1712 de 2014.
Componente 6: Iniciativas adicionales
Estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.

## Formulación PAAC 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2020 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC
Control de cambios V2: inclusión de actividades sobre implementación de Acuerdos de Paz
Control de cambios V3: inclusión de actividades sobre canal de denuncia de conflictos de interés y apropiación del Código de Integridad y eliminación de actividad sobre realización de preauditorias
Control de cambios V4: modificación fecha fin del lineamiento de anonimización (justificación motivada)
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FUNCIONARIO RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Avance Programado I Monitoreo | Avance Programado II Monitoreo | Avance Programado III Monitoreo
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción en el micrositio de transparencia, a través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 | Humano Tecnológico | Divulgación de la política de Administración de Riesgos de gestión y corrupción | Numérico | Una (1) Política de Administración de Riesgos Divulgada | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | 2020-01-02 | 2020-01-31 | 1 | 0 | 0
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Formular y divulgar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas. | Humano | Cronograma de actualización del perfil de riesgos de gestión y corrupción | Numérico | Un (1) Cronograma formulado y divulgado a las personas interesadas | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 1 | 0 | 0
| 1.2.2 | Ejecutar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas. | Humano | Realizar tres seguimientos a la ejecución del Cronograma de actualización del perfil de riesgos de gestión y corrupción. | Numérico | Tres (3) seguimientos realizados | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | 2020-02-03 | 2020-12-21 | 1 | 1 | 1
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Humano | Consolidación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Numérico | Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz, Cindy Orjuela | 2020-02-02 | 2020-01-31 | 1 | 0 | 0
| 1.3.2 | Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción | Humano/Tecnológico | Publicación en página web Publicación Intranet Divulgación en redes sociales y comunicación interna | Numérico | Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa | Esmeralda Orduz, Cindy Orjuela, Carlos Mario Sandoval | 2020-01-02 | 2020-01-15 | 1 | 0 | 0
| 1.3.3 | Consolidar los comentarios de la socialización realizada | Humano | Documento consolidando los comentarios de la ciudadanía | Numérico | Un (1) Documento consolidado | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz, Cindy Orjuela | 2020-01-15 | 2020-01-20 | 1 | 0 | 0
| 1.3.4 | Publicar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción | Humano/Tecnológico | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción definitivo Publicación en página web Publicación Intranet | Numérico | Un (1) Documento Publicado en el micrositio de transparencia | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa | Cindy Orjuela, Carlos Mario Sandoval | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 1 | 0 | 0
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar revisión mensual al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción | Humano | 12 reuniones con la revisión de controles | Numérico | Doce (12) reuniones realizadas | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4 | 4 | 4
| 1.4.2 | Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad. | Humano | Realizar tres revisiones para la verificación de la implementación de controles | Numérico | Tres (3) Revisiones realizadas | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | 2020-04-01 | 2020-12-21 | 1 | 1 | 1
| 1.4.3 | Verificar la generación de los correspondientes planes de mejora a la auditoría de riesgos realizada a la Entidad | Humano | 1 verificación de la auditoría de riesgos realizada a la Entidad | Numérico | Verificaciones realizadas | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | 2020-01-02 | 2020-05-29 | 0 | 1 | 0
Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad. | Humano | Una (1) Auditoría a la Administración de Riesgos de los procesos | Numérico | Una (1) auditoría realizada | Oficina de Control Interno | Nohora Beltrán | 2020-08-31 | 2020-12-21 | 0 | 0 | 1
| 1.5.2 | Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos del MIG. | Humano | Tres (3) seguimientos a los riesgos y controles de corrupción (cuatrimestrales) | Numérico | Tres (3) seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | Nohora Beltrán | 2020-02-02 | 2020-12-21 | 1 | 1 | 1
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  | PLAN EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo de Racionalización | Acciones racionalización | Fecha Inicio | Fecha Fin
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 2.1.1 | Único 22131 Uso del espectro radioeléctrico a través de mecanismos de selección objetiva | Se cuenta con tareas que se realizan manualmente, las cuales se pueden sistematizar con los canales de atención que se pondrán a disposición de la ciudadanía | El procedimiento para solicitar el trámite se hace de manera manual o a través de correo electrónico que debe radicarse. Los cuadros de características técnicas de red – CCTR se imprimen y se registran dentro del proceso de notificación. | Además de los canales de atención tradicionales, los usuarios podrán interactuar de manera virtual con la entidad para radicar y hacer seguimiento a sus solicitudes. Se dispondrá de los Cuadros de Características Técnicas de Red - CCTR como resultado del trámite de manera virtual y certificada. | Facilidad al ciudadano para hacer las solicitudes, el seguimiento y las subsanaciones si son requeridas. | Administrativa | Disminución de pasos y actividades del procedimiento interno y de cara al ciudadano. | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 2.1.2 | Único 22131 Uso del espectro radioeléctrico a través de mecanismos de selección objetiva | Se cuenta con tareas que se realizan manualmente, las cuales se pueden sistematizar con los canales de atención que se pondrán a disposición de la ciudadanía | El procedimiento para solicitar el trámite se hace de manera manual o a través de correo electrónico que debe radicarse. Algunos pasos del proceso interno se realizan de manera manual y otros de manera parcialmente sistematizada a través de módulos de la plataforma que apoya el proceso. | Puesta en línea de la facilidad para radicar las solicitudes y hacerles seguimiento. Sistematización del procedimiento interno para la gestión del trámite para seguimiento, reportes, ayudas, alertas y alarmas. | Facilidad al ciudadano para hacer las solicitudes, el seguimiento y las subsanaciones si requeridas. Reducción de tiempo para atender el trámite. | Tecnológica | Ajuste, mejora y adición de desarrollos de la herramienta frontal de cara al ciudadano para radicar las solicitudes con sus respectivos soportes de manera virtual | 2020-02-01 | 2020-12-31
Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 2106 de 2019, a continuación se formulan actividades para su implementación:
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Servidor líder | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Racionalización de Trámites | 2.1 | Determinar las acciones por fases para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto Ley 2106 de 2019. | Humano | Plan de Acción | Numérico | Un (1) Plan de Acción formulado por las dependencias involucradas | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección Financiera OTI Oficina Asesora de Prensa Gobierno Digital GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés OAPES GIT Gestión del Talento Humano |  | 2020-01-31 | 2020-06-26
| 2.2 | Realizar el cumplimiento de la fase I | Humano | 100% de cumplimiento de la fase I | Porcentaje | % de cumplimiento de las actividades ejecutadas de la fase I del Plan de Acción | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección Financiera OTI Oficina Asesora de Prensa Gobierno Digital GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés OAPES GIT Gestión del Talento Humano |  | 2020-07-01 | 2020-11-27
| 2.3 | Realizar cierre y valoración del cumplimiento de la fase I establecidas en el Decreto Ley 2106 de 2019 | Humano | Documento de cierre | Numérico | Un (1) documento con la valoración de cumplimiento de la fase I | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección Financiera OTI Oficina Asesora de Prensa Gobierno Digital GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés OAPES GIT Gestión del Talento Humano |  | 2020-12-01 | 2020-12-18
Componente 3: Rendición de Cuentas
Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Servidor líder | FECHA INICIO | FECHA FIN | Avance Programado I Monitoreo | Avance Programado II Monitoreo | Avance Programado III Monitoreo
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Mantener actualizado semestralmente el portal de Colombia TIC en el enlace de "Conectando un país" los proyectos de Telecomunicaciones Sociales ejecutados desde la Dirección de Infraestructura | Tecnológico | 2 actualizaciones | Numérico | Dos (2) Actualizaciones realizadas en el portal de Colombia TIC en el enlace de "Conectando un país" | Dirección de Infraestructura Oficina TI | Nelson Alexander Pardo/ Alberto Luis Mayz | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 1 | 1
| 3.1.2 | Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República) | Tecnológico | Un (1) informe publicado | Numérico | Un (1) informe publicado | Oficina Asesora de Prensa | Oscar Javier Cuenca Medina | 2020-01-15 | 2020-07-31 | 0 | 1 | 0
| 3.1.3 | Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control o cuerpos colegiados los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidos en los ejercicios de rendición de Cuentas | Humano Tecnológico | Un (1) informe incorporando las recomendaciones y compromisos | Numérico | Un (1) Informe publicado | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Cindy Orjuela | 2020-01-15 | 2020-07-31 | 0 | 1 | 0
| 3.1.4 | Divulgar información institucional en las pantallas de la entidad | Tecnológico | Cincuenta (50) publicaciones realizadas | Numérico | Cincuenta (50) imágenes institucionales publicadas | Oficina Asesora de Prensa | Oscar Javier Cuenca Medina | 2020-01-15 | 2020-12-20 | 17 | 17 | 16
| 3.1.5 | Publicar información del Sector TIC en el portal Colombiatic.mintic.gov.co | Tecnológico | Publicaciones realizadas en el portal Colombiatic.mintic.gov.co | Numérico | Cuarenta (40) documentos sectoriales producidos y publicados | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Libia Alba López | 2020-04-01 | 2020-12-20 | 14 | 13 | 13
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Actualizar el micrositio (app.powerbi que se entrega a TI) donde las entidades territoriales pueden consultar las normas en materia de despliegue de infraestructura TIC en las regiones | Tecnológico | Dos actualizaciones realizadas en el micrositio | Numérico | Dos (2) Actualizaciones realizadas | Dirección de Promoción | Claudia Alejandra Gélvez Ramírez | 2020-01-01 | 2020-08-31 | 1 | 1 | 0
| 3.2.3 | Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Humano | Conformación de equipo líder | Numérico | Un (1) Equipo Líder conformado | OAPES/GTO | Cindy Orjuela | 2020-06-01 | 2020-12-20 | 0 | 1 | 0
| 3.2.4 | Capacitar el Grupo Líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible | Humano | Realizar capacitación con el fin de dar los lineamientos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible | Numérico | Un (1) Equipo líder capacitado | OAPES/GTO | Cindy Orjuela | 2020-06-01 | 2020-12-20 | 0 | 1 | 0
| 3.2.5 | Estandarización de formatos para los espacios de participación en medios virtuales y físicos, teniendo en cuenta la protección de datos personales | Humano | Formatos estandarizados | Porcentaje | 100% de formatos estandarizados | OAPES/GTO | Cindy Orjuela | 2020-06-01 | 2020-12-20 | 0 | 100% | 0
| 3.2.6 | Publicar cronograma de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública | Tecnológico | Publicar el cronograma con las etapas de la rendición de cuentas en el micrositio de transparencia | Numérico | Un (1) Cronograma publicado | OAPES/GTO Oficina Asesora de Prensa | Cindy Orjuela | 2020-06-01 | 2020-12-20 | 0 | 1 | 0
| 3.2.7 | Publicar Estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Tecnológico | Estrategia de Comunicaciones publicada en el micrositio de transparencia | Numérico | Un (1) Estrategia de Comunicaciones publicada | Oficina Asesora de Prensa | Isabel Tapias | 2020-06-01 | 2020-12-20 | 0 | 1 | 0
| 3.2.8 | Creación y publicación de información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Tecnológico | Micrositio de Rendición de Cuentas publicado con información de interés para la ciudadanía | Numérico | Un (1) Micrositio de Rendición de cuentas creado | Oficina Asesora de Prensa | Isabel Tapias | 2020-06-01 | 2020-12-20 | 0 | 1 | 0
| 3.2.9 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Humano Tecnológico Financiero | Una (1) Audiencia Pública de Rendición de cuentas | Numérico | Una (1) audiencia pública de rendición de cuentas realizadas | Oficina Asesora de Prensa | Oscar Javier Cuenca Medina | 2020-06-01 | 2020-12-20 | 0 | 1 | 0
| 3.2.10 | Realizar jornadas internas de rendición de cuentas | Humano Tecnológico Financiero | Seis (6) jornadas internas de rendición de cuentas | Numérico | Seis (6) jornadas internas de rendición de cuentas realizadas | Oficina Asesora de Prensa | Oscar Javier Cuenca Medina | 2020-01-15 | 2020-12-20 | 2 | 2 | 2
| 3.2.11 | Publicar informe individual de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2019 en el micrositio de transparencia | Humano Tecnológico | Publicar informe de rendición de cuentas de paz en el micrositio de transparencia | Numérico | Un (1) documento publicado | Despacho de la Ministra |  | 2020-01-02 | 2020-03-30
| 3.2.12 | Publicar en el micrositio de transparencia informe sobre los avances de la implementación del Acuerdo de Paz, en donde se incluya la estrategia de divulgación y los espacios de dialogo nacionales y territoriales realizados | Humano Tecnológico | Publicar informe de avance de la implementación de los acuerdos de paz en el micrositio de transparencia | Numérico | Dos (2) informes publicados | Despacho de la Ministra |  | 2020-06-15 | 2020-12-23
| 3.2.13 | Realizar una actividad donde se informe la gestión y los resultados de la ejecución del convenio con Procolombia del año 2019 | Humano | Una (1) Actividad de Socializaciones Realizadas | Numérico | Una (1) socialización | Dirección de desarrollo de la Industria TI | Paola Walteros | 2020-05-02 | 2020-07-30 | 0 | 1 | 0
Subcomponente 3 Responsabilidad | 3.3.1 | Divulgar información sobre los servicios que promueve el MinTIC para incentivar la participación ciudadana | Humano y Tecnológico | Diez (10) jornadas de visibilización a los grupos de interés | Numérico | Diez (10) jornadas de visibilización realizadas | Oficina Asesora de Prensa | Oscar Javier Cuenca Medina | 2020-01-15 | 2020-12-20 | 3 | 3 | 4
| 3.3.2 | Utilizar el Hashtag en redes sociales, alusivas a la rendición de cuentas y la participación ciudadana | Tecnológico | Quince (15) publicaciones con el uso del hashtag | Numérico | Quince (15) publicaciones realizadas con el uso del Hashtag | Oficina Asesora de Prensa | Oscar Javier Cuenca Medina | 2020-01-15 | 2020-12-31 | 5 | 5 | 5
| 3.3.3 | Capacitar a los servidores del ministerio en temas relacionados con: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, control social, servicio al ciudadano, Código de Integridad, archivo-gestión documental y seguridad digital | Talento Humano | 3 capacitaciones realizadas | Numérico | Tres (3) capacitaciones realizadas | GIT Gestión del Talento Humano | Guetty Caycedo | 2020-01-01 | 2020-12-20 | 1 | 1 | 1
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.4.1 | Realizar evaluación a través de encuestas a los participantes (Virtuales y presenciales) de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio. | Humano Tecnológico | Aplicar las encuestas de satisfacción a los asistentes del espacio de participación | Numérico | Una (1) encuesta aplicada | OAPES/GTO Oficina Asesora de Prensa | Cindy Orjuela | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 1 | 0
| 3.4.2 | Formular plan de mejora o acciones que den respuesta a las observaciones y comentarios de la ciudadanía de acuerdo con la Rendición de Cuentas | Humano Tecnológico | Acciones de mejora con base en los resultados de las encuestas de satisfacción | Numérico | Un (1) Informe realizado | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Cindy Orjuela | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 1
| 3.4.3 | Elaborar y publicar en el micrositio de transparencia el informe de gestión en el cual se rinda cuentas de los resultados del proceso de talento humano | Talento Humano | 1 informe de gestión | Numérico | Un (1) Informe de gestión entregado | GIT Gestión del Talento Humano | Guetty Caycedo | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 1
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano
Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Servidor líder | FECHA INICIO | FECHA FIN | Avance Programado I Monitoreo | Avance Programado II Monitoreo | Avance Programado III Monitoreo
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Ajustar las cadenas de valor de los procesos con criterios de sostenibilidad que permitan fortalecer la relación con los grupos de interés en el Marco del desarrollo del Modelo de Responsabilidad Social Institucional. | Humano Tecnológico | Cuatro (4) procesos que incluyan criterios de sostenibilidad | Numérico | Cuatro (4) Cadenas de valor ajustadas | OAPES/GTO GFRGI | William Chacón Cindy Orjuela | 2020-02-03 | 2020-12-21 | 1 | 2 | 1
| 4.1.2 | Capacitación a servidores en caracterización de grupos de interés | Humano | Capacitación a servidores | Numérico | Dos (2) capacitaciones realizadas | GFRGI | William Chacón | 2020-02-03 | 2020-08-31 | 1 | 1 | 0
| 4.1.3 | Identificar y publicar los procedimientos que impactan al ciudadano en el micrositio de transparencia | Humano Tecnológico | Realizar la publicación de los procedimientos de cara al ciudadano | Numérico | Una (1) publicación realizada | OAPES GTO Oficina Asesora de Prensa TI | Cindy Orjuela | 2020-02-03 | 2020-08-31 | 0 | 1 | 0
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre: recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad. | Humano | 3 capacitaciones | Numérico | Tres (3) capacitaciones realizadas | GITFRGI | William Chacón | 2020-02-03 | 2020-11-30 | 1 | 1 | 1
| 4.2.3 | Desarrollar el proyecto Centro de Relevo para facilitar la comunicación entre las personas sordas y oyentes a través de las TIC. | Financiero | Realizar 430000 comunicaciones relevadas | Numérico | 430000 comunicaciones relevadas a través del centro de relevo. | Dirección de Apropiación TIC | Claudia Stella Núñez Duarte | 2020-02-01 | 2020-12-20 | 14334 | 14333 | 14333
Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Capacitar a los funcionarios públicos del Ministerio en comunicación asertiva y lenguaje claro | Humano | Capacitación en comunicación asertiva y en lenguaje claro | Numérico | Dos (2) capacitaciones realizadas | GIT Gestión del Talento Humano | Guetty Caycedo | 2020-05-04 | 30/11/2020 | 0 | 1 | 1
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1 | Elaborar y publicar en la página web informes trimestrales de PQRSD | Humano | Elaboración y publicación de informes de PQRSD | Numérico | Tres (3) informes publicados | GITFRGI | William Chacón | 2020-01-02 | 2020-11-30 | 1 | 1 | 1
| 4.4.3 | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el micrositio de transparencia | Humano Tecnológico | Bases de datos registradas y publicadas en el micrositio de transparencia | Numérico | Una (1) publicación realizada | Despacho de la Ministra | Oficial de Seguridad | 2020-01-02 | 2020-08-30 | 0 | 1 | 0
| 4.4.4 | Divulgar la política y los formatos de protección de datos personales a los funcionarios y contratistas de la Entidad | Humano Tecnológico | Divulgación de la política de protección de datos personales | Numérico | Tres (3) divulgaciones realizadas | Despacho de la Ministra | Oficial de Seguridad | 2020-01-02 | 2020-10-31 | 1 | 1 | 1
| 4.4.5 | Formular el lineamiento para la anonimización y minimización de datos personales. | Humano Tecnológico | Lineamiento formulado | Numérico | Un (1) lineamiento Formulado | Despacho de la Ministra | Oficial de Seguridad | 2020-01-02 | 2020-06-01 | 1 | 0 | 0
| 4.4.6 | Implementación del lineamiento para la anonimización y minimización de datos personales. | Humano Tecnológico | Lineamiento divulgado | Numérico | Un (1) lineamiento divulgado | GITFRGI | Adriana Lamprea | 2020-05-02 | 2020-10-30 | 0 | 1 | 0
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Efectuar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés. | Humano Financiero | Medición del Índice de Satisfacción 2019 | Numérico | Un (1) Índice de Satisfacción publicado | GITFRGI | William Chacón | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 1 | 0 | 0
| 4.5.2 | Gestionar capacitación de lenguaje de señas para personas que atienden publico | Humano | Capacitación en lenguaje de señas gestionado | Numérico | Una (1) capacitación en lenguaje de señas gestionado | GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | William Chacón | 2020-01-02 | 2020-08-02 |  | 1 | 0
| 4.5.3 | Realizar las gestiones necesarias para hacer parte de la Red de Lenguaje Claro | Humano | Gestionar el ingreso de la Entidad a la Red de Lenguaje Claro | Numérico | Una (1) Gestión realizada | GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | William Chacón | 2020-01-02 | 2020-08-02 | 0 | 1 | 0
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Servidor líder | FECHA INICIO | FECHA FIN | Avance Programado I Monitoreo | Avance Programado II Monitoreo | Avance Programado III Monitoreo
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Realizar informes sobre la facilidad, oportunidad y cumplimiento de tiempos en los trámites que se realiza a través de la entidad | Tecnológico | Informes semestrales | Numérico | Dos (2) Informes realizadas | Industria de Comunicaciones | Rafael Ortega | 2020-01-02 | 2020-12-20 | 0 | 1 | 1
| 5.1.2 | Mantener actualizado semestralmente el portal de Colombia TIC en el enlace de "Conectando un país" los proyectos de Telecomunicaciones Sociales ejecutados desde la Dirección de Infraestructura | Tecnológico | 2 actualizaciones | Numérico | Dos (2) actualizaciones realizadas en el portal de Colombia TIC en el enlace de "Conectando un país" | Dirección de Infraestructura Oficina Asesora de Prensa | Nelson Alexander Pardo/ Alberto Luis Mayz | 2020-01-01 | 2020-12-18 | 0 | 1 | 1
| 5.1.3 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas del Ministerio/Fondo TIC. | Humano Tecnológico | Realizar tres seguimientos cuatrimestrales | Numérico | Tres (3) seguimientos realizados | GIT Gestión del Talento Humano Compras y Contratación | Constanza Suarez Nubia Camacho | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1
| 5.1.4 | Publicaciones relacionadas con las iniciativas de la Dirección de Gobierno Digital | Humano y tecnológico | Publicaciones realizadas a través de los canales de información del MINTIC | Numérico | Nueve (9) publicaciones realizadas | Área de comunicaciones de la Dirección de Gobierno Digital | Sandra Arteaga | 2020-02-01 | 2020-12-20 | 3 | 3 | 3
| 5.1.5 | Publicación de Información permanente en la página del Ministerio de las diferentes iniciativas de la Dirección de Transformación Digital | Humano y tecnológico | Publicaciones en la página web del Ministerio | Numérico | Doce (12) publicaciones realizadas | Área de comunicaciones de la Dirección de Transformación Digital | Edna Patricia Lesmes | 2020-02-01 | 2020-12-20 | 4 | 4 | 4
|  | Gestionar publicación de notas de las iniciativas de la dirección de Transformación digital | Humano y tecnológico | Notas Publicadas | Numérico | Doce (12) publicaciones realizadas | Área de comunicaciones de la Dirección de Transformación Digital | Edna Patricia Lesmes | 2020-02-01 | 2020-12-20 | 4 | 4 | 4
| 5.1.6 | Gestionar la actualización de los documentos del normograma en formato HTML (accesible sin protección). | Humano Tecnológico | Documentos Accesibles | Porcentaje | 100% de la información actualizada | Oficina Asesora Jurídica | Leonardo Mongui | 2020-06-06 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 100%
|  | Generar y publicar un micrositio donde se coloque a disposición de la ciudadanía información sobre los temas en que se focaliza el presupuesto | Humano Tecnológico | Micrositio con información de interés ciudadano publicado | Numérico | Un (1) micrositio publicado | OAPES | José Manuel Soto | 2020-01-02 | 2020-03-10 | 1 | 0 | 0
| 5.1.7 | Realizar publicaciones en redes sociales sobre la gestión de la Dirección de Transformación Digital | Humano y tecnológico | Publicaciones en las redes sociales de la Dirección de Transformación Digital | Numérico | 192 publicaciones realizadas | Área de comunicaciones de la Dirección de Transformación Digital | Edna Patricia Lesmes | 2020-02-01 | 2020-12-20 | 64 | 64 | 64
| 5.1.8 | Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información | Humano y tecnológico | Publicación de conjuntos de datos | Porcentaje | 100% de conjuntos de datos abiertos publicados identificados en los activos de información | Oficina de TI | Yira Montilla | 2020-02-17 | 2020-11-17 | 0 | 0 | 100%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Publicar en el sitio Web de Transparencia y acceso a la información la escala salarial para contratistas | Humano y tecnológico | Publicación de normatividad | Numérico | Una (1) publicación realizada | Compras y Contratación | Nubia Camacho | 2020-01-02 | 31/04/2020 | 1 | 0 | 0
| 5.2.2 | Publicar los documentos que hacen referencia a la atención y relacionamiento con los grupos de interés en el micrositio de transparencia | Humano y tecnológico | Publicación de documentos de atención y relacionamiento con los grupos de interés | Porcentaje | 100% de documentos publicados | GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | William Chacón | 2020-01-02 | 31/04/2020 | 100% | 0 | 0
| 5.2.3 | Publicar en formato abierto y editable en el sitio Web de Transparencia y acceso a la información los informes cuatrimestrales del seguimiento al PAAC | Tecnológico | Seguimientos cuatrimestrales publicados en datos abiertos | Numérico | Tres (3) publicaciones en datos abiertos realizados | OAPES - GTO OCI | Cindy Orjuela Nohora Beltrán | 2020-01-02 | 2020-08-31 | 2 | 1 | 0
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Implementación de los instrumentos de gestión de la información de la Entidad | Humano y tecnológico | Informe de implementación de los instrumentos de gestión | Numérico | Tres (3) informes sobre la implementación los instrumentos de gestión | GFRGI | William Chacón | 2020-01-02 | 2020-12-20 | 1 | 1 | 1
| 5.3.2 | Actualizar consolidar y publicar la matriz de activos de información de la Entidad | Humano y tecnológico | Matriz actualizada, consolidada y publicada | Numérico | Una (1) publicación realizada | GFRGI | William Chacón | 2020-01-02 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 1
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Realizar informe de análisis del diagnóstico realizado por el Consejo Iberoamericano de Diseño Ciudad y Construcción - CIDDCA, teniendo en cuenta la normatividad y las excepcionalidades que tiene infraestructura del Ministerio | Humano | Informe con análisis normativo sobre las condiciones de accesibilidad de la Entidad | Numérico | Un (1) informe realizado | Subdirección Administrativa | Katherine Millán | 2020-01-02 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 1
| 5.4.2 | Participación en eventos de invitación a la Dirección de Transformación Digital | Humano | Numero de participaciones en eventos | Numérico | Doce (12) participaciones | Área de comunicaciones de la Dirección de Transformación Digital | Edna Patricia Lesmes | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 4 | 4 | 4
| 5.4.3 | Ampliar la oferta de formación a personas con discapacidad a través de los proyectos de la Dirección de Apropiación TIC. | Financiero | Ampliar la oferta de formación a personas con discapacidad | Numérico | 7000 personas con discapacidad capacitadas en TIC | Dirección de Apropiación TIC | Claudia Stella Núñez Duarte | 2020-07-01 | 2020-12-20 |  | 3500 | 3500
| 5.4.4 | Realizar la traducción en lenguas nativas de un documento de interés para la ciudadanía | Humano | Documento traducido en lenguas nativas | Numérico | Un (1) documento traducido | GIRFRGI | William Chacón | 2020-01-02 | 2020-08-31 | 0 | 1 | 0
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar la propuesta del sistema de información para disminuir tiempos, evitar reprocesos y obtener información veraz y oportuna, de los servicios del proceso de talento humano | Humano | Propuesta de un sistema de información | Numérico | Una (1) propuesta de un sistema de información | GIT Gestión del Talento Humano | Diana Garavito | 2020-01-01 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 1
| 5.5.2 | Generar y publicar informes de solicitudes de acceso a información en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web del Ministerio. | Humano | Informes de solicitudes de acceso a la información publicados | Numérico | Tres (3) Número de informes publicados | GIRFRGI | William Chacón | 2020-01-02 | 2020-10-20 | 1 | 1 | 1
Componente 6: Iniciativas adicionales
Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Servidor líder | FECHA INICIO | FECHA FIN | Avance Programado I Monitoreo | Avance Programado II Monitoreo | Avance Programado III Monitoreo
No aplica | 6.1.1 | Formular un documento que fomente la política de denuncia, así mismo que permita a la entidad una cultura de prevención de actuaciones disciplinables | Humano | Documento con propuesta de modelo preventivo | Numérico | Un (1) documento formulado | Oficina de Control Interno Disciplinario | Adriana Carolina Rodríguez Blanco | 2020-01-02 | 2020-08-31 | 0 | 1 | 0
| 6.1.2 | Realizar campañas internas y externas del documento formulado sobre la política de denuncia | Humano Tecnológico | Divulgación del documento | Numérico | Tres (3) de campañas realizadas | Oficina de Control Interno Disciplinario | Adriana Carolina Rodríguez Blanco | 2020-01-02 | 2020-10-10 | 1 | 1 | 1
| 6.1.3 | Mantener actualizado el compromiso de confidencialidad para funcionarios y contratistas. | Humano | Documento de confidencialidad elaborado e implementado | Numérico | Un (1) documento formulado e implementado | Oficina de Control Interno Disciplinario | Adriana Carolina Rodríguez Blanco | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 1 | 0 | 0
| 6.1.4 | Creación y divulgación de un canal de atención exclusivo para denunciar actos de corrupción y situaciones irregulares. | Humano Tecnológico | Canal de denuncias exclusivo publicado | Numérico | Un (1) canal implementado | Oficina de Control Interno Disciplinario | Adriana Carolina Rodríguez Blanco | 2020-01-02 | 2020-08-31 | 0 | 1 | 0
| 6.1.5 | Gestionar un canal de denuncia de conflicto de interés que permita a ciudadanos y funcionarios denunciarlos en cualquier momento de forma anónima | Humano Tecnológico | Canal de denuncias exclusivo publicado | Numérico | Un (1) canal implementado | OAPES - GTO |  | 2020-01-02 | 2020-08-31
| 6.1.6 | Realizar acciones de apropiación del Código de Integridad | Humano Tecnológico | Código de Intergridad apropiado | Numérico | Un (1) Código de Intergridad apropiado | Gestión del Talento Humano |  | 2020-05-04 | 2020-11-30
| 6.1.7 | Formular una política antisoborno, antipiratería y antifraude | Humano | Formulación de una política antisoborno, antipiratería y antifraude | Numérico | Una (1) política formulada | OAPES - GTO Dependencias misionales | Cindy Orjuela | 2020-01-02 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 1