## Propuesta Cronograma
CRONOGRAMA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021
ETAPA | Actividad | Responsable | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Aprestamiento | Conformación Grupo líder | OAPES | bar: JULIO 15
| Capacitación Equipo Líder y grupos de interés sobre la RdC y espacios de participación ciudadana | OAPES | bar: AGOSTO 12
| Identificación de dependencias y enlaces para la rendición de cuentas/Identificación de actores y grupos interesados | OAP | bar: JULIO 15
| Identificación de temas prioritarios para la rendición de cuentas (encuestas, análisis PQRSD, análisis pregutnas documentos para comentar) | Todas las áreas | bar: JULIO 21
Diseño | Diligenciamiento del Autodiagnóstico de RdC | OAPES | bar: JULIO 1
| Elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas | OAPES | bar: AGOSTO 25
| Elaboración de la Estrategia de Comunicaciones | OAP | bar: AGOSTO 25
| Publicación del micrositio de RdC | OAP | bar: Septiembre 17
Publicación de la Estrategia de Comunicaciones | bar: Octubre 19
| Consulta participativa de la estrategia de rendición de cuentas | OAPES/OAP | bar: Octubre 19 to Noviembre 9
| Elaboración participativa de la estrategia de rendición de cuentas | Ciuddanía | bar: Noviembre 10 to Noviembre 12
Elaboración de documento definitivo de la Estrategia de RdC (Diagramación) | bar: Noviembre 15 to Noviembre 18
| Socialización de la estrategia definitiva de rendición de cuentas | OAP | bar: Noviembre 19
Preparación | Implementación de la estrategia de comunicaciones | OAP | bar: Septiembre 15 to Diciembre 23
| Realizar pubicaciones en medios de comunicación con los que cuente la entidad | OAP | bar: Octubre 19 to Diciembre 3
| Identificación de las necesidades de información y diálogo a partir de encuestas y revisión de PQRSD | GITFRGI | bar: AGOSTO 4 to AGOSTO 6; Septiembre 17 to Octubre 19
Ejecución | Aplicación de encuesta para identificar las necesidades de información ¿Para nuestra Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, qué información sobre la gestión institucional, trámites o servicios quisiera conocer? A través de la página web y redes sociales | OAPES/OAP | bar: Septiembre 17 to Octubre 19
| Analisis de PQRSD y encuestas sobre trámites | GITFRGI | bar: AGOSTO 4 to AGOSTO 6
Publicación de información para consulta y comentarios de la ciuadadanía | bar: Noviembre 13 to Noviembre 27
| Publicación de la información Definitiva en el micrositio de RdC 2021 | OAP | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
| Espacios de participación (foros y diálogos participativos virtuales) | Áreas responsables | bar: Noviembre 24 to Noviembre 25
| Ejecución de la Audiencia Pública de RdC | Áreas responsables | bar: Diciembre 3
| Aplicación de la encuesta de satisfacción | OAP | bar: Noviembre 24 to Noviembre 26; Diciembre 3 to Diciembre 4
Seguimiento y Evaluación | Seguimiento de compromisos | Áreas responsables | bar: Diciembre 20
| Plan de acción de mejora | OAPES | bar: Diciembre 20
| Retroalimentación de resultados de la RdC a los grupos de interés | OAPES/OAP | bar: Diciembre 20
| Evaluación interna | OAPES | bar: Diciembre 20
| Evaluación participativa de la estrategia de rendición de cuentas | OAPES/OAP | bar: Octubre 19 to Noviembre 9; Diciembre 3 to Diciembre 4; Diciembre 20
| Dar respuesta a todas las preguntas que genere la ciudadanía | Áreas responsables | bar: Noviembre 24 to Diciembre 27

## Hoja1 (2) (hidden)
CRONOGRAMA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021
ETAPA | Actividades Pendientes | Responsable | OBSERVACIONES
Diseño | Elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas | OAPES | Ya esta elaborada, falta su publicación en el Micrositio
| Elaboración de la Estrategia de Comunicaciones | OAP | Pendiente versión definitiva
| Publicación del micrositio de RdC | OAP | Falta la publicación, se debe pubicar como minímo 40 días antes de la Audiencia Pública, con el fin de tener 30 días de consulta de la estrategia de rdc, 5 días de para auste de la estrategia según comentarios y 3 días para la diagramación de la versión final
| Consulta participativa de la estrategia de rendición de cuentas | OAPES/OAP | Se encuentran pendiente la definición de los mecanismos y espacios de divulgación y retroalimentación por parte de los grupos de interés, este item hace parte de la estrategia de comunicaciones. Depende de la publicación y se estima teneral 30 días abierta para comentarios de los grupos de interés
| Elaboración participativa de la estrategia de rendición de cuentas | Ciuddanía | Esta actividad se dará de manera posterior a la consulta, en caso de que se requieran ajustes a la estrategia inicial de rdc a partir de los comentarios de la ciudadanía. Para esta actividad se requieren 5 días de acuerdo a lo relacionado anteriormente
| Elaboración de documento definitivo de la Estrategia de RdC | OAPES | Diagramación de la versión definitiva de la estrategia de RDC. 5 días para su diagramación
| Socialización de la estrategia de rendición de cuentas | OAP | Publicación de la versión final luego de ajustes, depende de las actividades mencionadas anteriormente.
Preparación | Implementación de la estrategia de comunicaciones | OAP | Desarrollo de todas las actividades de divulgación y participación durante el tiempo previo al desarrollo de la Audiencia Pública de RDC
| Realizar pubicaciones en medios de comunicación con los que cuente la entidad | OAP | Desarrollo de todas las actividades de divulgación y participación durante el tiempo previo al desarrollo de la Audiencia Pública de RDC
Ejecución | Aplicación de encuesta para identificar las necesidades de información ¿Para nuestra Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, qué información sobre la gestión institucional, trámites o servicios quisiera conocer? A través de la página web y redes sociales | OAPES/OAP | Actividad que debe desarrollarse durante 15 días y está inmersa dentro de los 30 días en los cuales se estará adelantando la consulta participativa de la estrategia de rdc con los grupos de interés
| Publicación de la información Definitiva en el micrositio de RdC 2021 | OAP | Pendiente
| Espacios de participación (foros y diálogos participativos virtuales) | Áreas responsables | Pendiente
| Ejecución de la Audiencia Pública de RdC | Áreas responsables | Pendiente
| Aplicación de la encuesta de satisfacción | OAP | Pendiente
Seguimiento y Evaluación | Seguimiento de compromisos | Áreas responsables | Pendiente
| Plan de acción de mejora | OAPES | Pendiente
| Retroalimentación de resultados de la RdC a los grupos de interés | OAPES/OAP | Pendiente
| Evaluación interna | OAPES | Pendiente
| Evaluación participativa de la estrategia de rendición de cuentas | OAPES/OAP | Pendiente
| Dar respuesta a todas las preguntas que genere la ciudadanía | Áreas responsables | Pendiente