## Hoja1
Publicación estudios y documentos previos | 5 de marzo de 2019 | SECOP II
Publicación proyecto de pliego de Condiciones | 5 de marzo de 2019 | SECOP II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones | Hasta el 19 de marzo de 2019 | SECOP II
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones | 11 de abril de 2019 | SECOP II
Expedición acto administrativo de apertura del proceso de selección | 11 de abril de 2019 | SECOP II
Publicación pliego de condiciones definitivo | 11 de abril de 2019 | SECOP II
Audiencia de asignación de Riesgos y aclaración de pliegos | 15 de abril de 2019 Hora: 9:00 AM | Edificio Murillo Toro, carrera 8a ente calles 12 A y 12 B de la ciudad de Bogotá, D.C. - 2do Piso - Sala de Licitaciones
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones | Hasta el 16 de abril de 2019 | SECOP II
Respuesta observaciones al Pliego de Condiciones | 26 de abril de 2019 | SECOP II
Expedición de Adendas | 26 de abril de 2019 | SECOP II
Presentación de Ofertas | 3 de mayo de 2019 9:00 AM | SECOP II
Periodo de Evaluación de Ofertas | De 6 al 10 mayo de 2019 | SECOP II
Publicación de informe de evaluación de las Ofertas | 13 de mayo de 2019 | SECOP II
Presentación de observaciones al informe de evaluación de las Ofertas | Hasta 20 de mayo de 2019 | SECOP II
Audiencia de Adjudicación | 28 de mayo de 2019 Hora: 10:00 AM | Edificio Murillo Toro, carrera 8a ente calles 12 A y 12 B de la ciudad de Bogotá, D.C. - 2do Piso - Sala de Licitaciones
Firma del contrato | 30 de mayo de 2019 | Edificio Murillo Toro, carrera 8a ente calles 12 A y 12 B de la ciudad de Bogotá, D.C.
Entrega de la Garantía de Cumplimiento | 31 de mayo de 2019 | Edificio Murillo Toro, carrera 8a ente calles 12 A y 12 B de la ciudad de Bogotá, D.C.