## Hoja1
CRONOGRAMA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - RdC
ETAPA | Actividad | Responsable | Septiembre | [21 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Aprestamiento: actividades de identificación del estado actual de rendición de cuentas, capacitación, y organización del trabajo del equipo líder. | Conformación Grupo líder | OAPES | bar: Septiembre 19
Capacitación grupo líder por el DAFP | bar: Septiembre 27
Diseño: se definen las actividades, responsables, tiempos y recursos de la rendición de cuentas. | Estrategia de Comunicaciones | OAP | bar: Septiembre 17
| Publicación de información para consultar a la ciudadanía | OAP | bar: Septiembre 24
Preparación: condiciones necesarias para la rendición de cuentas | Publicación versión final información con comentarios de la ciudadanía | OAP | bar: Octubre 17
Ejecución: la puesta en marcha de la estrategia de rendición de cuentas de cada entidad de acuerdo con las actividades definidas | Realización Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Grupo Líder | bar: Octubre 24
Evaluación: entrega de respuestas escritas a las preguntas ciudadanas | Evaluación participactiva de la estreategia de rendición de cuentas (Encuestas de satisfacción) | OAPES/OAP | bar: Octubre 25 to Octubre 31
| Publicación de respuestas a los ciudadanos y resultados de la encuesta. | OAPES/OAP | bar: Noviembre 24