## Plan de acción trámites
[11 empty] | Código | F 004 PR AP
Fecha
[11 empty] | Versión | 1
[11 empty] | Página | 1 de 1
COPIA CONTROLADA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRÁMITES
Nombre de la entidad: |  |  | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA IFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Orden : |  | Nacional |  | Sector administrativo: |  |  | Tecnoligias Informacion |  |  | Nivel: | Central
Departamento |  | Bogotá D.C |  |  | Municipio | Bogotá |  |  |  | Año Vigencia |  | 2012
1. No. | 2. NOMBRE TRÁMITE PROCEDIMIENTO O REGULACION | 3. TIPO PROCEDIMIENTO | 4. NIVEL DE INTERVENCIÓN | 5. TIPO DE RACIONALIZACIÓN | 6. DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | 7. PRODUCTO | 8. DEPENDENCIA RESPONSABLE | 9. FINANCIA PROYECTO | FECHA |  | 12. AVANCE |  | 13. AVANCE %
[9 empty] | INICIO Dia/Mes/Año | FIN Dia/Mes/Año | 1° Semestre (Junio 30) | 2°. Semestre (Dic. 15)
1 | Licencia de Segunda Categoría, Primera Categoría o Categoría Avanzada para Radioaficionados | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Se proyecta implementar el formulario de solicitud para las categorías de licencia segunda, primera o avanzada de radioaficionados por medio de la página web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 1 Formulario disponible para descarga en la página web del Ministerio | Dirección De Comunicaciones / Oficina De Prensa / Sistemas | 1. Interno | 2012-03-25 | 2012-07-25 | Cumplido, el formulario se encuentra disponible para descarga gratuita en: http://www.mintic.gov.co/images/documentos/tramites/solicitud_tramites_banda_ciudadana_radioaficionados_v2.pdf | Actividades cerradas en el primer semestre | 100
2 | Licencia de Segunda Categoría, Primera Categoría o Categoría Avanzada para Radioaficionados | Trámite | Simplificacion | 7. Reducción de pasos | Se proyecta implementar mecanismo de asignación de citas para la presentación del examen de radioaficionados categorías de licencia segunda, primera o avanzada si el usuario desea realizar el examen de forma presencial por medio de la pagina web del ministerio Modulo Peticiones, Quejas y Reclamos de esta manera se le brinda al usuario la facilidad de no desplazarse dos veces. | Acto administrativo | Dirección de Comunicaciones, Punto de Atención al Ciudadano y al Operador PACO | 1. Interno | 2012-03-25 | 2012-05-30 | Cumplido, los usuarios pueden solicitar la cita para la realización del examen por medio del módulo de peticiones, quejas y reclamos de la página web del Ministerio | Actividades cerradas en el primer semestre | 100
3 | Permiso Temporal para el Espectro Radioeléctrico, Servicio Auxiliar de Ayuda, Autorización para la Instalación y Operación de las Estaciones Repetidoras de Radioaficionados | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Se proyecta que el usuario pueda visualizar y acceder a los Formatos de Solicitud, Características Técnicas De Redes y Equipos que se tienen establecidos al momento de presentar la solicitud por medio de la pagina web del ministerio, modulo trámites, nombre del trámite correspondiente. | 3 Formularios disponibles para descarga en la página web del Ministerio | Dirección De Comunicaciones / Oficina De Prensa / Sistemas | 1. Interno | 2012-03-25 | 2012-07-25 | Cumplido. Se encuentran a disposición los formularios: Formato de equipos: www.mintic.gov.co/images/documentos/tramites_servicios/tramites_comunicaciones/formato_de_equipos_.pdf - Instructivo: www.mintic.gov.co/images/documentos/tramites_servicios/tramites_comunicaciones/instructiv o_informacion_tecnica.pdf Formato descripción de redes: www.mintic.gov.co/images/documentos/tramites_servicios/tramites_comunicaciones/formato_descripcion_de_redes.pdf - Instructivo: www.mintic.gov.co/images/documentos/tramites_servicios/tramites_comunicaciones/instructivo_descripcion_de_redes.pdf Formato básico de solicitud: www.mintic.gov.co/images/documentos/tramites_servicios/tramites_comunicaciones/formato_basico_de_solicitud.pdf - Instructivo: www.mintic.gov.co/images/documentos/tramites_servicios/tramites_comunicaciones/instructivo_formato_basico.pdf | Actividades cerradas en el primer semestre | 100
4 | Licencia para la Operación de Sistemas de Radiocomunicación de Banda Ciudadana | Trámite | Automatiza.parcial | 1. Formulario en línea | Se proyecta que el usuario pueda visualizar y acceder a los formatos de Características Técnicas De Redes y Equipos que se tienen establecidos al momento de presentar la solicitud por medio de la pagina web del ministerio, modulo trámites, nombre del trámite correspondiente. | 2 Formularios disponibles para descarga en la página web del Ministerio | Dirección De Comunicaciones / Oficina De Prensa / Sistemas | 1. Interno | 2012-03-25 | 2012-07-25 | Cumplido. Se encuentran a disposición los formularios: Formato de equipos: www.mintic.gov.co/images/documentos/tramites_servicios/tramites_comunicaciones/formato_de_equipos_.pdf - Instructivo: www.mintic.gov.co/images/documentos/tramites_servicios/tramites_comunicaciones/instructiv o_informacion_tecnica.pdf Formato descripción de redes: www.mintic.gov.co/images/documentos/tramites_servicios/tramites_comunicaciones/formato_descripcion_de_redes.pdf - Instructivo: www.mintic.gov.co/images/documentos/tramites_servicios/tramites_comunicaciones/instructivo_descripcion_de_redes.pdf | Actividades cerradas en el primer semestre | 100
5 | Modificación o Duplicado de la Licencia de Radioaficionado en Cualquier Categoría | Trámite | Simplificacion | 5. Reducción de costos para el usuario | La resolución 963 de 2009 redujo el valor de la modificación o duplicado: un salario mínimo legal vigente (1.0) | Reducción De Costos Para El Usuario / Acto Administrativo | Dirección De Comunicaciones | 1. Interno | 2012-01-01 | 2012-05-30 | Cumplido. Se actualizó la información del trámite en la plataforma SUIT, teniendo en cuenta la Resolución 963 capítulo IX (valor de la reposición del carnét un salario mínimo legal vigente diario) Anterior decreto 2058 de 1995 (cinco salarios mínimos legales vigentes diarios) | Actividades cerradas en el primer semestre | 100
JEFE DE PLANEACION O QUIEN HAGA SUS VECES |  |  | Ana Marta Miranda Corrales |  |  |  | DIRECCIÓN: | Edificio Murillo Toro, Carrera 8a. entre calles 12 y 13
TELÉFONO: |  | 3443460 Ext. 2292 |  |  |  |  | Email: | amiranda@mintic.gov.co
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  |  | / /
DIA / MES / AÑO
Note on C13: Seleccione el orden al cual pertenece la entidad