## PM MINISTERIO TIC
Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario | 400 | F14.1: Plan de Mejoramiento Ministerio Tic
Moneda Informe | 1
Entidad | 330
Fecha | 2019-06-30
Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44
MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A | H1A.Depreciación Edificaciones. A 31 de diciembre de 2018 el saldo reflejado en la cuenta 1685 – Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo por $ (279.990.543), no refleja la realidad debido a que se tomó la información incorrecta sobre el avalúo del Edificio Murillo Toro y la vida útil parametrizada en el sistema SEVEN para algunos bienes inmuebles, | La base para el cálculo de depreciación se registró de manera incorrecta sobre el avalúo del Edificio Murillo Toro y la vida útil parametrizada en el modulo de activos fijos del aplicativo SEVEN para algunos bienes inmuebles. | Corrección de la base para el cálculo de la depreciación de la edificación del Murillo Toro. | Realizar la corrección de la base para el cálculo de la depreciación de la edificación del Murillo Toro en el aplicativo contable SEVEN - modulo Activos Fijos e Inventarios | Reporte | 1 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 26 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A | H1A.Depreciación Edificaciones. A 31 de diciembre de 2018 el saldo reflejado en la cuenta 1685 – Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo por $ (279.990.543), no refleja la realidad debido a que se tomó la información incorrecta sobre el avalúo del Edificio Murillo Toro y la vida útil parametrizada en el sistema SEVEN para algunos bienes inmuebles, | La base para el cálculo de depreciación se registró de manera incorrecta sobre el avalúo del Edificio Murillo Toro y la vida útil parametrizada en el modulo de activos fijos del aplicativo SEVEN para algunos bienes inmuebles. | Revisión a la parametrización de la vida útil y depreciación de los inmuebles de conformidad a la política contable | Realizar revisión y ajustar en el sistema SEVEN - modulo de Activos Fijos e Inventarios, la parametrización de las vidas útiles y la depreciación de los bienes inmuebles acorde a la política contable aprobada | Reporte | 1 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 25.86 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A | H1A.Depreciación Edificaciones. A 31 de diciembre de 2018 el saldo reflejado en la cuenta 1685 – Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo por $ (279.990.543), no refleja la realidad debido a que se tomó la información incorrecta sobre el avalúo del Edificio Murillo Toro y la vida útil parametrizada en el sistema SEVEN para algunos bienes inmuebles, | La base para el cálculo de depreciación se registró de manera incorrecta sobre el avalúo del Edificio Murillo Toro y la vida útil parametrizada en el modulo de activos fijos del aplicativo SEVEN para algunos bienes inmuebles. | Actualizar procedimiento de administración, control y custodia de bienes inmuebles incluyendo la revisión una vez al año al cierre del periodo fiscal las vidas útiles parametrizadas de los bienes inmuebles | Realizar los ajustes al procedimiento de administración, control y custodia de bienes inmuebles que permitan establecer controles sobre las vidas útiles en el aplicativo seven que mitiguen el riesgo de presentar errores en el registro y parametrización de las vidas útiles | Documento | 1 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 25.71 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2AD | H2AD. Situación Jurídica y Estado de Ocupación de Inmuebles a nombre del MINTIC A 31 de diciembre de 2018, los saldos reflejados en las cuentas 1605 – Terrenos y 1640 – Edificaciones se ven afectados por situaciones legales y jurídicas. situaciones originadas por falta de adecuados mecanismos de control y seguimiento para la custodia y salvaguarda de los bienes y recursos de Estado, | Presunta falta de acciones efectivas por parte del Ministerio para controlar y salvaguardar la propiedad y posesión de sus bienes inmuebles. Estas situaciones son presuntamente originadas por la falta de adecuados mecanismos de control de los bienes y recursos del estado | Análisis y diagnóstico de la situación física y jurídica de los bienes. | Identificar las situaciones que no permiten tener una libre disposición de los bienes, mediante la elaboración del estudio de títulos para cada uno de los 8 inmuebles de propiedad del MINTIC | Estudio de títulos. | 8 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 25.57 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2AD | H2AD. Situación Jurídica y Estado de Ocupación de Inmuebles a nombre del MINTIC A 31 de diciembre de 2018, los saldos reflejados en las cuentas 1605 – Terrenos y 1640 – Edificaciones se ven afectados por situaciones legales y jurídicas. situaciones originadas por falta de adecuados mecanismos de control y seguimiento para la custodia y salvaguarda de los bienes y recursos de Estado, | Presunta falta de acciones efectivas por parte del Ministerio para controlar y salvaguardar la propiedad y posesión de sus bienes inmuebles. Estas situaciones son presuntamente originadas por la falta de adecuados mecanismos de control de los bienes y recursos del estado | Gestionar el saneamiento jurídico de los inmuebles | Adelantar acciones de saneamiento jurídico de los inmuebles, mediante oficios y requerimientos ante las entidades competentes | Documento | 8 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 25.43 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2AD | H2AD. Situación Jurídica y Estado de Ocupación de Inmuebles a nombre del MINTIC A 31 de diciembre de 2018, los saldos reflejados en las cuentas 1605 – Terrenos y 1640 – Edificaciones se ven afectados por situaciones legales y jurídicas. situaciones originadas por falta de adecuados mecanismos de control y seguimiento para la custodia y salvaguarda de los bienes y recursos de Estado, | Presunta falta de acciones efectivas por parte del Ministerio para controlar y salvaguardar la propiedad y posesión de sus bienes inmuebles. Estas situaciones son presuntamente originadas por la falta de adecuados mecanismos de control de los bienes y recursos del estado | Requerir trimestralmente a la Oficina Asesora Jurídica sobre el seguimiento a las actuaciones judiciales realizadas sobre los inmuebles. | Oficios solicitando información detallada sobre las actuaciones judiciales tendientes al saneamiento de los bienes inmuebles | Documento | 2 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 25.29 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2AD | H2AD. Situación Jurídica y Estado de Ocupación de Inmuebles a nombre del MINTIC A 31 de diciembre de 2018, los saldos reflejados en las cuentas 1605 – Terrenos y 1640 – Edificaciones se ven afectados por situaciones legales y jurídicas. situaciones originadas por falta de adecuados mecanismos de control y seguimiento para la custodia y salvaguarda de los bienes y recursos de Estado, | Presunta falta de acciones efectivas por parte del Ministerio para controlar y salvaguardar la propiedad y posesión de sus bienes inmuebles. Estas situaciones son presuntamente originadas por la falta de adecuados mecanismos de control de los bienes y recursos del estado | Solicitar ante los despachos judiciales impulso procesal en procura de agilizar los procesos en curso | Presentar ante los despachos judiciales memoriales de impulso procesal correspondientes a los inmuebles que cuentan con proceso iniciado y entregarlos mediante oficio al GIT de Administración de Bienes. | Documento | 1 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 25.14 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2AD | H2AD. Situación Jurídica y Estado de Ocupación de Inmuebles a nombre del MINTIC A 31 de diciembre de 2018, los saldos reflejados en las cuentas 1605 – Terrenos y 1640 – Edificaciones se ven afectados por situaciones legales y jurídicas. situaciones originadas por falta de adecuados mecanismos de control y seguimiento para la custodia y salvaguarda de los bienes y recursos de Estado, | Presunta falta de acciones efectivas por parte del Ministerio para controlar y salvaguardar la propiedad y posesión de sus bienes inmuebles. Estas situaciones son presuntamente originadas por la falta de adecuados mecanismos de control de los bienes y recursos del estado | Solicitar Concepto a la Contaduría General de la Nación relacionado con el tratamiento contable de inmuebles con situaciones jurídicas que afecten su libre disposición. | Obtener concepto de la Contaduría General de la Nación, respecto del tratamiento contable a aplicar de los inmuebles con situaciones jurídicas que afecten su libre disposición y analizar su aplicación si hay lugar a ello. | Documento | 1 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 25 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3A | H3A. PAR CAPRECOM – Cuotas Partes Pensionales. A 31 de diciembre de 2018, el saldo reflejado en la cuenta 138408 Cuotas Partes Pensionales por $50.366.939.378,08, se ve afectado en cuantía indeterminada... hasta tanto no se concluya con el proceso de depuración de la información, se desconoce el impacto que se tenga sobre los Estados Financieros del MINTIC, | Incertidumbre en cuantía indeterminada sobre el saldo reflejado en las cuentas por cobrar de Cuotas Partes Pensionales por falta de depuración de 25000 facturas y el recaudo de las Resoluciones entregadas a MINTIC por PAR CAPRECOM LIQUIDADO. | Crear el Comité Técnico entre el Ministerio TIC y PAR CAPRECOM LIQUIDADO. | Acta de creación del Comité Técnico, de acuerdo con el Decreto 029 de 2015. | Acta | 1 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 24.86 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3A | H3A. PAR CAPRECOM – Cuotas Partes Pensionales. A 31 de diciembre de 2018, el saldo reflejado en la cuenta 138408 Cuotas Partes Pensionales por $50.366.939.378,08, se ve afectado en cuantía indeterminada... hasta tanto no se concluya con el proceso de depuración de la información, se desconoce el impacto que se tenga sobre los Estados Financieros del MINTIC, | Incertidumbre en cuantía indeterminada sobre el saldo reflejado en las cuentas por cobrar de Cuotas Partes Pensionales por falta de depuración de 25000 facturas y el recaudo de las Resoluciones entregadas a MINTIC por PARCAPRECOM LIQUIDADO. | Recepcionar las facturas de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Comité Técnico | 1 Informe con el acta del Comité donde se definen los lineamientos | Informe | 1 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 24.71 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4A | H4A. Recaudos por Clasificar 240720 A 31 de diciembre de 2018, la subcuenta Recaudos por Clasificar 240720 refleja un saldo $917.128.012,96, la cual corresponde a pagos realizados por concepto de Cuotas Partes Pensionales y a los Rendimientos Financieros consignados equivocadamente por ICETEX | Sobreestimación de la cuenta 240720 -Recaudos por Clasificar, Debido a los tiempos de respuesta del ICETEX y el trámite ante la DTN, para el reintegro de estos recursos del MINTIC al FONTIC | Efectuar la creación del pasivo real, para iniciar trámite ante DTN en la devolución al FONTIC de los Rendimientos Financieros del Convenio 930-2017. | Constitución de la Cuenta por Pagar a favor del FONTIC, por el monto total de los rendimientos financieros reintegrados por la DTN -Convenio 930 de 2017. | Comprobante Contable | 1 | 2019/07/02 | 2019/11/30 | 20.14 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4A | H4A. Recaudos por Clasificar 240720 A 31 de diciembre de 2018, la subcuenta Recaudos por Clasificar 240720 refleja un saldo $917.128.012,96, la cual corresponde a pagos realizados por concepto de Cuotas Partes Pensionales y a los Rendimientos Financieros consignados equivocadamente por ICETEX | Sobreestimación de la Subcuenta de recaudos por Clasificar 240720, se evidencia que esta subcuenta se encuentra sobreestimada en 579.692.839.48 | Solicitud del Proceso de reintegro de rendimientos financieros del Convenio No.930 de 2017, mediante oficio dirigido a la subdirección Financiera. | Elaborar una comunicación dirigida a la subdirección Financiera que contenga los requisitos necesarios para adelantar el tramite de reintegro de los rendimientos del convenio 930 al FONTIC. | Un oficio emitido por el supervisor del convenio dirigido a la subdirección financiera y sus anexos. | 1 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 24.43 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4A | H4A. Recaudos por Clasificar 240720 A 31 de diciembre de 2018, la subcuenta Recaudos por Clasificar 240720 refleja un saldo $917.128.012,96, la cual corresponde a pagos realizados por concepto de Cuotas Partes Pensionales y a los Rendimientos Financieros consignados equivocadamente por ICETEX | Dificultad en la gestión para la identificación del detalle en el recaudo de cuotas partes pensionales. | Elaborar procedimiento para el recaudo de cuotas partes pensionales. | Divulgar, socializar e implementar el procedimiento para el recaudo de cuotas partes pensionales. | Procedimiento y documento de aplicación. | 2 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 24.29 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4A | H4A. Recaudos por Clasificar 240720 A 31 de diciembre de 2018, la subcuenta Recaudos por Clasificar 240720 refleja un saldo $917.128.012,96, la cual corresponde a pagos realizados por concepto de Cuotas Partes Pensionales y a los Rendimientos Financieros consignados equivocadamente por ICETEX | Dificultad en la gestión para la identificación del detalle en el recaudo de cuotas partes pensionales. | Adelantar la Identificación de las partidas pendientes de la vigencia 2018 de la cuenta 2407 - recursos a favor de terceros. | Documento con anexos y la identificación del saldo por $337.435.173,48. | Documento | 1 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 24.14 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A-36 | H5A. Programación y Ejecución Presupuestal Del informe de ejecución presupuestal de gastos vigencia 2018 se observó que apropiaron inicialmente recursos por $53.490.5 millones, luego realizaron adiciones por $4.189.4 millones y finalmente reducciones por $5.052.4 millones, para una apropiación definitiva de $52.627.5 millones. | Falencias en el proceso de programación de necesidades en sus gastos de funcionamiento. H36A-2015 Falencias en el proceso de programación de necesidades en sus gastos de funcionamiento. | Realizar dos mesas de trabajo en el semestre, con las Coordinaciones de los GIT de Talento Humano y Presupuesto, para validar la programación presupuestal del MINTIC | Establecer un documento de análisis y conclusiones sobre el proceso presupuestal del MINTIC. | Documento | 2 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 24 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6AD | H6AD. Constitución de Cuentas por Pagar La entidad durante la vigencia auditada constituyó las cuentas por pagar conforme a la normatividad establecida. La entidad no envió copia del acto administrativo a la Contraloría General de la Republica, incumpliendo el artículo 58 de la ley 1873 de 201 | Presunta Falta de remisión del acta administrativo por pago de vigencias expiradas al Ente de Control (CGR) | Realizar seguimiento trimestral a los actos administrativos expedido por concepto de pago Vigencias Expiradas | Documentar el cumplimiento del artículo 58 de la Ley 1873 de 2017, por parte de la Coordinación del GIT de Presupuesto, para el oportuno envío a la CGR, de copia de los actos administrativos que conciernen a Vigencias Expiradas. | Documento | 2 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 23.86 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7A | H7A. Pérdidas de Apropiación En la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia 2018, se evidenció pérdidas de apropiación que no fueron afectadas con CDP para gastos de funcionamiento. Se dejan de ejecutar recursos que son necesarios para un mejor y mayor porcentaje de cumplimiento del presupuesto de la entidad. | En la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia 2018, se evidenció pérdidas de apropiación que no fueron afectadas con CDP para gastos de funcionamiento | Realizar seguimiento a la ejecución trimestral de los Gastos de Funcionamiento del MINTIC. | Documentar el análisis y conclusiones sobre el seguimiento de la apropiación presupuestal del MINTIC. | Documento | 2 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 23.71 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A | H8A. Inversiones Notas Estados Financieros El saldo de la cuenta de Inversiones a 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo por $100.470.397.146,12. Al verificar tanto la información reportada tanto en las Notas a los Estados Fros, como en el acta No. 63 del CTSC se evidencian diferencias de información, debido a que no se cumple con todas las características cualitativas | Se presentan discrepancias entre la información consignada en las notas a los Estados Financieros y en el acta 63 del CTSC del 20 de marzo de 2019 | Revelar detalladamente la composición de la Cuenta 12 -Inversiones en las Notas semestrales de los Estados Financieros del MINTIC y en el Acta respectiva del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. | En las Notas a los estados Financieros de corte semestral -junio 30 de 2019, se incluirá la aclaración de las Inversiones del MINTIC -Cuenta 12, corte diciembre 31 de 2018, para reflejar la información detallada que suministra cada Entidad; | Notas a los Estados Financieros del MINTIC y Acta CTSC | 2 | 2019/07/02 | 2019/11/30 | 19.14 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A | H8A. Inversiones Notas Estados Financieros El saldo de la cuenta de Inversiones a 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo por $100.470.397.146,12. Al verificar tanto la información reportada tanto en las Notas a los Estados Fros, como en el acta No. 63 del CTSC se evidencian diferencias de información, debido a que no se cumple con todas las características cualitativas | Se presentan discrepancias entre la información consignada en las notas a los Estados Financieros y en el acta 63 del CTSC del 20 de marzo de 2019 | Comparar los datos reflejados en las Notas a los Estados Financieros, versus la información registrada en cada una de las Certificaciones de Participación Patrimonial, emitida por las Entidades. | Se solicitará trimestralmente a cada Entidad que componen la Cuenta 12 -Inversiones MinTic, que en la Certificación de Participación Patrimonial, se incluya adicionalmente el Número Total de Acciones. | Lista de Chequeo y Certificación Patrimonial de Inversiones | 2 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 23.43 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9A | H9A. Terrenos y Edificaciones - Edificio Murillo Toro. Los saldos reflejados a 31 de diciembre de 2018 de las cuentas 1605 - Terrenos, por $42.942.425.441 y 1640 – Edificaciones por $11.543.388.843; no fue clasificado adecuadamente, debido a que se cambiaron los valores correspondientes tanto del Terreno como de la Construcción, los cuales fueron invertidos | La información registrada no es validada ni verificada oportunamente, debido a deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento entre las áreas involucradas H35A-2015. Inconsistencias en el registro de avalúos en el aplicativo SEVEN | Reclasificar el valor del avalúo del terreno y la edificación del Murillo Toro. | Realizar la reclasificación del valor del Terreno y la Edificación del Murillo Toro en las cuentas contables correspondientes y de acuerdo al Catálogo General de Cuentas | Reporte | 1 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 23.29 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9A | H9A. Terrenos y Edificaciones - Edificio Murillo Toro. Los saldos reflejados a 31 de diciembre de 2018 de las cuentas 1605 - Terrenos, por $42.942.425.441 y 1640 – Edificaciones por $11.543.388.843; no fue clasificado adecuadamente, debido a que se cambiaron los valores correspondientes tanto del Terreno como de la Construcción, los cuales fueron invertidos | La información registrada no es validada ni verificada oportunamente, debido a deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento entre las áreas involucradas H35A-2015. Inconsistencias en el registro de avalúos en el aplicativo SEVEN | Fortalecer la conciliación de la información contable entre las áreas de GIT de Admón. de Bienes y GIT de Contabilidad. | Realizar las verificaciones periódicas de ingresos, bajas y valor de los costos históricos de los inmuebles con los documentos que originan este registro, para mitigar el riesgo de presentar errores en el registro y parametrización de las vidas útiles | Documento | 1 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 23.14 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10AD | H10AD. F9 Procesos Judiciales – SIRECI Con base en la información rendida en la cuenta a 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento de lo establecido Resolución 7350 del 29/11/2013, la información reportada en la cuenta rendida en el aplicativo SIRECI, respecto al formato F9 Procesos Judiciales respecto a la provisión contables no corresponde con lo reflejado en los Estados Contables | Presunta falta de depuración de la información de procesos judiciales a 31-12-18 en el ekogui presentando diferencias con lo registrado en el informe F9 del SIRECI. | Actualizar la información registrada en el ekogui en congruencia con lo reportado en la provisión contable | Para el 31 de diciembre de 2019, la información registrada en el ekogui, deberá revelar el valor congruente de la provisión contable y el F9 | Reporte de procesos judiciales de ekogui y Reporte de provisión contable congruentes con la cuenta 2701 Provisiones - Litigios y Demandas | 1 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 23 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11AD | H11AD. Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales se estaría incumpliendo con los mandatos emitidos en la Resolución 395 del 22 de marzo de 2006 y los mandatos emitidos por la Contaduría General de la Nación en sus conceptos y la Resolución 533 de 2015 | Presunto incumplimiento en los mandatos emitidos en la Resolución 395 del 22 de marzo de 2006 y los mandatos emitidos por la Contaduría General de la Nación en sus conceptos y la Resolución 533 de 2015. | Consulta a la Contaduría General de la Nación | Obtener concepto de la Contaduría General de la Nación respecto al tratamiento contable a aplicar en el registro de la colección filatélica y el soporte legal que declare como BHYC la Colección Filatélica y analizar su aplicación si hay lugar a ello. | Documento | 1 | 2019/07/02 | 2019/11/30 | 18.43 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11AD | H11AD. Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales se estaría incumpliendo con los mandatos emitidos en la Resolución 395 del 22 de marzo de 2006 y los mandatos emitidos por la Contaduría General de la Nación en sus conceptos y la Resolución 533 de 2015 | Presunto incumplimiento en los mandatos emitidos en la Resolución 395 del 22 de marzo de 2006 y los mandatos emitidos por la Contaduría General de la Nación en sus conceptos y la Resolución 533 de 2015. | Consultar con el Ministerio de Cultura sobre el soporte legal para el registro contable de la Colección Filatélica del Ministerio | Solicitar concepto del Ministerio de Cultura respecto al soporte legal para el registro contable de la Colección Filatélica del Ministerio y analizar su aplicación si hay lugar a ello. | Documento | 1 | 2019/07/02 | 2019/11/30 | 18.29 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11AD | H11AD. Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales se estaría incumpliendo con los mandatos emitidos en la Resolución 395 del 22 de marzo de 2006 y los mandatos emitidos por la Contaduría General de la Nación en sus conceptos y la Resolución 533 de 2015 | Presunto incumplimiento en los mandatos emitidos en la Resolución 395 del 22 de marzo de 2006 y los mandatos emitidos por la Contaduría General de la Nación en sus conceptos y la Resolución 533 de 2015. | Realizar Mesa de Trabajo con el Ministerio de Cultura para poder determinar si la colección filatélica del Ministerio debe ser inscrita en la lista de Bienes de Interés Cultural | Consultar con la autoridad competente la pertinencia para la Nación en cabeza del Mintic y la relación costo/beneficio de declarar la totalidad de la colección filatélica, Bien de Interés Cultural, así como los requisitos previos que debería tener la Colección para poder cumplir con tal condición | Actas de reunión | 2 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 22.57 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12A | H12A. Riesgo Contable El Mapa de Riesgo del Ministerio no está debidamente actualizado, con los de índole contable y controles para dar cumplimiento a los conceptos y definiciones establecido en la Resolución 193 de 2016 y su anexo. | El mapa de riesgos del Ministerio no está debidamente actualizado con los de índole contable y controles para dar cumplimiento a los conceptos y controles establecidos en la Resolución 193 de 2016 y su anexo, referente al Control Interno Contable. | Actualizar el mapa de riesgos de los procesos de Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano y Gestión de Recursos Administrativos. | Realizar mesas de trabajo con los procesos involucrados en la gestión financiera, donde se analicen los conceptos y controles mencionados en la Resolución 193 de 2016 y su anexo, referente al Control Interno Contable que le apliquen. | Matriz de riesgos | 1 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 22.43 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12A | H12A. Riesgo Contable El Mapa de Riesgo del Ministerio no está debidamente actualizado, con los de índole contable y controles para dar cumplimiento a los conceptos y definiciones establecido en la Resolución 193 de 2016 y su anexo. | El mapa de riesgos del Ministerio no debidamente actualizado con los de índole contable y controles para dar cumplimiento a los conceptos y controles establecidos en la Resolución 193 de 2016 y su anexo, referente al Control Interno Contable. | Realizar monitoreo a los controles de los riesgos identificados. | Realizar la mesa de trabajo para el monitoreo de los controles con los 4 procesos que manejan riesgos de índole contables. | Acta de reunión por proceso | 4 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 22.29 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13A | H13A. PAR CAPRECOM-Gestión de Cobro – Cuotas partes pensionales Durante la vigencia de 2018, tanto en el MINTIC como el PAR TELECOM, generaron 7.256 cuentas de cobro por $18.197.708.000 incluido capital e intereses, y de acuerdo con la gestión de cobro realizada en la vigencia solamente se recaudó $7.249.172.000, lo que equivale al 40% de las cuentas expedidas. | Puede existir un alto riesgo de prescripción de los recursos por $2.346.100.000 y los actos administrativos pueden perder fuerza ejecutoria | Validar la firmeza de los actos administrativos de cobro persuasivo. | Verificar que las obligaciones de cobro persuasivo hasta la vigencia 2018 queden en firme y sean remitidas para el cobro coactivo. | informe trimestral | 2 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 22.14 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13A | H13A. PAR CAPRECOM-Gestión de Cobro – Cuotas partes pensionales Durante la vigencia de 2018, tanto en el MINTIC como el PAR TELECOM, generaron 7.256 cuentas de cobro por $18.197.708.000 incluido capital e intereses, y de acuerdo con la gestión de cobro realizada en la vigencia solamente se recaudó $7.249.172.000, lo que equivale al 40% de las cuentas expedidas. | Puede existir un alto riesgo de prescripción de los recursos por $2.346.100.000 y los actos administrativos pueden perder fuerza ejecutoria | Circularizar a los deudores reportados en el BDME. | Documento donde se evidencie la circularización de los deudores morosos del Estado. | Documento | 1 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 22 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13A | H13A. PAR CAPRECOM-Gestión de Cobro – Cuotas partes pensionales Durante la vigencia de 2018, tanto en el MINTIC como el PAR TELECOM, generaron 7.256 cuentas de cobro por $18.197.708.000 incluido capital e intereses, y de acuerdo con la gestión de cobro realizada en la vigencia solamente se recaudó $7.249.172.000, lo que equivale al 40% de las cuentas expedidas. | Puede existir un alto riesgo de prescripción de los recursos por $2.346.100.000 y los actos administrativos pueden perder fuerza ejecutoria | Realizar periódicamente la conciliación de cuotas partes pensionales entre el GIT de Contabilidad y el GIT de gestión pensional. | Validar los saldos de la cartera con los saldos contables. | Conciliación | 2 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 21.86 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13A | H13A. PAR CAPRECOM-Gestión de Cobro – Cuotas partes pensionales Durante la vigencia de 2018, tanto en el MINTIC como el PAR TELECOM, generaron 7.256 cuentas de cobro por $18.197.708.000 incluido capital e intereses, y de acuerdo con la gestión de cobro realizada en la vigencia solamente se recaudó $7.249.172.000, lo que equivale al 40% de las cuentas expedidas. | Presunta falta de oportunidad al realizar los cobros respectivos y llevar a cabo las gestiones legales pertinentes. | Adelantar un plan de choque tendiente a impulsar los procedimientos de cobro coactivo iniciados en virtud de obligaciones originadas en el recobro de cuotas partes pensionales remitidas hasta 2018 | Entregar un Informe de plan de choque que especifique procesos impulsados, numero y tipo de actos administrativos expedidos | Informe de plan de choque | 1 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 21.71 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14AD | H14AD. Deterioro y cartera incobrable – Cuotas partes pensionales-Notas Estados Financieros. En las Notas a los Estados Financieros, se evidencia en la subcuenta 138690 - Otras cuentas por cobrar – Deterioro, se evidencia la prescripción de algunas cuotas pensionales | Presunta prescripción de algunas cuotas partes pensionales | Adelantar un plan de choque tendiente a depurar las obligaciones originadas en el recobro de cuotas partes pensionales frente a las cuales sea imposible ejercer la acción de cobro coactivo por haber acaecido la prescripción | Entregar comprobante contable y un Informe de plan de choque que especifique procesos revisados, numero y tipo de actos administrativos expedidos | Informe de plan de choque y comprobante contable | 2 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 21.57 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15A | H15A. Aplicativo Cuotas Partes Pensionales. El aplicativo KRONOS que administra la cartera de cuotas partes pensionales, que fue entregado por Caprecom al MINTIC, es limitado en su funcionalidad | El aplicativo KRONOS de cartera de cuotas partes pensionales entregado por CAPRECOM, es limitado en su funcionalidad y no reúne los requerimientos necesarios para el eficiente manejo de las mismas. | Realizar el proceso de contratación, para la implementación de un Aplicativo para Cuotas Partes Pensionales que cubra las necesidades para el eficiente manejo de la cartera. | Implementar el aplicativo de cuotas partes pensionales para el eficiente manejo de la cartera. | Herramienta informática | 1 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 21.43 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16A | H16A. Otros Depósitos Instituciones Financieras -111090 Es importante tener en cuenta que los Depósitos Judiciales, no obstante, de representar efectivo y equivalentes a éste, estos recursos no están disponibles para su uso inmediato ya que tienen restricciones legales, caso contrario ocurre con los Depósitos en Instituciones Financieras, que son recursos disponibles de uso inmediato. | Se presentan discrepancias entre la información consignada en las notas a los Estados Financieros y en el acta 63 del CTSC del 20 de marzo de 2019 | Solicitar concepto a la Oficina Asesora Jurídica del MINTIC, y si lo amerita, efectuar reclasificación respectiva. | Obtener un concepto sobre la restricción legal y disponibilidad de uso inmediato de los Depósitos en instituciones Financieras, con el fin de establecer la ubicación contable de los mismos, documentando el análisis del concepto emitido por OAJ. | Documento | 1 | 2019/07/02 | 2019/11/30 | 16.86 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16A | H16A. Otros Depósitos Instituciones Financieras -111090 Es importante tener en cuenta que los Depósitos Judiciales, no obstante, de representar efectivo y equivalentes a éste, estos recursos no están disponibles para su uso inmediato ya que tienen restricciones legales, caso contrario ocurre con los Depósitos en Instituciones Financieras, que son recursos disponibles de uso inmediato. | Se presentan discrepancias entre la información consignada en las notas a los Estados Financieros y en el acta 63 del CTSC del 20 de marzo de 2019 | Aclaración en las Notas Contables de la contrapartida de la cuenta depósitos judiciales en el Pasivo. | En las Notas a los estados Financieros de corte semestral -junio 30 de 2019, se incluirá la aclaración en la cuenta 290303 -Depósitos Judiciales, de la subcuenta mencionada que correspondía al antiguo Catalogo (242553). | Notas a los Estados Financieros del MINTIC | 1 | 2019/07/02 | 2019/11/30 | 16.71 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16A | H16A. Otros Depósitos Instituciones Financieras -111090 Es importante tener en cuenta que los Depósitos Judiciales, no obstante, de representar efectivo y equivalentes a éste, estos recursos no están disponibles para su uso inmediato ya que tienen restricciones legales, caso contrario ocurre con los Depósitos en Instituciones Financieras, que son recursos disponibles de uso inmediato. | Se presentan discrepancias entre la información consignada en las notas a los Estados Financieros y en el acta 63 del CTSC del 20 de marzo de 2019 | Cumplir a cabalidad con el Catalogo General de Cuentas, acorde a la resolución 620 de 2015. | Validar los Códigos y Descripción Contables de las cuentas y subcuentas que conforman el Catalogo General de Cuentas. en los estados Financieros de cierre de la vigencia. | Lista de Chequeo de las Subcuentas de los Estados Financieros y las Notas Contables respectivas | 2 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 21 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17A | H17A. Fondos Entregados - Nota Estados Financieros Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento de la información consignada en las notas a los Estados Financieros, lo que no permitió revelar el valor total recaudado durante la vigencia de 2018. | Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento de la información consignada en las notas a los Estados Financieros, por concepto de Excedentes Financieros. | Aclaración en las Notas Contables semestrales, del reconocimiento del Recaudo de los Excedentes Financieros 2018, en la Subcuenta 5705008. | En las Notas a los estados Financieros de corte semestral -junio 30 de 2019, se incluirá la aclaración del Recaudo de Excedentes Financieros 2018, para reflejar la información detallada en la cuenta contable 5705008; igualmente dicha información se continuará revelando en las Notas Generales y en las Notas Especificas. | Notas a los Estados Financieros del MINTIC | 1 | 2019/07/02 | 2019/11/30 | 16.43 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17A | H17A. Fondos Entregados - Nota Estados Financieros Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento de la información consignada en las notas a los Estados Financieros, lo que no permitió revelar el valor total recaudado durante la vigencia de 2018. | Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento de la información consignada en las notas a los Estados Financieros, por concepto de Excedentes Financieros. | Validar el cumplimiento del Catalogo General de Cuentas, acorde a la resolución 620 de 2015. | Validar los Códigos, Descripción y Saldos Contables de las cuentas y subcuentas que conforman el Catalogo General de Cuentas. en los estados Financieros del cierre de la vigencia. | Lista de Chequeo de las Subcuentas de los Estados Financieros y las Notas Contables respectivas | 2 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 20.71 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18A | H18A. Reclasificación por Convergencia Cuotas Partes Pensionales. En las notas a los Estados Financieros se evidencia en Adopción por Primera vez al Nuevo Marco Normativo, al verificar los saldos iniciales, la cuenta afectada fue 132501 y no la cuenta 138408001 Otras Cuentas por Cobrar – Cuotas partes de pensiones, tal como se consigna en las notas | Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de la información consignada en las notas a los estados financieros, por reclasificación de la cuenta por cobrar de las cuotas partes pensionales. | Aclaración en las Notas Contables semestrales, del reconocimiento del Recaudo de los Excedentes Financieros 2018, en la Subcuenta 5705008. | Validar las afectaciones contables en los estados Financieros, acorde a la descripción y código de las cuentas y subcuentas que conforman el Catalogo General de Cuentas. | Estados Financieros y sus Notas Contables | 2 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 20.57 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18A | H18A. Reclasificación por Convergencia Cuotas Partes Pensionales. En las notas a los Estados Financieros se evidencia en Adopción por Primera vez al Nuevo Marco Normativo, al verificar los saldos iniciales, la cuenta afectada fue 132501 y no la cuenta 138408001 Otras Cuentas por Cobrar – Cuotas partes de pensiones, tal como se consigna en las notas | Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de la información consignada en las notas a los estados financieros, por reclasificación de la cuenta por cobrar de las cuotas partes pensionales. | Cumplir a cabalidad con el Catalogo General de Cuentas, acorde a la resolución 620 de 2015. | Validar los Códigos, Descripción y Saldos Contables de las cuentas y subcuentas que conforman el Catalogo General de Cuentas. en los estados Financieros del cierre de la vigencia. | Lista de Chequeo de las Subcuentas de los Estados Financieros y las Notas Contables respectivas | 2 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 20.43 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19AD | H19AD. Cobro Persuasivo. La ley 1066 de 2006, en su artículo 2º determinó que las Entidades del Estado que tengan que recaudar rentas o caudales públicos deberán establecer un reglamento interno de recaudo de cartera. invocaron el fenómeno de la Prescripción, impidiendo ello el ingreso de recursos que por competencia pertenecían al Ministerio. | Presunta inaplicación del manual de cobro persuasivo y coactivo, ya que no se hicieron las diligencias suficientes, para evitar la prescripción de las obligaciones correspondientes a los municipios de Pereira, Ocaña, Espinal y Riosucio | Actualizar el manual de cuotas partes pensionales en lo referente a la interrupción de la prescripción. | Manual de cuotas partes pensionales actualizado. | Manual | 1 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 20.29 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19AD | H19AD. Cobro Persuasivo. La ley 1066 de 2006, en su artículo 2º determinó que las Entidades del Estado que tengan que recaudar rentas o caudales públicos deberán establecer un reglamento interno de recaudo de cartera. invocaron el fenómeno de la Prescripción, impidiendo ello el ingreso de recursos que por competencia pertenecían al Ministerio. | Presunta inaplicación del manual de cobro persuasivo y coactivo, ya que no se hicieron las diligencias suficientes, para evitar la prescripción de las obligaciones correspondientes a los municipios de Pereira, Ocaña, Espinal y Riosucio | Llevar a comité de cartera para depuración las obligaciones originadas en el recobro de cuotas partes pensionales frente a las cuales se haya decretado la prescripción | Elaborar las fichas de sostenibilidad de las obligaciones y presentarlas al comité de cartera para depuración | Resolución que ordena el retiro de las obligaciones y comprobante contable | 2 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 20.14 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20A | H20A. Observaciones Generales de Control Interno En desarrollo del proceso auditor se evidencian de manera general debilidades en los mecanismos de control y seguimiento de la información consignada, lo hace más dispendioso su análisis y verificación. | Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento de la información consignada en las Notas Contables | Cumplir a cabalidad con el Catalogo General de Cuentas, acorde a la resolución 620 de 2015. | Validar los Códigos, Descripción y Saldos Contables de las cuentas y subcuentas que conforman el Catalogo General de Cuentas. en los estados Financieros del cierre de la vigencia. | Lista de Chequeo de las Subcuentas de los Estados Financieros y las Notas Contables respectivas | 2 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 20 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21A | H21A. Operaciones Recíprocas. H33A/2015 se evidencia que durante la vigencia 2018 realizó gestión, seguimiento y conciliación de las operaciones recíprocas. no coherencia de la información reportada en las operaciones reciprocas entre Entidades del Estado, lo que no permite que se lleve a cabo adecuadamente el proceso de consolidación que realiza la CGN al final de cada trimestre | No coherencia de la información reportada en las operaciones reciprocas entre Entidades del Estado H33A. | Corrección por parte de la FIDUPREVISORA S.A., en el reporte CO-5 (Entidades que Registran Partidas Conciliatorias), corte 30 de junio de 2019, de la cifra de $24.100.227.527,34 mencionada en diciembre 31 de 2018. | Requerir a Fiduprevisora S.A., la corrección de las partidas imputadas por Ellos en el reporte de Operaciones Recíprocas, máxime cuando no se tiene en común con el MINTIC, las cifras mencionadas a diciembre 31 de 2018 y posteriormente compararlo con el Formato definitivo emitido por la CGN. | Reporte Operaciones Recíprocas - CGN a 30-06-2019 | 1 | 2019/07/02 | 2019/11/30 | 15.43 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21A | H21A. Operaciones Recíprocas. H33A/2015 se evidencia que durante la vigencia 2018 realizó gestión, seguimiento y conciliación de las operaciones recíprocas. no coherencia de la información reportada en las operaciones reciprocas entre Entidades del Estado, lo que no permite que se lleve a cabo adecuadamente el proceso de consolidación que realiza la CGN al final de cada trimestre | No coherencia de la información reportada en las operaciones reciprocas entre Entidades del Estado H33A. | Elaborar una guía de Buenas Prácticas sobre Operaciones Recíprocas. | Continuar fortaleciendo las buenas prácticas contables y financieras, que giran alrededor de las Operaciones Recíprocas, lo cual redundará en el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno Contable implementado en el MINTIC / FONTIC, divulgándolo, socializándolo y publicándolo en ISOLUCIÓN. | Guía Buenas Prácticas Operaciones Recíprocas | 1 | 2019/07/02 | 2019/11/30 | 15.29 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3A-2016 | H3A. Principio de Gestión Continuada. no precisan cómo se revelaría en las notas y en los informes de gestión, los planes de la alta dirección, las estrategias económicas y de gestión que implicaría un patrimonio negativo para la entidad ocasionado por los resultados deficitarios recurrentes sin que se controlen las causas que los está provocando. | Resultados deficitarios por dos (2) años consecutivos, los cuales pueden llegar a afectar su continuidad como ente público en razón a que los déficits acumulados y presuntamente venideros puedan afectar su situación financiera de llegarse a un saldo contrario del total del patrimonio existente actualmente | Continuar aplicando el concepto de la CGN No. 20174600056381 del 6/9/2017. | Entregar un documento analítico sobre las explicaciones del grado de incertidumbre que generó los resultados negativos del MINTIC, 2 vigencias consecutivas, ratificando las razones contables, toda vez que el MINTIC como el FONTIC, son dos (2) entidades autónomas presupuestal y contablemente con base a la ley que las creó. | Documento | 1 | 2019/07/02 | 2019/11/30 | 15.14 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H35A-2014 | H35A. 147006 Deudores - Arrendamientos. A 31 de diciembre de 2014, este rubro no presenta saldo, dado que el MinTIC, no viene causando contablemente los derechos de los cánones de arrendamiento de los locales comerciales que funcionan en el Edificio Murillo Toro. Esta circunstancia no permite reflejar el saldo real que adeudan los arrendatarios por este concepto | No se viene causando contablemente los derechos de los cánones de arrendamiento de los locales comerciales que funcionan en el Edificio Murillo Toro, no se refleja el saldo real que adeudan los arrendatarios y se subestima los ingresos | Solicitar concepto a la Oficina Asesora Jurídica sobre los ingresos derivados de los locales comerciales de Ed Murillo Toro . | Obtener concepto a la Oficina Asesora Jurídica sobre los ingresos derivados de los locales comerciales de Ed Murillo Toro. | Concepto | 1 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 19.43 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H35A-2014 | H35A. 147006 Deudores - Arrendamientos. A 31 de diciembre de 2014, este rubro no presenta saldo, dado que el MinTIC, no viene causando contablemente los derechos de los cánones de arrendamiento de los locales comerciales que funcionan en el Edificio Murillo Toro. Esta circunstancia no permite reflejar el saldo real que adeudan los arrendatarios por este concepto | No se viene causando contablemente los derechos de los cánones de arrendamiento de los locales comerciales que funcionan en el Edificio Murillo Toro, no se refleja el saldo real que adeudan los arrendatarios y se subestima los ingresos | Solicitar Concepto de la Contaduría General de la Nación para el tratamiento contable de los ingresos derivados de los locales | Obtener Concepto de la Contaduría General de la Nación para el tratamiento contable de los ingresos derivados de los locales y analizar su aplicación si hay lugar a ello. | Documento | 1 | 2019/07/02 | 2019/12/31 | 19.29 | 0
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2017 | Hallazgo 1. Cumplimiento Iniciativa Kioscos Vive Digital. Administrativo. En el Plan Vive Digital 2014-2018 , la meta del cuatrienio establecida para la Iniciativa Acceso a Internet en Zonas Rurales, es la de “Mantener en operación los KVD de la fase 1, 2 y los de CAV hasta el 30/07/2018, para 7621 KVD”. | Ausencia de indicadores en el ASPA que midan los KVD en operación, actualmente se encuentra el indicador de KVD instalados. | AC. Incorporar indicadores en el ASPA asociados a la operación de los KVD. | Informe de inclusión de Indicadores en el ASPA asociados a la operación de los KVD. | Informe | 1 | 2018-07-12 | 2018-08-31 | 7.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2017 | Hallazgo 1. Cumplimiento Iniciativa Kioscos Vive Digital. Administrativo. En el Plan Vive Digital 2014-2018 , la meta del cuatrienio establecida para la Iniciativa Acceso a Internet en Zonas Rurales, es la de “Mantener en operación los KVD de la fase 1, 2 y los de CAV hasta el 30/07/2018, para 7621 KVD”. | Los soportes del cumplimiento de indicador de KVD, especificados en el ASPA, dificulta la visualización del cumplimiento del indicador, debido a que solo se publica una relación de radicados en excel. | AC. Realizar mesa de trabajo entre la Dirección de Infraestructura y la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, con el fin de ajustar la cantidad de entregables en el aplicativo ASPA, acorde a los soportes que dan evidencia al cumplimiento del indicador. | Mesa de trabajo entre la Dirección de Infraestructura y la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, con el fin de ajustar la cantidad de entregables en el aplicativo ASPA, acorde a los soportes que dan evidencia al cumplimiento del indicador. | Informe | 1 | 2018-07-12 | 2018-08-31 | 7.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2017 | Hallazgo 1. Cumplimiento Iniciativa Kioscos Vive Digital. Administrativo. En el Plan Vive Digital 2014-2018 , la meta del cuatrienio establecida para la Iniciativa Acceso a Internet en Zonas Rurales, es la de “Mantener en operación los KVD de la fase 1, 2 y los de CAV hasta el 30/07/2018, para 7621 KVD”. | el entregable que soporta el cumplimiento de los indicadores de instalación definidos en el Plan de Acción, no constituye el documento soporte de la instalación de los KVD, por cuanto solo se publica una relación de radicados en excel . Así mismo, se verificó que habían establecido la publicación de cuatro (4) entregables, pero en la revisión se encontró uno (1) publicado. | AP. Crear dentro del proceso de Direccionamiento Estrategico un formato que permita la validación tecnica por parte de los lideres de iniciativa en la cual garantizan la pertinencia de los entregables correspondientes al cumplimiento de las metas | Formato estándar en el cual el área a cargo de la meta, soporte y evidencie el cumpimiento de los entregables asociados del plan de acción | Formato estándar | 1 | 2018-07-12 | 2018-10-31 | 15.8571 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2017 | Hallazgo 1. Cumplimiento Iniciativa Kioscos Vive Digital. Administrativo. En el Plan Vive Digital 2014-2018 , la meta del cuatrienio establecida para la Iniciativa Acceso a Internet en Zonas Rurales, es la de “Mantener en operación los KVD de la fase 1, 2 y los de CAV hasta el 30/07/2018, para 7621 KVD”. | el entregable que soporta el cumplimiento de los indicadores de instalación definidos en el Plan de Acción, no constituye el documento soporte de la instalación de los KVD, por cuanto solo se publica una relación de radicados en excel . Así mismo, se verificó que habían establecido la publicación de cuatro (4) entregables, pero en la revisión se encontró uno (1) publicado. | AP. Actualización del documento "Instructivo de Registro de Entregables del Plan de Acción en el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción ASPA" | Instructivo actualizado | Instructivo actualizado | 1 | 2018-07-12 | 2018-10-31 | 15.8571 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2017 | Hallazgo 1. Cumplimiento Iniciativa Kioscos Vive Digital. Administrativo. En el Plan Vive Digital 2014-2018 , la meta del cuatrienio establecida para la Iniciativa Acceso a Internet en Zonas Rurales, es la de “Mantener en operación los KVD de la fase 1, 2 y los de CAV hasta el 30/07/2018, para 7621 KVD”. | el entregable que soporta el cumplimiento de los indicadores de instalación definidos en el Plan de Acción, no constituye el documento soporte de la instalación de los KVD, por cuanto solo se publica una relación de radicados en excel . Así mismo, se verificó que habían establecido la publicación de cuatro (4) entregables, pero en la revisión se encontró uno (1) publicado. | AP. Presentar un informe de implementación del formato estándar en el cual el área a cargo de la meta, soporte y evidencie el cumpimiento de los entregables asociados del plan de acción | Informe de implementación del formato estándar en el cual el área a cargo de la meta, soporte y evidencie el cumpimiento de los entregables asociados del plan de acción | informe de implementación del formato de entregables de iniciativas que hayan terminado su gestión a la fecha de corte de la acción de mejora | 1 | 2018-07-12 | 2018-11-30 | 20.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2017 | Hallazgo 1. Cumplimiento Iniciativa Kioscos Vive Digital. Administrativo. En el Plan Vive Digital 2014-2018 , la meta del cuatrienio establecida para la Iniciativa Acceso a Internet en Zonas Rurales, es la de “Mantener en operación los KVD de la fase 1, 2 y los de CAV hasta el 30/07/2018, para 7621 KVD”. | el entregable que soporta el cumplimiento de los indicadores de instalación definidos en el Plan de Acción, no constituye el documento soporte de la instalación de los KVD, por cuanto solo se publica una relación de radicados en excel . Así mismo, se verificó que habían establecido la publicación de cuatro (4) entregables, pero en la revisión se encontró uno (1) publicado. | AP. Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, como ejercicio de autoevaluación, en el que el área responsable, analiza la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento correspondiente a este hallazgo. | Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ejecutado para superar la causa raíz de este hallazgo, en el marco del autocontrol. | Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora | 1 | 2018-07-12 | 2018-11-30 | 20.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2017 | Hallazgo 1. Cumplimiento Iniciativa Kioscos Vive Digital. Administrativo. En el Plan Vive Digital 2014-2018 , la meta del cuatrienio establecida para la Iniciativa Acceso a Internet en Zonas Rurales, es la de “Mantener en operación los KVD de la fase 1, 2 y los de CAV hasta el 30/07/2018, para 7621 KVD”. | el entregable que soporta el cumplimiento de los indicadores de instalación definidos en el Plan de Acción, no constituye el documento soporte de la instalación de los KVD, por cuanto solo se publica una relación de radicados en excel . Así mismo, se verificó que habían establecido la publicación de cuatro (4) entregables, pero en la revisión se encontró uno (1) publicado. | AP. Creación de una resolución de carácter vinculante que defina claramente la herramienta de seguimiento al plan de acción como fuente oficial frente a la información asociada a Plan de Acción y Estrategico del sector | Creación de una resolución de caracter vinculante que defina claramente la herramienta de seguimiento al plan de acción como fuente oficial frente a la información asociada a Plan de Acción y Estrategico del sector, incluyendo lo asociado a roles y responsabilidades | Resolución | 1 | 2018-07-12 | 2018-11-30 | 20.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2017 | Hallazgo 1. Cumplimiento Iniciativa Kioscos Vive Digital. Administrativo. En el Plan Vive Digital 2014-2018 , la meta del cuatrienio establecida para la Iniciativa Acceso a Internet en Zonas Rurales, es la de “Mantener en operación los KVD de la fase 1, 2 y los de CAV hasta el 30/07/2018, para 7621 KVD”. | el entregable que soporta el cumplimiento de los indicadores de instalación definidos en el Plan de Acción, no constituye el documento soporte de la instalación de los KVD, por cuanto solo se publica una relación de radicados en excel . Así mismo, se verificó que habían establecido la publicación de cuatro (4) entregables, pero en la revisión se encontró uno (1) publicado. | AP. Creación de memorando y socialización a los líderes de las áreas para dar claridad de la fuente única de información | Creación y socialización de memorando a los líderes de las áreas informando acerca de la resolución de carácter vinculante que defina claramente la herramienta de seguimiento al plan de acción como fuente oficial frente a la información asociada a Plan de acción y estrategico del sector | Memorando | 1 | 2018-07-12 | 2018-11-30 | 20.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2017 | Hallazgo 1. Cumplimiento Iniciativa Kioscos Vive Digital. Administrativo. En el Plan Vive Digital 2014-2018 , la meta del cuatrienio establecida para la Iniciativa Acceso a Internet en Zonas Rurales, es la de “Mantener en operación los KVD de la fase 1, 2 y los de CAV hasta el 30/07/2018, para 7621 KVD”. | el entregable que soporta el cumplimiento de los indicadores de instalación definidos en el Plan de Acción, no constituye el documento soporte de la instalación de los KVD, por cuanto solo se publica una relación de radicados en excel . Así mismo, se verificó que habían establecido la publicación de cuatro (4) entregables, pero en la revisión se encontró uno (1) publicado. | AP. Capacitación a los enlaces del ASPA para sensibilizarlos sobre el aplicativo como fuente única de información relacionada con plan de acción, plan estrategico sectorial y plan estrategico institucional | Capacitación a los enlaces del ASPA para sensibilizarlos sobre la resolución de carácter vinculante que defina claramente la herramienta de seguimiento al plan de acción como fuente oficial frente a la información asociada a Plan de acción y estrategico del sector | Capacitaciones | 2 | 2018-07-12 | 2018-11-30 | 20.1429 | 2
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A2017 | Hallazgo 2. Reporte recursos comprometidos en el 2017. Administrativo. De acuerdo con lo informado por el Mintic, en las diferentes presentaciones realizadas a la CGR, reportes del Sireci y la respuesta al oficio Mintic-02-18, para la Iniciativa Acceso a Internet en Zonas Rurales (fase 2, fase 3 y PNCAV) | Debilidades en la aplicación de mecanismos de control para el seguimiento, consolidación y reporte, lo cual genera incertidumbre sobre la confiabilidad de la información reportada sobre la ejecución de recursos para la Iniciativa. | AC. Realizar mesa de trabajo entre la Dirección de Infraestrura y la Oficina Asesora de Planeación con el fin de realizar los ajustes en el plan de acción, estratégico y publicaciones asociadas. | Mesa de trabajo entre la Dirección de Infraestrura y la Oficina Asesora de Planeación con el fin de realizar los ajustes en el plan de acción, estratégico y publicaciones asociadas. | Informe | 1 | 2018-07-12 | 2018-09-28 | 11.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A2017 | Hallazgo 2. Reporte recursos comprometidos en el 2017. Administrativo. De acuerdo con lo informado por el Mintic, en las diferentes presentaciones realizadas a la CGR, reportes del Sireci y la respuesta al oficio Mintic-02-18, para la Iniciativa Acceso a Internet en Zonas Rurales (fase 2, fase 3 y PNCAV) | el monto de recursos reportados como comprometidos para la iniciativa KVD en la vigencia auditada, sería menor a lo registrado como comprometido | AP. Desarrollo de mesas de trabajo con las dependencias que tienen distribución de un proyecto de inversión a varias iniciativas. | Desarrollo de mesas de trabajo con las dependencias que tienen distribución de un proyecto de inversión a varias iniciativas para definir acciones que permitan desarrollar un ejercicio de distribución de los contratos alineado con el que hacer de las iniciativas afectadas | Mesas de trabajo | 2 | 2018-07-12 | 2018-11-30 | 20.1429 | 2
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A2017 | Hallazgo 2. Reporte recursos comprometidos en el 2017. Administrativo. De acuerdo con lo informado por el Mintic, en las diferentes presentaciones realizadas a la CGR, reportes del Sireci y la respuesta al oficio Mintic-02-18, para la Iniciativa Acceso a Internet en Zonas Rurales (fase 2, fase 3 y PNCAV) | el monto de recursos reportados como comprometidos para la iniciativa KVD en la vigencia auditada, sería menor a lo registrado como comprometido | AP. Seguimiento a la distribución de contratos asociados a las iniciativas | Se presentarán informes mensuales de seguimiento a la ejecución presupuestal via contratos | Se presentarán informes mensuales de seguimiento a la ejecución presupuestal via contratos | 4 | 2018-07-12 | 2018-11-30 | 20.1429 | 4
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A2017 | Hallazgo 2. Reporte recursos comprometidos en el 2017. Administrativo. De acuerdo con lo informado por el Mintic, en las diferentes presentaciones realizadas a la CGR, reportes del Sireci y la respuesta al oficio Mintic-02-18, para la Iniciativa Acceso a Internet en Zonas Rurales (fase 2, fase 3 y PNCAV) | el monto de recursos reportados como comprometidos para la iniciativa KVD en la vigencia auditada, sería menor a lo registrado como comprometido | AP. Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, en el que en un ejercicio de autoevaluación, el área responsable, analiza la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento correspondiente a este hallazgo. | Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ejecutado para superar la causa raíz de este hallazgo, en el marco del autocontrol. | Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora | 1 | 2018-07-12 | 2018-11-30 | 20.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3A2017 | Hallazgo 3. Cumplimiento Iniciativa Acceso a Internet - Puntos Vive Digital. Administrativo. En la Resolución 828 de 11 de mayo de 2015, se planteó para el Proyecto PVD la “Continuidad de los 869 Puntos Vive Digital incorporando esquemas de sostenibilidad” y el Plan de Acción de 2017, definió la estrategia D1-O3-1100-T - Acceso a Internet/Puntos Vive Digital, | En el plan estratégico 2014 - 2018, no se aclara las razones del sobrecumplimiento de la meta de la inicitiva Puntos Vive Digital | AC. Realizar mesa de trabajo entre la Dirección de Infraestrura y la Oficina Asesora de Planeación con el fin incorporar en el plan estratégico 2014 – 2018 la aclaración sobre las cifras de sobrecumplimiento de la meta de la iniciativa PVD. | Mesa de trabajo entre la Dirección de Infraestrura y la Oficina Asesora de Planeación con el fin incorporar en el plan estratégico 2014 – 2018 la aclaración sobre las cifras de sobrecumplimiento de la meta de la iniciativa PVD. | Informe | 1 | 2018-07-12 | 2018-09-28 | 11.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3A2017 | Hallazgo 3. Cumplimiento Iniciativa Acceso a Internet - Puntos Vive Digital. Administrativo. En la Resolución 828 de 11 de mayo de 2015, se planteó para el Proyecto PVD la “Continuidad de los 869 Puntos Vive Digital incorporando esquemas de sostenibilidad” y el Plan de Acción de 2017, definió la estrategia D1-O3-1100-T - Acceso a Internet/Puntos Vive Digital, | Incumplimiento de obligaciones por parte de FONADE respecto al contrato 667 de 2015 el cual se encuentra en proceso de demanda | AC. Realizar informe trimestral de seguimiento a la demanda del contrato 667 de 2015, a partir de la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica. | Informe trimestral de seguimiento a la demanda del contrato 667 de 2015, a partir de la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica. | Informes | 2 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | 24.5714 | 2
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3A2017 | Hallazgo 3. Cumplimiento Iniciativa Acceso a Internet - Puntos Vive Digital. Administrativo. En la Resolución 828 de 11 de mayo de 2015, se planteó para el Proyecto PVD la “Continuidad de los 869 Puntos Vive Digital incorporando esquemas de sostenibilidad” y el Plan de Acción de 2017, definió la estrategia D1-O3-1100-T - Acceso a Internet/Puntos Vive Digital, | el entregable que soporta el cumplimiento de los indicadores de instalación definidos en el Plan de Acción, no constituye el documento soporte de la instalación de los KVD, por cuanto solo se publica una relación de radicados en excel . Así mismo, se verificó que habían establecido la publicación de cuatro (4) entregables, pero en la revisión se encontró uno (1) publicado. | AP. Creación de una resolución de carácter vinculante que defina claramente la herramienta de seguimiento al plan de acción como fuente oficial frente a la información asociada a Plan de Acción y Estrategico del sector | Creación de una resolución de caracter vinculante que defina claramente la herramienta de seguimiento al plan de acción como fuente oficial frente a la información asociada a Plan de Acción y Estrategico del sector, incluyendo lo asociado a roles y responsabilidades | Resolución | 1 | 2018-07-12 | 2018-11-30 | 20.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3A2017 | Hallazgo 3. Cumplimiento Iniciativa Acceso a Internet - Puntos Vive Digital. Administrativo. En la Resolución 828 de 11 de mayo de 2015, se planteó para el Proyecto PVD la “Continuidad de los 869 Puntos Vive Digital incorporando esquemas de sostenibilidad” y el Plan de Acción de 2017, definió la estrategia D1-O3-1100-T - Acceso a Internet/Puntos Vive Digital, | el entregable que soporta el cumplimiento de los indicadores de instalación definidos en el Plan de Acción, no constituye el documento soporte de la instalación de los KVD, por cuanto solo se publica una relación de radicados en excel . Así mismo, se verificó que habían establecido la publicación de cuatro (4) entregables, pero en la revisión se encontró uno (1) publicado. | AP. Creación de memorando y socialización a los líderes de las áreas para dar claridad de la fuente única de información | Creación y socialización de memorando a los líderes de las áreas informando acerca de la resolución de carácter vinculante que defina claramente la herramienta de seguimiento al plan de acción como fuente oficial frente a la información asociada a Plan de acción y estrategico del sector | Memorando | 1 | 2018-07-12 | 2018-11-30 | 20.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3A2017 | Hallazgo 3. Cumplimiento Iniciativa Acceso a Internet - Puntos Vive Digital. Administrativo. En la Resolución 828 de 11 de mayo de 2015, se planteó para el Proyecto PVD la “Continuidad de los 869 Puntos Vive Digital incorporando esquemas de sostenibilidad” y el Plan de Acción de 2017, definió la estrategia D1-O3-1100-T - Acceso a Internet/Puntos Vive Digital, | el entregable que soporta el cumplimiento de los indicadores de instalación definidos en el Plan de Acción, no constituye el documento soporte de la instalación de los KVD, por cuanto solo se publica una relación de radicados en excel . Así mismo, se verificó que habían establecido la publicación de cuatro (4) entregables, pero en la revisión se encontró uno (1) publicado. | AP. Capacitación a los enlaces del ASPA para sensibilizarlos sobre el aplicativo como fuente única de información relacionada con plan de acción, plan estratégico sectorial y plan estratégico institucional | Capacitación a los enlaces del ASPA para sensibilizarlos sobre la resolución de carácter vinculante que defina claramente la herramienta de seguimiento al plan de acción como fuente oficial frente a la información asociada a Plan de acción y estratégico del sector | Capacitaciones | 2 | 2018-07-12 | 2018-11-30 | 20.1429 | 2
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4A2017 | Hallazgo 4. Ejecución de Recursos Resolución 3313/2017– Iniciativa Ciudades y Territorios Inteligentes. Administrativo. La Resolución 3313 de 18 de diciembre de 2017 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que actualiza el Plan Vive Digital 2014-2018, contenido en el Anexo de la Resolución 828 de 11 de mayo de 2015, | Presunta inconsistencia en la comparación de las cifras ejecutadas versus las desembolsadas a 15 noviembre de 2017. | Elaborar un reporte detallado sobre los valores comprometidos, desembolsados y ejecutados a 15 de noviembre de 2017 de la iniciativa Ciudades y Territorios Inteligente. | Reporte detallado | Reporte | 1 | 2018-07-12 | 2018-10-31 | 15.8571 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A2017 | Hallazgo 5. Plan de Acción – Iniciativa Ciudades y Territorios Inteligentes. Administrativo. El Plan de Acción del Mintic para la vigencia 2017, en la Iniciativa Ciudades y Territorios Inteligentes, en el ítem descripción del Indicador, registra “contratación de 805 zonas Wi-Fi (asociadas al Conpes 3819/2014)" con un cumplimiento del 100% y un avance del 100.87%. | En la descripción del hallazgo se denomina "contratación de zonas wifi" y en el Conpes 3819/2014 en el Indicador hace referencia a "zonas de wifi activas". | AC. Revisar, y complementar el nombre del indicador, tomando como unidad de medida las zonas WiFi instaladas por los operadores y aprobadas por la interventoría. | Reporte del aplicativo ASPA del primer semestre del año 2018, en el cual se precisa el nombre del indicador | Reporte | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-31 | 2.7143 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A2017 | Hallazgo 5. Plan de Acción – Iniciativa Ciudades y Territorios Inteligentes. Administrativo. El Plan de Acción del Mintic para la vigencia 2017, en la Iniciativa Ciudades y Territorios Inteligentes, en el ítem descripción del Indicador, registra “contratación de 805 zonas Wi-Fi (asociadas al Conpes 3819/2014)" con un cumplimiento del 100% y un avance del 100.87%. | la información registrada en el Plan de Acción , en cuanto a la referida a Iniciativa, no corresponde respecto al número de zonas contratadas y porcentaje de cumplimiento. Situación que muestra posibles deficiencias en la estructuración y planeación de los indicadores, lo cual genera incertidumbre en la información sobre la Iniciativa en comento y limita el efectivo análisis de la misma. | AP. Ajuste de la guía de Planeación estratégica del MINTIC donde defina la alineación de indicadores asociados a los CONPES | Ajuste de la guía de Planeación estratégica del MINTIC donde defina la alineación de indicadores asociados a los CONPES | 1 Guía ajustada | 1 | 2018-07-12 | 2018-11-30 | 20.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6A2017 | Hallazgo 6. Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – ASPA - Iniciativa Ciudades y Territorios Inteligentes. Administrativo. La Dirección de Promoción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, presenta avance cualitativo de las 812 zonas Wi-Fi en operación, aprobadas por la Interventoría, con corte a 31 de diciembre de 2017; | Presunta inconsistencia en el análisis del avance cualitativo de las zonas en operación, teniendo en cuenta que las 857 zonas corresponden a vigencias 2016 y 2017. | AC. Revisar, y complementar el nombre del indicador, tomando como unidad de medida las zonas WiFi instaladas por los operadores y aprobadas por la interventoría. | Reporte del aplicativo ASPA del primer semestre del año 2018, en el cual se precisa el nombre del indicador | Reporte | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-31 | 2.7143 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6A2017 | Hallazgo 6. Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – ASPA - Iniciativa Ciudades y Territorios Inteligentes. Administrativo. La Dirección de Promoción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, presenta avance cualitativo de las 812 zonas Wi-Fi en operación, aprobadas por la Interventoría, con corte a 31 de diciembre de 2017; | No tuvo en cuenta el Convenio 1196 de 2016, para la instalación de 40 zonas Wi-Fi. por lo cual se presenta una diferencia de información | AP. Creación de una resolución de carácter vinculante que defina claramente la herramienta de seguimiento al plan de acción como fuente oficial frente a la información asociada a Plan de acción y estratégico del sector | Creación de una resolución de carácter vinculante que defina claramente la herramienta de seguimiento al plan de acción como fuente oficial frente a la información asociada a Plan de acción y estratégico del sector, incluyendo lo asociado a roles y responsabilidades | Resolución | 1 | 2018-07-12 | 2018-11-30 | 20.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6A2017 | Hallazgo 6. Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – ASPA - Iniciativa Ciudades y Territorios Inteligentes. Administrativo. La Dirección de Promoción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, presenta avance cualitativo de las 812 zonas Wi-Fi en operación, aprobadas por la Interventoría, con corte a 31 de diciembre de 2017; | No tuvo en cuenta el Convenio 1196 de 2016, para la instalación de 40 zonas Wi-Fi. por lo cual se presenta una diferencia de información | AP. Creación de memorando y socialización a los líderes de las áreas para dar claridad de la fuente única de información | Creación y socialización de memorando a los líderes de las áreas informando que acerca de la resolución de carácter vinculante que defina claramente la herramienta de seguimiento al plan de acción como fuente oficial frente a la información asociada a Plan de acción y estratégico del sector | memorando | 1 | 2018-07-12 | 2018-11-30 | 20.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6A2017 | Hallazgo 6. Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – ASPA - Iniciativa Ciudades y Territorios Inteligentes. Administrativo. La Dirección de Promoción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, presenta avance cualitativo de las 812 zonas Wi-Fi en operación, aprobadas por la Interventoría, con corte a 31 de diciembre de 2017; | No tuvo en cuenta el Convenio 1196 de 2016, para la instalación de 40 zonas Wi-Fi. por lo cual se presenta una diferencia de información | AP. Capacitación a los enlaces del ASPA para sensibilizarlos sobre el aplicativo como fuente única de información relacionada con plan de acción, plan estratégico sectorial y plan estratégico institucional | Capacitación a los enlaces del ASPA para sensibilizarlos sobre la resolución de carácter vinculante que defina claramente la herramienta de seguimiento al plan de acción como fuente oficial frente a la información asociada a Plan de acción y estratégico del sector | Capacitaciones | 2 | 2018-07-12 | 2018-11-30 | 20.1429 | 2
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7A2017 | Hallazgo 7. Planes de Contingencias - Zonas Wi-Fi. Administrativo. En el Informe 13, con corte a 31 de diciembre de 2017, del Contrato de Interventoría 1195, suscrito el 29 de noviembre de 2016, se registran algunas debilidades en los componentes de tipo técnico, jurídico, administrativo y financiero, referente con algunos contratos suscritos para zonas Wi-Fi, | Retrasos en la subsanación de observaciones manifestadas por la interventoría a los operadores | Reportes de funcionamiento de las zonas WiFi operativas, con corte 30 de noviembre de 2018. | Reportes de funcionamiento. | Reportes | 1 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | 24.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7A2017 | Hallazgo 7. Planes de Contingencias - Zonas Wi-Fi. Administrativo. En el Informe 13, con corte a 31 de diciembre de 2017, del Contrato de Interventoría 1195, suscrito el 29 de noviembre de 2016, se registran algunas debilidades en los componentes de tipo técnico, jurídico, administrativo y financiero, referente con algunos contratos suscritos para zonas Wi-Fi, | Retrasos en la subsanación de observaciones manifestadas por la interventoría a los operadores | AP. Comités de supervisión al contratos de interventoría suscrito por el FONTIC con Contrato 1195 de 2016. | Preventivo: Actas de comité de supervisión al contrato 1195 de 2016 | Actas | 4 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | 24.5714 | 4
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A2017 | Hallazgo 8. Plan Estratégico y Plan de Acción - Iniciativa FITI. El artículo 4 de la Resolución 3021 de 2016, por la cual se actualiza el MIG del Ministerio, establece que “los Gestores y los colaboradores del Mintic deben aplicar dentro de su gestión los lineamientos del Modelo Integrado de Gestión y dar estricto cumplimiento a sus dimensiones…” | a) Plan Estratégico y Plan de Acción, vigencia 2017. El grado de avance de los indicadores del plan de acción no soportan los avances en el cumplimiento de las metas del plan estratégico. | En los soportes de cumplimiento del plan de acción, se realizará una descripción por hito, y se dará explicación de cómo cada uno de estos impacta en la consecución de las metas del Plan Estratégico. | Descriptor de impacto de cada hito del Plan de Acción que de cuenta de su contribución al cumplimiento de metas del Plan Estratégico. | Documento soporte de cumplimiento del Plan de Acción con descriptores incluidos | 1 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | 24.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A2017 | Hallazgo 8. Plan Estratégico y Plan de Acción - Iniciativa FITI. El artículo 4 de la Resolución 3021 de 2016, por la cual se actualiza el MIG del Ministerio, establece que “los Gestores y los colaboradores del Mintic deben aplicar dentro de su gestión los lineamientos del Modelo Integrado de Gestión y dar estricto cumplimiento a sus dimensiones…” | b) Desarrollo del Plan de Acción de la Vigencia 2017. En el plan de acción 2017 no se refleja metas concretas para dar cumplimiento a lo propuesto en el plan estratégico. | Entregar un reporte de avance de cada contrato/convenio a suscribir y/o suscrito que de cuenta del avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Acción, en los soportes de cumplimiento del Plan de Acción; Con el fin de tener control sobre el cumplimiento de las metas de cada contrato/convenio firmado para el cumplimiento del Plan de Acción y por ende del Plan Estratégico, | Reporte con avance de los contratos y/o convenios suscritos o por suscribir en la vigencia en los soportes de cumplimiento del Plan de Acción | Reporte de Ejecución | 1 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | 24.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A2017 | Hallazgo 8. Plan Estratégico y Plan de Acción - Iniciativa FITI. El artículo 4 de la Resolución 3021 de 2016, por la cual se actualiza el MIG del Ministerio, establece que “los Gestores y los colaboradores del Mintic deben aplicar dentro de su gestión los lineamientos del Modelo Integrado de Gestión y dar estricto cumplimiento a sus dimensiones…” | d) Avance en el cumplimiento de las Metas del Plan Estratégico – 2017. La medición de cada año se realiza de manera vencida, es decir se realiza, en la siguiente vigencia, debido a la consolidación de la información de las fuentes del año anterior. | Realizar la contratación del Observatorio de la Industria de TI, para tener cifras con el mínimo rezago, relacionadas con el Observatorio | Cifras e indicadores relacionados con el Plan Estratégico del Observatorio de TI de la vigencia 2017. | Documento que contiene la medición de indicadores | 1 | 2018-07-12 | 2018-12-31 | 24.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A2017 | Hallazgo 8. Plan Estratégico y Plan de Acción - Iniciativa FITI. El artículo 4 de la Resolución 3021 de 2016, por la cual se actualiza el MIG del Ministerio, establece que “los Gestores y los colaboradores del Mintic deben aplicar dentro de su gestión los lineamientos del Modelo Integrado de Gestión y dar estricto cumplimiento a sus dimensiones…” | Para el caso de la Iniciativa analizada, los documentos “entregables” que se aportan en el ASPA, no soportan el grado de avance de los Hitos del Plan de Acción y de las metas del Plan Estratégico | Crear dentro del proceso de Direccionamiento Estratégico un formato que permita la validación técnica por parte de los lideres de iniciativa en la cual garantizan la pertinencia de los entregables correspondientes al cumplimiento de las metas | Formato estándar en el cual el área a cargo de la meta, soporte y evidencie el cumplimiento de los entregables asociados del plan de Acción | Formato estándar | 1 | 2018-07-12 | 2018-10-31 | 15.8571 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A2017 | Hallazgo 8. Plan Estratégico y Plan de Acción - Iniciativa FITI. El artículo 4 de la Resolución 3021 de 2016, por la cual se actualiza el MIG del Ministerio, establece que “los Gestores y los colaboradores del Mintic deben aplicar dentro de su gestión los lineamientos del Modelo Integrado de Gestión y dar estricto cumplimiento a sus dimensiones…” | Para el caso de la Iniciativa analizada, los documentos “entregables” que se aportan en el ASPA, no soportan el grado de avance de los Hitos del Plan de Acción y de las metas del Plan Estratégico | Actualización del documento "Instructivo de Registro de Entregables del Plan de Acción en el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción ASPA" | Instructivo actualizado | Instructivo actualizado | 1 | 2018-07-12 | 2018-10-31 | 15.8571 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A2017 | Hallazgo 8. Plan Estratégico y Plan de Acción - Iniciativa FITI. El artículo 4 de la Resolución 3021 de 2016, por la cual se actualiza el MIG del Ministerio, establece que “los Gestores y los colaboradores del Mintic deben aplicar dentro de su gestión los lineamientos del Modelo Integrado de Gestión y dar estricto cumplimiento a sus dimensiones…” | Para el caso de la Iniciativa analizada, los documentos “entregables” que se aportan en el ASPA, no soportan el grado de avance de los Hitos del Plan de Acción y de las metas del Plan Estratégico | Presentar un informe de implementación del formato estándar en el cual el área a cargo de la meta, soporte y evidencie el cumplimiento de los entregables asociados del plan de Acción | Informe de implementación del formato estándar en el cual el área a cargo de la meta, soporte y evidencie el cumplimiento de los entregables asociados del plan de Acción | informe de implementación del formato de entregables que hayan terminado su gestión a la fecha de corte de la acción de mejora | 1 | 2018-07-12 | 2018-11-30 | 20.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A2017 | Hallazgo 8. Plan Estratégico y Plan de Acción - Iniciativa FITI. El artículo 4 de la Resolución 3021 de 2016, por la cual se actualiza el MIG del Ministerio, establece que “los Gestores y los colaboradores del Mintic deben aplicar dentro de su gestión los lineamientos del Modelo Integrado de Gestión y dar estricto cumplimiento a sus dimensiones…” | Para el caso de la Iniciativa analizada, los documentos “entregables” que se aportan en el ASPA, no soportan el grado de avance de los Hitos del Plan de Acción y de las metas del Plan Estratégico | Generación de un reporte (vista) que permita mostrar la alineación desde el Plan Nacional de Desarrollo hasta los contratos, mediante una herramienta de inteligencia de negocios que presente de forma clara la relación entre los diferentes niveles de Planeación | Generación del reporte dentro de la herramienta | Reporte | 1 | 2018-07-12 | 2018-08-31 | 7.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A2017 | Hallazgo 8. Plan Estratégico y Plan de Acción - Iniciativa FITI. El artículo 4 de la Resolución 3021 de 2016, por la cual se actualiza el MIG del Ministerio, establece que “los Gestores y los colaboradores del Mintic deben aplicar dentro de su gestión los lineamientos del Modelo Integrado de Gestión y dar estricto cumplimiento a sus dimensiones…” | Para el caso de la Iniciativa analizada, los documentos “entregables” que se aportan en el ASPA, no soportan el grado de avance de los Hitos del Plan de Acción y de las metas del Plan Estratégico | Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, en el que en un ejercicio de autoevaluación, el área responsable, analiza la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento correspondiente a este hallazgo. | Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ejecutado para superar la causa raíz de este hallazgo, en el marco del autocontrol. | Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora | 1 | 2018-07-12 | 2018-11-30 | 20.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7A2016 | H7A. Iniciativa, D1-01-5000 Gobierno en Línea – Plan de acción. | La causa detectarada del hallazgo es no contar, para la época del mismo, con el Decreto reglamentario sobre la materia. | Emitir Decreto por medio del cual se adopta el modelo de servicios ciudadanos digitales básicos y especiales | Contar con la reglamentación que establezca los lineamientos que deben cumplir las Entidades públicas y los operadores de los Servicios ciudadanos Digitales Básicos, para que a través de ellos se permita el acceso de los ciudadanos y empresas a la administración pública a través de medios electrónicos. | Decreto | 1 | 2017-08-02 | 2017-10-15 | 10.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7A2016 | H7A. Iniciativa, D1-01-5000 Gobierno en Línea – Plan de acción. | La causa detectada del hallazgo es no contar, para la época del mismo, con el Decreto reglamentario sobre la materia. | Implementar el Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales, identificando aliados estratégicos que permitan comenzar a usar los servicios | Identificación de aliado estratégico para el Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales | Alianza | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7A2016 | H7A. Iniciativa, D1-01-5000 Gobierno en Línea – Plan de acción. | La causa detectada del hallazgo es no contar, para la época del mismo, con el Decreto reglamentario sobre la materia. | Diseñar el mapa de servicios y entidades que tengan mejores condiciones para iniciar el uso de los Servicios Ciudadanos Digitales. | Mapa de servicios y entidades | Documento | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7A2016 | H7A. Iniciativa, D1-01-5000 Gobierno en Línea – Plan de acción. | Se incumplió con la meta establecida para 50.000 usuarios de carpeta ciudadana, se reporta un avance de 0%, debido a que aún no ha sido expedida la reglamentación, | Realizar seguimiento bimestral con los líderes de iniciativas que presentan indicadores con rezago mayor a 5% acumulado | Actas de seguimiento bimestrales | Actas | 2 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 2
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7A2016 | H7A. Iniciativa, D1-01-5000 Gobierno en Línea – Plan de acción. | La causa detectada del hallazgo es no contar, para la época del mismo, con el Decreto reglamentario sobre la materia. | Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, en el que en un ejercicio de autoevaluación, el área responsable, analiza la efectividad de la o las acciones del plan de mejoramiento para este hallazgo | Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ejecutado para superar la causa raíz de este hallazgo, en el marco del autocontrol. | Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A2016 | H8AD. Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia – SNTE. | El Artículo 2.2.14.7.8 del Decreto 2434/2015 define tres (3) entidades que deben expedir, en lo pertinente y desde el ámbito de sus competencias, la normativa necesaria para el desarrollo del presente Decreto. Esta competencia no es exclusiva del Ministerio de TIC. | Dado que la CGR afirma que no se expidió la resolución durante la vigencia 2016, se dará a conocer a la CGR a la Resolución 4972 del 17 de junio de 2016 que fue expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en el marco de sus competencias y con la participación del Ministerio de TIC, mediante la cual se definen reglas, lineamientos y obligaciones de los PRST frente al SNTE | Evidenciar mediante la Resolución 4972 del 17 de junio de 2016 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones que se cumplieron con los tiempos establecidos para la expedición de la resolución como lo indica el artículo 2.2.14.7.8 del Decreto 2434/2015 | Resolución | 1 | 2017-08-02 | 2017-08-31 | 4.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A2016 | H8AD. Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia – SNTE. | El Artículo 2.2.14.7.8 del Decreto 2434/2015 define tres (3) entidades que deben expedir, en lo pertinente y desde el ámbito de sus competencias, la normativa necesaria para el desarrollo del presente Decreto. Esta competencia no es exclusiva del Ministerio de TIC. | Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, en el que en un ejercicio de autoevaluación, el área responsable, analiza la efectividad de la o las acciones del plan de mejoramiento para este hallazgo | Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ejecutado para superar la causa raíz de este hallazgo, en el marco del autocontrol. | Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9A2016 | H9A. Ficha EBI – Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias. | Debido a que no se ha contado con la participación de la UNGRD entidad coordinadora del SNTE, no se ha logrado la implementación de la Red de radios en bandas HF y VHF. | Continuar gestionando con la UNGRD la aprobación y la participación en el proyecto de implementación de la Red de radios en bandas HF y VHF | Enviar oficio a la UNGRD mediante el cual se solicite la aprobación y participación en el proyecto de implementación de la Red de radios en bandas HF y VHF | Soporte de gestión | 1 | 2017-08-02 | 2017-08-31 | 4.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9A2016 | H9A. Ficha EBI – Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias. | Debido a que no se ha contado con la participación de la UNGRD entidad coordinadora del SNTE, no se ha logrado la implementación de la Red de radios en bandas HF y VHF. | Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, en el que en un ejercicio de autoevaluación, el área responsable, expone todas y cada una de las gestiones implementadas ante la UNGRD y analiza la efectividad de dichas gestiones | Evaluar la efectividad de las gestiones adelantadas para superar la situación que llevó al hallazgo. | Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10A2016 | H10A. Iniciativa D1-02-8000 - Comunidades étnicas y TIC – Plan de Acción. | *Diferencias en Presupuesto identificado en los mecanismos de reporte *Presupuesto no registrado en el ASPA | Presentar un documento que contenga el presupuesto para la elaboración de las políticas públicas de cada una de las comunidades étnicas y registrar en el ASPA el convenio asociado al cumplimiento de dichas políticas. | Contratar la formulación y socialización de las políticas en el 2017. Registrar dicho contrato asociado al ASPA y en el SPI | Documento que contenga el presupuesto destinado para las políticas verificando que este alineado el presupuesto entre lo contratado y lo registrado. | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10A2016 | H10A. Iniciativa D1-02-8000 - Comunidades étnicas y TIC – Plan de Acción. | *Diferencias en Presupuesto identificado en los mecanismos de reporte *Presupuesto no registrado en el ASPA | Generación de un reporte (vista) dentro de la herramienta que permita mostrar la alineación desde el plan nacional de desarrollo hasta los contratos. Mediante la herramienta Power BI se pretende montar de una manera gráfica y clara la alineación entre las iniciativas con los proyectos de inversión y los contratos asociados | Generación del reporte dentro de la herramienta | Reporte | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11A2016 | H11A. Convenio 441 de 2016. Insumos para el desarrollo de política. | Diagnóstico no incluye fuentes claves para su realización. | Trabajar en el diagnóstico de las dos poblaciones con la proyección de la población del censo del DANE, realice la solicitud el envío de la proyección de las poblaciones Indígenas y NARP (2005 – 2020) al DANE, para la realización del diagnóstico de necesidades. | Ajustar el Documento diagnóstico soportado en la proyección del DANE 2005 2020 | Documento diagnóstico ajustado con la proyección 2005-2020 | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11A2016 | H11A. Convenio 441 de 2016. Insumos para el desarrollo de política. | Diagnóstico no incluye fuentes claves para su realización. | Ajustar el proceso de planeación y formulación de políticas públicas en relación a la etapa de diagnósticos. | Revisar el proceso de planeación y Formulación de políticas públicas. Especialmente analizar la etapa de diagnóstico. | Carta descriptiva actualizada y cargada | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12A2016 | H12A. Anexo A – PAS (Plan de Acción y Seguimiento) del CONPES 3854 del 11 de abril de 2016. | Ausencia de un Tanque de pensamiento con líneas de investigación enfocadas a la gestión de riesgos de seguridad digital. | Actualizar el Plan de Acción en la herramienta ASPA con los compromisos estratégicos del Mintic que correspondan a la vigencia en curso, que se deriven de documentos Conpes y de la plataforma de seguimiento SISCONPES | Plan de Acción actualizado con compromisos CONPES | Plan de Acción actualizado en el ASPA | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13A2016 | H13A. Iniciativa D1-01-4000E Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública – Plan de Acción. | Ausencia de un Tanque de pensamiento con líneas de investigación enfocadas a la gestión de riesgos de seguridad digital. | Gestionar el proceso de contratación de un Tanque de Pensamiento que establezca líneas de investigación de Seguridad Digital con enfoque de Gestión de Riesgos. | Informe consolidado que contenga la trazabilidad del cumplimiento de las metas señaladas. | Informe | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-15 | 19.2857 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13A2016 | H13A. Iniciativa D1-01-4000E Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la información pública – Plan de Acción. | No se observa articulación entre el plan de acción institucional y el plan estratégico con el plan de acción del CONPES de Seguridad Digital | Actualizar el Plan de Acción en la herramienta ASPA con los compromisos estratégicos del MinTIC que correspondan a la vigencia en curso, que se deriven de documentos Conpes y de la plataforma de seguimiento SISCONPES | Plan de Acción actualizado con compromisos CONPES | Plan de Acción actualizado en el ASPA | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14A2016 | H14A. La brecha digital de Colombia. | No se evidencia una mejora en los niveles de brecha digital | Elaborar documento institucional para definir el concepto y medición de brecha digital. | Elaboración de documento que analice el fenómeno de brecha digital en Colombia. | Documento | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14A2016 | H14A. La brecha digital de Colombia. | En el ejercicio de elaboración del PMI, a fin de definir e implementa acciones efectivas, la entidad ha identificado como causa raíz la inexistencia de un criterio unificado para la medición de la brecha digital | Informe de Acciones de Política para el cierre de la Brecha Digital | Presentar las acciones que se han implementado y que se encuentran en ejecución para el cierre de la Brecha Digital en Colombia y evidenciar la evolución y logros obtenidos | Informe publicado en la página web del Ministerio | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15A2016 | H15A. Asignación de Espectro Radioeléctrico. | Al final de la vigencia 2016 no se realizó apertura al proceso de selección objetiva mediante el mecanismo de subasta que permita a los interesados ofertar por el servicio de asignación de espectro radioeléctrico | Establecer los requisitos, las condiciones y reglamentar el procedimiento para participar en el proceso de selección objetiva mediante el mecanismo de subasta, para otorgar permisos de uso del espectro radioeléctrico destinados a la operación y prestación del servicio móvil terrestre | Elaboración borrador Resolución Subasta | Documento | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15A2016 | H15A. Asignación de Espectro Radioeléctrico. | Al final de la vigencia 2016 no se realizó apertura al proceso de selección objetiva mediante el mecanismo de subasta que permita a los interesados ofertar por el servicio de asignación de espectro radioeléctrico | Realizar el proceso de selección objetiva mediante el mecanismo de subasta, para otorgar permisos de uso del espectro radioeléctrico destinados a la operación y prestación del servicio móvil terrestre | Realización de la subasta | Acta de Adjudicación del Espectro Radioeléctrico | 1 | 2017-08-02 | 2018-07-30 | 51.7143 | 0.7
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16A2016 | H16A. Cumplimiento de plazos – Estrategia GEL. | Estimación de los niveles de implementación de la estrategia de Gobierno en línea superior a la capacidad de las Entidades | Elaborar el análisis segmentado de la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea | Documento de diagnóstico de la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea y recomendaciones de ajuste para una política segmentada. | Documento | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17A2016 | H17A. Planeación Estratégica - alineación. | No hay coherencia completa y precisa en la articulación de los componentes "Proyectos de Inversión- Contratos" con los demás componentes alineados. | Generación de un reporte (vista) dentro de la herramienta que permita mostrar la alineación desde el plan nacional de desarrollo hasta los contratos. Mediante la herramienta Power BI se pretende montar de una manera gráfica y clara la alineación entre las iniciativas con los proyectos de inversión y los contratos asociados | Generación del reporte dentro de la herramienta | Reporte | 1 | 2017-08-02 | 2017-09-30 | 8.4286 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17A2016 | H17A. Planeación Estratégica - alineación. | De acuerdo con el informe de auditoría la causa raíz de este hallazgo es que "No hay coherencia completa y precisa en la articulación de los componentes "Proyectos de Inversión- Contratos" con los demás componentes alineados." | Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, en el que en un ejercicio de autoevaluación, el área responsable, analiza la efectividad de la o las acciones del plan de mejoramiento para este hallazgo | Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ejecutado para superar la causa raíz de este hallazgo, en el marco del autocontrol. | Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18A2016 | H18A. Plan de Acción – Estrategia GEL, inversión por actividad. | Diligenciamiento parcial de la distribución de recursos entre las iniciativas | Complementar los campos pendientes de diligenciar en el ASPA | Generar mesas de trabajo para completar los campos por diligenciar en el ASPA | Actas de mesas de trabajo | 12 | 2017-08-02 | 2017-10-31 | 12.8571 | 12
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18A2016 | H18A. Plan de Acción – Estrategia GEL, inversión por actividad. | Diligenciamiento parcial de la distribución de recursos entre las iniciativas | Verificar la información y completar la que haga falta (general reporte) | Generar reportes validando que la información presupuestal y de contratos está asociada | Reportes mensuales | 4 | 2017-08-02 | 2017-10-31 | 12.8571 | 4
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18A2016 | H18A. Plan de Acción – Estrategia GEL, inversión por actividad. | Diligenciamiento parcial de la distribución de recursos entre las iniciativas | Ajustar el procedimiento de elaboración y seguimiento del Plan de Acción | Ajustar procedimiento con las instrucciones para el diligenciamiento de campo de presupuesto y contratos asociados a hitos y actividades | Procedimiento actualizado | 1 | 2017-08-02 | 2017-10-31 | 12.8571 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18A2016 | H18A. Plan de Acción – Estrategia GEL, inversión por actividad. | Diligenciamiento parcial de la distribución de recursos entre las iniciativas | Socializar el ajuste del procedimiento de construcción y seguimiento al Plan de Acción | Lograr que las áreas conozcan el ajuste que se realizará al procedimiento de construcción y seguimiento al Plan de Acción, a través del cual se incluirán las instrucciones para el diligenciamiento de campo de presupuesto y contratos asociados a hitos y actividades | Jornadas de socialización | 2 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 2
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18A2016 | H18A. Plan de Acción – Estrategia GEL, inversión por actividad. | Diligenciamiento parcial de la distribución de recursos entre las iniciativas | Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, en el que en un ejercicio de autoevaluación, el área responsable, analiza la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento correspondiente a este hallazgo. | Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ejecutado para superar la causa raíz de este hallazgo, en el marco del autocontrol. | Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19A2016 | H19A. Plan de Acción – Estrategia GEL, cambio de metas. | Se hace el cambio de la meta al evidenciarse una modificación en el presupuesto, o en casos de fuerza mayor | Modificación del procedimiento "Control de cambios en los componentes del plan de acción", en el que se explicite las condiciones para tramitar un ajuste de metas | Modificación de procedimiento | Procedimiento actualizado | 1 | 2017-08-02 | 2017-10-31 | 12.8571 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19A2016 | H19A. Plan de Acción – Estrategia GEL, cambio de metas. | Se hace el cambio de la meta al evidenciarse una modificación en el presupuesto, o en casos de fuerza mayor | Socializar el ajuste del procedimiento de construcción y seguimiento al Plan de Acción | Lograr que las áreas conozcan el ajuste que se realizará al procedimiento "Control de cambios en los componentes del plan de acción". | Jornadas de socialización | 2 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 2
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19A2016 | H19A. Plan de Acción – Estrategia GEL, cambio de metas. | Necesidad de ajuste de meta debido a cambios en las tendencias de uso de las soluciones tecnológicas. | Realizar análisis de tendencia del uso de portales territoriales para la definición de la meta en la siguiente vigencia. | Documento de análisis de tendencia | Documento | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19A2016 | H19A. Plan de Acción – Estrategia GEL, cambio de metas. | Necesidad de ajuste de meta debido a cambios en las tendencias de uso de las soluciones tecnológicas. | Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, en el que en un ejercicio de autoevaluación, las áreas responsables, analizan la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento correspondiente a este hallazgo. | Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ejecutado para superar la causa raíz de este hallazgo, en el marco del autocontrol. | Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20A2016 | H20A. Indicadores Sinergia vs Indicadores Iniciativa GEL. | deficiencia en la divulgación de la articulación existente entre los indicadores del PND, definidos en SINERGIA, vs. los indicadores del plan estratégico del MinTIC. | Generación de una vista que permita mostrar la alineación de las metas sinergia con las metas PES | Generación del reporte de la articulación | Documento | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20A2016 | H20A. Indicadores Sinergia vs Indicadores Iniciativa GEL. | deficiencia en la divulgación de la articulación existente entre los indicadores del PND, definidos en SINERGIA, vs. los indicadores del plan estratégico del MinTIC. | Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, en el que en un ejercicio de autoevaluación, el área responsable, analiza la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento correspondiente a este hallazgo. | Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ejecutado para superar la causa raíz de este hallazgo, en el marco del autocontrol. | Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21A2016 | H21A. Mapa de Ruta de la Excelencia. | No postulación de los trámites y servicios de alto impacto identificados en el mapa de ruta, por parte de las entidades responsables | Realizar actividades de comunicación y acompañamiento dirigidas a las entidades responsables de los trámites y servicios de alto impacto identificadas en el mapa de ruta. Dentro las cuales se incluirá la postulación automática de los trámites finalizados del mapa de ruta para para su evaluación, ajuste y certificación. | Informe de diagnóstico y de avance para la certificación de los trámites y servicios de alto impacto identificados en el mapa de ruta. | Informes trimestrales | 2 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 2
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22A2016 | H22AD. Proceso de trámite de PQRSD. | Incumplimiento y demoras en las respuestas de las PQRSD. | Ajustar el procedimiento de PQRSD sobre responsabilidad de jefes directos y traslado a Control Interno Disciplinario. | Modificar el procedimiento de gestión y atención a PQRSD y Tramites, elevando el nivel de responsabilidad de respuesta y de seguimiento de cada dependencia | Publicación en el MIG Procedimiento | 1 | 2017-08-02 | 2017-10-30 | 12.7143 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22A2016 | H22AD. Proceso de trámite de PQRSD. | Incumplimiento y demoras en las respuestas de las PQRSD. | Implementar el procedimiento actualizado de PQRDS | Memorando por parte de la SAGH informando la implementación del procedimiento en el que se describa el cambio realizado | Memorando | 1 | 2017-08-02 | 2017-11-30 | 17.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22A2016 | H22AD. Proceso de trámite de PQRSD. | Incumplimiento y demoras en las respuestas de las PQRSD. | Socializar el procedimiento actualizado de PQRDS | Evidenciar la Socialización del procedimiento modificado de Tramites y PQRSD a todos las dependencias Memorando por parte de la SAGH informando la implementación del procedimiento en el que se describa el cambio realizado | Oficio de Socialización | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22A2016 | H22AD. Proceso de trámite de PQRSD. | Incumplimiento y demoras en las respuestas de las PQRSD. | Acciones de seguimiento y control al proceso de PQRDS | Fortalecer el rol de facilitadores de cada dependencia para hacer seguimiento a las PQRSD asignadas, en aspectos relacionados con el manejo del Sistema de Gestión documental, competencias para el manejo de las PQRSD, conocimiento de los cambios en el procedimiento y consecuencias del incumplimiento en la respuesta oportuna de las PQRSD. | Actas de reuniones | 4 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 4
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22A2016 | H22AD. Proceso de trámite de PQRSD. | Incumplimiento y demoras en las respuestas de las PQRSD. | Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, en el que en un ejercicio de autoevaluación, el área responsable, analiza la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento correspondiente a este hallazgo. | Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ejecutado para superar la causa raíz de este hallazgo, en el marco del autocontrol. | Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23A2016 | H23AD. Gestión documental. | Debilidades en la gestión documental con respecto a la conformación física de los expedientes de procesos judiciales del MinTIC. | Proponer un proyecto de inversión que aborde la problemática de la gestión documental y fortalezca los controles documentales en la entidad. | El proyecto de inversión propondrá acciones y productos que fortalezcan la gestión documental en la entidad tanto en documento físico como digital | Propuesta | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23A2016 | H23AD. Gestión documental. | Debilidades en la gestión documental con respecto a la conformación física de los expedientes de procesos judiciales del MinTIC. | Realizar un proceso de sensibilización a la Oficina Asesora Jurídica y sus Coordinaciones acerca de la gestión documental. | La Coordinación de Gestión de la Información realizará una capacitación a la Oficina Asesora Jurídica, y sus Coordinaciones, | Actas | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23A2016 | H23AD. Gestión documental. | Debilidades en la gestión documental con respecto a la conformación física de los expedientes de procesos judiciales del MinTIC. | Realizar una revisión aleatoria de 400 expedientes de procesos judiciales, que reposan en el archivo de gestión. | Generar un informe dirigido a la SAGH en el que se muestre el resultado de la revisión realizada a los expedientes, que servirá de insumo para la generación de un oficio por parte de la SAGH en el que se informe al área de Jurídica el resultado de la revisión para que tome las medidas necesarias en caso que sea necesario implementar mejoras. | Informe / Oficio | 2 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 2
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23A2016 | H23AD. Gestión documental. | Debilidades en la gestión documental con respecto a la conformación física de los expedientes de procesos judiciales del MinTIC. | Delegar un abogado líder que cada 15 días verifique la actualización de los procesos en el EKOGUI | Mantener actualizadas de manera correcta las actuaciones de los procesos en el EKOGUI en tiempo real | certificaciones | 10 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 10
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23A2016 | H23AD. Gestión documental. | Debilidades en la gestión documental con respecto a la conformación física de los expedientes de procesos judiciales del MinTIC. | Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, en el que en un ejercicio de autoevaluación, el área responsable, analiza la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento correspondiente a este hallazgo. | Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ejecutado para superar la causa raíz de este hallazgo, en el marco del autocontrol. | Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H24A2016 | H24AD. Proceso 4972-12. | El apoderado del Ministerio contestó la demanda de manera extemporánea. | Capacitar por parte de la ANDJE dentro del marco del Modelo Optimo de Gestión. | Capacitar por parte de la ANDJE dentro del marco del Modelo Optimo de Gestión. | Certificación ANDJE | 5 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 5
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H24A2016 | H24AD. Proceso 4972-12. | El apoderado del Ministerio contestó la demanda de manera extemporánea. | Realizar mesas de trabajo mensuales entre los apoderados con las indicaciones de la ANDJE dentro del marco del Modelo Óptimo de Gestión | Realizar mesas de trabajo mensuales entre los apoderados con las indicaciones de la ANDJE dentro del marco del Modelo Óptimo de Gestión | Actas de reunión | 5 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 5
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H24A2016 | H24AD. Proceso 4972-12. | El apoderado del Ministerio contestó la demanda de manera extemporánea. | Delegar un abogado líder para que cada 15 días verifique los términos procesales de las actuaciones judiciales | Delegar un abogado líder para que cada 15 días verifique los términos procesales de las actuaciones judiciales | certificación | 10 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 10
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2015 | H1A. Política Pública. | No se evidencia coherencia entre los avances de las metas en el SISMEG, con los indicadores del DANE que revela fallas en el acceso y asequibilidad de la población a los servicios básicos de TIC y los índices de brecha digital internacional que muestran una leve mejoría. | Elaborar, en articulación con los miembros de la comisión de estadísticas e indicadores TIC, un documento con la hoja de vida de los principales indicadores del sector TIC por fuente de información (Mintic, DANE, entre otros) | Elaboración de documento que contenga la hoja de vida de los principales indicadores TIC, elaborado y emitido en articulación con los miembros de la comisión de estadísticas e indicadores TIC | Documento | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2015 | H1A. Política Pública. | No se evidencia coherencia entre los avances de las metas en el SISMEG, con los indicadores del DANE que revela fallas en el acceso y asequibilidad de la población a los servicios básicos de TIC y los índices de brecha digital internacional que muestran una leve mejoría. | Informe de Acciones de Política para el cierre de la Brecha Digital | Presentar las acciones que se han implementado y que se encuentran en ejecución para el cierre de la Brecha Digital en Colombia y evidenciar la evolución y logros obtenidos | Informe publicado en la página web del Ministerio | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2015 | H1A. Política Pública. | Los programas y proyectos del ministerio presentan indicadores de cobertura o de cumplimiento de producto plasmados generalmente en los objetivos contractuales , pero no aportan indicadores de impacto que muestren aprovechamiento de las TIC por parte de la población objetivo. | Desarrollo de estudio para el diseño de la metodología de impacto de los programas y proyectos del Plan Vive Digital para la Gente | Desarrollo de estudio para el diseño de la metodología de impacto de los programas y proyectos del Plan Vive Digital para la Gente | Estudio | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2015 | H1A. Política Pública. | En el ejercicio de elaboración del PMI, a fin de definir e implementa acciones efectivas, la entidad ha identificado como causa raíz la inexistencia de un criterio unificado para la medición de la brecha digital | Informe de Acciones de Política para el cierre de la Brecha Digital | Presentar las acciones que se han implementado y que se encuentran en ejecución para el cierre de la Brecha Digital en Colombia y evidenciar la evolución y logros obtenidos | Informe publicado en la página web del Ministerio | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2015 | H1A. Política Pública. | La CGR ha cuestionado que el plan de inversiones de las bases del PND discrimina las inversiones provenientes del sector privado pero el Ministerio | Realizar un desarrollo en la plataforma PPM, que permita incluir las fuentes de financiamiento de lo que se deriva de recursos públicos y recursos privados, así como la contribución del sector privado a la iniciativa | Desarrollo en la plataforma PPM | Desarrollo | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A2015 | H1A. Política Pública. | El ministerio ha contratado la medición de dos (2) índices de brecha digital interna en 2010 y 2014 ; sin embargo , no público los resultados a la ciudadanía, hecho que genera asimetría de información (público e interesados en el sector). | Diseñar una estrategia de publicación, promoción y divulgación de estudios sectoriales. | Documento que describa la estrategia y determine las acciones a desarrollar para la publicación, promoción y divulgación de estudios sectoriales. | Documento | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3A2015 | H3. Línea de Base. | No publicación de la línea base desarrollada en el ejercicio de planeación del Cuatrienio en la página web del MINTIC | Adoptar dentro del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, una Guía metodológica para la construcción de línea base | Guía Metodológica adoptada | Guía Metodológica adoptada | 1 | 2017-08-02 | 2017-10-31 | 12.8571 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6A2015 | H6A. Planes Sectoriales de Desarrollo. | No especificación de manera clara la forma como el Plan de Desarrollo Administrativo (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG) hace parte de los Planes estratégicos Sectorial e Institucional y de Acción. | Actualización de los documentos del plan estratégico sectorial e institucional y el plan de acción con la inclusión de un texto explicativo que de cuenta de su articulación con las Políticas de Desarrollo Administrativo donde se evidencie además el cumpliendo el decreto 019 de 2012, art 233 | Actualizar los documentos referidos en la acción y así superar la situación detectada por el Órgano de Control | Documentos | 3 | 2017-08-02 | 2017-10-31 | 12.8571 | 3
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7A2015 | H7A. Informes de Avance del Plan de Acción 2015. | El documento "Avances del Plan de Acción" presenta información de avance del plan de acción desde lo general a lo particular, en diferentes niveles del plan, como son el Balaced ScoreCard y Iniciativas, hitos e indicadores. | Incluir en el reporte trimestral de avance del plan de acción 2017, las causas y acciones frente a los atrasos mayores al 5% y verificar y mejorar los demás aspectos enunciados en el hallazgo. | Mejorar y fortalecer el contenido de los informes de seguimiento trimestrales del plan de acción. | Informe Trimestral | 1 | 2017-08-02 | 2017-10-31 | 12.8571 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A2015 | H8A. Iniciativa Kioscos Vive Digital — KVD, Fase 2. | Existe inequidad en la distribución de KVD por departamento. De acuerdo con el análisis realizado, existen departamentos que teniendo una menor población tienen mayor cantidad de KVD que otros más densamente poblados | Informe de aplicación de criterios para la distribución de los KVD fase 2, en el que se exponga: 1. Actores, roles y deberes funcionales que confluyen en la ejecución del proyecto; 2. Línea de tiempo del proyecto; 3. Ejecución del proyecto KVD fase 2 y aumento de cobertura. | Informe donde se evidencia los criterios de distribución de los KVD fase 2 | Informe | 1 | 2017-08-02 | 2017-10-31 | 12.8571 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10A2015 | H10AD. Gestión de archivo documental | Deficiencias en el Inventario documental | Proponer un proyecto de inversión que aborde la problemática de la gestión documental y fortalezca los controles documentales en la entidad. | El proyecto de inversión propondrá acciones y productos que fortalezcan la gestión documental en la entidad tanto en archivo físico como digital. | Propuesta | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10A2015 | H10AD. Gestión de archivo documental | Deficiencias en el Inventario documental | Realizar el procesamiento de 1000 unidades archivísticas para corregir inconsistencias encontradas | La coordinación de gestión de la información realizara un informe como resultado del reprocesamiento de las unidades archivísticas, verificando uno a uno los diferentes campos que deben cumplir como requisito mínimo contra la base de datos, corrigiendo las inconsistencias encontradas. | Informe | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19A2015 | H19A. Informes Kioscos | Las debilidades identificadas en la Auditoria a la iniciativa "Acceso a las TIC en las zonas rurales y/o apartadas" persisten en la gestión del Ministerio, situación que evidencia inefectividad de las acciones de mejora planteadas para subsanarlas. | Evidenciar la ejecución del plan de mejoramiento suscrito para la auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno al Proyecto KVD fase2 y el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno. | Plan de mejoramiento con soportes | Plan | 1 | 2017-08-02 | 2017-11-30 | 17.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22A2015 | H22A. Plan de Acción vs Gestión por Dependencias | Diferencias entre la información publicada en el plan de acción inicial y la reportada por la OCI en el documento gestión por dependencias. | Modificación del procedimiento "Control de cambios en los componentes del plan de acción", en el que se explicite las condiciones para tramitar un ajuste de metas | Modificación de procedimiento | Procedimiento actualizado | 1 | 2017-08-02 | 2017-10-31 | 12.8571 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22A2015 | H22A. Plan de Acción vs Gestión por Dependencias | Diferencias entre la información publicada en el plan de acción inicial y la reportada por la OCI en el documento gestión por dependencias. | Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, en el que en un ejercicio de autoevaluación, el área responsable, analiza la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento correspondiente a este hallazgo. | Exponer con rigor técnico la naturaleza y dinámica del plan de acción y reflejar la efectividad de la acción de modificación del procedimiento de "Control de Cambios…", de cara a reglar las modificaciones. | Informe de Cierre | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23A2015 | H23A. Cumplimiento de metas a diciembre de 2015. | Deficiencias en la confrontación de información ante las solicitudes de cambio realizada, y las causas de fondo que generan los ajustes solicitados. | Modificación del procedimiento "Control de cambios en los componentes del plan de acción", en el que se explicite las condiciones para tramitar un ajuste de metas | Modificación de procedimiento | Procedimiento actualizado | 1 | 2017-08-02 | 2017-10-31 | 12.8571 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23A2015 | H23A. Cumplimiento de metas a diciembre de 2015. | Deficiencias en la confrontación de información ante las solicitudes de cambio realizada, y las causas de fondo que generan los ajustes solicitados. | Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, en el que en un ejercicio de autoevaluación, el área responsable, analiza la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento correspondiente a este hallazgo. | Exponer con rigor técnico la naturaleza y dinámica del plan de acción y reflejar la efectividad de la acción de modificación del procedimiento de "Control de Cambios…", de cara a reglar las modificaciones. | Informe de Cierre | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H24A2015 | H24AD. Proceso de trámite de peticiones. H4AD - 2014. Respuesta a PQRSD. Se evidenció falta de oportunidad en la respuesta a los ciudadanos. | Incumplimiento y demoras en las respuestas de las PQRSD. | Ajustar el procedimiento de PQRSD sobre responsabilidad de jefes directos y traslado a Control Interno Disciplinario. | Modificar el procedimiento de gestión y atención a PQRSD y Tramites, | Publicación en el MIG Procedimiento | 1 | 2017-08-02 | 2017-10-30 | 12.7143 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H24A2015 | H24AD. Proceso de trámite de peticiones. H4AD - 2014. Respuesta a PQRSD. Se evidenció falta de oportunidad en la respuesta a los ciudadanos. | Incumplimiento y demoras en las respuestas de las PQRSD. | Implementar el procedimiento actualizado de PQRDS | Memorando por parte de la SAGH informando la implementación del procedimiento en el que se describa el cambio realizado | Memorando | 1 | 2017-08-02 | 2017-11-30 | 17.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H24A2015 | H24AD. Proceso de trámite de peticiones. H4AD - 2014. Respuesta a PQRSD. Se evidenció falta de oportunidad en la respuesta a los ciudadanos. | Incumplimiento y demoras en las respuestas de las PQRSD. | Socializar el procedimiento actualizado de PQRDS | Evidenciar la Socialización del procedimiento modificado de Tramites y PQRSD a todos las dependencias Memorando por parte de la SAGH informando la implementación del procedimiento en el que se describa el cambio realizado | Oficio de Socialización | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H24A2015 | H24AD. Proceso de trámite de peticiones. H4AD - 2014. Respuesta a PQRSD. Se evidenció falta de oportunidad en la respuesta a los ciudadanos. | Incumplimiento y demoras en las respuestas de las PQRSD. | Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, en el que en un ejercicio de autoevaluación, el área responsable, analiza la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento correspondiente a este hallazgo, emprendidas desde el 2015. | Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ejecutado para superar la causa raíz de este hallazgo, en el marco del autocontrol. | Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H25A2015 | H25A. Aplicativo ZAFFIRO | Desactualización de los expedientes electrónicos cargados al aplicativo de Gestión Documental Zafiro | Alimentar el sistema zafiro, mediante la indexación de los documentos de cada expediente creado. | La Coordinación de Gestión de la Información generará un informe como resultado de la indexación de los respectivos documentos al sistema Zafiro. La actualización del sistema de parámetros faltantes y las tipologías documentales generadas por la operación, quedarán pendientes por ser propias de la configuración y actualización del aplicativo. | Informe de Indexación | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H25A2015 | H25A. Aplicativo ZAFFIRO | Desactualización de los expedientes electrónicos cargados al aplicativo de Gestión Documental Zafiro | Proponer un proyecto de inversión que aborde la problemática de la gestión documental y fortalezca los controles documentales en la entidad. | El proyecto de inversión propondrá acciones y productos que fortalezcan la gestión documental en la entidad. | Propuesta | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H25A2015 | H25A. Aplicativo ZAFFIRO | Desactualización de los expedientes electrónicos cargados al aplicativo de Gestión Documental Zafiro | Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, en el que en un ejercicio de autoevaluación, el área responsable, analiza la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento correspondiente a este hallazgo, emprendidas desde el 2015. | Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ejecutado para superar la causa raíz de este hallazgo, en el marco del autocontrol. | Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H27A2015 | H27AD. Tabla de Honorarios | Falta de parámetros a nivel de la Entidad para la fijación de los honorarios en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión | Expedición de resolución que adopta la escala de Honorarios para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión | Contar con una escala que objetivice la asignación de honorarios de acuerdo con la formación y experiencia | Resolución | 1 | 2017-08-02 | 2017-08-31 | 4.1429 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H28A2015 | H28A. Reporte de Procesos Diferencia entre los procesos reportados por la AOJ contra la registrada en el EKOGUI y el estado de los mismos. | Diferencia entre los procesos reportados por la AOJ contra la registrada en el EKOGUI y el estado de los mismos. | delegar un abogado líder que cada 15 días verifique la actualización de los procesos en el EKOGUI | Mantener actualizadas de manera correcta las actuaciones de los procesos en el EKOGUI en tiempo real | Certificaciones | 10 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 10
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6A2014 | H6A. Factores atípicos que afectan calidad del servicio. | Posibles deficiencias de coordinación y prevención por parte de los actores que suministran la energía eléctrica. | Suscribir acuerdos de mejora con los PRST móviles en caso de requerirlo con el fin de subsanar temas de calidad del servicio que puedan ser controlados por los mismos. | Planes de mejora suscritos | Un informe de seguimiento | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22A2014 | H22A. Pronunciamiento Política Pública. | Falta de comprensión de los indicadores de gestión y avance físico de los proyectos de inversión en el SPI | Elaborar documento institucional para definir el concepto y medición de brecha digital, | Elaboración de documento que analice el fenómeno de brecha digital en Colombia | Documento | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22A2014 | H22A. Pronunciamiento Política Pública. | Falta de comprensión de los indicadores de gestión y avance físico de los proyectos de inversión en el SPI | Informe de Acciones de Política para el cierre de la Brecha Digital | Presentar las acciones que se han implementado y que se encuentran en ejecución para el cierre de la Brecha Digital en Colombia y evidenciar la evolución y logros obtenidos | Informe publicado en la página web del Ministerio | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26A2014 | H26A.Indicadores para la medición del beneficio ciudadano, como impacto en los proyectos del Mintic. | Falta de evidencia que permita comprobar el impacto de los proyectos de telecomunicaciones sociales y desconocimiento de los lineamientos e indicadores existentes para la medición de impacto de los proyectos del Mintic. | Desarrollo de estudio para el diseño de la metodología de impacto de los programas y proyectos del Plan Vive Digital para la Gente | Desarrollo de estudio para el diseño de la metodología de impacto de los programas y proyectos del Plan Vive Digital para la Gente | Estudio | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26A2014 | H26A.Indicadores para la medición del beneficio ciudadano, como impacto en los proyectos del Mintic. | Falta de evidencia que permita comprobar el impacto de los proyectos de telecomunicaciones sociales y desconocimiento de los lineamientos e indicadores existentes para la medición de impacto de los proyectos del Mintic. | Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, en el que en un ejercicio de autoevaluación, el área responsable, analiza la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento correspondiente a este hallazgo. | Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ejecutado para superar la causa raíz de este hallazgo, en el marco del autocontrol. | Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H32A2014 | H32AD. Indicadores de Efectividad. | Falta de evidencia que permita comprobar el impacto de los proyectos de telecomunicaciones sociales y desconocimiento de los lineamientos e indicadores existentes para la medición de impacto de los proyectos del Mintic. | Desarrollo de estudio para el diseño de la metodología de impacto de los programas y proyectos del Plan Vive Digital para la Gente | Desarrollo de estudio para el diseño de la metodología de impacto de los programas y proyectos del Plan Vive Digital para la Gente | Estudio | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H32A2014 | H32AD. Indicadores de Efectividad. | Falta de evidencia que permita comprobar el impacto de los proyectos de telecomunicaciones sociales y desconocimiento de los lineamientos e indicadores existentes para la medición de impacto de los proyectos del Mintic. | Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, en el que en un ejercicio de autoevaluación, el área responsable, analiza la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento correspondiente a este hallazgo. | Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ejecutado para superar la causa raíz de este hallazgo, en el marco del autocontrol. | Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A2013 | H2AD. Indicadores de calidad de las redes de telecomunicaciones móviles. | La normatividad presenta algunos vacíos en cuanto a la medición de indicadores de calidad para el servicio móvil. Se presentan rezagos en las investigaciones debido al alto grado de incumplimientos por parte de los prestadores | Presentar un informe que permita evaluar la vida digital en Colombia, | Un informe de seguimiento | Informe | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13A2013 | H13A. Iniciativa Vívelabs | Debilidades en el seguimiento y control de las actividades propuestas en el marco de la estrategia Modelo Nacional de ViveLabs | Se entregarán los cierres técnicos, jurídicos, contables y financieros definitivos de los 17 convenios derivados de la Iniciativa Vivelab, pertenecientes al convenio marco 99 de 2011. | Teniendo en cuenta que a través del contrato 499 de 2016 suscrito con la Universidad Nacional, se está desarrollando el proceso de liquidación de los 17 convenios asociados a la iniciativa ViveLab, se entregarán los 17 cierres técnicos, jurídicos, contables y financieros definitivos para el proceso de liquidación | Documentos - 17 cierres técnicos, jurídicos, contables y financieros definitivos | 17 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 17
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15A2013 | H15A. Trazabilidad en el Uso de los Recursos. | Deficiencias en seguimiento y control del Ministerio sobre recursos asignados a cada iniciativa durante las diferentes vigencias en las que se han ejecutado los proyectos. | Elaboración de un documento donde se muestre la ejecución y trazabilidad tanto de la iniciativa Vivelab como de la iniciativa del Fortalecimiento de Contenidos Digitales. | El documento tendrá como objetivo hacer un recuento de la ejecución de los recursos asignados a las iniciativas, así como de los resultados que se han tenido en los diferentes programas durante los últimos años y las acciones que se han tomado para mejorar la ejecución y seguimiento de los proyectos. | Documento de trazabilidad | 1 | 2017-08-02 | 2017-09-15 | 6.2857 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30A2013 | H30A. Falta de seguimiento a la actividad no. 8 del procedimiento GJU-TIC-PR-001. | Debilidades en el diligenciamiento de algunas fichas mensuales de seguimiento de proceso judicial. Falta de revisión, verificación y validación de la información que es consignada por los apoderados de la entidad, así como también la falta de control al seguimiento de los apoderados; generando con ello que la información de las fichas no sea confiable ni consistente. | Asignar un abogado para que verifique mensualmente que las fichas de seguimiento, estén diligenciadas por los abogados y cumplan con todos los requerimientos. | Asignar un abogado para que verifique mensualmente que las fichas de seguimiento, estén diligenciadas por los abogados y cumplan con todos los requerimientos. | Informe de Verificación de la condición de las fichas de conciliación. | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H59A2013 | H59A.Deficiencias Mapa de Riesgos. | Falta de lineamientos en la gerencia de proyectos a nivel entidad para establecer la administración de riesgos de los proyectos. | Adoptar en el Modelo Integrado de Gestión, el manual de gerencia de proyectos para la Entidad. | Establecer los lineaneamientos para la gerencia de proyectos del MINTIC | Documento adoptado | 1 | 2017-08-02 | 2018-01-31 | 26 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H59A2013 | H59A.Deficiencias Mapa de Riesgos. | Falta de lineamientos en la gerencia de proyectos a nivel entidad para establecer la administración de riesgos de los proyectos. | Crear y adoptar en el Modelo Integrado de Gestión, mediante el Código de Buen Gobierno, la política de administración de riesgos de proyectos para la Entidad, teniendo como referencia los lineamientos para la gerencia de proyectos. | Establecer compromisos institucionales para la articulación, consolidación y gestión de la gerencia de proyectos de la entidad | Política de Administración de Riesgos de Proyectos | 1 | 2017-08-02 | 2018-01-31 | 26 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H59A2013 | H59A.Deficiencias Mapa de Riesgos. | Falta de lineamientos en la gerencia de proyectos a nivel entidad para establecer la administración de riesgos de los proyectos. | Crear y adoptar en el Modelo Integrado de Gestión la Metodología para la Administración de Riesgos de Proyectos de la entidad | Establecer lineamientos para la implementación de la adecuada Administración de Riesgos de Proyectos de la entidad. | Metodología Adoptada | 1 | 2017-08-02 | 2018-03-31 | 34.4286 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H59A2013 | H59A.Deficiencias Mapa de Riesgos. | Falta de lineamientos en la gerencia de proyectos a nivel entidad para establecer la administración de riesgos de los proyectos. | Implementar la Metodología de Administración de Riesgos de Proyectos y actualizar y fortalecer el mapa de riesgos institucional mediante la identificación de los perfiles de riesgo que aplican a los proyectos de la entidad, de acuerdo a los definido en el Manual de Gerencia de proyectos | Identificar los perfiles de riesgos de los proyectos de la entidad y | Mapa de riesgos de proyectos institucional actualizado | 1 | 2017-08-02 | 2018-07-31 | 51.8571 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H59A2013 | H59A.Deficiencias Mapa de Riesgos. | Falta de lineamientos en la gerencia de proyectos a nivel entidad para establecer la administración de riesgos de los proyectos. | Socializar y divulgar el manual de gerencia de proyectos, la Política de Administración de Riesgos de Proyectos y la Metodología para la Administración de Riesgos de Proyectos de la entidad | Dar a conocer los instrumentos para el fortalecimiento de la administración de riesgos de proyectos de la entidad | Actas de socialización | 6 | 2017-08-02 | 2018-06-30 | 47.4286 | 6
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H59A2013 | H59A.Deficiencias Mapa de Riesgos. | Falta de lineamientos en la gerencia de proyectos a nivel entidad para establecer la administración de riesgos de los proyectos. | Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, en el que en un ejercicio de autoevaluación, el área responsable, analiza la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento correspondiente a este hallazgo. | Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ejecutado para superar la causa raíz de este hallazgo, en el marco del autocontrol. | Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora | 1 | 2017-08-02 | 2018-07-31 | 51.8571 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H33A2013 | H33A. Confiabilidad en la información de las Metas e Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo | No se sabe el estado real de avances de las metas propuestas (Indicadores) en el PND. | Visualizar la relación que existe entre los avances reportados en SINERGIA y los avances reportados en el Plan de Acción | 1)Reporte de articulación | Documento | 1 | 2017-08-02 | 2017-10-30 | 12.7143 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H33A2013 | H33A. Confiabilidad en la información de las Metas e Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo | No se sabe el estado real de avances de las metas propuestas (Indicadores) en el PND. | Visualizar la relación que existe entre los avances reportados en SINERGIA y los avances reportados en el Plan de Acción | 2) Generación del reporte de la articulación | Documento | 1 | 2017-08-02 | 2017-10-30 | 12.7143 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H34A2013 | H34A.Indicadores de Impacto. | Los programas y proyectos del ministerio de TIC no tienen indicadores de impacto sobre la población objetivo que permitan evidenciar que los contratos que implementan los proyectos de telecomunicaciones sociales han producido resultados positivos diferentes a simples metas de cobertura. | Desarrollo de estudio para el diseño de la metodología de impacto de los programas y proyectos del Plan Vive Digital para la Gente | Desarrollo de estudio para el diseño de la metodología de impacto de los programas y proyectos del Plan Vive Digital para la Gente | Estudio | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H34A2013 | H34A.Indicadores de Impacto. | Los programas y proyectos del ministerio de TIC no tienen indicadores de impacto sobre la población objetivo que permitan evidenciar que los contratos que implementan los proyectos de telecomunicaciones sociales han producido resultados positivos diferentes a simples metas de cobertura. | Elaborar un Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora, en el que en un ejercicio de autoevaluación, el área responsable, analiza la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento correspondiente a este hallazgo. | Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento ejecutado para superar la causa raíz de este hallazgo, en el marco del autocontrol. | Informe de Cierre y de Efectividad Acciones de Mejora | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H35A2013 | H35A. Aplicación sobre la población objetivo de las inversiones en proyectos de Telecomunicaciones sociales. | En el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo no se discrimina entre el aporte al indicador por el desarrollo propio de los operadores, y el aporte a los avances generados por las inversiones del Gobierno Nacional en los proyectos de Telecomunicaciones sociales. | Elaborar documento institucional para definir el concepto y medición de brecha digital, | Elaboración de documento que analice el fenómeno de brecha digital en Colombia | Documento | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H35A2013 | H35A. Aplicación sobre la población objetivo de las inversiones en proyectos de Telecomunicaciones sociales. | En el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo no se discrimina entre el aporte al indicador por el desarrollo propio de los operadores, y el aporte a los avances generados por las inversiones del Gobierno Nacional en los proyectos de Telecomunicaciones sociales. | Informe de Acciones de Política para el cierre de la Brecha Digital | Presentar las acciones que se han implementado y que se encuentran en ejecución para el cierre de la Brecha Digilat en Colombia y evidenciar la evolución y logros obtenidos | Informe publicado en la página web del Ministerio | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H36A2013 | H36A. Brecha Digital Interna. | Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, el Ministerio de Comunicaciones, no había diseñado un indicador de brecha regional. | Elaborar documento institucional para definir el concepto y medición de brecha digital, | Elaboración de documento que analice el fenómeno de brecha digital en Colombia | Documento | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H36A2013 | H36A. Brecha Digital Interna. | Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, el Ministerio de Comunicaciones, no había diseñado un indicador de brecha regional. | Informe de Acciones de Política para el cierre de la Brecha Digital | Presentar las acciones que se han implementado y que se encuentran en ejecución para el cierre de la Brecha Digilat en Colombia y evidenciar la evolución y logros obtenidos | Informe publicado en la página web del Ministerio | 1 | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 21.5714 | 1