## PM FONDO 2015
PLAN DE MEJORAMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO FONDO TIC
Fecha de Suscripción: | 2016-08-10
FECHA DE AVANCE: | 2017-06-30
Numero hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del Hallazgo | Acción de Mejoramiento | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Área Responsable
H1A | H1A. Cierre de Fiducias contratos de Aporte liquidados Observa el ente de control que a pesar de que los Contratos de Aporte 502 y 503 se liquidaron el 21 de agosto y el 25 de marzo de 2015, no se ha realizado el cierre de las fiducias respectivas. | Debilidades en el seguimiento a la liquidación de los contratos de Fiducia. | 1. En las actas de liquidación de los contratos y/o Convenios que se suscriban, se les incorporará una nota en el aparte de Cláusulas especiales, en la cual se indique al contratista que en un plazo determinado se debe remitir al Fontic copia del Acta de Liquidación del Contrato de Fiducia suscrito (si lo hubo), para el manejo de los recursos. | 1. Modelo de acta de liquidación del contrato de aporte modificada | Modelo de acta modificada | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Conectividad - Oficina de Ingresos del Fondo y Grupo Contratación
H1A | H1A. Cierre de Fiducias contratos de Aporte liquidados Observa el ente de control que a pesar de que los Contratos de Aporte 502 y 503 se liquidaron el 21 de agosto y el 25 de marzo de 2015, no se ha realizado el cierre de las fiducias respectivas. | Debilidades en el seguimiento a la liquidación de los contratos de Fiducia. | 2. Identificar los contratos de aportes liquidados, que tienen sin liquidar los contratos de fiducia para realizar monitoreo bimestral. | 2. Reporte del estado de la liquidación de los contratos de fiducia | Reporte bimestral | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Conectividad - Oficina de Ingresos del Fondo y Grupo Contratación
H2A | H2A. Fibra Óptica Subutilizada. La CGR realizó encuesta a las IPs del PNFO, a través de correo electrónico, con las respuestas recibidas (58) formularon un concepto donde exponen que no es posible evidenciar que se está cumpliendo con dar conectividad a las IPs activas del contrato; que implicaría que, o no se está cumplimento el contrato, o que el MINTIC no hace seguimiento al mismo, o las dos cosas. | No existe comunicación constante entre la Entidad Contratante y las IPs del Proyecto a través de correos electrónicos, lo que no permitió a la CGR evidenciar la conectividad en las IPs y el seguimiento que el MINTIC realiza al objeto del proyecto | 1. Solicitar a la Interventoría del PNFO que actualice las bases de datos de contacto, donde se incluyan los correos electrónicos de por lo menos un usuario del servicio por cada institución pública activa. | 1. Base de Datos del proyecto actualizada | Base de Datos | 1 | 2016-08-10 | 2016-08-31 | 3 | 1 | 100% | 3 | 3 | 3 | Dirección de Conectividad
H2A | H2A. Fibra Óptica Subutilizada. La CGR realizó encuesta a las IPs del PNFO, a través de correo electrónico, con las respuestas recibidas (58) formularon un concepto donde exponen que no es posible evidenciar que se está cumpliendo con dar conectividad a las IPs activas del contrato; que implicaría que, o no se está cumplimento el contrato, o que el MINTIC no hace seguimiento al mismo, o las dos cosas. | No existe comunicación constante entre la Entidad Contratante y las IPs del Proyecto a través de correos electrónicos, lo que no permitió a la CGR evidenciar la conectividad en las IPs y el seguimiento que el MINTIC realiza al objeto del proyecto | 2. Remitir periódicamente información relevante del contrato a las instituciones públicas activas del PNFO, a través de piezas digitales informativas y campañas telefónicas. | 2. Informe de las piezas digitales informativas remitidas y llamadas telefónicas realizadas a las instituciones públicas activas. | Informe | 1 | 2016-08-10 | 2016-09-30 | 7.2857 | 1 | 100% | 7.2857 | 7.2857 | 7.2857 | Dirección de Conectividad
H2A | H2A. Fibra Óptica Subutilizada. La CGR realizó encuesta a las IPs del PNFO, a través de correo electrónico, con las respuestas recibidas (58) formularon un concepto donde exponen que no es posible evidenciar que se está cumpliendo con dar conectividad a las IPs activas del contrato; que implicaría que, o no se está cumplimento el contrato, o que el MINTIC no hace seguimiento al mismo, o las dos cosas. | No existe comunicación constante entre la Entidad Contratante y las IPs del Proyecto a través de correos electrónicos, lo que no permitió a la CGR evidenciar la conectividad en las IPs y el seguimiento que el MINTIC realiza al objeto del proyecto | 3. Elaborar un informe por parte de la interventoría donde se evidencie el tráfico de cada institución publica activa del PNFO. | 3. Informe de Interventoría Bimestral sobre indicadores de servicio en las instituciones Públicas activas | Informe Bimestral | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Conectividad
H3AD | H3A. Administrativo, Disciplinario. Deficiencia en la gestión de cartera. Se observaron deficiencias en la gestión de cobro, porque al 31 de diciembre de 2015 no registra inicio de los procesos coactivos correspondientes para cartera mayor de cinco (5) años por valor de $4.575 millones, por lo cual mantiene el riesgo de que la misma prescriba, incumpliendo el mandato del artículo 1 de la ley 1066 de 2006 " Realizar gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna". | Deficiencias en la gestión de cobro, porque al 31 de diciembre de 2015 no registra inicio de los procesos coactivos correspondientes para cartera mayor de cinco (5) años por valor de $4.575 millones, por lo cual mantiene el riesgo de que la misma prescriba, incumpliendo el mandato del artículo 1 de la ley 1066 de 2006 " Realizar gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna". | 1. Plan de acción para realizar aperturas, frente a títulos remitidos menores a ciento ochenta (180) días, en el menor tiempo siempre. | 1. Apertura de procesos utilizando el aplicativo de Gestión de Cobro. | Informe trimestral de títulos allegados, sobre aperturas realizadas | 4 | 2016-08-10 | 2017-06-30 | 46.2857 | 4 | 100% | 46.2857 | 46.2857 | 46.2857 | Oficina Asesora Jurídica y Subdirección Financiera
H3AD | H3A. Administrativo, Disciplinario. Deficiencia en la gestión de cartera. Se observaron deficiencias en la gestión de cobro, porque al 31 de diciembre de 2015 no registra inicio de los procesos coactivos correspondientes para cartera mayor de cinco (5) años por valor de $4.575 millones, por lo cual mantiene el riesgo de que la misma prescriba, incumpliendo el mandato del artículo 1 de la ley 1066 de 2006 " Realizar gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna". | Deficiencias en la gestión de cobro, porque al 31 de diciembre de 2015 no registra inicio de los procesos coactivos correspondientes para cartera mayor de cinco (5) años por valor de $4.575 millones, por lo cual mantiene el riesgo de que la misma prescriba, incumpliendo el mandato del artículo 1 de la ley 1066 de 2006 " Realizar gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna". | 2. Clasificar la cartera con más de ciento ochenta (180) días de vencida, para vender a Colector de Activos de la Nación- Central de Inversiones CISA. | 2. Diligenciamiento de la matriz enviada por CISA, en la que se identifiquen los datos de las obligaciones de las que se pretende la venta. | Documento con la Valoración entregada por CISA | 1 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 1 | 100% | 16 | 16 | 16 | Oficina Asesora Jurídica y Subdirección Financiera
H4A | H4A. Información saldos por girar - Recursos entregados administrados por terceros Se observó una diferencia con relación a los saldos por girar reportados por parte de la supervisión de los contratos, situación que no permite ejercer un control oportuno y veraz sobre los recursos, ejerciendo un impacto sobre la gestión de la Entidad. | Se evidencian diferencias en lo reportado por en los informes de supervisión que son los documentos fuente para el análisis y seguimiento de los proyectos y los reportados por FONADE en la Circularización realizada por la CGR. | 1. Avalar la información financiera, técnica, administrativa, contable y jurídica reportada en el Informe GCC-TIC-FM-051 por parte del apoyo financiero, técnico y jurídico de la Dirección de Conectividad, soportado en los informes de ejecución financiera bimestral reportados por FONADE | 1. Diligenciamiento mensual del informe GCC-TIC-FM-051 revisado y avalado por la Dirección de Conectividad. Dicha información se especificará en un reporte bimestral. | Reporte bimestral | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Conectividad
H4A | H4A. Información saldos por girar - Recursos entregados administrados por terceros Se observó una diferencia con relación a los saldos por girar reportados por parte de la supervisión de los contratos, situación que no permite ejercer un control oportuno y veraz sobre los recursos, ejerciendo un impacto sobre la gestión de la Entidad. | Se evidencian diferencias en lo reportado por en los informes de supervisión que son los documentos fuente para el análisis y seguimiento de los proyectos y los reportados por FONADE en la Circularización realizada por la CGR. | 2. Reportar la legalización de recursos al Área de Contabilidad del Ministerio TIC, producto de la conciliación de los recursos entre FONADE y la supervisión. | 2. Reporte bimestral de los formatos de legalización de recursos entregados al Área de Contabilidad | Reporte Bimestral | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Conectividad y Grupo Contabilidad
H5A | H5A. Recepción, análisis y direccionamiento de documentos. Existencia de documentos pertenecientes a trámites formales sin el cumplimiento de los requisitos de registro y/o radicado, afectando el seguimiento y control dentro del proceso de Gestión Documental por inobservancia de los procedimientos establecidos y/o la desactualización de los mismos. | Debilidades internalización cultura de autocontrol de quienes generan, reciben y administran soportes documentales. | 1. Activar un control mensual a los documentos recibidos para su inclusión formal en el Archivo de Gestión | 1. Hacer seguimiento a todos los documentos que se entregan por parte de las Oficinas del MINTIC al Archivo de Gestión, procurando que cumplan con la normatividad vigente en Gestión Documental. | Control Mensual de Documentos | 5 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 5 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Grupo de Gestión de la Información
H5A | H5A. Recepción, análisis y direccionamiento de documentos. Existencia de documentos pertenecientes a trámites formales sin el cumplimiento de los requisitos de registro y/o radicado, afectando el seguimiento y control dentro del proceso de Gestión Documental por inobservancia de los procedimientos establecidos y/o la desactualización de los mismos. | Debilidades en el sistema de control interno (supervisión, control a procesos y procedimientos, y sistema de gestión de calidad, entre otros) | 2. Reporte mensual a las áreas del MINTIC, de las cantidades de expedientes entregados al archivo de gestión y de las cantidades devoluciones de documentos con sus causales. | 2. Reportar a las áreas del MINTIC con una periodicidad mensual, las cantidades de expedientes que se entregan al archivo y las cantidades de documentos que se les devuelven por no cumplir con los parámetros establecidos en las normatividad vigente. | Reporte Mensual de Expedientes Entregados al Archivo de Gestión y de Devoluciones de Documentos a las Oficinas | 5 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 5 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Grupo de Gestión de la Información
H5A | H5A. Recepción, análisis y direccionamiento de documentos. Existencia de documentos pertenecientes a trámites formales sin el cumplimiento de los requisitos de registro y/o radicado, afectando el seguimiento y control dentro del proceso de Gestión Documental por inobservancia de los procedimientos establecidos y/o la desactualización de los mismos. | Debilidades en el sistema de control interno (supervisión, control a procesos y procedimientos, y sistema de gestión de calidad, entre otros) | 3. Definir Facilitadores de Gestión Documental por Oficina del MINITC | 3. Establecer un representante de cada oficina del MINTIC, que se encargue de la recepción de los reportes que en Gestión Documental remita el Grupo de Gestión de la Información, para la el seguimiento y toma de medidas pertinentes. | Facilitadores en Gestión Documental Definidos | 67 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 67 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Grupo de Gestión de la Información
H5A | H5A. Recepción, análisis y direccionamiento de documentos. Existencia de documentos pertenecientes a trámites formales sin el cumplimiento de los requisitos de registro y/o radicado, afectando el seguimiento y control dentro del proceso de Gestión Documental por inobservancia de los procedimientos establecidos y/o la desactualización de los mismos. | Inobservancia de los procedimientos institucionales establecidos y/o desactualizados | 4. Formalización de la actualización de los procedimientos de Recepción de Documentos para Actualización de Expedientes y Recepción de Carpetas para Creación de Expedientes. | 4. Formalizar los procesos de entrega de documentos al Archivo de Gestión del MINTIC. | Procedimientos Formalizados | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Lidera, Grupo de Gestión de la Información. Participa: Oficina de Ingresos del Fondo TIC, Grupo de Contratación.
H5A | H5A. Recepción, análisis y direccionamiento de documentos. Existencia de documentos pertenecientes a trámites formales sin el cumplimiento de los requisitos de registro y/o radicado, afectando el seguimiento y control dentro del proceso de Gestión Documental por inobservancia de los procedimientos establecidos y/o la desactualización de los mismos. | Inobservancia de los procedimientos institucionales establecidos y/o desactualizados | 5. Implementación de los procedimientos de Recepción de Documentos para Actualización de Expedientes y Recepción de Carpetas para Creación de Expedientes. | 5. Implementar los procedimientos de entrega de documentos al Archivo de Gestión del MINTIC. | Procedimientos Implementados | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Lidera, Grupo de Gestión de la Información. Participa: Oficina de Ingresos del Fondo TIC, Grupo de Contratación.
H6AD | H6AD. Oportunidad en la constitución de reservas presupuestales. La entidad dio trámite a solicitudes de constitución de reservas presupuestales para los contratos 025 y 609 de 2015, con base en oficios calendados el 21 y 20 de enero de 2016 respectivamente(...) | Proceso de Constitución de Reservas Presupuestales realizado de manera extemporánea en el SIIF NACION | 1. Correctiva - Oficio al Administrador de SIIF NACION solicitando se certifique que el proceso operativo realizado en el sistema de manera posterior al 20 de enero, no obedece a la generación de un registro de constitución de reserva presupuestal | 1. Obtener certificación por parte del administrador del SIIF NACION donde se compruebe que el sistema contiene la parametrización necesaria para evitar que las reservas presupuestales se constituyan de manera posterior al 20 de enero de cada vigencia fiscal, tal como lo dispone las normas legales vigentes en la materia. | Certificación Administración SIIF-NACION de Min-Hacienda | 1 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 1 | 100% | 16 | 16 | 16 | Subdirección Financiera
H6AD | H6AD. Oportunidad en la constitución de reservas presupuestales. La entidad dio trámite a solicitudes de constitución de reservas presupuestales para los contratos 025 y 609 de 2015, con base en oficios calendados el 21 y 20 de enero de 2016 respectivamente(...) | Proceso de Constitución de Reservas Presupuestales realizado de manera extemporánea en el SIIF NACION | 2. Preventiva - Incluir en la Circular de Cierre Fiscal párrafo exigiendo que los soportes de la Constitución de Reservas Presupuestales sean de fecha posterior al cierre de la Vigencia y anterior a su constitución. | 2. Mencionar en la Circular de cierre fiscal que los registros presupuestales de compromisos sobre los cuales se van a constituir reservas presupuestales requieren que sus soportes sean de fecha máxima 31 de diciembre de la vigencia en curso. | Inclusión del párrafo dentro de la Circular de Cierre Fiscal | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 1 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Subdirección Financiera
H7A | H7A. Seguimiento a la ejecución de convenios y contratos. Existencia de documentos pertenecientes a trámites formales sin el cumplimiento de los requisitos de registro y/o radicado, afectando el seguimiento y control dentro de la ejecución de Contratos por inobservancia de los procedimientos establecidos y/o la desactualización de los mismos. | Debilidades en la consistencia de la información e inobservancia oportuna de la obligación de los supervisores de remitir a las carpetas, los informes de documentos generados en la ejecución de los contratos y/o convenios. | 1. Avalar la información financiera, técnica, administrativa, contable y jurídica reportada en el Informe GCC-TIC-FM-051 por parte del apoyo financiero, técnico y jurídico de la Dirección de Conectividad, soportado en los informes de ejecución financiera bimestral reportados por FONADE | 1. Diligenciamiento mensual del informe GCC-TIC-FM-051 revisado y avalado por la Dirección de Conectividad. Dicha información se especificará en un reporte bimestral. | Reporte bimestral | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Conectividad
H7A | H7A. Seguimiento a la ejecución de convenios y contratos. Existencia de documentos pertenecientes a trámites formales sin el cumplimiento de los requisitos de registro y/o radicado, afectando el seguimiento y control dentro de la ejecución de Contratos por inobservancia de los procedimientos establecidos y/o la desactualización de los mismos. | Deficiencia en la estructuración de la minuta de contrato de prestación de servicios profesionales en relación a la obligación por parte del contratista de presentar informes mensuales de ejecución | 2. Diseñar una minuta tipo en donde se contemple la obligación de presentar informes mensuales de ejecución por parte del contratista. | 2. Minuta tipo | Minuta | 1 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 1 | 100% | 16 | 16 | 16 | Grupo de Contratación
H7A | H7A. Seguimiento a la ejecución de convenios y contratos. Existencia de documentos pertenecientes a trámites formales sin el cumplimiento de los requisitos de registro y/o radicado, afectando el seguimiento y control dentro de la ejecución de Contratos por inobservancia de los procedimientos establecidos y/o la desactualización de los mismos. | Debilidades en la consistencia de la información e inobservancia oportuna de la obligación de los supervisores de remitir a las carpetas, los informes de documentos generados en la ejecución de los contratos y/o convenios. | 3. Implementar un muestreo aleatorio para la revisión de expedientes de las Direcciones misionales (Informes reportados por el supervisor estén acorde a los criterios de la Ley 1474 de 2011). El resultado de la verificación será informado al Área correspondiente. | 3. Verificación Bimestral expediente vs informes mensual de ejecución. | Entrega de informe de verificación bimestral | 2 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 2 | 100% | 16 | 16 | 16 | Oficina de Ingresos del Fondo
H7A | H7A. Seguimiento a la ejecución de convenios y contratos. Existencia de documentos pertenecientes a trámites formales sin el cumplimiento de los requisitos de registro y/o radicado, afectando el seguimiento y control dentro de la ejecución de Contratos por inobservancia de los procedimientos establecidos y/o la desactualización de los mismos. | Deficiencia en la alimentación de las carpetas contractuales por parte del supervisor | 4. Formular e implementar una lista de chequeo para que cada uno de los supervisores verifique con frecuencia bimestral la actualización de las carpetas contractuales | 4. Informe de verificación de documentación para cada contrato y/o convenio | Informe de verificación de documentación para cada contrato y/o convenio | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Coordinación Grupo de Gestión de la Información - Grupo de Contratación y Dirección de Conectividad
H8AD | H8AD. Expedientes Físicos gestión jurídica. Todos los expedientes. Afectación cadena de valor del Macroproceso de Gestión de Recursos-proceso de Gestión Documental respecto de los ítems: recepción, direccionamiento, organización y trámite, y distribución de documentos físicos y electrónicos de y a los grupos de interés. Y también, al componente complementario de información a que se refiere la Dimensión Arquitectura Institucional del MIG. | Deficiencias en el archivo de los documentos físicos, no todos reposan en expediente y otros no han sido organizados cronológicamente … hoja de control no es aplicada para todos los expedientes, … | 1. Reporte mensual a las áreas del MINTIC, de las cantidades de expedientes entregados al archivo de gestión y de las cantidades devoluciones de documentos con sus causales. | 1. Reportar a las áreas del MINTIC con una periodicidad mensual, las cantidades de expedientes que se entregan al archivo y las cantidades de documentos que se les devuelven por no cumplir con los parámetros establecidos en las normatividad vigente. | Reporte Mensual de Expedientes Entregados al Archivo de Gestión y de Devoluciones de Documentos a las Oficinas | 5 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 5 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Administrativa y de Gestión Humana - Gestión de la Información
H8AD | H8AD. Expedientes Físicos gestión jurídica. Todos los expedientes. Afectación cadena de valor del Macroproceso de Gestión de Recursos-proceso de Gestión Documental respecto de los ítems: recepción, direccionamiento, organización y trámite, y distribución de documentos físicos y electrónicos de y a los grupos de interés. Y también, al componente complementario de información a que se refiere la Dimensión Arquitectura Institucional del MIG. | Deficiencias en el archivo de los documentos físicos, no todos reposan en expediente y otros no han sido organizados cronológicamente … hoja de control no es aplicada para todos los expedientes, … | 2. Definir Facilitadores de Gestión Documental por Oficina del MINITC | 2. Establecer un representante de cada oficina del MINTIC, que se encargue de la recepción de los reportes que en Gestión Documental remita el Grupo de Gestión de la Información, para la el seguimiento y toma de medidas pertinentes. | Facilitadores en Gestión Documental Definidos | 67 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 67 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Administrativa y de Gestión Humana - Gestión de la Información
H8AD | H8AD. Expedientes Físicos gestión jurídica. Todos los expedientes. Afectación cadena de valor del Macroproceso de Gestión de Recursos-proceso de Gestión Documental respecto de los ítems: recepción, direccionamiento, organización y trámite, y distribución de documentos físicos y electrónicos de y a los grupos de interés. Y también, al componente complementario de información a que se refiere la Dimensión Arquitectura Institucional del MIG. | Inobservancia de la normatividad vigente respecto al manejo de los expedientes al interior de las dependencias y grupos encargados de gestionar los mismos durante su etapa de trámite. | 3. Formalización de la actualización de los procedimientos de Recepción de Documentos para Actualización de Expedientes y Recepción de Carpetas para Creación de Expedientes. | 3. Formalizar los procesos de entrega de documentos al Archivo de Gestión del MINTIC. | Procedimientos Formalizados | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Administrativa y de Gestión Humana - Gestión de la Información
H8AD | H8AD. Expedientes Físicos gestión jurídica. Todos los expedientes. Afectación cadena de valor del Macroproceso de Gestión de Recursos-proceso de Gestión Documental respecto de los ítems: recepción, direccionamiento, organización y trámite, y distribución de documentos físicos y electrónicos de y a los grupos de interés. Y también, al componente complementario de información a que se refiere la Dimensión Arquitectura Institucional del MIG. | Debilidades en la implementación de la cultura de autocontrol al interior de grupos específicos, tiene incidencia negativa en cuanto al fortalecimiento de los mecanismos de control interno MINTIC/FONTIC | 4. Implementación de los procedimientos de Recepción de Documentos para Actualización de Expedientes y Recepción de Carpetas para Creación de Expedientes. | 4. Implementar los procedimientos de entrega de documentos al Archivo de Gestión del MINTIC. | Procedimientos Implementados | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Administrativa y de Gestión Humana- Gestión de la Información
H9A | H9A. Fichas mensuales de seguimiento a gestión de apoderados. Las fichas mensuales de seguimiento no reposan en todos los expedientes analizados. | No se ha remitido todas las fichas por parte de los apoderados para que hagan parte de los expedientes | 1. Registrar en el aplicativo Alfanet, todas las fichas de seguimiento de apoderados, con los soportes a los que haya lugar, para asegurar su ingreso en el Sistema de Gestión Documental y la Inclusión formal en los expedientes | 1. Registrar mensualmente las fichas de seguimiento de apoderados en el Sistema de Gestión Documental | Registro de fichas de seguimiento de apoderados | 100% | 2016-08-10 | 2016-12-30 | 20.2857 | 1 | 100% | 20.2857 | 20.2857 | 20.2857 | Oficina Asesora Jurídica
H10AD | H10AD. Macroproceso Gestión de Defensa Judicial - Procesos: Actividades Comité de Conciliación y Defensa Judicial - Materias especificas: Gestión Jurídica - Políticas de prevención del daño antijurídico La Resolución 3422 de 2014 no se ciñó a lo previsto en el Manual para elaboración de la política de daño antijurídico emito por la ANDJ, dentro del cual se solicitaba que dicha política debía siempre constituir un plan de acción para solucionar el problema que incluya medidas que mitiguen o resuelvan la causa primaria del mismo, lo cual incluye el presupuesto, el cronograma y los resultados esperados así como los indicadores | No haber adoptado en debida forma el Manual para la elaboración de la política de daño antijurídico | 1. Derogar la Resolución 3422 de 2014 por medio de un acto administrativo que adopte las Circulares de la ANDJ y el procedimiento para la implementación de las políticas del año antijurídico el cual deberá ser incluido en el MIG | 1. Reuniones de acompañamiento con la ANDJE y las dependencias del Ministerio/Fondo para la debida elaboración de la resolución para que esta sea aprobada por el Comité de Conciliación. | Resolución | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Oficina Asesora Jurídica
H10AD | H10AD. Macroproceso Gestión de Defensa Judicial - Procesos: Actividades Comité de Conciliación y Defensa Judicial - Materias especificas: Gestión Jurídica - Políticas de prevención del daño antijurídico La Resolución 3422 de 2014 no se ciñó a lo previsto en el Manual para elaboración de la política de daño antijurídico emito por la ANDJ, dentro del cual se solicitaba que dicha política debía siempre constituir un plan de acción para solucionar el problema que incluya medidas que mitiguen o resuelvan la causa primaria del mismo, lo cual incluye el presupuesto, el cronograma y los resultados esperados así como los indicadores | Presuntas deficiencias en la estructura del informe de evaluación al cumplimiento de la política de prevención de daño antijurídico | 2. Optimizar la estructura técnica del informe de evaluación del cumplimiento de la política de prevención del daño antijurídico que se ejecutará en el segundo semestre de 2016 | 2. Efectuar en el segundo semestre de 2016 la evaluación al cumplimiento de la política de daño antijurídico, teniendo en cuenta en la estructura técnica del informe final de evaluación, las observaciones efectuadas por el equipo auditor de la Contraloría General de la República. | informe final de evaluación al cumplimiento de las políticas de prevención de daño antijurídico, que recoja todas las observaciones efectuadas por el equipo auditor de la C.G.R. | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-30 | 20.2857 | 1 | 100% | 20.2857 | 20.2857 | 20.2857 | Oficina de Control Interno
H11AD | H11AD. Actas comité de conciliación Para las actas realizadas hasta el 11/04/2015 de conformidad con la resolución vigente es ese momento no se hizo referencia a la lectura del acta anterior aprobada ni que se firmara en todo los casos por todos los asistentes como se evidenció en el acta 148, tampoco se evidencia que el secretario técnico del Compite hiciera seguimiento a los casos aprobados en las sesiones anteriores. | Para las actas realizadas hasta el 11/04/2015 de conformidad con la resolución vigente es ese momento no se hizo referencia a la lectura del acta anterior aprobada ni que se firmara en todo los casos por todos los asistentes como se evidenció en el acta 148, tampoco se evidencia que el secretario técnico del Compite hiciera seguimiento a los casos aprobados en las sesiones anteriores. | 1. Dar estricto cumplimiento a las normas que rigen la gestión del Comité de Conciliación tanto por sus miembros como por el secretario técnico | 1. Elaborar por parte del Secretario del Comité las actas conforme lo ordena la resolución vigente, consignando en ella los compromisos adquiridos y los resultados de los mismos. | Actas de comité de conciliación | 100% | 2016-08-10 | 2016-12-30 | 20.2857 | 1 | 100% | 20.2857 | 20.2857 | 20.2857 | Oficina Asesora Jurídica
H11AD | H11AD. Actas comité de conciliación Para las actas realizadas hasta el 11/04/2015 de conformidad con la resolución vigente es ese momento no se hizo referencia a la lectura del acta anterior aprobada ni que se firmara en todo los casos por todos los asistentes como se evidenció en el acta 148, tampoco se evidencia que el secretario técnico del Compite hiciera seguimiento a los casos aprobados en las sesiones anteriores. | Las actas no se encuentran paginadas individualmente y las carpetas allegadas no están debidamente rotuladas ni foliadas, no reflejan la periociodad establecida para sesionar, no se observa cumplimiento de las funciones de la secretaria técnica. | 2. Organizar las carpetas de los comités de conciliación de acuerdo a las normas de archivo | 2. Paginar y rotular las carpetas contenidas de las actas de los comités de conciliación en debida forma de acuerdo a las normas de archivo | carpetas | 100% | 2016-08-10 | 2016-12-30 | 20.2857 | 1 | 100% | 20.2857 | 20.2857 | 20.2857 | Oficina Asesora Jurídica
H12A | H12A. Programación Presupuestal Las modificaciones presupuestales evidencian que aún continúan deficiencias en la planeación y programación del presupuesto que afecta la oportuna ejecución. | Deficiencias en la adecuada planeación y programación del presupuesto que afectan su oportuna ejecución | 1. Crear la lista de chequeo que opere como punto de control para actualizaciones de fichas de inversión | 1. Crear documento lista de chequeo para actualización de fichas de inversión | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-08-31 | 3 | 1 | 100% | 3 | 3 | 3 | Oficina Asesora de Planeación
H12A | H12A. Programación Presupuestal Las modificaciones presupuestales evidencian que aún continúan deficiencias en la planeación y programación del presupuesto que afecta la oportuna ejecución. | Deficiencias en la adecuada planeación y programación del presupuesto que afectan su oportuna ejecución | 1. Crear la lista de chequeo que opere como punto de control para actualizaciones de fichas de inversión | 2. Socializar lista de chequeo para actualización de fichas de inversión. | Memorando de socialización de documento lista de chequeo | 1 | 2016-08-10 | 2016-08-31 | 3 | 1 | 100% | 3 | 3 | 3 | Oficina Asesora de Planeación
H13A | H13A. Compromisos presupuestales no ejecutados a pesar de haberse desembolsado los recursos. Desde el 2011 el FONTIC efectuó desembolsos con cargo a compromisos que no se ejecutaron durante cada vigencia por $879,065 millones de 1.306.011 millones girados, los cuales en su mayoría permanecen en fiducias bajo diferentes modalidades por mas de dos años... | Debilidades en el reporte de los contratos que no tiene legalizado los recursos dentro de la vigencia establecida | 1. El supervisor responsable reporta en la Plantilla definida el plan de ejecución y saldos por legalizar. | 1. Reporte mensual en la plantilla de la ejecución y legalización de recursos desembolsados | Reporte mensual plantilla "contratación derivada" | 4 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 4 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Supervisores, Oficina de Ingresos del Fondo
H13A | H13A. Compromisos presupuestales no ejecutados a pesar de haberse desembolsado los recursos. Desde el 2011 el FONTIC efectuó desembolsos con cargo a compromisos que no se ejecutaron durante cada vigencia por $879,065 millones de 1.306.011 millones girados, los cuales en su mayoría permanecen en fiducias bajo diferentes modalidades por mas de dos años... | Debilidades en el reporte de los contratos que no tiene legalizado los recursos dentro de la vigencia establecida | 2. Informes de reporte de los saldos legalizados, por parte de la Dirección de Conectividad. | 2. Informes de reporte de los saldos legalizados con frecuencia bimestral, por parte de la Dirección de Conectividad. | Informe de reporte de los saldos legalizados | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Conectividad
H13A | H13A. Compromisos presupuestales no ejecutados a pesar de haberse desembolsado los recursos. Desde el 2011 el FONTIC efectuó desembolsos con cargo a compromisos que no se ejecutaron durante cada vigencia por $879,065 millones de 1.306.011 millones girados, los cuales en su mayoría permanecen en fiducias bajo diferentes modalidades por mas de dos años... | Debilidades en el reporte de los contratos que no tiene legalizado los recursos dentro de la vigencia establecida | 3. Incluir en la minuta tipo de contratos y convenio para los cuales haya desembolso de dinero, la obligación de legalizar de acuerdo con la ejecución de los contratos y/o convenios. | 3. Minuta tipo con cláusula incluida | Minuta | 1 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 1 | 100% | 16 | 16 | 16 | Coordinación Grupo de Contratación - Dirección de Conectividad - Oficina de Ingresos del Fondo
H13A | H13A. Compromisos presupuestales no ejecutados a pesar de haberse desembolsado los recursos. Desde el 2011 el FONTIC efectuó desembolsos con cargo a compromisos que no se ejecutaron durante cada vigencia por $879,065 millones de 1.306.011 millones girados, los cuales en su mayoría permanecen en fiducias bajo diferentes modalidades por mas de dos años... | Debilidades en el reporte de los contratos que no tiene legalizado los recursos. | 4. Requerir al contratista (operadores) responsable, el plan de trabajo de ejecución y saldos por legalizar. | 4. Informe donde se indique el plan de trabajo de ejecución y legalización de recursos de la Dirección de Conectividad. | Informe de plan de trabajo de saldos por legalizar | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-30 | 11.5714 | 1 | 100% | 11.5714 | 11.5714 | 11.5714 | Dirección de Conectividad
H14A | H14A. Perdida de Apropiación No ejecución oportuna de recursos disponibles en las necesidades previstas en el plan estratégico del Ministerio, situación que generó perdida de apropiación. | No ejecutar la totalidad de los recursos que fueron apropiados, generando la no ejecución oportuna de recursos disponibles en las necesidades previstas en el plan estratégico del Ministerio | 1. A través de informes semanales a los responsables de ejecución, hacer seguimiento informando la situación de cada proyecto. | 1. Informes de ejecución del Gasto mensualmente | Informe de Ejecución Presupuestal | 5 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 5 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera
H15AD | H15AD. Obligaciones extemporáneas. La Unión Temporal Fibra Óptica Colombia - UTFOC trasladó $27.52 millones del anticipo a otra cuenta del fideicomiso; asimismo, el FONTIC solicitó el reintegro de $5.467,41 millones del Otrosí No.1, pero al cierre de la vigencia 2014 no fue cumplida la orden. La CGR considera que, el FONTIC se encuentra en riesgo de pérdida de recursos y a limitación al control sobre los recursos de anticipos que sean trasladados a otras cuentas. | Afectación de la disponibilidad de recursos apropiados en la vigencia 2015 para Transferencias a la Franquicia Postal y Social y para el proyecto de Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales; así mismo, desgaste administrativo y mayores trámites en la cancelación de dichos compromisos. | 1. Preventiva - A través del Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos, se realizará seguimiento de tal manera que se den las alarmas sobre los atrasos en las ejecuciones de los recursos comprometidos | 1. Seguimiento y monitoreo del estado de la ejecución presupuestal de gastos de cada contrato/convenio mensualmente | Informes de Ejecución Presupuestal de recursos asignados | 5 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 5 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera Dirección de Vigilancia y Control Dirección de Conectividad
H15AD | H15AD. Obligaciones extemporáneas. La Unión Temporal Fibra Óptica Colombia - UTFOC trasladó $27.52 millones del anticipo a otra cuenta del fideicomiso; asimismo, el FONTIC solicitó el reintegro de $5.467,41 millones del Otrosí No.1, pero al cierre de la vigencia 2014 no fue cumplida la orden. La CGR considera que, el FONTIC se encuentra en riesgo de pérdida de recursos y a limitación al control sobre los recursos de anticipos que sean trasladados a otras cuentas. | La administración no efectuó las apropiaciones presupuestales que garantizaran que las obligaciones exigibles quedaran debidamente registradas en el año 2014 | 2. Incluir dentro de la Circular de cierre fiscal de fin de año, los lineamientos a seguir en el evento que el responsable de la ejecución manifieste la ocurrencia de casos fortuitos o de fuerza mayor que estén impidiendo el recibo de los bienes y servicios en la misma vigencia fiscal; con el fin de que se constituya la reserva presupuestal y no hacer uso de las apropiaciones presupuestales del año siguiente. | 2. Manifestar a través de la Circular de cierre fiscal de cada vigencia fiscal, los lineamientos a seguir ante la ocurrencia de estos hechos, con el fin de que no se repitan. | Circular | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera Dirección de Vigilancia y Control Dirección de Conectividad
H16A | H16A. Programación y utilización de vigencias futuras las debilidades en la planeación retarda la ejecución de recursos comprometidos dos vigencias atrás, y afecta e desarrollo oportuno de algunas actividades misionales de la entidad | Deficiencias en el proceso presupuestal que afectan la eficiencia y oportunidad en la utilización de los recursos asignados al FONTIC debido al incremento de aprobaciones de cupos de vigencias futuras | 1. Establecer y adoptar formalmente el tiempo límite para la presentación de vigencias futuras ante los organismos correspondientes. | 1. Crear y socializar un documento que evidencie las fechas límite | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 1 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Financiera Subdirección Administrativa Oficina de TI
H16A | H16A. Programación y utilización de vigencias futuras las debilidades en la planeación retarda la ejecución de recursos comprometidos dos vigencias atrás, y afecta e desarrollo oportuno de algunas actividades misionales de la entidad | Deficiencias en el proceso presupuestal que afectan la eficiencia y oportunidad en la utilización de los recursos asignados al FONTIC debido al incremento de aprobaciones de cupos de vigencias futuras | 2. Modificar el formato de solicitud de vigencias futuras, donde se incluya el análisis de viabilidad de acuerdo a la proyección de ingresos del fondo. | 2. Formato de solicitud modificado con el análisis de viabilidad. | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 1 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Financiera Subdirección Administrativa Oficina de TI
H17A | H17A. Provisión para contingencias: Provisión para contingencias: Sobreestimada en $87,753 mlls,por no consultar política contable adoptada, al cargar como pasivo procesos que no están calificados riesgo alto y/o fallo desfavorable; sobrestimando los gastos y subestimo cuentas de orden deudoras | Sobreestimada en $87.753 millones, registro provisión de procesos sin consultar política contable FONTIC, no están calificados con riesgo alto y/o cuentan con fallo desfavorable, subestimo los gastos afecto el resultado del ejercicio y subestimo las cuentas de orden deudoras | 1. Remitir mensualmente los procesos judiciales del FONTIC con los datos completos de nit/cc, estado actual del proceso, el riesgo y el valor de las contingencias | 1. Solicitar mensualmente a los apoderados un informe completo sobre el estado actual de cada proceso y los nuevos para que a su vez la OAJ reporte a Financiera. | Informes | 4 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 4 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Oficina Asesora Jurídica
H17A | H17A. Provisión para contingencias: Provisión para contingencias: Sobreestimada en $87,753 mlls,por no consultar política contable adoptada, al cargar como pasivo procesos que no están calificados riesgo alto y/o fallo desfavorable; sobrestimando los gastos y subestimo cuentas de orden deudoras | Sobreestimada en $87.753 millones, registro provisión de procesos sin consultar política contable FONTIC, no están calificados con riesgo alto y/o cuentan con fallo desfavorable, subestimo los gastos afecto el resultado del ejercicio y subestimo las cuentas de orden deudoras | 2. Aplicar procedimiento para reconocimiento y revelación de los procesos judiciales de acuerdo a la política contable en el Instructivo Litigios y Demandas para Mintic y Fontic | 2. Registrar el informe de los procesos judiciales emitido mensualmente por la Oficina Asesora Jurídica del Mintic, acorde a lo establecido en el Instructivo para provisionar pasivo estimado | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera
H18A | H18A. Ingresos no tributarios: se registra ingreso de ejercicios anteriores por $143,247 mlls, contraprestación tercer trimestre 2014, pese al concepto No. 107771 de la CGN, el cual dice que el reconocimiento se debe efectuar a la fecha de presentación de la autoliquidación en la cuenta 411051- Ingresos No Tributarios - Concesiones | Registró en Ingreso de Ejercicios Anteriores valor de $143.247 mlls, Contraprestación del tercer trimestre del 2014, pese al concepto No. 107771 de 2008 de la CGN que determinó este reconocimiento a la cuenta 411051– Ingresos Fiscales No Tributarios | 1. Aplicar concepto No. 107771 de 2008 de la CGN, para el reconocimiento de concesiones para la prestación de servicios de telecomunicaciones, que es a la fecha de presentación de la autoliquidación | 1. Contabilizar los FUR por autoliquidaciones, en la cuenta de Ingresos no Tributarios-Concesiones de la vigencia actual, acorde al concepto No. 107771 de 2008 de la CGN. | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera
H19A. | H19A. Ajustes ejercicios anteriores: Los ingresos se sobreestimaron en $453,653 mlls por indebido ajuste del concepto CGN No. 20152000045401, se reverso el gasto de la vigencia 2014 de contratos de aporte, de recursos que están en la Fiduciaria sin ejecutar lo que sobreestima el gasto, dado que se debito ingresos para ajustar gastos vigencias anteriores, contraviniendo el tratamiento contable y principio de asociación y revelación. | Sobreestimaron ingresos en $453.653 millones por indebido ajuste concepto CGN No. 20152000045401, dado que se debito ingresos para ajustar gastos vigencias anteriores, contraviniendo el tratamiento contable y principio de asociación y revelación. | 1. Solicitud concepto a la CGN, por error en validación reporte saldos y movimientos en la transmisión CHIP, que originó el ajuste realizado | 1. Aplicar concepto emitido por la CGN, cuando se presente error en validación CHIP, por saldo de naturaleza contraria en la cuenta 58-gastos | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera
H20AD | H20AD. Saldos pendientes por depurar: Permanecen saldos en contabilidad que van desde 1998 sin depurar por $10,885 mlls por las áreas competentes, incumpliendo numeral 1 del artículo 34 código disciplinario y Resolución 358-2008 de la CGN, situación que afecta la razonabilidad de los estados contables | Deudores Ingresos No tributarios $2,313 millones, las obligaciones corresponden a derechos por cobrar causados del 2002 al 2012 a fvr del Fondo, por parte de los Proveedores de Redes y Svs de Telecomunicaciones | 1. Iniciar proceso de depuración a través de la figura jurídica "Remisibilidad" de personas naturales fallecidas y personas jurídicas disueltas y/o liquidadas, mediante la proyección de actos administrativos para firma del Secretario General y declaratoria de prescripciones de oficio o a petición de parte. | 1. Proyección Actos Administrativos para firma del Secretario General y expedición de aquellos que sean de competencia del grupo. | Actos administrativos | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera Oficina Asesora Jurídica
H20AD | H20AD. Saldos pendientes por depurar: Permanecen saldos en contabilidad que van desde 1998 sin depurar por $10,885 mlls por las áreas competentes, incumpliendo numeral 1 del artículo 34 código disciplinario y Resolución 358-2008 de la CGN, situación que afecta la razonabilidad de los estados contables | Recursos Entregados en Administración, convenios interadmtivos del año 2002 al 2009, que no han sido legalizados; Convenios:189-2008:$599,42, 233-2009:$33,12, 256-2009:$200, 262-2009:$1,127,22, 403-2008:$19,389, 421-2008:$300 , 519-2008:$289,54, 53-2002:$223,2, 551-2009:$359,50 y 84-2007:$834,68; para un total de $2,995 millones | 2. Realizar la gestión para la legalización de los convenios, con el fin de hacer las legalizaciones y liquidaciones de convenios que aún no se hayan finiquitado. | 2. Oficios, Actas de cierre, actas de liquidación, Acta del comité técnico de sostenibilidad y saneamiento contable, según aplique. | Registro | 3 | 2016-08-10 | 2016-12-20 | 18.8571 | 3 | 100% | 18.8571 | 18.8571 | 18.8571 | Subdirección Financiera Oficina de Ingresos del Fondo, Dirección Apropiación TIC - Investigación Desarrollo e Innovación
H20AD | H20AD. Saldos pendientes por depurar: Permanecen saldos en contabilidad que van desde 1998 sin depurar por $10,885 mlls por las áreas competentes, incumpliendo numeral 1 del artículo 34 código disciplinario y Resolución 358-2008 de la CGN, situación que afecta la razonabilidad de los estados contables | Derechos en Fideicomiso, contratos de aporte de fomento suscritos durante los años 2009 al 2012: Contratos: 1046-2012:$1,693,23; 401-2009:$495,56 y 443-2011:$1,237,06 para un total de $3,425,85 | 3. Realizar seguimiento a la entrega por parte de la UNGRD de la documentación que soporte la ejecución del Convenio con el fin de depurar el saldo pendiente | 3. Requerimiento a la UNGRD a través de mecanismos administrativos y/o jurídicos la entrega de documentos para la legalización de los saldos pendientes | Documento | 3 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 3 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Oficina de Ingresos del Fondo, Dirección de Industria de Comunicaciones y Subdirección Financiera
H20AD | H20AD. Saldos pendientes por depurar: Permanecen saldos en contabilidad que van desde 1998 sin depurar por $10,885 mlls por las áreas competentes, incumpliendo numeral 1 del artículo 34 código disciplinario y Resolución 358-2008 de la CGN, situación que afecta la razonabilidad de los estados contables | Cintas cinematográficas - remanente de Inravisión por $1,441 millones | 4. Presentar al Comité de Bienes y Sostenibilidad Contable situación del saldo de la cuenta 1960 - Bienes de Arte y Cultura, en aras de que se genere recomendaciones para la depuración. | 4. Registro de acciones | Actas | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera Subdirección Administrativa y de Gestión Humana -Grupo de Administración de Bienes
H20AD | H20AD. Saldos pendientes por depurar: Permanecen saldos en contabilidad que van desde 1998 sin depurar por $10,885 mlls por las áreas competentes, incumpliendo numeral 1 del artículo 34 código disciplinario y Resolución 358-2008 de la CGN, situación que afecta la razonabilidad de los estados contables | Recursos recibidos en Admón.: Saldos por distribuir de Excedentes de Subsidios y Contribuciones, que están en la cuenta CUN por $144,86 millones | 5. Transferir los recursos ordenados en el acto administrativo No. 001190 del 12 de mayo de 2016, en el segundo semestre de 2016 | 5. Resolución de la transferencia de los recursos y comprobante de giro de los recursos | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo
H20AD | H20AD. Saldos pendientes por depurar: Permanecen saldos en contabilidad que van desde 1998 sin depurar por $10,885 mlls por las áreas competentes, incumpliendo numeral 1 del artículo 34 código disciplinario y Resolución 358-2008 de la CGN, situación que afecta la razonabilidad de los estados contables | Prestación de Servicios Excedentes de Subsidios y Contribución, no se evidencia pago de las Resoluciones 989, 990, 991 y 992 de 2007 por $279 | 6. Aplicación Manual Administrativo de Cobro Persuasivo y Coactivo, Resolución 135 de 2014, proyectar actos administrativos para firma del Secretario General, para la declaratoria de Remisibilidad de los procesos (104-2012 y 109-2012) por el incumplimiento del pago de los excedentes de contribución según Resoluciones 989, 990, 991 y 992 de 2007. | 6. Proyección de Acto Administrativo para la firma del Secretario General con el fin de lograr la depuración a través de la figura jurídica de Remisibilidad | Acto Administrativo | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo y Oficina Asesora Jurídica.
H20AD | H20AD. Saldos pendientes por depurar: Permanecen saldos en contabilidad que van desde 1998 sin depurar por $10,885 mlls por las áreas competentes, incumpliendo numeral 1 del artículo 34 código disciplinario y Resolución 358-2008 de la CGN, situación que afecta la razonabilidad de los estados contables | Indemnización Reclamaciones convenios: Convenio SECAB 076-1998, demanda ordinaria, por $11,31 | 7. Legalmente ya no existe acción para interponer, el asunto debe ser remitido al Comité de sostenibilidad para bajarlo de los estados contables | 7. Remitir el proceso al Comité de sostenibilidad una vez tengamos copia de la providencia que presta mérito ejecutivo | Acta de Comité de sostenibilidad | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-30 | 20.2857 | 1 | 100% | 20.2857 | 20.2857 | 20.2857 | Subdirección Financiera Oficina Asesora Jurídica
H20AD | H20AD. Saldos pendientes por depurar: Permanecen saldos en contabilidad que van desde 1998 sin depurar por $10,885 mlls por las áreas competentes, incumpliendo numeral 1 del artículo 34 código disciplinario y Resolución 358-2008 de la CGN, situación que afecta la razonabilidad de los estados contables | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado, saldo pendiente de legalización por concepto de tiquete aéreo que no fue utilizado y no hay acto aditivo que lo soporte por $8,93 | 8. Saneamiento Contable de la cuenta 1905- Bienes y Servicios pagados por anticipado por un valor de $ 8.93 millones | 8. Solicitar al Comité de Sostenibilidad Contable del FONTIC la recomendación frente a la mejor opción para realizar el Saneamiento Contable. | Reporte de las acciones adelantadas para saneamiento contable. | 1 | 2016-08-10 | 2017-06-30 | 46.2857 | 1 | 100% | 46.2857 | 46.2857 | 46.2857 | Subdirección Financiera Grupo Gestión de Servicios Administrativos
H20AD | H20AD. Saldos pendientes por depurar: Permanecen saldos en contabilidad que van desde 1998 sin depurar por $10,885 mlls por las áreas competentes, incumpliendo numeral 1 del artículo 34 código disciplinario y Resolución 358-2008 de la CGN, situación que afecta la razonabilidad de los estados contables | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado, saldo pendiente de legalización por concepto de tiquete aéreo que no fue utilizado y no hay acto aditivo que lo soporte por $8,93 | 9. Establecer una herramienta que sirva para controlar y hacer seguimiento a la emisión de tiquetes aéreos los cuales deben contar con su respectiva ordenación. | 9. Implementación del aplicativo para Comisiones de Servicio | Evidencia del aplicativo implementado | 1 | 2016-08-10 | 2017-06-30 | 46.2857 | 1 | 100% | 46.2857 | 46.2857 | 46.2857 | Subdirección Financiera Grupo Gestión de Servicios Administrativos
H20AD | H20AD. Saldos pendientes por depurar: Permanecen saldos en contabilidad que van desde 1998 sin depurar por $10,885 mlls por las áreas competentes, incumpliendo numeral 1 del artículo 34 código disciplinario y Resolución 358-2008 de la CGN, situación que afecta la razonabilidad de los estados contables | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado, saldo pendiente de legalización por concepto de tiquete aéreo que no fue utilizado y no hay acto aditivo que lo soporte por $8,93 | 10. Propuesta actualización lineamientos internos | 10. Proyecto de actualización de la Resolución 3528 de 2015, acorde a los cambios generados por el aplicativo. | Proyecto de resolución | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera Grupo Gestión de Servicios Administrativos
H20AD | H20AD. Saldos pendientes por depurar: Permanecen saldos en contabilidad que van desde 1998 sin depurar por $10,885 mlls por las áreas competentes, incumpliendo numeral 1 del artículo 34 código disciplinario y Resolución 358-2008 de la CGN, situación que afecta la razonabilidad de los estados contables | Registro manual en el modulo contable, por estar cerrado el módulo de cartera, de la reversión por doble causación de reconocimiento de saldos a favor, lo que generó diferencia entre los dos módulos por $92,05 mlls | 11. Registro saldo a favor de beneficiario cliente en el módulo de cartera | 11. Registro proceso automático en el modulo cartera | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera
H20AD | H20AD. Saldos pendientes por depurar: Permanecen saldos en contabilidad que van desde 1998 sin depurar por $10,885 mlls por las áreas competentes, incumpliendo numeral 1 del artículo 34 código disciplinario y Resolución 358-2008 de la CGN, situación que afecta la razonabilidad de los estados contables | Registro manual en el modulo contable, por estar cerrado el módulo de cartera, de la reversión por doble causación de reconocimiento de saldos a favor, lo que generó diferencia entre los dos módulos por $92,05 mlls | 12. Registro saldo a favor de beneficiario cliente en el módulo de cartera | 12. Reversión registro contable, realizado en la vigencia 2015 manualmente, en el modulo contable | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera
H20AD | H20AD. Saldos pendientes por depurar: Permanecen saldos en contabilidad que van desde 1998 sin depurar por $10,885 mlls por las áreas competentes, incumpliendo numeral 1 del artículo 34 código disciplinario y Resolución 358-2008 de la CGN, situación que afecta la razonabilidad de los estados contables | Registro manual en el modulo contable, por estar cerrado el módulo de cartera, de la reversión por doble causación de reconocimiento de saldos a favor, lo que generó diferencia entre los dos módulos por $92,05 mlls | 13. Registro saldo a favor de beneficiario cliente en el módulo de cartera | 13. Conciliación cartera - contabilidad con anterioridad al cierre de cartera. | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera
H20AD | H20AD. Saldos pendientes por depurar: Permanecen saldos en contabilidad que van desde 1998 sin depurar por $10,885 mlls por las áreas competentes, incumpliendo numeral 1 del artículo 34 código disciplinario y Resolución 358-2008 de la CGN, situación que afecta la razonabilidad de los estados contables | Conciliación Cuentas de Orden, la diferencia fue presentada en el Comité de Bienes pero el ajuste contable se realizo en febrero de 2016, fecha extemporánea por $134,01 | 14. Realiza el ajuste en el aplicativo SEVEN y SIIF Nación. Realización de los registros en la misma vigencia fiscal en que se presentan en el Comité de Bienes, para evitar la situación presentada. | 14. Conciliación del ajuste | Registro | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera Grupo de Administración de Bienes
H20AD | H20AD. Saldos pendientes por depurar: Permanecen saldos en contabilidad que van desde 1998 sin depurar por $10,885 mlls por las áreas competentes, incumpliendo numeral 1 del artículo 34 código disciplinario y Resolución 358-2008 de la CGN, situación que afecta la razonabilidad de los estados contables | Contribuciones, solicitud de revocatoria Resolución de Compensación 608-1176 del 2006 a la DIAN, por concepto de Retefuene por $9,28 | 15. Legalmente ya no existe acción para interponer, el asunto debe ser remitido al Comité de sostenibilidad para bajarlo de los estados contables | 15. Remitir el proceso al Comité de sostenibilidad una vez se tenga la documentación completa | Acta de Comité de sostenibilidad | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-30 | 20.2857 | 1 | 100% | 20.2857 | 20.2857 | 20.2857 | Subdirección Financiera Oficina Asesora Jurídica
H21A | H21A. Control Interno Financiero: Presenta partidas conciliatorias de operación reciproca por $614,653mlls en el reporte consolidado de la CGN con otras entidades públicas, no obstante, la entidad tramito circularizaciones con las entidades para conciliar las diferencias, estas partidas no han sido depuradas y según el reporte obedece a inconsistencias en registros contables, lo que incide negativamente en la razonabilidad de los estados contable e incertidumbre en las cuentas | Conciliar Operaciones Reciprocas, diferencia con proceso consolidación con otras entidades publicas por $614,653 mlls; lo que incide negativamente en la razonabilidad de los estados contable e incertidumbre en las cuentas | 1. Conciliar trimestralmente, Informe consolidado CGN de Operaciones Reciprocas | 1.1. Informe trimestral gestión conciliación reporte consolidado CGN de operaciones reciprocas con entidades publicas | Documento | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera
H21A | H21A. Control Interno Financiero: Presenta partidas conciliatorias de operación reciproca por $614,653mlls en el reporte consolidado de la CGN con otras entidades públicas, no obstante, la entidad tramito circularizaciones con las entidades para conciliar las diferencias, estas partidas no han sido depuradas y según el reporte obedece a inconsistencias en registros contables, lo que incide negativamente en la razonabilidad de los estados contable e incertidumbre en las cuentas | Conciliar Operaciones Reciprocas, diferencia con proceso consolidación con otras entidades publicas por $614,653 mlls; lo que incide negativamente en la razonabilidad de los estados contable e incertidumbre en las cuentas | 1. Conciliar trimestralmente, Informe consolidado CGN de Operaciones Reciprocas | 1.2. Cartas de Circularización y/o correos electrónicos a entidades y solicitud de mesas de trabajo con las entidades y la CGN, cuando se requiera a través de Derechos de Petición en los casos que sea necesario | Documento | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera
H21A | H21A. Control Interno Financiero: Presenta partidas conciliatorias de operación reciproca por $614,653mlls en el reporte consolidado de la CGN con otras entidades públicas, no obstante, la entidad tramito circularizaciones con las entidades para conciliar las diferencias, estas partidas no han sido depuradas y según el reporte obedece a inconsistencias en registros contables, lo que incide negativamente en la razonabilidad de los estados contable e incertidumbre en las cuentas | Registro en la cuenta 246002-Creditos judiciales-Sentencias, servicio de vigilancia y seguimiento a nivel nal de los procesos judiciales a litigar, el valor causado no representa obligaciones por fallos en contra de la entidad, lo que origina indebida imputación contable y distorsiona los pasivos. | 2. Revisión de la afectación contable de la cuenta 246002-Sentencias, en las obligaciones, acorde al objeto a pagar | 2. Revisión de la obligación a pagar, cuando se afecte la cuenta 246002-sentencias, que este acorde al objeto contractual, tanto presupuestal como contablemente | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera
H21A | H21A. Control Interno Financiero: Presenta partidas conciliatorias de operación reciproca por $614,653mlls en el reporte consolidado de la CGN con otras entidades públicas, no obstante, la entidad tramito circularizaciones con las entidades para conciliar las diferencias, estas partidas no han sido depuradas y según el reporte obedece a inconsistencias en registros contables, lo que incide negativamente en la razonabilidad de los estados contable e incertidumbre en las cuentas | Desactualización de los manuales de política de Tesorería, Presupuesto y Cartera, lo que denota deficiencias de control interno | 3. Actualizar los manuales de política | 3.1 Actualización manuales de política de Tesorería, Cartera y Presupuesto. | Documento | 3 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 3 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera
H21A | H21A. Control Interno Financiero: Presenta partidas conciliatorias de operación reciproca por $614,653mlls en el reporte consolidado de la CGN con otras entidades públicas, no obstante, la entidad tramito circularizaciones con las entidades para conciliar las diferencias, estas partidas no han sido depuradas y según el reporte obedece a inconsistencias en registros contables, lo que incide negativamente en la razonabilidad de los estados contable e incertidumbre en las cuentas | Desactualización de los manuales de política de Tesorería, Presupuesto y Cartera, lo que denota deficiencias de control interno | 3. Actualizar los manuales de política | 3.2. Adopción Manual de Políticas | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera
H21A | H21A. Control Interno Financiero: Presenta partidas conciliatorias de operación reciproca por $614,653mlls en el reporte consolidado de la CGN con otras entidades públicas, no obstante, la entidad tramito circularizaciones con las entidades para conciliar las diferencias, estas partidas no han sido depuradas y según el reporte obedece a inconsistencias en registros contables, lo que incide negativamente en la razonabilidad de los estados contable e incertidumbre en las cuentas | Desactualización de los manuales de política de Tesorería, Presupuesto y Cartera, lo que denota deficiencias de control interno | 3. Actualizar los manuales de política | 3.3. Socialización, divulgación y publicación de los manuales de cartera tesorería y presupuesto | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera
H21A | H21A. Control Interno Financiero: Presenta partidas conciliatorias de operación reciproca por $614,653mlls en el reporte consolidado de la CGN con otras entidades públicas, no obstante, la entidad tramito circularizaciones con las entidades para conciliar las diferencias, estas partidas no han sido depuradas y según el reporte obedece a inconsistencias en registros contables, lo que incide negativamente en la razonabilidad de los estados contable e incertidumbre en las cuentas | Deficiente flujo de información entre el proceso contable y los demás áreas que generan información contable | 4. Solicitar de forma seguida a las diferentes áreas que envíen información oportuna | 4. Enviar oficios, correos electrónicos, reiterar el cumplimiento del instructivo para la recepción de información | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Financiera
H2AD-IP-2014 | H2AD-IP Destinación actual del Predio Manga del Alto (Medellín) Debilidades en el control del inventario de bienes inmuebles de propiedad de la entidad, conlleva a que terceros obtengan provecho económico de un bien público del que el Estado no es participe. | Falta de control y seguimiento en la administración de los bienes inmuebles de la Entidad. | 1. Realizar implementación de hoja de vida inmueble del predio Manga del Alto. | 1. Realizar implementación de hoja de vida inmuebles del predio manga del alto, esta contiene lo referente a identificación, destinación, actualización y cumplimiento de las obligaciones tributarias asociadas al inmueble. | Hoja de vida actualizada en expediente | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Subdirección Administrativa y de Gestión Humana Grupo Administración de Bienes
H2AD-IP-2014 | H2AD-IP Destinación actual del Predio Manga del Alto (Medellín) Debilidades en el control del inventario de bienes inmuebles de propiedad de la entidad, conlleva a que terceros obtengan provecho económico de un bien público del que el Estado no es participe. | Falta de control y seguimiento en la administración de los bienes inmuebles de la Entidad. | 2. Evidenciar las actuaciones jurídicas y administrativas relacionadas con el seguimiento y control del predio manga del alto. | 2. Evidenciar las actuaciones jurídicas y administrativas relacionadas con el seguimiento y control del predio manga del alto. | Informes | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Oficina Jurídica - Subdirección Administrativa y de Gestión Humana Grupo Administración de Bienes
H5A-2014 | H5A. Falencias en el ejercicio de programación presupuestal de gastos de funcionamiento e inversión, asociadas a una inadecuada identificación y cuantificación de las necesidades con cargo a cada rubro. Se presentaron hechos que ocasionaron que en el transcurso del proceso de programación presupuestal, así como en la ejecución del ppto asignado para la vigencia 2014, la entidad tuviese que efectuar 10 modificaciones presuestales | Falencias en el ejercicio de programación presupuestal de gastos de funcionamiento e inversión, asociadas a una inadecuada identificación y cuantificación de las necesidades con cargo a cada rubro. | 1. Modificar el formato de solicitud de presupuestos requiriendo los soportes de la estimación presupuestal identificando y cuantificando la s necesidades con cargo a cada rubro. | 1. Formato de solicitud de presupuesto modificado con la solicitud de estimación presupuestal. | Formato de solicitud de presupuesto modificado | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-30 | 11.5714 | 1 | 100% | 11.5714 | 11.5714 | 11.5714 | Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Financiera
H5A-2014 | H5A. Falencias en el ejercicio de programación presupuestal de gastos de funcionamiento e inversión, asociadas a una inadecuada identificación y cuantificación de las necesidades con cargo a cada rubro. Se presentaron hechos que ocasionaron que en el transcurso del proceso de programación presupuestal, así como en la ejecución del ppto asignado para la vigencia 2014, la entidad tuviese que efectuar 10 modificaciones presuestales | Falencias en el ejercicio de programación presupuestal de gastos de funcionamiento e inversión, asociadas a una inadecuada identificación y cuantificación de las necesidades con cargo a cada rubro. | 2. Realizar sesión de socialización de presentación de soporte de estimación presupuestal. | 2. Sesión de socialización de presentación de soporte de estimación presupuestal. | Sesión de socialización | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-30 | 11.5714 | 1 | 100% | 11.5714 | 11.5714 | 11.5714 | Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Financiera
H6A-2014 | Modificaciones presupuestales derivadas de una inadecuada programación presupuestal de gastos, para la vigencia 2014. Durante el 2014, Fontic realizó diez modificaciones presupuestales, al anexo del Decreto 3036-2013, por $68,701,6 millones, equivalentes al 4% del total del presupuesto liquidado para la vigencia. | Modificaciones presupuestales derivadas de una inadecuada programación presupuestal de gastos, para la vigencia 2014. | 1. Modificar el formato de solicitud de presupuestos requiriendo los soportes de la estimación de la programación presupuestal identificando tiempos de contratación y proyección de recepción de productos y servicios. | 1. Formato de solicitud de presupuesto modificado con la solicitud de estimación tiempos de contratación y proyección de recepción de productos y servicios | Formato de solicitud de presupuesto modificado | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-30 | 11.5714 | 1 | 100% | 11.5714 | 11.5714 | 11.5714 | Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Financiera
H9A-2014 | H9A. Vigencias futuras cuyo objeto no se ejecutó en cada una de las vigencias autorizadas. A través de la aplicación del mecanismos de vigencias futuras, FONTIC ha asumido compromisos cuyo objeto no se desarrolla en cada una de las vigencias autorizadas; vulnerando de esta manera el principio de anualidad presupuestal; tal como se evidenció con el contrato interadministrativo No 879 de 2013 a través del cual se pretendía implementar el 100% de los Puntos Vive Digital Fase II, antes del 31 de diciembre de 2014. Lo anterior por cuanto el esquema pactado para la amortización del anticipo y para cada uno de los desembolsos convenidos conllevaron a una deficiente ejecución presupuestal por cuanto los pagos se pactaron contra entrega de actividades que no muestran un avance en la ejecución y cumplimiento del objeto contractual tendiente a la satisfacción de la necesidad existente en la comunidad desatendiendo así el fin de la apropiación presupuestal. | El contrato 879 de 2013 ya finalizó la etapa de instalación, sin embargo se establecieron acciones en el contrato del proyecto PVD fase 3., con el fin de garantizar la ejecución financiera, conciliación con el área de contabilidad y entrega de recursos contra entregables verificables. | 1. Realizar seguimiento detallado a la ejecución financiera de acuerdo a la vigencia de los recursos donde se evidencie el cumplimiento del principio de anualidad presupuestal | 1. Informe bimestral de la ejecución financiera de la contratación | Informe bimestral de la ejecución financiera de la contratación | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Conectividad
H9A-2014 | H9A. Vigencias futuras cuyo objeto no se ejecutó en cada una de las vigencias autorizadas. A través de la aplicación del mecanismos de vigencias futuras, FONTIC ha asumido compromisos cuyo objeto no se desarrolla en cada una de las vigencias autorizadas; vulnerando de esta manera el principio de anualidad presupuestal; tal como se evidenció con el contrato interadministrativo No 879 de 2013 a través del cual se pretendía implementar el 100% de los Puntos Vive Digital Fase II, antes del 31 de diciembre de 2014. Lo anterior por cuanto el esquema pactado para la amortización del anticipo y para cada uno de los desembolsos convenidos conllevaron a una deficiente ejecución presupuestal por cuanto los pagos se pactaron contra entrega de actividades que no muestran un avance en la ejecución y cumplimiento del objeto contractual tendiente a la satisfacción de la necesidad existente en la comunidad desatendiendo así el fin de la apropiación presupuestal. | El contrato 879 de 2013 ya finalizó la etapa de instalación, sin embargo se establecieron acciones en el contrato del proyecto PVD fase 3., con el fin de garantizar la ejecución financiera, conciliación con el área de contabilidad y entrega de recursos contra entregables verificables. | 2. Realizar trimestralmente la conciliación de recursos ejecutados de acuerdo a la vigencia de los recursos | 2. Actas de reunión financiera de la supervisión y el FONTIC para seguimiento bimestral y conciliación. | Actas de reunión bimestral | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Conectividad
H9A-2014 | H9A. Vigencias futuras cuyo objeto no se ejecutó en cada una de las vigencias autorizadas. A través de la aplicación del mecanismos de vigencias futuras, FONTIC ha asumido compromisos cuyo objeto no se desarrolla en cada una de las vigencias autorizadas; vulnerando de esta manera el principio de anualidad presupuestal; tal como se evidenció con el contrato interadministrativo No 879 de 2013 a través del cual se pretendía implementar el 100% de los Puntos Vive Digital Fase II, antes del 31 de diciembre de 2014. Lo anterior por cuanto el esquema pactado para la amortización del anticipo y para cada uno de los desembolsos convenidos conllevaron a una deficiente ejecución presupuestal por cuanto los pagos se pactaron contra entrega de actividades que no muestran un avance en la ejecución y cumplimiento del objeto contractual tendiente a la satisfacción de la necesidad existente en la comunidad desatendiendo así el fin de la apropiación presupuestal. | El contrato 879 de 2013 ya finalizó la etapa de instalación, sin embargo se establecieron acciones en el contrato del proyecto PVD fase 3., con el fin de garantizar la ejecución financiera, conciliación con el área de contabilidad y entrega de recursos contra entregables verificables. | 3. Establecer dentro de las formas de pago para la suscripción de nuevos contratos requisitos que estén asociados a entregables verificables, que aporten a la ejecución del contrato de acuerdo a la estimación de la entidad, realizada a partir del modelo financiero del proyecto | 3. Relación de nuevos contratos suscritos con formas de pago con entregables verificables | Relación de nuevos contratos suscritos | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Conectividad
H13A-2014 | H13A. Compromisos presupuestales no ejecutados a pesar de haberse desembolsado los recursos. El FONTIC suscribió contratos denominados "De Aporte" que generan incertidumbre para el Ente de Control, que se originan al momento de regular ciertos aspectos en los contratos de aporte, tal como son la destinación de los saldos de aporte de la Nación queden en la Fiducia a ña terminación y recibo a satisfacción del objeto contratado. | Debilidades en el reporte de los contratos que no tiene legalizado los recursos. | 1. Requerir al contratista (operadores) responsable, el plan de trabajo de ejecución y saldos por legalizar. | 1. Informe donde se indique el plan de trabajo de ejecución y legalización de recursos de la Dirección de Conectividad. | Informe de plan de trabajo de saldos por legalizar | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-30 | 11.5714 | 1 | 100% | 11.5714 | 11.5714 | 11.5714 | Dirección de Conectividad
H13A-2014 | H13A. Compromisos presupuestales no ejecutados a pesar de haberse desembolsado los recursos. El FONTIC suscribió contratos denominados "De Aporte" que generan incertidumbre para el Ente de Control, que se originan al momento de regular ciertos aspectos en los contratos de aporte, tal como son la destinación de los saldos de aporte de la Nación queden en la Fiducia a ña terminación y recibo a satisfacción del objeto contratado. | Debilidades en el reporte de los contratos que no tiene legalizado los recursos. | 2. Informes de reporte de los saldos legalizados, por parte de la Dirección de Conectividad. | 2. Informes de reporte de los saldos legalizados con frecuencia bimestral, por parte de la Dirección de Conectividad. | Informe de reporte de los saldos legalizados | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Conectividad
H13A-2014 | H13A. Compromisos presupuestales no ejecutados a pesar de haberse desembolsado los recursos. El FONTIC suscribió contratos denominados "De Aporte" que generan incertidumbre para el Ente de Control, que se originan al momento de regular ciertos aspectos en los contratos de aporte, tal como son la destinación de los saldos de aporte de la Nación queden en la Fiducia a ña terminación y recibo a satisfacción del objeto contratado. | Debilidades en el reporte de los contratos que no tiene legalizado los recursos. | 3. Incluir en la minuta tipo de contratos y convenio para los cuales haya desembolso de dinero, la obligación de legalizar de acuerdo con la ejecución de los contratos y/o convenios. | 3. Minuta tipo con cláusula incluida | Minuta | 1 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 1 | 100% | 16 | 16 | 16 | Coordinación Grupo de Contratación - Dirección de Conectividad - Oficina de Ingresos del Fondo
H15AID-2014 | H15AD. Administrativo: Recurso públicos no ejecutados en contratos de aporte, que se encuentran en riesgo de ser entregados a terceros sin estar representados en contraprestación alguna. La Unión Temporal Fibra Óptica Colombia - UTFOC trasladó $27.52 millones del anticipo a otra cuenta del fideicomiso; asimismo, el FONTIC solicitó el reintegro de $5.467,41 millones del Otrosí No.1, pero al cierre de la vigencia 2014 no fue cumplida la orden. La CGR considera que, el FONTIC se encuentra en riesgo de pérdida de recursos y a limitación al control sobre los recursos de anticipos que sean trasladados a otras cuentas. | La CGR no cuenta con la descripción de la ejecución de los recursos en cuestión; de tal manera, que evidencie la correcta ejecución y amortización de los recursos de fomento. | 1. Entregar a la CGR la relación de órdenes de pago mediante los cuales se ejecutó el Anticipo del Contrato de Aporte 437 de 2011, junto con certificación de la Interventoría donde se explica la manera como se ejecutó con cargo a los recursos del Anticipo los $27 millones que fueron trasladados a otra cuenta del Fideicomiso | 1. Informe desarrollado por el Operador y certificación de la Interventoría donde se encuentre la relación de la ejecución de los recursos del anticipo, junto con la amortización contractualmente establecida | Informe y certificación | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-02 | 16.2857 | 1 | 100% | 16.2857 | 16.2857 | 16.2857 | Dirección de Conectividad
H15AID-2014 | H15AD. Administrativo: Recurso públicos no ejecutados en contratos de aporte, que se encuentran en riesgo de ser entregados a terceros sin estar representados en contraprestación alguna. La Unión Temporal Fibra Óptica Colombia - UTFOC trasladó $27.52 millones del anticipo a otra cuenta del fideicomiso; asimismo, el FONTIC solicitó el reintegro de $5.467,41 millones del Otrosí No.1, pero al cierre de la vigencia 2014 no fue cumplida la orden. La CGR considera que, el FONTIC se encuentra en riesgo de pérdida de recursos y a limitación al control sobre los recursos de anticipos que sean trasladados a otras cuentas. | La CGR no cuenta con la descripción de la ejecución de los recursos en cuestión; de tal manera, que evidencie la correcta ejecución y amortización de los recursos de fomento. | 2. Entregar a la CGR informe y certificación de la Interventoría; el cual permita evidenciar la ejecución y utilización de los recursos de Fomento asociados al Otrosí No. 1 del Contrato 437 de 2011. | 2. Un informe desarrollado por el Operador, verificado y aprobado por la Interventoría donde se encuentre la relación de la ejecución de los recursos del asignados al Otrosí No.1 del Contrato de Aporte 437 de 2011. | Informe y certificación | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-02 | 16.2857 | 1 | 100% | 16.2857 | 16.2857 | 16.2857 | Dirección de Conectividad
H17AD-2014 | Debilidades en la planeación contractual de la entidad. Precipitadas justificaciones de las modificaciones, prórrogas y adiciones no se ajustan a situaciones exógenas y/o sobrevinientes - imprevisibles en la etapa de ejecución contractual (…) | Debilidad en la planeación presupuestal y contractual | 2. Estructuración temprana y detallada del Plan Anual de Adquisiciones de 2017 y seguimiento al mismo | 2. Adelantar las siguientes actividades: 1)Reunión con las áreas con el fin de estructurar el Plan Anual de Adquisiciones con tres meses de anterioridad al plazo legal (30 de noviembre de 2016) 2) Elaboración del PAA a más tardar el 30 de noviembre de 2016.(PAA 2017) 3) Seguimiento mensual a las áreas ejecutoras por el Comité de Seguimiento al PAA. 4)Seguimiento mensual al estado de la solicitud de las vigencias futuras 5) Envío de alertas a las Áreas Ejecutoras por el Secretario Técnico del Comité de Seguimiento al PAA respecto de contrataciones futuras y pendientes | Evaluación a cerca del seguimiento realizado a la ejecución del PAA, vigencias futuras | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Grupo Contratación
H18AD-2014 | H18AD. Respaldo presupuestal del contrato 396 de 2011. Verificada el acta del comité de conciliación 142 del 21 de octubre de 2014, se observó que fue aprobado el tema relacionado con el contrato 396 de 2011, con el fin de tomar decisión y dar respuesta a la procuraduría 56 Judicial II para asuntos administrativos de Bogotá D.C. Posteriormente, mediante providencia del 11 de marzo de 2014, el Juez 34 administrativo oral de Bogotá D.C, sección tercera, aprobó la conciliación extrajudicial realizada el 24 de octubre de 2014, en la cual las partes acordaron conciliar la suma de $277.420.114.°°, correspondiente al valor total pendiente por pagar al contratista con ocasión del contrato N° 396 de 2011, sin que ello contemple ni intereses e indexación alguna a cargo de la entidad, ni ningún otro tipo de emolumento económico. | Los hechos descritos ocasionan que FONTIC deba disponer de su presupuesto en la vigencia en que incurrió en el pago de compromisos adquiridos en años anteriores; así mismo, la entidad correo el riesgo (de ocurrir hechos similares a este) de tener que pagar posibles intereses, indexaciones u otros emolumentos, que podrían constituir futuros detrimentos patrimoniales. Así mismo, con este tipo de situaciones, el fondo incurriría en un uso ineficiente de los recursos públicos, en la medida en que se adopte la práctica de esperar la instancia de conciliación para dar solución a estas situaciones. | 1. Cada uno de los responsables de las fichas de inversión pertenecientes a la Dirección de Industria de Comunicaciones realizara una verificación en conjunto con los supervisores del estado actual de ejecución de los contratos y/o convenios a fin de determinar a tiempo sobre la necesidad y conveniencia de efectuar adiciones, modificaciones o prórrogas a los mismos, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado y en cumplimiento de las disposiciones presupuestales vigentes, cuando se requiera garantizar la disponibilidad de recursos adicionales para la ejecución | 1. Solicitar a la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, reportes trimestrales sobre el avance de la ejecución de los recursos comprometidos por cada una de las fichas de inversión de la Dirección y subdirecciones y así identificar la correcta ejecución del presupuesto asignado. | Reporte | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-30 | 11.5714 | 1 | 100% | 11.5714 | 11.5714 | 11.5714 | Dirección de industria de comunicaciones Subdirección para la industria de comunicaciones
H18AD-2014 | H18AD. Respaldo presupuestal del contrato 396 de 2011. Verificada el acta del comité de conciliación 142 del 21 de octubre de 2014, se observó que fue aprobado el tema relacionado con el contrato 396 de 2011, con el fin de tomar decisión y dar respuesta a la procuraduría 56 Judicial II para asuntos administrativos de Bogotá D.C. Posteriormente, mediante providencia del 11 de marzo de 2014, el Juez 34 administrativo oral de Bogotá D.C, sección tercera, aprobó la conciliación extrajudicial realizada el 24 de octubre de 2014, en la cual las partes acordaron conciliar la suma de $277.420.114.°°, correspondiente al valor total pendiente por pagar al contratista con ocasión del contrato N° 396 de 2011, sin que ello contemple ni intereses e indexación alguna a cargo de la entidad, ni ningún otro tipo de emolumento económico. | Los hechos descritos ocasionan que FONTIC deba disponer de su presupuesto en la vigencia en que incurrió en el pago de compromisos adquiridos en años anteriores; así mismo, la entidad correo el riesgo (de ocurrir hechos similares a este) de tener que pagar posibles intereses, indexaciones u otros emolumentos, que podrían constituir futuros detrimentos patrimoniales. Así mismo, con este tipo de situaciones, el fondo incurriría en un uso ineficiente de los recursos públicos, en la medida en que se adopte la práctica de esperar la instancia de conciliación para dar solución a estas situaciones. | 1. Cada uno de los responsables de las fichas de inversión pertenecientes a la Dirección de Industria de Comunicaciones realizara una verificación en conjunto con los supervisores del estado actual de ejecución de los contratos y/o convenios a fin de determinar a tiempo sobre la necesidad y conveniencia de efectuar adiciones, modificaciones o prórrogas a los mismos, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado y en cumplimiento de las disposiciones presupuestales vigentes, cuando se requiera garantizar la disponibilidad de recursos adicionales para la ejecución | 2. Realizar seguimiento al estado de la ejecución presupuestal de la Dirección de Industria de Comunicaciones de forma semanal. Este seguimiento estará firmado y aprobado por cada responsable de la ficha de inversión. | Informe de Seguimiento | 12 | 2016-08-10 | 2016-10-30 | 11.5714 | 12 | 100% | 11.5714 | 11.5714 | 11.5714 | Dirección de industria de comunicaciones Subdirección para la industria de comunicaciones
H19AD-2014 | H19AD Adición al contrato 441 de 2011 sin amparo presupuestal. Inobservancia de las disposiciones presupuestales vigentes, especialmente que tratan del recibo de bienes o servicios en vigencias siguientes a aquella en la que se suscribe el compromiso. | El Fondo no expidió el respectivo registro presupuestal, lo que constituyo un hecho cumplido. | 1. Adelantar acciones que se requieran para cierre al Contrato 441 de 2011 | 1. El Grupo de Gestión de Servicios Administrativo adelantara acciones tendientes a efectuar el proceso postcontractual del contrato . | Acta de cierre con soportes | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Lidera: Subdirección Administrativa Participa: Grupo de Contratación - Grupo de Gestión de Servicios Administrativos
H20AD-2014 | H20AD. Calidad y oportunidad de la herramienta de supervisión contractual. El formato denominado "Informe mensual de ejecución de Convenios y/o Contratos" que asume como herramienta de informe de supervisión no cumple con los requisitos de oportunidad señalados en el procedimiento, ni las calidades exigidas por la ley 1474de 2011 y el Manual de Contratación de la entidad. | Falta de oportunidad, de calidad, de periodicidad y de soportes por parte de los supervisores, en el diligenciamiento y trámite del formato "Informe Mensual de Ejecución de Convenios y/o Contratos", afectándose el cumplimiento de requisitos establecidos en la Ley 1474 de 2011, el manual de contratación y el procedimiento de supervisión e interventoría. | 1. Implementar un muestreo aleatorio para la revisión de expedientes de las Direcciones misionales (Informes reportados por el supervisor estén acorde a los criterios de la Ley 1474 de 2011). El resultado de la verificación será informado al Área correspondiente. | 1. Verificación Bimestral expediente vs informes mensual de ejecución. | Entrega de informe de verificación bimestral | 2 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 2 | 100% | 16 | 16 | 16 | Oficina de Ingresos del Fondo
H23AD-2014 | H23AD. Oportunidad de la incorporación de los actos administrativos en el SECOP. La entidad no cumple con lo contemplado en el articulo 19 del Decreto 1510 de 2013 y demás normas que reglamentan esta obligación. | Debilidad en la publicación oportuna de los actos administrativos en el SECOP | 1. Adaptación e implementación del SECOP II en el Mintic/Fontic | 1. Jornadas de capacitación en estructuración de los procesos en SECOP II a los funcionarios y contratistas del Grupo de Contratación | Acta de asistencia | 1 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 1 | 100% | 16 | 16 | 16 | Grupo de Contratación
H23AD-2014 | Oportunidad de la incorporación de los actos administrativos en el SECOP. La entidad no cumple con lo contemplado en el articulo 19 del Decreto 1510 de 2013 y demás normas que reglamentan esta obligación. | Debilidad en la publicación oportuna de los actos administrativos en el SECOP | 1. Adaptación e implementación del SECOP II en el Mintic/Fontic | 2. Publicaciones oportunas de los actos administrativos | Matriz de seguimiento con su respectivo análisis | 1 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 1 | 100% | 16 | 16 | 16 | Grupo de Contratación
H24AD-2014 | H24AD. Verificación de la documentación para la contratación y liquidación contractual. De la revisión física de expedientes administrativos de contratación se logró establecer que algunos carecen del soporte físico de documentación obligatoria para la suscripción del respectivo contrato. | Debilidades en la verificación de la documentación que se requiere para la celebración y liquidación contractual | 1. Establecer controles mediante listados de chequeo que contemplen los requisitos requeridos para la celebración y liquidación de los contratos | 1. Informe de gestión que demuestre la efectividad de la implementación de la lista de chequeo para liquidaciones | Informe de gestión | 1 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 1 | 100% | 16 | 16 | 16 | Grupo Contratación
H24AD-2014 | H24AD. Verificación de la documentación para la contratación y liquidación contractual. De la revisión física de expedientes administrativos de contratación se logró establecer que algunos carecen del soporte físico de documentación obligatoria para la suscripción del respectivo contrato. | Debilidades en la verificación de la documentación que se requiere para la celebración y liquidación contractual | 2. Establecer controles mediante listados de chequeo que contemplen los requisitos requeridos para la celebración y liquidación de los contratos | 2. Seguimiento y verificación a la implementación del certificado de idoneidad | Muestreo aleatorio de contratos | 1 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 1 | 100% | 16 | 16 | 16 | Grupo Contratación
H31A-2014 | H31A. Metas y cobertura Convenio Se evidencian debilidades en la identificación de metas, la cobertura del proyecto, la publicidad y la promoción de los servicios de la intranet gubernamental e impacta en el cumplimiento de kis propósitos planteados en cuanto a la interoperabilidad entre entidades, (...) | No se evidenció el acceso y aprovechamiento de las entidades del Estado en forma masiva a los diferentes servicios provistos por la IG. | 1. Seguimiento a la implementación de la estrategia de apropiación que permita la difusión y promoción del portafolio de servicios de la Dirección de Gobierno en línea en las entidades del orden nacional y territorial. | 1. Documento de seguimiento a la implementación de la estrategia de difusión y promoción del portafolio de servicios de la Dirección de Gobierno en línea en las entidades del orden nacional y territorial. | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Gobierno en Línea
H31A-2014 | H31A. Metas y cobertura Convenio Se evidencian debilidades en la identificación de metas, la cobertura del proyecto, la publicidad y la promoción de los servicios de la intranet gubernamental e impacta en el cumplimiento de kis propósitos planteados en cuanto a la interoperabilidad entre entidades, (...) | No se evidenció el acceso y aprovechamiento de las entidades del Estado en forma masiva a los diferentes servicios provistos por la IG. | 1. Seguimiento a la implementación de la estrategia de apropiación que permita la difusión y promoción del portafolio de servicios de la Dirección de Gobierno en línea en las entidades del orden nacional y territorial. | 2. Documento del uso de los servicios del portafolio de la Dirección de Gobierno en línea en las entidades del orden nacional y territorial. | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Gobierno en Línea
H32A-2014 | H32A. Gestión de convenios de adhesión Debilidades en la gestión y seguimiento a cada uno de los convenios de adhesión, la orientación brindada a las entidades y en la publicidad de los servicios de intranet Gubernamental e impacto en la oportunidad en la que las entidades interesadas pudieron acceder a estos servicios. | Debilidad en los mecanismos de seguimiento a la gestión de los convenios de adhesión. | 1. Capacitar a los funcionarios, contratistas y proveedores de Gobierno en línea en las directrices definidas para la constitución, seguimiento, control y liquidación de convenios marco. | 1. Todos los funcionarios, contratistas y proveedores de Gobierno en línea que tengan estas actividades a su cargo conozcan las directrices definidas por el Ministerio. | Capacitación | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 1 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Dirección de Gobierno en Línea
H32A-2014 | H32A. Gestión de convenios de adhesión Debilidades en la gestión y seguimiento a cada uno de los convenios de adhesión, la orientación brindada a las entidades y en la publicidad de los servicios de intranet Gubernamental e impacto en la oportunidad en la que las entidades interesadas pudieron acceder a estos servicios. | Debilidad en los mecanismos de seguimiento a la gestión de los convenios de adhesión. | 2. Fortalecer los mecanismos de seguimiento a la gestión de los convenios marco a cargo de la Dirección de Gobierno en línea | 2. Definición e implementación del mecanismo de seguimiento a la gestión de los convenios marco a cargo de la Dirección de Gobierno en línea | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Gobierno en Línea
H33A-2014 | H33A. Dificultades en el reporte de consumo de servicios por parte de las entidades Debilidades en los mecanismos de seguimiento al consumo de los servicios provistos por la intranet gubernamental y en la efectividad de las acciones correctivas tomadas para solucionar los inconvenientes surgidos e impactan en la gestión adelantada por el FONTIC para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de FONADE. | Debilidad en los mecanismos de seguimiento al consumo de los servicios provistos por la IG y por ende afectación de la efectividad de las acciones correctivas tomadas frente a la verificación del cumplimiento de obligaciones del operador, a cargo de FONADE. | 1. Capacitar a los funcionarios, contratistas y proveedores de Gobierno en línea en las directrices definidas para la constitución, seguimiento, control y liquidación de convenios marco. | 1. Todos los funcionarios, contratistas y proveedores de Gobierno en línea que tengan estas actividades a su cargo conozcan las directrices definidas por el Ministerio. | Capacitación | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 1 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Dirección de Gobierno en Línea
H33A-2014 | H33A. Dificultades en el reporte de consumo de servicios por parte de las entidades Debilidades en los mecanismos de seguimiento al consumo de los servicios provistos por la intranet gubernamental y en la efectividad de las acciones correctivas tomadas para solucionar los inconvenientes surgidos e impactan en la gestión adelantada por el FONTIC para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de FONADE. | Debilidad en los mecanismos de seguimiento al consumo de los servicios provistos por la IG y por ende afectación de la efectividad de las acciones correctivas tomadas frente a la verificación del cumplimiento de obligaciones del operador, a cargo de FONADE. | 2. Fortalecer los mecanismos de seguimiento a la gestión de los convenios marco a cargo de la Dirección de Gobierno en línea | 2. Definición e implementación del mecanismo de seguimiento a la gestión de los convenios marco a cargo de la Dirección de Gobierno en línea | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Gobierno en Línea
H34A-2014 | H34A. Aplicación sanción operador Debilidades en las acciones adelantadas por el FONTIC y resta efectividad a las gestiones adelantadas ante FONADE lo que su vez impacto negativamente en la calidad de la prestación de servicios a las entidades del estado y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Intranet gubernamental y la estrategia de Gobierno en Línea. | No se evidenció la aplicación de sanciones al operador, por parte de FONTIC y FONADE | 1. Capacitar a los funcionarios, contratistas y proveedores de Gobierno en línea en las directrices definidas para la constitución, seguimiento, control y liquidación de convenios marco. | 1. Todos los funcionarios, contratistas y proveedores de Gobierno en línea que tengan estas actividades a su cargo conozcan las directrices definidas por el Ministerio. | Capacitación | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 1 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Dirección de Gobierno en Línea
H34A-2014 | H34A. Aplicación sanción operador Debilidades en las acciones adelantadas por el FONTIC y resta efectividad a las gestiones adelantadas ante FONADE lo que su vez impacto negativamente en la calidad de la prestación de servicios a las entidades del estado y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Intranet gubernamental y la estrategia de Gobierno en Línea. | No se evidenció la aplicación de sanciones al operador, por parte de FONTIC y FONADE | 2. Fortalecer los mecanismos de seguimiento a la gestión de los convenios marco a cargo de la Dirección de Gobierno en línea | 2. Definición e implementación del mecanismo de seguimiento a la gestión de los convenios marco a cargo de la Dirección de Gobierno en línea | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Gobierno en Línea
H35A-2014 | H35A. Materialización de riesgos en la operación de la Intranet Gubernamental Debilidades en el seguimiento y gestiones de FONTIC para garantizar, por intermedio de FONADE, la óptima prestación del servicio a las entidades usuarias de los servicios provistos y restan eficacia al cumplimiento de los objetivos de la Intranet Gubernamental, así mismo evidencia la materialización del riesgo(...) | Se evidenció la materialización de riesgos en la operación de la IG | 1. Capacitar a los funcionarios, contratistas y proveedores de Gobierno en línea en las directrices definidas para la constitución, seguimiento, control y liquidación de convenios marco. | 1. Todos los funcionarios, contratistas y proveedores de Gobierno en línea que tengan estas actividades a su cargo conozcan las directrices definidas por el Ministerio. | Capacitación | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 1 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Dirección de Gobierno en Línea
H35A-2014 | H35A. Materialización de riesgos en la operación de la Intranet Gubernamental Debilidades en el seguimiento y gestiones de FONTIC para garantizar, por intermedio de FONADE, la óptima prestación del servicio a las entidades usuarias de los servicios provistos y restan eficacia al cumplimiento de los objetivos de la Intranet Gubernamental, así mismo evidencia la materialización del riesgo(...) | Se evidenció la materialización de riesgos en la operación de la IG | 2. Fortalecer los mecanismos de seguimiento a la gestión de los convenios marco a cargo de la Dirección de Gobierno en línea | 2. Definición e implementación del mecanismo de seguimiento a la gestión de los convenios marco a cargo de la Dirección de Gobierno en línea | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Gobierno en Línea
H36A-2014 | H36A. Reuniones del Comité Operativo Debilidades en la ejecución de tareas asignadas al comité operativo y resta efectividad al seguimiento del cumplimiento de obligaciones a cargo de las entidades suscriptoras del convenio que permitiera recomendar a toma de acciones preventivas o correctivas oportunamente. | Definición del alcance del Comité Operativo, dado que no se requería la periodicidad de reuniones definida para los perfiles que lo conformaron ni por la toma de decisiones ni por la disponibilidad de los integrantes. | 1. Capacitar a los funcionarios, contratistas y proveedores de Gobierno en línea en las directrices definidas para la constitución, seguimiento, control y liquidación de convenios marco. | 1. Todos los funcionarios, contratistas y proveedores de Gobierno en línea que tengan estas actividades a su cargo conozcan las directrices definidas por el Ministerio. | Capacitación | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 1 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Dirección de Gobierno en Línea
H36A-2014 | H36A. Reuniones del Comité Operativo Debilidades en la ejecución de tareas asignadas al comité operativo y resta efectividad al seguimiento del cumplimiento de obligaciones a cargo de las entidades suscriptoras del convenio que permitiera recomendar a toma de acciones preventivas o correctivas oportunamente. | Definición del alcance del Comité Operativo, dado que no se requería la periodicidad de reuniones definida para los perfiles que lo conformaron ni por la toma de decisiones ni por la disponibilidad de los integrantes. | 2. Fortalecer los mecanismos de seguimiento a la gestión de los convenios marco a cargo de la Dirección de Gobierno en línea | 2. Definición e implementación del mecanismo de seguimiento a la gestión de los convenios marco a cargo de la Dirección de Gobierno en línea | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Gobierno en Línea
H38AD-2014 | Documentación del desarrollo del convenio 210060 - 458/2010. De la revisión de carpetas se observa que el convenio 458/2010, presenta deficiencias en el archivo de los documentos. De otra parte hay documentos que no han sido publicados en el SECOP. | Debilidad en la publicación oportuna de los actos administrativos en el SECOP | 1. Adaptación e implementación del SECOP II en el Mintic/Fontic | 1. Jornadas de capacitación en estructuración de los procesos en SECOP II a los funcionarios y contratistas del Grupo de Contratación | Acta de reunión | 1 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 1 | 100% | 16 | 16 | 16 | Grupo Contratación
H38AD-2014 | Documentación del desarrollo del convenio 210060 - 458/2010. De la revisión de carpetas se observa que el convenio 458/2010, presenta deficiencias en el archivo de los documentos por cuanto no han sido ordenados cronológicamente, reposan copias (…) | Debilidad en la publicación oportuna de los actos administrativos en el SECOP | 1. Adaptación e implementación del SECOP II en el Mintic/Fontic | 2. Publicaciones oportunas de los actos administrativos | Matriz de seguimiento con su respectivo análisis | 1 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 1 | 100% | 16 | 16 | 16 | Grupo Contratación
H40A-2014 | H40A. Entidades usuarias de los servicios de la Intranet Gubernamental vs Índice GEL 2014. Debilidades en la apropiación y aprovechamiento de los servicios tecnológicos provistos a las entidades del Estado y resta efectividad a las acciones adelantadas para que la Intranet Gubernamental se constituyera en la plataforma tecnológica que facilitara el flujo de intercambio de información(...) | Esquema de medición del avance de la estrategia de GEL en las entidades vs. Su participación en el uso de servicios de la IG | 1. Implementación de la nueva metodología de monitoreo y evaluación de Gobierno en línea | 1. Documento de resultado de monitoreo y evaluación de Gobierno en línea. | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Gobierno en Línea
H43A-2014 | H43A. Convenios 099/228-2011 y 199/772-2014 Debilidades de planeación, ejecución supervisión y trazabilidad de diferentes contratos y convenios que suscribe la entidad. | Para efectos de garantizar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Vive Digital, se celebraron los Convenios Especiales de Cooperación No. 099/228 de 2011, 199/772 de 2012 y 315/567 de 2013, suscritos entre el FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN –COLCIENCIAS- y la SOCIEDAD FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo denominado FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para impulsar la Iniciativa “Vive Digital Regional” y la Estrategia “ViveLabs”, en el marco del Plan Vive Digital del Ministerio de TIC. En el marco de los convenios se celebraron convocatorias para la conformación de banco de proyectos regionales para las iniciativas antes mencionadas, que impactan los objetivos del Plan Vive Digital. Sin embargo la ejecución de proyectos de CT+I Regional conlleva riesgos imprevisibles que han hecho necesario extender el plazo pactado a efectos de que se cumplan a cabalidad con los objetivos propuestos en los Convenios regionales y se entreguen los beneficios a la comunidad. Los Convenios Especiales de Cooperación en la cláusula DÉCIMA SEGUNDA reza- “CAUSALES DE TERMINACIÓN: Sin perjuicio de lo anterior, el presente convenio de cooperación no terminará hasta tanto no se terminen y liquiden los convenios especiales de cooperación y contratos, suscritos en desarrollo de este. Dado que los convenios regionales sufrieron retrasos imprevisibles en su ejecución se hizo necesario prorrogar los mismos”. Adicionalmente del ejercicio de ejecución de algunos convenios regionales se reintegraran recursos al patrimonio autónomo, los que necesariamente se deben comprometer en vigencia de los convenios marco, para ejecución de estos recursos adicionales liberados de los proyectos inicialmente financiados. | 1. Teniendo en cuenta que la ejecución y prorroga de los convenios marco depende de la ejecución de los convenios derivados, se establecieron mecanismos para realizar un efectivo seguimiento y control a la ejecución del recurso publico en región tales como; citación a audiencias de descargos de los proyectos que presentaban una baja ejecución técnica y/o financiera, realización de jornadas de legalización con los ejecutores, que permitieron el cierre técnico jurídico y financiero de los convenios derivados. | 1. informes finales de supervisión y/o interventoría como insumo fundamental para que Colciencias adelante el proceso de liquidación y establezca el monto de los recursos por comprometer reintegrados por los convenios regionales derivados que a su vez sustentan la prorroga de los convenios marco. | Informes Finales de Supervisión y/o Interventoría de los convenios regionales. | 15 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 15 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Lidera: Dirección de Promoción Participa: Vive labs
H45A-2014 | H45A. Estado de los Convenios Interadministrativos. Deficiencias en la capacidad del FONTIC para supervisar estos convenios y genera un impacto negativo en el logro de los objetivos estratégicos del MINTIC (…) | Como quiera que el hallazgo mencionado se aduce a diciembre de 2014, sobre los proyectos VDR VL y GEL, actualmente el reporte presentado por la interventoría a través de los informes finales de cada uno de los proyectos establece un porcentaje de avance superior al mencionado en el hallazgo y la totalidad de los mismos se encuentra finalizados en su ejecución contractual, lo que refleja la efectividad de las acciones adelantadas por la supervisión. Frente a lo descrito sobre el informe de la fundación DIS vale la pena aclarar que lo que se mencionan como conclusiones corresponden a percepciones de los actores que intervinieron en la ejecución de los proyectos de 2011 y no de los proyectos de la siguiente convocatoria que se mencionan en el párrafo anterior a partir de entrevistas realizadas por la fundación, pero que no necesariamente corresponden a las conclusiones generales de la evaluación realizada por la fundación DIS. Adicionalmente para los proyectos de la siguiente convocatorias se adopto una metodología con procedimientos y manuales. | 1. Se establecieron mecanismos para realizar un efectivo seguimiento y control a la ejecución del recurso publico en región tales como; citación a audiencias de descargos de los proyectos que presentaban una baja ejecución técnica y/o financiera, realización de jornadas de legalización con los ejecutores, que permitieron el cierre técnico jurídico y financiero de los convenios derivados. Para el diseño de las convocatorias posteriores se tomaron en consideración las los resultados de la evaluación institucional y de impacto realizadas por la fundación DIS. | 1. Informe de interventoría que evidencia el avance en la ejecución técnica financiera y jurídica de los iniciativas VDR VL y GEL | Informe de interventoría de las iniciativas VDR VL y GEL | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 1 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Lidera: Dirección de Promoción Participa: Vive labs, Dirección de Gobierno en Línea.
H52A-2014 | H52A. Ingresos derivados de sanciones impuestas y recaudadas en la vigencia 2014, cuya causación no fue oportuna. Durante el 2014, el FONTIC causó extemporáneamente lis ingresos por sanciones, cuyo valor asciende a $1.763,57 millones aproximadamente, debido a que no se aplicó el principio de causación. | Se presentan falencias que afectan la causación de los ingresos en relación a la fecha de firmeza del acto administrativo, relacionados con multas y sanciones. | 1. Realizar seguimiento a la oportunidad de la causación de ingresos, según lo dispuesto en el Procedimiento Gestión Integral de Cobro. | 1. Analizar la información relacionada a la gestión integral de cobro suministrada por los sistemas de información de la entidad y determinar la oportunidad de la causación de los ingresos relacionados con multas y sanciones a través de la aplicabilidad del Procedimiento Gestión Integral de Cobro. | Documento de seguimiento y análisis (Bimestral) | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 2 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Oficina Para La Gestión de Ingresos del Fondo, Subdirección Financiera - Grupo de Cartera, Dirección de Industria de Comunicaciones, Grupo de Notificaciones, Dirección de Vigilancia y Control, Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Cobro Coactivo - Oficina de T.I -
H61A-2014 | H61A. Bienes no reconocidos como propiedad, planta y equipo, derivados de la infraestructura de res instalada por operadores. A 31 de diciembre de 2014 se encuentran sin reconocer como propiedad, planta y equipo; bienes por $ 214.203,10 millones aproximadamente, correspondientes a la infraestructura de red instalada por operadores de telefonía móvil celular como pago del espectro asignado Lo anterior, debido a que no se ha tenido en cuenta el estudio de valoración de instalación de infraestructura de lagunas carreteras de Colombia; realizando por la Unión Temporal CTDI-PRECOOM, según el cual, dicha infraestructura representa activos de propiedad del FONTIC. El reconocimiento de estos activos, debe realizarse independientemente del momento en que los mismos sean revertidos a la entidad, ya sea en especie o su equivalente en efectivo. Esta situación afecto la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados contables de la vigencia auditada, cada vez que se subestimo la propiedad planta y equipo en dicha cuantía. | Lo anterior, debido a que no se ha tenido en cuenta el estudio de valoración de instalación de infraestructura de algunas carreteras de Colombia; realizado por Unión Temporal CTDI – Precoom, según el cual, dicha infraestructura representa activos de propiedad del FONTIC. El reconocimiento de estos activos, debe realizarse independientemente del momento en que los mismos sean revertidos a la Entidad, ya sea en especie o su equivalente en efectivo. | 1. La liquidación de los contratos no se hace de manera unilateral, sino conjuntamente con los concesionarios de TMC, tal y como se ha venido haciendo desde la terminación de los contratos. | 1. Se presentará informe sobre el avance del proceso que en estos momentos se encuentra en tribunal de arbitramento. | 1. Informe de avance del estado del tribunal | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Industria de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica.
H66A-2014 | H66A. Obligaciones reconocidas en vigencias anteriores y no canceladas. Durante el 2014, FONTIC no canceló cuentas por pagar por $3.351,06 millones, correspondientes a obligaciones causadas en vigencias anteriores. | Los actos administrativos de distribución de excedentes, se emiten hasta que se recauda el monto total proyectado por superávit, dichos excedentes no alcanzan a ser girados antes de finalizar la respectiva vigencia | 1. Transferir los recursos ordenados en el acto administrativo No. 001190 del 12 de mayo de 2016, en el segundo semestre de 2016 | 1. Recursos transferidos | Reporte de Tesorería de los recursos transferidos | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo
H73A-2014 | H73A. Notas de carácter general a los Estados Contables. Cumplen parcialmente con las formalidades establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública, evidenciando que:- No informan las limitaciones de vinculación del personal del área contable, ni el efecto de la alta rotación de contratistas tiene sobre el proceso contable; - No informan las razones y efectos de los ajustes realizadas, originadas en reclasificaciones, depuración de cifras y conciliaciones; así como la cuantía, el origen y el efecto de los ajustes de ejercicios anteriores, que incidieron significativamente en los estados contables básicos. Lo anterior, genera que la información revelada no sea suficiente para interpretar los estados contables al 31 de diciembre 2014 y por lo tanto afecta negativamente la toma de decisiones por parte de la Entidad y dificulta la labor de los órganos de control. | Las notas generales cumplen parcialmente con las formalidades establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública, por lo que la información revelada no es suficiente para interpretar las cifras presentadas en los estados contables a diciembre 31 de 2014 y afecta negativamente la toma de decisiones por parte de la Administración de la Entidad y dificulta la labor de los diferentes órganos de control | 1. Ampliar la información presentada en las Notas Generales a los Estados Contables de la Entidad. | 1. Manifestar las razones, efectos, cuantías y orígenes de las reclasificaciones, depuraciones y conciliaciones de cifras relevantes, al igual que de ejercicios anteriores, en los estados contables básicos. | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2017-03-31 | 33.2857 | 1 | 100% | 33.2857 | 33.2857 | 33.2857 | Subdirección Financiera
H73A-2014 | H73A. Notas de carácter general a los Estados Contables. Cumplen parcialmente con las formalidades establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública, evidenciando que:- No informan las limitaciones de vinculación del personal del área contable, ni el efecto de la alta rotación de contratistas tiene sobre el proceso contable; - No informan las razones y efectos de los ajustes realizadas, originadas en reclasificaciones, depuración de cifras y conciliaciones; así como la cuantía, el origen y el efecto de los ajustes de ejercicios anteriores, que incidieron significativamente en los estados contables básicos. Lo anterior, genera que la información revelada no sea suficiente para interpretar los estados contables al 31 de diciembre 2014 y por lo tanto afecta negativamente la toma de decisiones por parte de la Entidad y dificulta la labor de los órganos de control. | Las notas generales cumplen parcialmente con las formalidades establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública, por lo que la información revelada no es suficiente para interpretar las cifras presentadas en los estados contables a diciembre 31 de 2014 y afecta negativamente la toma de decisiones por parte de la Administración de la Entidad y dificulta la labor de los diferentes órganos de control | 1. Ampliar la información presentada en las Notas Generales a los Estados Contables de la Entidad. | 2. Ampliar la información referente al fortalecimiento en la estructura del área contable, relacionada con la vinculación de personal. | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2017-03-31 | 33.2857 | 1 | 100% | 33.2857 | 33.2857 | 33.2857 | Subdirección Financiera
H74A-2014 | H74A. Notas de carácter específico a los Estados Contables. Cumplen parcialmente con el Régimen de Contabilidad Pública, evidenciando que: - La Propiedad Planta y Equipo, no informan fecha del avalúo del inmueble de FONTIC ubicado en Funza y entregado en comodato a la ANE, tampoco el efecto sobre el valor del bien; - En los procesos judiciales, no indican el valor pagado por sentencias, incluyendo intereses y costas del proceso, el valor registrado como gasto por sentencias, la metodología aplicada para el registro del pasivo estimado ni estado de los procesos; - Sobre los Intangibles no revelan; la vida útil estimada y si son finitas o indefinidas; así como cuales fueron desarrollados, formados y adquiridos en la vigencia; - Con relación a los recursos entregados en administración y derechos en fideicomiso, no informan sobre el objeto y modalidad del negocio fiduciario; - En cuanto a las cuentas por pagar, no informan los saldos antiguos y razones de su existencia. Lo anterior, genera que la información revelada no sea suficiente para interpretar las cifras presentadas en los estados contables al 31 de diciembre de 2014 y por lo tanto afecta negativamente la toma de decisiones por parte de la Administración de la Entidad y dificulta la labor de los diferentes órganos de control. | Las notas especificas cumplen parcialmente con el Régimen de Contabilidad Pública, por que la información revelada no es suficiente para interpretar las cifras presentadas en los estados contables a diciembre 31 de 2014 y afecta negativamente la toma de decisiones por parte de la Entidad y dificulta la labor de los diferentes órganos de control | 1. Ampliar la información presentada en las Notas Específicas a los Estados Contables de la Entidad. | 1. Ampliar información contenida en los Estados Financieros, acorde al Procedimiento Contable para el Reconocimiento y Revelación de los hechos económicos, con el apoyo de las áreas fuente relacionada con: Propiedades, Planta y Equipo, Activos Intangibles, Recursos entregados en Administración, Derechos en fideicomiso, Procesos Judiciales y Cuentas por Pagar | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2017-03-31 | 33.2857 | 1 | 100% | 33.2857 | 33.2857 | 33.2857 | Lidera: Subdirección Financiera Participa: Áreas fuente de información contable
H6A-2013 | H6A. Contratos Nos.518, 519 y 520 de 2011 Del seguimiento realizado por la interventoría Consorcio ACl-ASITEC durante la vigencia 2013, se evidenció un presunto incumplimiento para los meses de enero y marzo de 2013 de los contratos No.519 y 520 de 2011 relacionado con la satisfacción de los valores admisibles del indicador de calidad mesa de ayuda y soporte por cuanto no superó los valores establecidos para este indicador como porcentaje de llamadas abandonadas y tiempo medio de respuesta, situaciones que se encuentran en proceso de investigación por parte de la oficina Jurídica del Ministerio de Comunicaciones. Adicionalmente, se presentan las siguientes deficiencias reportadas en los informes de interventoría de los meses de enero y diciembre de 2013 para cada contrato. Contrato 518/2011 De las visitas y encuestas practicadas por el operador, se evidenció deficiencias en la prestación del servicio tales como: falta de divulgación a los usuarios relacionada con los mecanismos para reportar sus fallas y deficiencias en la conexión a internet. Contrato 520/2011 igual situación se observó para el operador Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., se tomó como ejemplo los meses de enero y diciembre de 2013. Las anteriores situaciones, afectan la calidad del servicio prestado a los beneficiarios de esta iniciativa y la efectividad del objeto del programa. | Presunto incumplimiento contratos 520 y 519 de 2011, indicador de calidad mesa de ayuda y soporte (porcentaje de llamadas abandonadas) por cuanto no superó los valores establecidos. | 1. Suministrar a la CGR un informe que evidencie la trazabilidad de los presuntos incumplimientos sobre el indicador de calidad, mesa de ayuda y soporte, desde el reporte al ordenador del gasto hasta el pronunciamiento de la oficina asesora jurídica. | 1. Informe de trazabilidad de presuntos incumplimientos. | Informe | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 1 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Dirección de Conectividad
H6A-2013 | H6A. Contratos Nos.518, 519 y 520 de 2011 Del seguimiento realizado por la interventoría Consorcio ACl-ASITEC durante la vigencia 2013, se evidenció un presunto incumplimiento para los meses de enero y marzo de 2013 de los contratos No.519 y 520 de 2011 relacionado con la satisfacción de los valores admisibles del indicador de calidad mesa de ayuda y soporte por cuanto no superó los valores establecidos para este indicador como porcentaje de llamadas abandonadas y tiempo medio de respuesta, situaciones que se encuentran en proceso de investigación por parte de la oficina Jurídica del Ministerio de Comunicaciones. Adicionalmente, se presentan las siguientes deficiencias reportadas en los informes de interventoría de los meses de enero y diciembre de 2013 para cada contrato. Contrato 518/2011 De las visitas y encuestas practicadas por el operador, se evidenció deficiencias en la prestación del servicio tales como: falta de divulgación a los usuarios relacionada con los mecanismos para reportar sus fallas y deficiencias en la conexión a internet. Contrato 520/2011 igual situación se observó para el operador Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., se tomó como ejemplo los meses de enero y diciembre de 2013. Las anteriores situaciones, afectan la calidad del servicio prestado a los beneficiarios de esta iniciativa y la efectividad del objeto del programa. | Presunto incumplimiento contratos 520 y 519 de 2011, indicador de calidad mesa de ayuda y soporte (porcentaje de llamadas abandonadas) por cuanto no superó los valores establecidos. | 2. Elaborar un reporte del consolidado de los informes de Interventoría de verificación de cumplimiento, contenido y calidad de los indicadores del proyecto; teniendo en cuenta que la vigencia de los contratos de aporte del proyecto Hogares Digitales se encuentra cumplida para dos de los tres contratistas, y el único contrato vigente finaliza el 27 de agosto de 2016, esta acción se enfoca en éste único contrato vigente. | 2. Reporte de Informes de indicadores de Interventoría. | Reporte | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 1 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Dirección de Conectividad
H13AD-2013 | H13AD. Recursos por Terceros- Convenio No.084/2007 y Convenio No.519/2008 Del convenio de cooperación No. 84/2007 suscrito entre el Fondo TIC y el ICETEX para la constitución y administración del programa "Ml PC" destinado a la financiación de computadores a los estudiantes de pregrado con crédito ICETEX en la adquisición de portátiles y/o computadores de escritorio, se evidenció deficiencias en la disposición de recursos, por cuanto a 31 de diciembre de 2013 solo se ha ejecutado el 5,2%, es decir $52,5 millones de los $1002,7 millones asignados, quedando el 94%, es decir $950 millones de los recursos pendientes de ejecutar. igualmente, en el convenio de cooperación No. 519/2008 suscrito entre el Fondo TIC y el ICETEX para la constitución de un fondo en administración denominado Fondo MINISTERIO DE COMUNICACIONES -COLFUTURO ICETEX, con el fin de ofrecer financiamiento a ingenieros y otros profesionales colombianos en programas de doctorado en Universidades de excelencia en el exterior en el campo de las Tic, se evidenció que han transcurrido cinco años desde la suscripción del convenio y 31 de diciembre de 2013, se ha ejecutado el 74%, es decir $1.095,5 millones de lo $1.474 millones asignados, quedando el 26%, es decir $374,2 millones de los recursos pendientes de ejecutar'. Las anteriores situaciones, muestran la falta de seguimiento y control en la gestión de los recursos administrados por terceros para el logro de la finalidad del convenio, en la medida en que no se está beneficiando a los estudiantes de pregrado con nivel 1y2 Sisben, además la última orden de pago es del 14/05/2012. | Si bien se plantearon las acciones de mejora, las mismas fueron planteadas inefectivas. Ya que si bien se realizo la gestión para la legalización de los recursos ha sido imposible la misma. | 1. soportes y/o resultados de la gestión realizada para la legalización del convenio No 084 de 2007 en colaboración con el grupo conformado por los abogados y administrativos para canalizar todos los convenios suscritos en la DATC, con el fin de gestionar legalizaciones y liquidaciones de convenios que aún no se hayan legalizado/liquidado. | 1. Oficios emitidos por Min TIC al ICETEX | 2 | 2 | 2016-08-10 | 2016-12-20 | 18.8571 | 2 | 100% | 18.8571 | 18.8571 | 18.8571 | Dirección de Apropiación
H13AD-2013 | H13AD. Recursos por Terceros- Convenio No.084/2007 y Convenio No.519/2008 Del convenio de cooperación No. 84/2007 suscrito entre el Fondo TIC y el ICETEX para la constitución y administración del programa "Ml PC" destinado a la financiación de computadores a los estudiantes de pregrado con crédito ICETEX en la adquisición de portátiles y/o computadores de escritorio, se evidenció deficiencias en la disposición de recursos, por cuanto a 31 de diciembre de 2013 solo se ha ejecutado el 5,2%, es decir $52,5 millones de los $1002,7 millones asignados, quedando el 94%, es decir $950 millones de los recursos pendientes de ejecutar. igualmente, en el convenio de cooperación No. 519/2008 suscrito entre el Fonda TIC y el ICETEX para la constitución de un fondo en administración denominado Fondo MINISTERIO DE COMUNICACIONES -COLFUTURO ICETEX, con el fin de ofrecer financiamiento a ingenieros y otros profesionales colombianos en programas de doctorado en Universidades de excelencia en el exterior en el campo de las Tic, se evidenció que han transcurrido cinco años desde la suscripción del convenio y 31 de diciembre de 2013, se ha ejecutado el 74%, es decir $1.095,5 millones de lo $1.474 millones asignados, quedando el 26%, es decir $374,2 millones de los recursos pendientes de ejecutar'. Las anteriores situaciones, muestran la falta de seguimiento y control en la gestión de los recursos administrados por terceros para el logro de la finalidad del convenio, en la medida en que no se está beneficiando a los estudiantes de pregrado con nivel 1y2 Sisben, además la última orden de pago es del 14/05/2012. | Deficiencias en la disposición de recursos Falta de seguimiento y control en la gestión de los recursos administrados por terceros para el logro de la finalidad del convenio. Debilidades de control, revisión y supervisión de los convenios suscritos. Inefectivos puntos de control. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control y en la identificación de los riesgos del proceso. | 2. Gestionar ante el ICETEX el reintegro del saldo no ejecutado del convenio No. 519 de 2008, a favor del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 2. Gestión del Reintegro | Un (1) reintegro | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 1 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Dirección de Políticas y Desarrollo de TI
H13AD-2013 | H13AD. Recursos por Terceros- Convenio No.084/2007 y Convenio No.519/2008 Del convenio de cooperación No. 84/2007 suscrito entre el Fondo TIC y el ICETEX para la constitución y administración del programa "Ml PC" destinado a la financiación de computadores a los estudiantes de pregrado con crédito ICETEX en la adquisición de portátiles y/o computadores de escritorio, se evidenció deficiencias en la disposición de recursos, por cuanto a 31 de diciembre de 2013 solo se ha ejecutado el 5,2%, es decir $52,5 millones de los $1002,7 millones asignados, quedando el 94%, es decir $950 millones de los recursos pendientes de ejecutar. igualmente, en el convenio de cooperación No. 519/2008 suscrito entre el Fonda TIC y el ICETEX para la constitución de un fondo en administración denominado Fondo MINISTERIO DE COMUNICACIONES -COLFUTURO ICETEX, con el fin de ofrecer financiamiento a ingenieros y otros profesionales colombianos en programas de doctorado en Universidades de excelencia en el exterior en el campo de las Tic, se evidenció que han transcurrido cinco años desde la suscripción del convenio y 31 de diciembre de 2013, se ha ejecutado el 74%, es decir $1.095,5 millones de lo $1.474 millones asignados, quedando el 26%, es decir $374,2 millones de los recursos pendientes de ejecutar'. Las anteriores situaciones, muestran la falta de seguimiento y control en la gestión de los recursos administrados por terceros para el logro de la finalidad del convenio, en la medida en que no se está beneficiando a los estudiantes de pregrado con nivel 1y2 Sisben, además la última orden de pago es del 14/05/2012. | Deficiencias en la disposición de recursos Falta de seguimiento y control en la gestión de los recursos administrados por terceros para el logro de la finalidad del convenio. Debilidades de control, revisión y supervisión de los convenios suscritos. Inefectivos puntos de control. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control y en la identificación de los riesgos del proceso. | 3. Capacitar al equipo de la Dirección de Políticas y Desarrollo de TI en temas relacionados con el control y seguimiento que debe ejercer el supervisor. | 3. Capacitación | Capacitación | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 1 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Dirección de Políticas y Desarrollo de TI
H14A-2013 | H14A. Seguimiento a la Gestión de Recursos Fondo TIC Se evidenció las siguientes debilidades en el diseño de los controles del formato No. GFT-TIC-PR-001 de seguimiento y revisión a la ejecución de los contratos que se celebran con recursos del Fondo de las Tecnologías de las Comunicaciones así: • El procedimiento se encuentra desactualizado, por cuanto algunas actividades a la fecha no se realizan y otras que se incluyeron y no se encuentran reflejadas en el procedimiento. • No se observó seguimiento a la información que reportan los supervisores en el formato de informe mensual de ejecución de los contratos y/o convenios, debido a que se han presentado demoras y presuntos incumplimientos en la ejecución de los contratos y estas no son reflejadas en la información reportada. • No se evidencia una metodología para el análisis y selección de la información reportada por los supervisores con el fin de realizar el seguimiento y control de los recursos del fondo. Las anteriores situaciones no permiten realizar un efectivo seguimiento y control que permita tomar acciones correctivas. | Debilidades en el diseño de los controles del formato No. GFT-TIC-PR-001 de seguimiento y revisión a la ejecución de los contratos que se celebran con recursos del Fondo. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control y en la identificación de los riesgos del proceso. | 1. Implementar un muestreo aleatorio para la revisión de expedientes de las Direcciones misionales (Informes reportados por el supervisor estén acorde a los criterios de la Ley 1474 de 2011). El resultado de la verificación será informado al Área correspondiente. | 1. Verificación Bimestral expediente vs informes mensual de ejecución. | Entrega de informe de verificación bimestral | 2 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 2 | 100% | 16 | 16 | 16 | Oficina de Ingresos del Fondo
H18AD-2013 | H18AD. Contratos sin liquidar El área de Contratación no está siendo efectiva en el proceso de liquidación contractual, esto sustentado en que la CGR determinó que hay contratos desde el año 2003 a la fecha, sin su correspondiente liquidación, específicamente se encuentran 65 contratos ya vencidos y 116 con fecha límite de liquidar en el año 2014, lo cual pone de manifiesto la falta de un adecuado control, que genere Alertas respecto del cumplimiento de los términos para la realización de liquidaciones. Lo anterior, genera consecuencias de índole legal, económico y administrativo, por cuanto, se está violando una norma, que pretende realizar el último balance o corte definitivo de cuentas, cuyo propósito principal es determinar "quien le debe a quien y cuanto", por lo tanto el no realizar esta gestión puede conllevar a una deuda o aun detrimento patrimonial. | Deficiencia en la aplicación del término establecido por la Ley para la liquidación de los contratos y/o convenios que genera incertidumbre respecto de los posibles saldos a favor o en contra de la Entidad | 1. Establecer y ejecutar un plan de seguimiento mensual y por prioridades al cumplimiento de la obligación delos supervisores de tramitar las liquidaciones de los contratos finalizados, incluyendo las gestiones necesarias para liquidar | 1. Realizar las siguientes actividades: 1)Consolidación de información necesaria para la construcción de una base de datos del trámite postcontractual 2) Establecimiento de prioridades (cuando se considera que hay rezago y cuando no) 3)Implementación de sistema de alertas tempranas informando a los supervisores la terminación del contrato y el plazo establecido para liquidar de conformidad con la ley 1150/2007 4)Reuniones mensuales con cada área con el fin de concertar fechas de entrega de las actas de liquidación y sus documentos soportes, así como la actualización de la base de datos | Informe de gestión acerca del resultado del proceso de liquidación | 1 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 1 | 100% | 16 | 16 | 16 | Grupo Contratación
H51AD-2013 | H51AD. Obligaciones reconocidas sin haber recibido la totalidad de bienes y/o servicios contratados. A diciembre 31 de 2013 se causó cuenta por pagar a favor de la Universidad EAFIT por $407.89 millones correspondiente al último pago del contrato 786 de 2013, sin que FONTIC hubiese recibido el total de entregables establecidos en la minuta contractual. Lo anterior debido a que el contratista no suministró las "Actas de encuestas realizadas con la firma de los participantes" y en cambio presentó como entregable 28 "actas de asistencia" suscrita por el personal de la citada universidad, documentos que no dan cuenta de la participación de los asistentes ni de la tabulación, análisis y resultados de las encuestas que debió aplicar el contratista. De otra parte, se evidenciaron debilidades de supervisión al dejar constancia del cumplimiento de las condiciones para gestionar el pago sin haberse recibido la totalidad de productos servicios contratados, así como el incumplimiento de las obligaciones del supervisor relacionadas con el objeto contractual establecidas en el numeral 9.3.1 del manual de Contratación y se desatendió lo dispuesto por la Contraloría General de la República en circular 015 de 2013. Lo anterior pone de manifiesto que FONTIC reconoció obligaciones por pagar sin haber recibido los bienes y servicios determinados en el contrato sobreestimando así sus pasivos en $407.89 millones, situación que ocasiona una posible incidencia disciplinaria de acuerdo al numeral 1 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002 y la resolución 354 de 2007 que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública. | Reconocimiento de obligaciones por pagar sin haber recibido los bienes y servicios determinados en el contrato. Debilidades de supervisión. Incumplimiento de las obligaciones del supervisor relacionadas con el objeto contractual establecidas en el numeral 9.3.1 del manual de Contratación y se desatendió lo dispuesto por la Contraloría General de la República en circular 015 de 2013 | 1. Remisión de los documentos que den cuenta de la tabulación, resultados y análisis de los instrumentos aplicados en desarrollo del contrato | 1. Gestionar alcance a los productos finales del contrato | Carpeta contractual actualizada | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Dirección de Políticas y Desarrollo de TI
H51AD-2013 | H51AD. Obligaciones reconocidas sin haber recibido la totalidad de bienes y/o servicios contratados. A diciembre 31 de 2013 se causó cuenta por pagar a favor de la Universidad EAFIT por $407.89 millones correspondiente al último pago del contrato 786 de 2013, sin que FONTIC hubiese recibido el total de entregables establecidos en la minuta contractual. Lo anterior debido a que el contratista no suministró las "Actas de encuestas realizadas con la firma de los participantes" y en cambio presentó como entregable 28 "actas de asistencia" suscrita por el personal de la citada universidad, documentos que no dan cuenta de la participación de los asistentes ni de la tabulación, análisis y resultados de las encuestas que debió aplicar el contratista. De otra parte, se evidenciaron debilidades de supervisión al dejar constancia del cumplimiento de las condiciones para gestionar el pago sin haberse recibido la totalidad de productos servicios contratados, así como el incumplimiento de las obligaciones del supervisor relacionadas con el objeto contractual establecidas en el numeral 9.3.1 del manual de Contratación y se desatendió lo dispuesto por la Contraloría General de la República en circular 015 de 2013. Lo anterior pone de manifiesto que FONTIC reconoció obligaciones por pagar sin haber recibido los bienes y servicios determinados en el contrato sobreestimando así sus pasivos en $407.89 millones, situación que ocasiona una posible incidencia disciplinaria de acuerdo al numeral 1 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002 y la resolución 354 de 2007 que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública. | Reconocimiento de obligaciones por pagar sin haber recibido los bienes y servicios determinados en el contrato. Debilidades de supervisión. Incumplimiento de las obligaciones del supervisor relacionadas con el objeto contractual establecidas en el numeral 9.3.1 del manual de Contratación y se desatendió lo dispuesto por la Contraloría General de la República en circular 015 de 2013 | 2. Capacitar al equipo de la Dirección de Políticas y Desarrollo de TI en temas relacionados con el control y seguimiento que debe ejercer el supervisor. | 2. Capacitación | Capacitación | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 1 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Dirección de Políticas y Desarrollo de TI
H60A-2013 | H60A. Deficiencias en la información reportada La información entregada por el sujeto de control no es confiable, existe incertidumbre en la cantidad y calidad de los datos recibidos, en el Oficio No 617270 del 10/04/2013 radicado CGR 2013ER0031529 del 10/04/2013, referente a las instituciones públicas beneficiadas, con los contratos 502, 503, 505, 506, 507, 508 y 509 del 19 de diciembre de 2011; lo anterior dado que en la Columna Código DANE, treinta y una (31) instituciones anotan "No está en el MEN" y/o "N/A"; repitieron algunas instituciones, en algunas existía duplicidad de información, no relacionaron los correos electrónicos de 2.523 instituciones, teniendo en cuenta que el programa COMPARTEL consistía en prestar el servicio de conectividad a Internet. Lo anterior se sustenta en lo siguiente: Inicialmente la Entidad suministró información sobre 6.852 instituciones relacionadas como beneficiadas; frente a lo cual la CGR estableció que: en la Columna Código DANE Sede, en treinta y una (31) instituciones anotan "No está en el MEN" y/o "N/A"; igualmente se repitieron algunas instituciones, existía en algunas duplicidad de información; no relacionaron los correos electrónicos de 2.523 instituciones a pesar de que el programa COMPARTEL, tenía como propósito prestar el servicio de conectividad a Internet. De las 448 encuestas enviadas (15 por mensajería externa y las restantes por correo electrónico), 46 instituciones no pudieron recibirla, dos (2) de las cuales se había enviado por correspondencia, y fueron devueltas por no encontrar el destinatario y en otras 12 aparecía el mensaje "no hay sugerencias". Las situaciones descritas se originan en las debilidades de control y supervisión de contratos, falta de seguimiento oportuno y/o depuración de la información; generando como riesgo que se beneficien instituciones sin el cumplimiento de los requisitos y como consecuencia se impacte en forma negativa los propósitos iniciales del proyecto. | Los contratos 502, 503, 505, 506, 507, 508 y 509 del 2011 ya culminaron sin embargo no se cuenta con un interlocutor por cada uno de los Ministerios que permita la entrega de bases de datos actualizadas. | 1. Remitir comunicado al Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio de Cultura, con el fin de solicitar un interlocutor que garantice que las bases de datos solicitadas se encuentren actualizadas | 1. Comunicado | Comunicado | 4 | 2016-08-10 | 2016-09-30 | 7.2857 | 4 | 100% | 7.2857 | 7.2857 | 7.2857 | Dirección de Conectividad
H61-2013 | H1AFDV2011. - Contrato Interadministrativo 206/11 suscrito con la Corporación para el Desarrollo Apropiación y Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-CORPOTIC, para realizar la gerencia integral de la iniciativa APPS.CO del Ministerio/Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2011, por $1.500 millones. Se pudo evidenciar que el Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Fon tic- giró a la Corporación para el Desarrollo Apropiación y Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-CORPOTIC- la totalidad de los recursos, esto es, $1.500 millones y debido a que a 31 de diciembre de 2011 el objeto contractual no se había ejecutado, Corpotic reintegro al Fondo de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones- FONTIC $1.253 millones, valor que corresponde al capital entregado menos la suma de $240.4 millones. El descuento en mención se originó en que Corpotic cobró por gerencia del Contrato 206 de 2011 la suma $101.2 millones, por concepto de contratos de prestación de servicios y estudios $58 millones y equipo de apoyo en la parte jurídica $81.2 millones, aun cuando el objeto contractual no se cumplió. Para la Contraloría General de la Republica, la gestión contractual desplegada en este caso es antieconómica, debido a que careció de una adecuada planeación para la eficacia en el desarrollo contractual y en consecuencia se configura una posible falta disciplinaria y un presunto detrimento patrimonial por la suma de $240.4 millones | Se careció de una adecuada planeación para la eficacia en el desarrollo contractual | 1. Verificar estado ejecución del Convenio | 1. Disponer de un registro en el que se evidencie el estado final del Convenio | Acta de Liquidación | 1 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 1 | 100% | 16 | 16 | 16 | Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo
H62-2013 | H2AV2011. Convenio Especial de Cooperación 498/10 suscrito con Colciencias para fomentar y financiar programas, proyectos y actividades de ciencia, tecnología e innovación en las MIPYMES del sector TIC, además de invertir en fondos de capital de riesgo u otros instrumentos de apoyo financiero y no financiero, con un plazo de ejecución de 48 meses, por $30.180.millones, de los cuales Colciencias aportara en especies $180 millones y FONTIC $30.000 millones. Se pudo evidenciar que la Entidad giro el valor total del convenio y no obstante haber trascurrido más de un año después de la entrega de los recursos, a la fecha de junio de 2012, no se ha iniciado la ejecución del objeto contratado. Adicionalmente, no se evidenció que se hayan adelantado actuaciones tendientes a que se inicie la ejecución del mencionado convenio; situación que denota debilidades de planeación, de control y seguimiento por parte del FONTIC. | Debilidades de planeación, de control y seguimiento por parte del FONTIC. | 1. Informe de ejecución detallado | 1. Informe de ejecución detallado | Informe | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-01 | 7.4286 | 1 | 100% | 7.4286 | 7.4286 | 7.4286 | Iniciativa Apps.co - Contenidos Digitales
H66-2013 | H8AV2011. Poco Valor Agregado del Convenio 228 con Colciencias. En la ejecución del convenio 228/2011 con Colciencias, se observa que los proyectos seleccionados están enfocados en su gran mayoría a llevar infraestructura, crear portales web y a capacitación en temas de Tecnologías de Información, que en criterio de la CGR no requieren mayor conocimiento en temas de ciencia, tecnología e innovación. En la ejecución del convenio, la actividad de Colciencias está enfocada a evaluar y supervisar en su mayoría proyectos de montaje de infraestructura básica con diferentes ejecutores regionales y no se aprecia el rol de Colciencias como incentivador de la generación de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación. De esta forma, se podría estar perdiendo las economías de escala al contratar localmente para cada región el suministro de una porción de la infraestructura. | La convocatoria se desarrolló como el primer intento del Ministerio TIC por regionalizar democráticamente la inversión. Para esta convocatoria la evaluación de los proyectos se tercerizo a través de la corporación Colombia Digital. | 1. Dados los aprendizajes obtenidos de la ejecución del proceso de convocatoria, ejecución de proyectos y proceso de liquidación de los mismos, para las siguientes convocatorias, la Alianza Mintic - Colciencias tomó entre otros, los siguientes correctivos: 1. Para la aprobación de los proyectos estos se deberían considerar como de Ciencia, Tecnología e Innovación - CT+i. 2. Colciencias a través de los pares evaluadores del sistema nacional de CT+I se responsabilizo de todo el proceso de evaluación. 3. Se decidió tomar como metodología para la formulación de los proyectos la de Marco Lógico, la cual es la mas reconocida a nivel internacional y ofrece los mejores resultados en términos de calidad y oportunidad. 4. La evaluación de estos proyectos debería ser realizada por terceros expertos en temas de CT+i, lo cual se concretó con pares académicos elegidos por Colciencias. Se implementó que la evaluación se llevara a cabo en dos etapas: una primera de si es o no de CT+i y una segunda, el Panel de expertos. 5. Se contrató también una firma de interventoría integral para cada una de las convocatorias para reemplazar la supervisión a cargo de la Alianza Mintic - Colciencias. 6. Se desplegó una estrategia de acompañamiento a las entidades habilitadas para presentarse (alcaldías de capital de departamento y gobernaciones), para brindarles apoyo en la definición de aspectos claves de la formulación: definición de problemas y Matriz de Marco Lógico. | 1. Documentos de la convocatoria adoptando las acciones de mejora antes mencionadas. | Documentos de la convocatoria | 9 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 9 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Dirección de Promoción
H76-2013 | H30ADV2011. Control de Legalidad Los Convenios 62/2002 Empresas Públicas de Medellín, 53/2002 ITEC Telecom y 358/2008 Universidad de Pamplona, a la fecha no han sido liquidados y en los convenios 297/2008 - Observatorio del Caribe Colombiano, Convenio No.189/2008 Universidad del Norte, Convenio No. 284/2008 Universidad Tecnológica de Bolívar y Convenio No.403/2008 Comunicando Sentidos, no han sido legalizados los saldos, situación que muestra falta de seguimiento y control a la gestión contractual con posibles consecuencias disciplinarias | Si bien se atendió la acción de mejora propuesta para el plan de mejoramiento 2013, la efectividad de la misma fue del 66% ya que se había propuesto la acción de mejora Realizar las supervisiones y legalizaciones y liquidaciones de los convenios a que haya lugar con meta 6 cuya unidad de medida eran las actas de liquidación a la fecha sólo se pudo contar con 5 actas de liquidación declarándose entonces que la acción de mejora fue inefectiva. | 1. soportes y/o resultados de la gestión realizada para la liquidación de los convenios en colaboración con el grupo conformado por los abogados y administrativos para canalizar todos los convenios suscritos en la DATC, con el fin de gestionar legalizaciones y liquidaciones de convenios que aún no se hayan legalizado/liquidado. | 1. Oficios, Actas de cierre, actas de liquidación, resultados del comité técnico de sostenibilidad y saneamiento contable, según aplique. | 7 | 7 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 7 | 100% | 16 | 16 | 16 | Dirección de Apropiación de TIC
H78-2013 | H34ADV2011. Clausula conflicto de intereses contrato 522 de 2011 En el contrato 522 de 2011, el Fondo TIC en el pliego de condiciones incluyó una clausula referida al Conflicto de Intereses donde se estableció el compromiso de que el profesional postulado debía renunciar irrevocablemente o terminar la vinculación que pudiera tener con los Concesionarios objeto de Auditoría una vez el proponente adquiriera la condición de adjudicatario, además del deber de recusarse ante la administración. El procedimiento anterior no se surtió en oportunidad por adjudicatario para el profesional abogado y en consecuencia se configuró un presunto incumplimiento a lo establecido en el artículo 59 del Decreto 2474 de 2008. | Inobservancia en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades de los contratistas | 1. Entrega de documentos mediante los cuales se dio cumplimiento a la obligación de renuncia irrevocable por parte del contratista involucrado | 1. Entrega del documento en el cual se dio cumplimiento a la obligación por parte del profesional postulado | documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 1 | 100% | 16 | 16 | 16 | Grupo Contratación
H84-2013 | H13AV2012. Proyecto Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información en Colombia Falta de control y seguimiento por parte de Colciencias y Fondo TIC, en la medida que se han presentado denuncias de parte de la Cámara de Comercio de Montería por posibles sobrecostos en la compra de equipos y kits digitales realizada por el Proveedor Corsa, situación que se encuentra en un tribunal de arbitramento, lo cual ha impedido realizar la debida liquidación de este convenio | retraso en el tramite de liquidación del convenio, por proceso en tribunal de arbitramento instaurado por denuncias proferidas por el ejecutor del convenio en contra de un proveedor contratado por el mismo ejecutor. Fallo del tribunal en contra del ejecutor | 1. Seguimiento al Proceso y al Fallo del Tribunal de Arbitramento a través de Gestor Regional y posteriormente revisión técnica jurídica y financiera del proyecto para elaboración de informe final de Supervisión y envío a Colciencias por parte de la Dirección de Promoción, con el fin de que el aliado proceda en la gestión relacionada con la liquidación del convenio | 1. Informe final de revisión jurídica técnica y financiera por parte de la dirección de promoción | un informe | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 1 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Dirección de Promoción
H89-2013 | H5ADV2012.CONVENIOS REGIONALES Se evidencio que a los 15 convenios terminados se les venció el término establecido en los mismo para su liquidación, situación que muestra falta de celeridad para efectuar los cortes de cuentas. Igualmente, la entidad respecto de este proyecto, no ha realizado estudios que le permitan medir el impacto logrado con el mismo.. | El Ministerio TIC y Colciencias no realizaba la medición del impacto generado por sus iniciativas a nivel regional, razón por la cual no era posible cuantificar si las acciones e inversiones realizadas generaban cambios positivos entre la población beneficiaria. Por otra parte, en el marco de la Alianza Mintic- Colciencias, es la FIDUCIARIA como vocera del Patrimonio Autónomo denominado FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS quien en representación de Colciencias se encarga de la Liquidación de los Convenios Regionales y la supervisión de la Alianza provee a dicha instancia para la etapa de liquidación los informes de supervisión y/o interventoría . De igual manera, para la iniciativa VDR 2011, no se contaba con una firma interventora, que respaldara a la Alianza, sobre un seguimiento y control de ejecución de cada uno de los proyectos en sitio. | 1. Tomando en consideración las observaciones de la Contraloría para los proyectos VDR 2011, en febrero de 2014, como culminación de un proceso de selección objetiva, se contrató una firma que diseñara y aplicara la metodología para medir el impacto generado por esta iniciativa para los 19 proyectos de 2011 y las siguientes convocatorias que se fueran a ejecutar. Como resultado de la consultoría, se realizó la evaluación de los proyectos VDR 2011 en dos aspectos fundamentales: 1. Una evaluación institucional que valora las relaciones entre los diferentes agentes que intervienen en la ejecución de los proyectos. 2. Evaluación de impacto que mide los cambios generados por la ejecución de los proyectos, el cual se mide a través de la comparación y contraste de los beneficios recibidos por los beneficiarios contra los cambios percibidos por una población con características similares de no beneficiarios. | 1. Contratación de la Firma para la elaboración de un estudio de evaluación de impacto de los proyectos regionales. | 1.Contrato de estudio de evaluación de impacto. 2. Informe final de evaluación de impacto | 2 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 2 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Dirección de Promoción
H90-2013 | H6AV2012 H6A: CONTRATO.1010/2012 Este contrato se celebró con el propósito de implementar soluciones tecnológicas bajo el modelo de fábrica de software y la evolución de las soluciones que soportan la estrategia de GEL, respecto a su desarrollo la CGR observa: • No se encontraron documentos que demuestren que se estableció de manera clara y explícita los requerimientos y condiciones que se debían cumplir con el desarrollo de cada uno de los proyectos financiados con cargo al contrato; así mismo no se evidencio la existencia de estudios de conveniencia que sustenten cuales son las necesidades a cubrir con la implementación de cada aplicativo, el público objetivo, impacto, lo que afecta la eficiencia en la realización del monitoreo. • Adicionalmente, no se tiene claridad sobre las razones para no contratar la Interventoría a este contrato. | No se estableció de manera clara y explícita los requerimientos y condiciones que se debían cumplir con el desarrollo de cada uno de los proyectos financiados con cargo al contrato; así mismo no se evidencio la existencia de estudios de conveniencia que sustenten cuales son las necesidades a cubrir con la implementación de cada aplicativo, el público objetivo, impacto. No se tiene claridad sobre las razones para no contratar la Interventoría a este contrato (Contrato 1010 de 2012.) | 1. Documento que soporta el uso de las soluciones desarrolladas en el marco del Contrato 1010 de 2012, con el fin de evidenciar el monitoreo de las soluciones. | 1. Documento de uso de las soluciones desarrolladas en el marco del Contrato 1010 de 2012. | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 1 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Dirección de Gobierno en Línea
H90-2013 | H6AV2012 H6A: CONTRATO.1010/2012 Este contrato se celebró con el propósito de implementar soluciones tecnológicas bajo el modelo de fábrica de software y la evolución de las soluciones que soportan la estrategia de GEL, respecto a su desarrollo la CGR observa: • No se encontraron documentos que demuestren que se estableció de manera clara y explícita los requerimientos y condiciones que se debían cumplir con el desarrollo de cada uno de los proyectos financiados con cargo al contrato; así mismo no se evidencio la existencia de estudios de conveniencia que sustenten cuales son las necesidades a cubrir con la implementación de cada aplicativo, el público objetivo, impacto, lo que afecta la eficiencia en la realización del monitoreo. • Adicionalmente, no se tiene claridad sobre las razones para no contratar la Interventoría a este contrato. | No se estableció de manera clara y explícita los requerimientos y condiciones que se debían cumplir con el desarrollo de cada uno de los proyectos financiados con cargo al contrato; así mismo no se evidencio la existencia de estudios de conveniencia que sustenten cuales son las necesidades a cubrir con la implementación de cada aplicativo, el público objetivo, impacto. No se tiene claridad sobre las razones para no contratar la Interventoría a este contrato (Contrato 1010 de 2012.) | 2. Definir de manera clara y explícita en los proyectos financiados o cofinanciados por la Dirección de Gobierno en línea los requerimientos y condiciones que se deben cumplir, las necesidades a subsanar, el público objetivo al que se llegará y los resultados esperados en el desarrollo de cada uno de los proyectos. | 2. Documento de los proyectos financiados o cofinanciados con recursos de la Dirección de Gobierno en línea, con la información de requerimientos y condiciones a cumplir por los proyectos, así como, las necesidades a subsanar, el público objetivo y los resultados esperados. | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 1 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Dirección de Gobierno en Línea
H90-2013 | H6AV2012 H6A: CONTRATO.1010/2012 Este contrato se celebró con el propósito de implementar soluciones tecnológicas bajo el modelo de fábrica de software y la evolución de las soluciones que soportan la estrategia de GEL, respecto a su desarrollo la CGR observa: • No se encontraron documentos que demuestren que se estableció de manera clara y explícita los requerimientos y condiciones que se debían cumplir con el desarrollo de cada uno de los proyectos financiados con cargo al contrato; así mismo no se evidencio la existencia de estudios de conveniencia que sustenten cuales son las necesidades a cubrir con la implementación de cada aplicativo, el público objetivo, impacto, lo que afecta la eficiencia en la realización del monitoreo. • Adicionalmente, no se tiene claridad sobre las razones para no contratar la Interventoría a este contrato. | No se estableció de manera clara y explícita los requerimientos y condiciones que se debían cumplir con el desarrollo de cada uno de los proyectos financiados con cargo al contrato; así mismo no se evidencio la existencia de estudios de conveniencia que sustenten cuales son las necesidades a cubrir con la implementación de cada aplicativo, el público objetivo, impacto. No se tiene claridad sobre las razones para no contratar la Interventoría a este contrato (Contrato 1010 de 2012.) | 3. Mecanismo que facilite el monitoreo al uso de las soluciones desarrolladas en el marco de los proyectos financiados o cofinanciados por la Dirección de Gobierno en línea. | 3. Documento de uso de las soluciones desarrolladas en el marco de los proyectos financiados o cofinanciados por la Dirección de Gobierno en línea. | Documento | 1 | 2016-08-10 | 2016-10-31 | 11.7143 | 1 | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | Dirección de Gobierno en Línea
H98-2013 | H19ADV2012. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS. La gestión adelantada por el Fondo Tic referente a la liquidación de algunos contratos presenta deficiencia por cuanto desde la vigencia de 2003, existen contratos, contratos interadministrativos, convenios interadministrativos y convenios de cooperación que a la fecha se encuentran con términos o plazos vencidos para liquidar estos. Situación que genera incertidumbre respecto de los posibles saldos que puedan existir a favor o en contra de la entidad. Lo cual podría dar lugar a una eventual falta disciplinaria por infracción de la ley 1150 de 2007 art.11. Por lo anterior, no se tiene certeza sobre el monto de los recursos entregados a través de fiducias y a fondos de administración, por cuanto la entidad no tiene consolidada la información, no efectúa el seguimiento ni reporta la ejecución de los mismos, así como tampoco ha sido oportuna, en algunos casos para llevar el proceso de liquidación. El valor de los contratos no liquidados entre 2003 y 2010 ascienden a $ 12.497.60 | Deficiencia en la aplicación del termino establecido por la ley para la liquidación de contratos y/o convenios que genera incertidumbre respecto de los posibles saldos que a favor o en contra de la entidad. | 1. Establecer y ejecutar un plan de seguimiento mensual y por prioridades al cumplimiento de la obligación delos supervisores de tramitar las liquidaciones de los contratos finalizados, incluyendo las gestiones necesarias para liquidar. | 1. Realizar las siguientes actividades: 1)Consolidación de información necesaria para la construcción de una base de datos del trámite postcontractual 2) Establecimiento de prioridades (cuando se considera que hay rezago y cuando no) 3)Implementación de sistema de alertas tempranas informando a los supervisores la terminación del contrato y el plazo establecido para liquidar de conformidad con la ley 1150/2007 4)Reuniones mensuales con cada área con el fin de concertar fechas de entrega de las actas de liquidación y sus documentos soportes, así como la actualización de la base de datos | Informe de gestión acerca del resultado del proceso de liquidación | 1 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 1 | 100% | 16 | 16 | 16 | Grupo de Contratación
H110-2013 | H39AV2012. CONTRATACIÓN Se evidencio que los controles implementados para la liquidación de los contratos presentan deficiencias en la medida que el archivo en donde se lleva la información es una hoja de Excel que no permite generar alertas para control de los vencimientos de términos de liquidación de los contratos. Igualmente no existe adecuado seguimiento a la labor de los supervisores, lo cual genera riesgo de que algunos contratos no se liquiden en términos. Por otra parte, no se evidenció en el Modelo de Gestión de Calidad el proceso de formalización, ejecución y revisión del plan de compras, generando falta de control y que se diluyan responsabilidades. | Debilidades en la identificación de los convenios y/o contratos en termino de liquidación que impide alertar a los supervisores acerca de los plazos para liquidar. | 1. Establecer y ejecutar un plan de seguimiento mensual y por prioridades al cumplimiento de la obligación delos supervisores de tramitar las liquidaciones de los contratos finalizados, incluyendo las gestiones necesarias para liquidar. | 1. Realizar las siguientes actividades: 1)Consolidación de información necesaria para la construcción de una base de datos del trámite postcontractual 2) Establecimiento de prioridades (cuando se considera que hay rezago y cuando no) 3)Implementación de sistema de alertas tempranas informando a los supervisores la terminación del contrato y el plazo establecido para liquidar de conformidad con la ley 1150/2007 4)Reuniones mensuales con cada área con el fin de concertar fechas de entrega de las actas de liquidación y sus documentos soportes, así como la actualización de la base de datos | Informe de gestión acerca del resultado del proceso de liquidación | 1 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 16 | 1 | 100% | 16 | 16 | 16 | Grupo de Contratación
H110-2013 | H39AV2012. CONTRATACIÓN Se evidencio que los controles implementados para la liquidación de los contratos presentan deficiencias en la medida que el archivo en donde se lleva la información es una hoja de Excel que no permite generar alertas para control de los vencimientos de términos de liquidación de los contratos. Igualmente no existe adecuado seguimiento a la labor de los supervisores, lo cual genera riesgo de que algunos contratos no se liquiden en términos. Por otra parte, no se evidenció en el Modelo de Gestión de Calidad el proceso de formalización, ejecución y revisión del plan de compras, generando falta de control y que se diluyan responsabilidades. | Debilidad en la planeación presupuestal y contractual | 2. Estructuración temprana y detallada del Plan Anual de Adquisiciones de 2017 y seguimiento al mismo | 2. Adelantar las siguientes actividades: 1)Reunión con las áreas con el fin de estructurar el Plan Anual de Adquisiciones con tres meses de anterioridad al plazo legal (30 de noviembre de 2016) 2) Elaboración del PAA a más tardar el 30 de noviembre de 2016.(PAA 2017) 3) Seguimiento mensual a las áreas ejecutoras por el Comité de Seguimiento al PAA. 4)Seguimiento mensual al estado de la solicitud de las vigencias futuras 5) Envío de alertas a las Áreas Ejecutoras por el Secretario Técnico del Comité de Seguimiento al PAA respecto de contrataciones futuras y pendientes | Evaluación a cerca del seguimiento realizado a la ejecución del PAA, vigencias futuras | 1 | 2016-08-10 | 2016-12-31 | 20.4286 | 1 | 100% | 20.4286 | 20.4286 | 20.4286 | Grupo Contratación
H110-2013 | H39AV2012. CONTRATACIÓN Se evidencio que los controles implementados para la liquidación de los contratos presentan deficiencias en la medida que el archivo en donde se lleva la información es una hoja de Excel que no permite generar alertas para control de los vencimientos de términos de liquidación de los contratos. Igualmente no existe adecuado seguimiento a la labor de los supervisores, lo cual genera riesgo de que algunos contratos no se liquiden en términos. Por otra parte, no se evidenció en el Modelo de Gestión de Calidad el proceso de formalización, ejecución y revisión del plan de compras, generando falta de control y que se diluyan responsabilidades. | Deficiencia en la herramienta para adelantar el control de liquidaciones, lo cual genera falta de claridad en los términos para liquidar | 3. Construcción e implementación de una solución informática que permita la consolidación de los datos contratos terminación y en término de liquidación | 3. Herramienta creada e implementada | Herramienta | 1 | 2016-08-10 | 2017-06-30 | 46.2857 | 1 | 100% | 46.2857 | 46.2857 | 46.2857 | Grupo de Contratación Oficina de TI
H1ADF | Pago de mayores valores por concepto de impuesto predial, correspondiente a las vigencias 2012, 2013 y 2014, predio manga del Alto Medellín. | Falta de control y seguimiento en la administración de los bienes inmuebles de la Entidad. La Entidad no ha definido los lineamientos necesarios para garantizar el adecuado control en la administración de sus bienes inmuebles. Falta de cumplimiento de las funciones asignadas a los cargos responsables de administrar y controlar los bienes inmuebles de propiedad de la Entidad. | Fortalecer acciones de control sobre los bienes inmuebles de propiedad del Mintic | Con el propósito de dar oportunidad en el pago de las obligaciones tributarias frente a los inmuebles registrados en los Estados financieros, en el primer mes de cada año el Grupo de Administración de Bienes remitirá al Grupo de Gestión de Servicios Administrativos el listado de bienes inmuebles. Esta acción hará parte del procedimiento de inmuebles en el MIG. | Oficio remisorio | 1 | 2015-10-14 | 2016-01-31 | 15.5714 | 1 | 100% | 15.5714 | 15.5714 | 15.5714 | Subdirección Administrativa Grupo Administración de Bienes Grupo de Gestión de Servicios Administrativos
H1ADF | Pago de mayores valores por concepto de impuesto predial, correspondiente a las vigencias 2012, 2013 y 2014, predio manga del Alto Medellín. | Falta de control y seguimiento en la administración de los bienes inmuebles de la Entidad. La Entidad no ha definido los lineamientos necesarios para garantizar el adecuado control en la administración de sus bienes inmuebles. Falta de cumplimiento de las funciones asignadas a los cargos responsables de administrar y controlar los bienes inmuebles de propiedad de la Entidad. | Fortalecer el control y seguimiento creando una hoja de vida de cada inmueble. | Para el apoyo en el seguimiento y control se creará una hoja de vida digital del inmueble que permita facilitar tanto su identificación como su estado, la cual se actualizará periódicamente. | Hoja de vida inmueble | 1 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 1 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Subdirección Administrativa Grupo Administración de Bienes
H2AD-IP | Destinación actual del Predio Manga del Alto (Medellín) | Falta de control y seguimiento en la administración de los bienes inmuebles de la Entidad. La Entidad no ha definido los lineamientos necesarios para garantizar el adecuado control en la administración de sus bienes inmuebles. Falta de cumplimiento de las funciones asignadas a los cargos responsables de administrar y controlar los bienes inmuebles de propiedad de la Entidad. | adelantar las actuaciones ante las instancias administrativas de Medellín para identificar y determinar las áreas y linderos del predio Manga del Alto con el fin de que se inicie por parte de la Oficina Asesora Jurídica las acciones judiciales a que haya lugar tendientes a su recuperación | Adelantar las actuaciones administrativas para la aclaración de áreas y linderos del inmueble y posteriormente se solicitará a la Oficina Asesora Jurídica el inicio de acciones judiciales tendientes a la recuperación del predio, para lo cual el Grupo Administración de Bienes presentará ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, la propuesta tendiente al inicio de las actuaciones administrativas y judiciales a que haya lugar, para su aprobación. | Informe de las actuaciones adelantadas | 2 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 2 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Subdirección Administrativa Grupo Administración de Bienes Oficina Asesora Jurídica
H4A | Proyecto de expansión de la Red Nacional de Fibra Óptica - PFO y Proyecto Vive Digital Regional VDR | Ausencia de indicadores que permitan evaluar la efectividad e impacto de estos proyectos | Enviar comunicados al Departamento Nacional de Planeación para que incluya los proyectos que desarrolla el Mintic en la agenda de evaluación de política del año 2016 y a la Oficina Internacional del Ministerio TIC para buscar fuentes alternativas de financiamiento ante organismos multilaterales que dispongan de recursos para hacer evaluaciones de impacto de los proyectos del Ministerio | Comunicados al DNP y a la Oficina Internacional | Comunicados | 2 | 2015-10-14 | 2015-12-30 | 11 | 2 | 100% | 11 | 11 | 11 | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Participan: Dirección de Promoción, Dirección de Conectividad
H4A | Proyecto de expansión de la Red Nacional de Fibra Óptica - PFO y Proyecto Vive Digital Regional VDR | Ausencia de indicadores que permitan evaluar la efectividad e impacto de estos proyectos | Incluir dentro del proceso de contratación de interventoría de los proyectos, la obligación de entregar un informe de efectividad e impacto que permita evidenciar si la totalidad del proyecto se cumplió, entidades beneficiadas, municipios que entraron en operación, entre otros | Informe de efectividad e impacto | Informes | 1 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 1 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Participan: Dirección de Promoción, Dirección de Conectividad
H4A | Proyecto de expansión de la Red Nacional de Fibra Óptica - PFO y Proyecto Vive Digital Regional VDR | Ausencia de indicadores que permitan evaluar la efectividad e impacto de estos proyectos | Incorporar en el estudio de medición de brecha digital un acápite bajo el cual se estructuren los lineamientos que guíen el diseño de acciones que permitan evidenciar el impacto del portafolio de proyectos de inversión del plan vive digital | Capítulo en estudio de medición de brecha digital | Capitulo | 1 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 0.3 | 30% | 11.1429 | 11.1429 | 37.1429 | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Participan: Dirección de Promoción, Dirección de Conectividad
H8A | Compromisos presupuestales no ejecutados a pesar de haberse desembolsado los recursos. | Debilidad en el seguimiento y control en la ejecución presupuestal de los convenios con recursos en Fiducias. | Creación de equipos articuladores para el fortalecimiento, acompañamiento y seguimiento a los convenios con fiducias y a través de estos equipos integrados por: Aliado estratégico, Fiducia, subdirección Financiera Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo y la Dirección o la Iniciativa Técnica se pretende lograr las siguientes dos metas: | Fortalecer y acompañar a través de recomendaciones, mejoras a la planeación y ejecución presupuestal y contractual. | Reuniones trimestrales con acta | 3 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 3 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Lidera: Oficina de Ingresos del Fondo Participan: Subdirección Financiera Áreas involucradas en el proceso
H8A | Compromisos presupuestales no ejecutados a pesar de haberse desembolsado los recursos. | Debilidad en el seguimiento y control en la ejecución presupuestal de los convenios con recursos en Fiducias. | Creación de equipos articuladores para el fortalecimiento, acompañamiento y seguimiento a los convenios con fiducias y a través de estos equipos integrados por: Aliado estratégico, Fiducia, subdirección Financiera Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo y la Dirección o la Iniciativa Técnica se pretende lograr las siguientes dos metas: | Establecer punto de control y monitoreo a través del seguimiento trimestral a los convenios con fiducias por parte de los equipos conformados. | Actas de reunión trimestrales | 3 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 3 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Lidera: Oficina de Ingresos del Fondo Participan: Subdirección Financiera Áreas involucradas en el proceso
H9A | Vigencias futuras cuyo objeto no se ejecutó en cada una de las vigencias autorizadas. | El esquema pactado para la amortización del anticipo y para cada uno de los desembolsos convenidos, conllevaron a una deficiente ejecución presupuestal, por cuanto los pagos se pactaron contra entrega de actividades que no muestran un avance en la ejecución y cumplimientos del objeto contractual tendiente a la satisfacción de una necesidad existente en la comunidad, desatendiendo así el fin de la apropiación presupuestal | Realizar seguimiento detallado a la ejecución financiera de acuerdo a la vigencia de los recursos donde se evidencie el cumplimiento del principio de anualidad presupuestal | Reuniones de seguimiento trimestral a la ejecución financiera de los convenios vigentes y próximos que se suscriban con FONADE | Actas de reunión trimestrales | 3 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 3 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Dirección de Conectividad
H10A | Vigencias futuras autorizadas en años anteriores y no utilizadas | La labor de supervisión no es rigurosa ni eficiente, en la medida en que se ampara en un periodo de ejecución contractual superior a una vigencia; convirtiéndose en permisiva por no exigir el cumplimiento del propósito del gasto autorizado para cada anualidad, avalando tácticamente que el cumplimiento de objetos contractuales, se posponga en el tiempo hasta la última vigencia autorizada; llegando incluso a tramitar nuevas autorizaciones, cuando se vencen los plazos de las otorgadas inicialmente y no se ha recibido los bienes de servicios pactados. | Realizar seguimiento detallado a la ejecución financiera de acuerdo a la vigencia de los recursos donde se evidencie el cumplimiento del principio de anualidad presupuestal | Reuniones de seguimiento trimestral a la ejecución financiera de los convenios vigentes y próximos que se suscriban con FONADE. Esta actividad se incluirán dentro del Manual de seguimiento a los proyectos. | Actas de reunión trimestrales | 3 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 3 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Dirección de Conectividad
H14AD-IP | Recursos Públicos entregados a terceros sin verse representados en contraprestaciones o beneficios para FONTIC | Se restituyeron recursos al contratista por valor de $9.352,4 millones; por los cuales el FONTIC, al parecer no recibió contraprestaciones o beneficios que reflejarán la inversión real de dichos recursos públicos. No compartimos lo señalado por el ente de control y se reitera lo señalado en la respuesta dada por la Dirección de Conectividad mediante el registro No. 834523 del 15 de julio de 2015. Sin embargo, teniendo en cuenta que todas las actividades son objeto de mejora, se propone la presente acción. | Continuar incluyendo en los nuevos Contratos de aporte y de fiducia una cláusula que exija al contratista que los recursos de aporte entregados por el Estado sean destinados de forma exclusiva para la ejecución del proyecto, en aras de lograr el cumplimiento del objeto contractual; así como la exigencia de los requisitos para desembolsos y utilizaciones de los recursos de aporte. | Modelo de minuta de contratos de aporte. Modelo de minuta de contrato de fiducia. | Modelos de Minuta | 2 | 2015-10-14 | 2015-12-31 | 11.1429 | 2 | 100% | 11.1429 | 11.1429 | 11.1429 | Dirección de Conectividad
H15A | Recursos Públicos no ejecutados en contratos de aporte, que se encuentran en riesgo de ser entregados a terceros sin estar representados en contraprestación alguna. | Falencia en la labor de supervisión e interventoría, específicamente a lo relacionado con el uso de los recursos que FONTIC entrega a particulares, de conformidad con lo pactado en los contratos de aporte; debilidad en los controles definidos por la entidad para garantizar que los dineros entregados y no utilizados en la ejecución de los contratos, sean reintegrados a la Nación; y falta de análisis riguroso de los estudios y justificaciones que permitan definir el valor de las adiciones, de acuerdo con las nuevas obligaciones asignadas a los contratistas. No compartimos lo señalado por el ente de control y se reitera lo señalado en la respuesta dada por la Dirección de Conectividad mediante el registro No. 834523 del 15 de julio de 2015. Sin embargo, teniendo en cuenta que todas las actividades son objeto de mejora, se propone la presente acción. | Contar con un informe de la Interventoría que evidencie la ejecución de los recursos desembolsados que corresponden a los aportes adicionados a través del Otrosí No. 1 del Contrato 437 de 2011. | Informe financiero sobre los aportes correspondientes al Otrosí No 1 | Informe | 1 | 2015-10-14 | 2016-03-31 | 24.1429 | 1 | 100% | 24.1429 | 24.1429 | 24.1429 | Dirección de Conectividad
H16AD | Planeación y ejecución del Contrato 876-2013 | El hecho de no contar con el personal idóneo y suficiente para el desarrollo de la ejecución contractual, se generó por debilidades en la etapa de planeación del contrato; toda vez que este requisito y su verificación, no quedaron definidos y comprobados rigurosamente; sin que se tuviera en cuenta que las empresas integrantes de la UT se encuentran vinculadas contractualmente con la entidad, para desarrollar otros proyectos de conectividad que requieren de personal con calidades y capacidades equivalentes. No compartimos lo señalado por el ente de control y se reitera lo señalado en la respuesta dada por la Dirección de Conectividad mediante el registro No. 834523 del 15 de julio de 2015. Sin embargo, teniendo en cuenta que todas las actividades son objeto de mejora, se propone la presente acción. | Incluir en la carta de presentación del proponente, que conoce el mercado y que contará con la mano de obra que requiere para ejecutar el contrato en caso de ser adjudicatario. | Modelo de carta de presentación de futuros proyectos de selección | Modelo de carta de presentación | 1 | 2015-10-14 | 2016-03-31 | 24.1429 | 1 | 100% | 24.1429 | 24.1429 | 24.1429 | Dirección de Conectividad
H17AD | Debilidades en la planeación contractual de la entidad. | Se detectó que no existe un seguimiento efectivo a la planeación contractual de las dependencias por parte del Fontic y el Mintic | Conformar un comité de seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, con participación al menos de la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina para la Gestión de ingresos del Fondo TIC, la subdirección financiera, la Subdirección Administrativa y el Grupo de Contratación. | Conformación del comité | Acto de conformación del comité | 1 | 2015-10-14 | 2016-03-30 | 24 | 1 | 100% | 24 | 24 | 24 | Lidera: Grupo de Contratación Participa: Contenidos Digitales
H21A | Oportunidad de la comunicación de las funciones de supervisión y carga de los supervisores. | Se observó que la comunicación de designación de supervisión no cuenta con fecha | Actualización del procedimiento contractual modificando la oportunidad de la elaboración de la comunicación de designación. Se realizará inmediatamente se numere el contrato | Procedimiento actualizado | Un procedimiento actualizado | 1 | 2015-10-14 | 2016-03-30 | 24 | 1 | 100% | 24 | 24 | 24 | Grupo de Contratación
H21A | Oportunidad de la comunicación de las funciones de supervisión y carga de los supervisores. | Se observó concentración significativa de asignaciones en número y valor de contratos sobre un mismo funcionario | Generación de alertas trimestrales a los ordenadores del gasto sobre número de contratos a supervisar por funcionario | 2 informes de alertas realizadas a los ordenadores de gasto | Informes | 2 | 2015-10-14 | 2016-03-31 | 24.1429 | 2 | 100% | 24.1429 | 24.1429 | 24.1429 | Grupo de Contratación
H21A | Oportunidad de la comunicación de las funciones de supervisión y carga de los supervisores. | Se observó concentración significativa de asignaciones en número y valor de contratos sobre un mismo funcionario | Estructuración de un proceso de contratación de personas naturales o jurídicas que realicen apoyo a la supervisión | Proceso de selección | Proceso de selección realizado | 1 | 2015-10-14 | 2016-04-01 | 24.2857 | 1 | 100% | 24.2857 | 24.2857 | 24.2857 | Grupo de Contratación
H22A | Herramientas para determinar el monto de la remuneración en los contratos de servicios profesionales calificados como personas naturales. | Se observó que no existe parámetro para la determinación de los honorarios en los contratos de prestación de servicios profesionales | Capacitación a los supervisores sobre la construcción de estudios de mercado para la contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión | Desarrollo de una capacitación | Capacitación | 1 | 2015-10-14 | 2016-03-30 | 24 | 1 | 100% | 24 | 24 | 24 | Grupo de Contratación
H22A | Herramientas para determinar el monto de la remuneración en los contratos de servicios profesionales calificados como personas naturales. | Se observó que no existe parámetro para la determinación de los honorarios en los contratos de prestación de servicios profesionales | Socialización del banco de costos unitarios | Actividad de socialización | Socialización | 1 | 2015-10-14 | 2016-03-30 | 24 | 1 | 100% | 24 | 24 | 24 | Grupo de Contratación
H23AD | Oportunidad de la incorporación de los actos administrativos en el SECOP | Se estableció que algunos documentos contractuales no han sido efecto de publicación en el SECOP. | Contratación de personal dedicado a la publicación en el SECOP y a su seguimiento | Contratación realizada | Contrato | 1 | 2015-10-14 | 2016-03-03 | 20.1429 | 1 | 100% | 20.1429 | 20.1429 | 20.1429 | Grupo de Contratación
H25AD | Títulos de Depósito Judicial constituidos dentro de procesos de cobro coactivo, sin aplicar a 31 de diciembre de 2014. | Al 31 de diciembre de 2014, se encontraban 32 títulos que corresponden a 16 operadores ejecutados sin aplicar. | Emitir los actos administrativos pendientes para aplicar los títulos y/o remitirlos al tesoro nacional | Consolidado y determinación de cuales procesos están terminados y que pasado un año no han sido reclamados por los contribuyentes para que ingresen al Tesoro Nacional o de aquellos que no ha sido posible ubicar al titular. | identificación de actos administrativos | 33 | 2015-10-14 | 2015-12-31 | 11.1429 | 33 | 100% | 11.1429 | 11.1429 | 11.1429 | Oficina Asesora Jurídica Cobro Coactivo
H26A | Proceso de Cobro Coactivo Nos. 187 y 708 adelantados en contra de un operador de servicio postal. | Falta de control y verificación en el seguimiento al agotamiento de cada una de las etapas de los procesos de cobro coactivo, como consecuencia de ello , la entidad puede verse en riesgo de no recuperar el valor perseguido | Diseño del Flujograma del proceso de cobro coactivo como medida de control | Socialización del flujograma y aplicación en cada uno de los procesos coactivos | Flujograma | 1 | 2015-10-14 | 2015-12-31 | 11.1429 | 1 | 100% | 11.1429 | 11.1429 | 11.1429 | Oficina Asesora Jurídica Cobro Coactivo
H26A | Proceso de Cobro Coactivo Nos. 187 y 708 adelantados en contra de un operador de servicio postal. | Falta de control y verificación en el seguimiento al agotamiento de cada una de las etapas de los procesos de cobro coactivo, como consecuencia de ello , la entidad puede verse en riesgo de no recuperar el valor perseguido | implementación del flujograma | Integración de flujograma en el Modelo Integrado de Gestión con el apoyo de la oficina de Planeación y Estudios Sectoriales. | visualización del flujograma en el MIG | 1 | 2015-10-14 | 2016-01-30 | 15.4286 | 1 | 100% | 15.4286 | 15.4286 | 15.4286 | Oficina Asesora Jurídica Cobro Coactivo
H27AD | Base de gestión de los procesos de cobro coactivo | analizada la base de datos de cobro coactivo, se estableció que la información no reúne las calidades mínimas que permitan gestionar de manera adecuada y priorizar los procesos de cobro coactivo de acuerdo con sus fechas de notificación, valores y estado actuales | (i)Suprimir el uso de la base de datos en Excel con la que actualmente trabaja CISA y en su reemplazo, implementar el aplicativo / software desarrollado por la oficina de Tecnologías de la Información y Fontic estipulada dentro del contrato de trazabilidad, en el cual están incluidos los procesos de cobro desde la expedición del título ejecutivo y empezar la complementación diaria (en tiempo real) con cada una de las actuaciones (actos administrativos/autos) que surjan dentro de los procesos. | alimentación en el software del Mintic de cada uno de las actuaciones realizadas diariamente dentro del proceso de cobro coactivo | informes mensuales de los estado del los procesos incluidos en el aplicativo | 3 | 2015-10-14 | 2015-12-31 | 11.1429 | 3 | 100% | 11.1429 | 11.1429 | 11.1429 | Oficina Asesora Jurídica Cobro Coactivo
H28AD | Oportunidad y celeridad en el agotamiento de las etapas procesales en cobro coactivo. | La oportunidad y celeridad en la gestión y agotamiento de cada una de las etapas en los procesos de cobro coactivo, es inadecuada encontrándose las siguientes situaciones: (i) pueden transcurrir incluso años entre la ocurrencia de uno y otro trámite; (ii) las entidad no presenta avances más allá de la etapa de perfeccionamiento del embargo; (iii) no intervención en los procesos liquidatarios | Elaboración de fichas de los procesos prescritos y/o remisibilidades. | Depuración de cartera a través de la figura jurídica establecida como Prescripción de oficio y/o Remisibilidad de obligaciones | Acta del comité de sostenibilidad contable | 1 | 2015-10-14 | 2015-12-31 | 11.1429 | 1 | 100% | 11.1429 | 11.1429 | 11.1429 | Oficina Asesora Jurídica Cobro Coactivo
H29A | Herramientas administrativas de apoyo para la liquidación de embargos y estados de cuenta soporte en la terminación de los procesos administrativos de cobro coactivo. | Debilidades y ausencias de las herramientas claves en el desarrollo y trámite de dos etapas del proceso: (i) liquidación y limites de los embargos, no existe herramienta para calcular el monto y limite. (ii) documentos base de terminación de proceso carece del certeza absoluta del pago | Elaboración de un instructivo que defina la metodología para la liquidación y los topes de los embargos de conformidad con el Estatuto Tributario | Incluir en el Instructivo la debida liquidación de los montos de los embargos, y soportes de terminación de pago que cumplan con todo lo exigido | instructivo | 1 | 2015-10-14 | 2016-03-30 | 24 | 1 | 100% | 24 | 24 | 24 | Oficina Asesora Jurídica Cobro Coactivo
H29A | Herramientas administrativas de apoyo para la liquidación de embargos y estados de cuenta soporte en la terminación de los procesos administrativos de cobro coactivo. | Debilidades y ausencias de las herramientas claves en el desarrollo y trámite de dos etapas del proceso: (i) liquidación y limites de los embargos, no existe herramienta para calcular el monto y limite. (ii) documentos base de terminación de proceso carece del certeza absoluta del pago | Socialización del instructivo, a los partes interesadas. | Socialización del Instructivo | Socialización | 1 | 2015-10-14 | 2016-02-28 | 19.5714 | 1 | 100% | 19.5714 | 19.5714 | 19.5714 | Oficina Asesora Jurídica Cobro Coactivo
H29A | Herramientas administrativas de apoyo para la liquidación de embargos y estados de cuenta soporte en la terminación de los procesos administrativos de cobro coactivo. | Debilidades y ausencias de las herramientas claves en el desarrollo y trámite de dos etapas del proceso: (i) liquidación y limites de los embargos, no existe herramienta para calcular el monto y limite. (ii) documentos base de terminación de proceso carece del certeza absoluta del pago | Mejoramiento del aplicativo de cobro coactivo en aras de que el mismo expida un certificado base de terminación del proceso que contenga todo el historial de la obligación con firma digital del funcionario competente. Mientras la oficina TI desarrolla dicha herramienta, el documento soporte de terminación estará integrado por el FUR, el pantallazo que arroja el aplicativo, y las notas de aplicación de saldos. | Documento soporte que cumplan con todo lo exigido para la terminación de procesos | certificado de pago | 1 | 2015-10-14 | 2016-02-28 | 19.5714 | 1 | 100% | 19.5714 | 19.5714 | 19.5714 | Oficina Asesora Jurídica Cobro Coactivo
H30AD | Proceso de Cobro Coactivo 311 de 2011. | Falta de control en la calidad de la información consignada en los actos administrativos expedidos en la instancia de cobro coactivo | Control en la calidad de la información contenida en los actos administrativos, diariamente emitidos, implementando lo establecido en el Manual de Cobro Coactivo y los documentos físicos de cada una de las carpetas | lograr que los actos administrativos sean expedidos de conformidad con el Manual de Cobro Coactivo y la normatividad aplicable | reporte del control de gestión | 1 | 2015-10-14 | 2016-03-31 | 24.1429 | 1 | 100% | 24.1429 | 24.1429 | 24.1429 | Oficina Asesora Jurídica Cobro Coactivo
H31A | Metas y cobertura Convenio | No se evidenció el acceso y aprovechamiento de las entidades del Estado en forma masiva a los diferentes servicios provistos por la IG. | Definir una estrategia de comunicación que permita la difusión y promoción del portafolio de servicios del Viceministerio TI en las entidades del orden nacional y territorial. | Definir estrategia de comunicación de la oferta de productos y servicios del Viceministerio TI | Estrategia de comunicación definida | 1 | 2015-10-14 | 2015-12-31 | 11.1429 | 1 | 100% | 11.1429 | 11.1429 | 11.1429 | Dirección de Gobierno en Línea
H38AD | Documentación del desarrollo del convenio 210060 - 458/2010. | Desconocimiento por parte de los funcionarios del MINTIC del tramite de actualización de los expedientes y por parte de los supervisores, desconocimiento de la importancia de enviar la documentación que surge de la ejecución del contrato en el momento en que se genera. | 1. Elaboración, socialización y publicación en el MIG del procedimiento de entrega de documentos al archivo de gestión. | Creación del procedimiento de entrega de documentos al archivo, incluyendo la anotación de la observación en el caso de que al momento de la devolución del expediente se evidencia alguna inconsistencia dentro del mismo, con el fin de general la alerta. | Procedimiento | 1 | 2015-10-14 | 2015-12-31 | 11.1429 | 1 | 100% | 11.1429 | 11.1429 | 11.1429 | Subdirección Administrativa Grupo de Gestión de la Información
H40A | Entidades usuarias de los servicios de la Intranet Gubernamental vs Índice GEL 2014. | Esquema de medición del avance de la estrategia de GEL en las entidades vs. Su participación en el uso de servicios de la IG | Definir un modelo de medición de impacto de la estrategia de Gobierno en línea de acuerdo con estándares internacionales. | Formular la estrategia de comunicación de la oferta de productos y servicios del Viceministerio TI | Definir un modelo centrado en la identificación de mejoras en la relación Estado-ciudadano y el aporte de la estrategia a la gobernabilidad y el desarrollo sostenible, tanto en el nivel nacional como el territorial | 1 | 2015-10-14 | 2015-12-31 | 11.1429 | 1 | 100% | 11.1429 | 11.1429 | 11.1429 | Dirección de Gobierno en Línea
H41A | Proyecto Nacional de Fibra Óptica - Contrato 437 de 2011 prestación del servicio. | Posibles deficiencias durante la ejecución del contrato 437 de 2011, así como las actividades ejecutadas por la interventoría, lo que ha permitido posibles incumplimientos en las obligaciones del contratista, Esta situación impacta negativamente objetivos como la promoción de una cultura de las tecnologías de la información y las comunicaciones, promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios y promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura, minando la percepción que tiene la comunidad de los servicios de conectividad que presta el estado. | Solicitar a la Interventoría la presentación de un Informe de la calidad del servicio de conectividad prestado a las instituciones públicas, el cual debe contener información sobre: 1.Seguimiento a las quejas presentadas por los usuarios y tiempo de solución de las mismas 2. Análisis de fallas reincidentes y solicitud de plan de mejoramiento al operador 3. Validación de las bases de datos de los beneficiarios. | Informe Mensual de la Calidad del Servicio prestado a las Instituciones Públicas | Informe Mensual | 4 | 2015-10-14 | 2016-03-31 | 24.1429 | 4 | 100% | 24.1429 | 24.1429 | 24.1429 | Dirección de Conectividad
H43A | Convenios 099/228-2011 y 199/772-2012 | Ampliación de los plazos en la ejecución de los convenios | Creación de equipos articuladores para el fortalecimiento, acompañamiento y seguimiento a los convenios con fiducias y a través de estos equipos integrados por: Aliado estratégico, Fiducia, subdirección Financiera Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo y la Dirección o la Iniciativa Técnica. | Contar con equipos de fortalecimiento y seguimiento. | Documento - Creación del Equipo con aliados | 1 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 1 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Lidera: Dirección de Promoción Participa: Vive labs
H43A | Convenios 099/228-2011 y 199/772-2012 | Ampliación de los plazos en la ejecución de los convenios | Para garantizar el tiempo de ejecución de los proyectos regionales inicialmente previstos se adelantarán reuniones de seguimiento en donde se harán presentes supervisores (MinTIC y Colciencias), fiduciaria y ejecutor para garantizar la adecuada y oportuna ejecución de los proyectos, así como la agilidad en la toma de decisiones. | Adelantar reuniones de Seguimiento con los supervisores de MinTIC y Colciencias | Actas de reuniones con acciones puntuales para la ejecución. | 4 | 2015-10-14 | 2015-12-31 | 11.1429 | 4 | 100% | 11.1429 | 11.1429 | 11.1429 | Lidera: Dirección de Promoción Participa: Vive labs
H45A | Estado de los Convenios Interadministrativos. | Demoras en la ejecución de los convenios | Se establecerán jornadas de legalización con el equipo interventor y ejecutor buscando celeridad en la ejecución financiera. | Jornadas de legalización con el fin de facilitar los trámites ante el Fondo TIC. | Jornadas de legalización. | 2 | 2015-10-14 | 2015-12-31 | 11.1429 | 2 | 100% | 11.1429 | 11.1429 | 11.1429 | Lidera: Dirección de Promoción Participa: Vive labs, GEL
H45A | Estado de los Convenios Interadministrativos. | Demoras en la ejecución de los convenios | Se fortalecerá el acompañamiento técnico, jurídico y financiero con el objetivo de garantizar la adecuada y oportuna ejecución de los recursos. | Fortalecimiento del equipo técnico asesor que permita el avance en la ejecución. | Actas de asesoría técnica | 3 | 2015-10-14 | 2015-12-31 | 11.1429 | 3 | 100% | 11.1429 | 11.1429 | 11.1429 | Lidera: Dirección de Promoción Participa: Vive labs, GEL
H46A | Seguimiento gestión convenio 435 de 2014. | Demoras en la ejecución de los convenios | Se formularán proyectos tipo con determinados focos con el objetivo de contar con la estandarización la solución a las problemáticas y así facilitar la participación a menores costos y tiempos. | Creación de formato con proyectos tipo | Formato de nuevos proyectos | 1 | 2015-10-14 | 2016-09-21 | 49 | 1 | 100% | 49 | 49 | 49 | Lidera: Dirección de Promoción Participa: Vive labs, GEL
H46A | Seguimiento gestión convenio 435 de 2014. | Demoras en la ejecución de los convenios | Se formularán proyectos tipo con determinados focos con el objetivo de contar con la estandarización la solución a las problemáticas y así facilitar la participación a menores costos y tiempos. | Creación de formato con proyectos tipo | Formato de nuevos proyectos | 1 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 1 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Lidera: Dirección de Promoción Participa: Vive labs, GEL
H46A | Seguimiento gestión convenio 435 de 2014. | Demoras en la ejecución de los convenios | Al inicio de cada nuevo convenio se dará una capacitación al aliado con el objetivo de reducir los periodos de curva de aprendizaje e identificar los hitos y metas de cada convenio. | Capacitaciones para la ejecución de convenios. | Actas de capacitación cada inicio de convenio | 1 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 1 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Lidera: Dirección de Promoción Participa: Vive labs, GEL
H46A | Seguimiento gestión convenio 435 de 2014. | Demoras en la ejecución de los convenios | Generar convocatorias con criterios objetivos de participación que permitan identificar las fechas de inicio, contrapartidas, obligaciones y cierre. Lo anterior con el fin de socializar los proyectos viabilizados, concertar el interés de participación de los entes territoriales y la oportunidad en el giro de los mismos y de esta manera lograr la pronta ejecución de los recursos. | Convocatorias con plazos establecidos | Publicaciones de convocatorias | 1 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 1 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Lidera: Dirección de Promoción Participa: Vive labs, GEL
H47A | Supervisión Convenio 435 de 2014 | Debilidades en la presentación de los informes de supervisión | Modificación del alcance del informe de supervisión de tal manera que permita dar a conocer claramente los avances de ejecución. | Nuevo formato para informe de supervisión | Formato | 1 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 1 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Dirección de Promoción Dirección de Gobierno en Línea
H47A | Supervisión Convenio 435 de 2014 | Debilidades en la presentación de los informes de supervisión | Designar bajo criterios de capacidad técnica y de tiempo los supervisores de cada convenio | Evaluación previa a la designación de supervisor | Evaluación | 1 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 1 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Dirección de Promoción Dirección de Gobierno en Línea
H50AD | Actividad 8 del Procedimiento de Representación Judicial o Extrajudicial y debilidades en la calidad de la información de la base de datos de defensa judicial. | Se encontraron inconsistencias respecto del estado de cada proceso judicial que figura en la base de datos que maneja la Oficina Asesora jurídica con relación al estado del proceso que reportan los abogados en la ficha de seguimiento y control y la información que reposa en el expediente físico que maneja la Entidad en sus archivos. | Incorporar dentro del proceso de representación judicial o extrajudicial GJU-TIC-PR-001, publicado en el MIG, la realización de un chequeo o auditoria, tendiente a que la Oficina Asesora Jurídica a través de los profesionales que designe el Jefe de la dependencia, realice una visita de campo cada seis (6) meses a los despachos judiciales ubicados dentro y fuera de la ciudad de Bogotá D.C. donde se adelanten procesos donde actúe el Ministerio/Fondo TIC, para efectos de verificar los informes del estado de los reportan los apoderados de la Entidad y posteriormente dicha información pueda incorporarse en la base de datos y la misma se refleje en la ficha de seguimiento y control que se incorpora en la carpeta física de cada proceso. Lo anterior, permitirá que la base de datos, la ficha de seguimiento y control y la carpeta física, puedan reflejar con certeza la realidad del estado procesal. | Que la base de datos que maneja la Oficina Asesora Jurídica sobre el estado de los procesos judiciales donde actúa el Ministerio/Fondo TIC, refleje con certeza la realidad del estado procesal y ésta información coincida con lo reportado en la ficha de seguimiento y control que reportan los abogados, la cual se incorpora en la carpeta física de cada proceso. | Base de Datos Actualizada cada seis (6) meses con base en chequeo o auditoria. | 1 | 2015-10-14 | 2016-09-30 | 50.2857 | 1 | 100% | 50.2857 | 50.2857 | 50.2857 | Oficina Asesora Jurídica
H51A | Multas | Continúan presentándose falencias que afectan la oportunidad con la que deben comunicarse los actos administrativos a la Coordinación de Facturación y Cartera (SIC) | Evaluar a partir de los informes generados por el Módulo de Notificaciones, aquellas situaciones que afectan los tiempos para notificar y ejecutoriar en oportunidad los actos administrativos, realizando sesiones de trabajo con representantes de las diferentes áreas para hacer los ajustes necesarios. | Establecer sesiones de trabajo para el análisis y toma de decisión sobre informes | Sesiones de trabajo | 3 | 2015-10-14 | 2015-12-31 | 11.1429 | 3 | 100% | 11.1429 | 11.1429 | 11.1429 | Lidera: Dirección de Vigilancia y Control Participa: Secretaría General, Grupo de Notificaciones, Oficina de Tecnologías de la Información, Coordinación Grupo de Cartera, Dirección de Comunicaciones.
H51A | Multas | Continúan presentándose falencias que afectan la oportunidad con la que deben comunicarse los actos administrativos a la Coordinación de Facturación y Cartera (SIC) | Establecer en el Procedimiento AGI-TIC-PR-002 Notificaciones puntos de control y establecimiento de tiempos, que permita verificar la asociación y oportunidad de la información entre las diferentes áreas, con el fin de mejorar la oportunidad con que se notifican y se realiza la ejecutoria de los actos administrativos. | Modificación procedimiento AGI-TIC-PR-002 | Modificación | 1 | 2015-10-14 | 2015-12-31 | 11.1429 | 1 | 100% | 11.1429 | 11.1429 | 11.1429 | Lidera: Dirección de Vigilancia y Control Participa: Secretaría General, Grupo de Notificaciones, Oficina de Tecnologías de la Información, Coordinación Grupo de Cartera, Dirección de Comunicaciones.
H51A | Multas | Continúan presentándose falencias que afectan la oportunidad con la que deben comunicarse los actos administrativos a la Coordinación de Facturación y Cartera (SIC) | Integrar la información que reposa en el aplicativo SIPOST de 4-72 y el Módulo de Notificaciones del MINTIC, que permita relacionar los datos correspondientes a la prueba de entrega de los actos administrativos de manera automática. | Integración de la información | Integración de aplicativos | 1 | 2015-10-14 | 2015-12-31 | 11.1429 | 1 | 100% | 11.1429 | 11.1429 | 11.1429 | Lidera: Dirección de Vigilancia y Control Participa: Secretaría General, Grupo de Notificaciones, Oficina de Tecnologías de la Información, Coordinación Grupo de Cartera, Dirección de Comunicaciones.
H55A | Falencias en el control y seguimiento al procedimiento de legalización de los valores entregados por concepto de avances y anticipos de viáticos. | La entidad presenta falencias en el control y seguimiento al procedimiento de legalización de los valor entregados a los funcionarios por concepto de avances y anticipos de viáticos; hecho evidenciado en la totalidad de la muestra seleccionada, correspondiente a las resoluciones de otorgamiento de avances por concepto de viáticos; en la que se observo que los funcionarios comisionados no cumplieron los plazos de legalización establecidos en cada uno de los actos administrativos. | Establecer una herramienta que sirva para controlar y hacer seguimiento a las comisiones y gastos de desplazamiento otorgadas. | La Coordinación de Gestión de Servicios Administrativos y la Oficina de TI del MinTIC desarrollaron conjuntamente acciones para realizar un plan piloto de un aplicativo para la gestión de viáticos en la entidad, cuyo propósito es facilitar el control y seguimiento sobre este proceso. Una vez ajustado o mejorado de acuerdo a las necesidades de la entidad se llevará a cabo su implementación. | Aplicativo de Viáticos | 1 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 1 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Oficina de TI, Grupo de Gestión de Servicios Administrativos y Subdirección Financiera
H57A | Recursos entregados en Administración cuyo saldo presenta inconsistencias al cierre de la vigencia 2014. | Debilidades en el proceso, para la legalización de recursos entregados en administración, y en la conciliación con los administradores de los recursos | Fortalecer puntos de control a través de conciliaciones tripartitas, (Supervisor, Área Financiera y Administrador de los Recursos) bimestralmente, para el seguimiento en la oportunidad de legalización de la ejecución real de los recursos entregados. | Realizar mesas de trabajo trimestrales con (Supervisor, Área Financiera, Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo y Administrador de los Recursos) para validar los saldos de ejecución contractual. | Acta de reunión | 3 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 3 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Lidera: Oficina de Ingresos del Fondo Participa: Subdirección Financiera, Contratación, Supervisores
H57A | Recursos entregados en Administración cuyo saldo presenta inconsistencias al cierre de la vigencia 2014. | Debilidades en el proceso, para la legalización de recursos entregados en administración, y en la conciliación con los administradores de los recursos | Fortalecer puntos de control, estableciendo como obligación contractual la presentación de la legalización de ejecución de los recursos, previo al siguiente desembolso, teniendo en cuenta los resultados derivados de la conciliación tripartita. | Incluir en las obligaciones contractuales, la oportuna legalización de los recursos entregados en administración, así como la presentación de legalización de ejecución de recursos, previo al siguiente desembolso (en los que aplique) | Modelo de contrato | 1 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 1 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Lidera: Oficina de Ingresos del Fondo Participa: Subdirección Financiera, Contratación, Supervisores
H58A | Derechos de fideicomiso sin actualizar, de acuerdo con la ejecución de los recursos. | No se causaron rendimientos financieros, no se registró la ejecución contractual de algunos convenios por no informar a financiera, no se realizó proceso de conciliación con los administradores de recursos, subestimación de ingresos por rendimientos financieros y sobreestimación de los derechos en fideicomiso que no fueron amortizados, subestimación de los gastos por no registrarse la ejecución real de los recursos. | Fortalecer puntos de control a través de comunicaciones a los administradores de los recursos, e integración de mesas de trabajo con los mismos | Elaborar comunicaciones dirigida a los administradores de recursos trimestralmente, con copia a los supervisores y jefes de la dependencia donde se informe el saldo adeudado por ellos. | Documento | 3 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 3 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Subdirección Financiera
H58A | Derechos de fideicomiso sin actualizar, de acuerdo con la ejecución de los recursos. | No se causaron rendimientos financieros, no se registró la ejecución contractual de algunos convenios por no informar a financiera, no se realizó proceso de conciliación con los administradores de recursos, subestimación de ingresos por rendimientos financieros y sobreestimación de los derechos en fideicomiso que no fueron amortizados, subestimación de los gastos por no registrarse la ejecución real de los recursos. | Fortalecer puntos de control a través de comunicaciones a los administradores de los recursos, e integración de mesas de trabajo con los mismos | Realizar reuniones trimestrales con (Supervisor, Área Financiera, Oficina de Ingresos del Fondo y Administrador de los Recursos) para validar los saldos de ejecución contractual. | Acta de reunión | 3 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 3 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Oficina de Ingresos del Fondo, Subdirección Financiera, Supervisores
H58A | Derechos de fideicomiso sin actualizar, de acuerdo con la ejecución de los recursos. | No se causaron rendimientos financieros, no se registró la ejecución contractual de algunos convenios por no informar a financiera, no se realizó proceso de conciliación con los administradores de recursos, subestimación de ingresos por rendimientos financieros y sobreestimación de los derechos en fideicomiso que no fueron amortizados, subestimación de los gastos por no registrarse la ejecución real de los recursos. | Fortalecer puntos de control a través de comunicaciones a los administradores de los recursos, e integración de mesas de trabajo con los mismos | Incluir en las obligaciones contractuales la oportuna legalización de los recursos entregados en administración. | Modelo de contrato | 1 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 1 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Oficina de Ingresos del Fondo, Subdirección Financiera, Contratación, Supervisores
H61A | Bienes no reconocidos como Propiedad, planta y Equipo, derivados de la infraestructura de red instalada por operadores. | Lo anterior, debido a que no se ha tenido en cuenta el estudio de valoración de instalación de infraestructura de algunas carreteras de Colombia; realizado por Unión Temporal CTDI – Precoom, según el cual, dicha infraestructura representa activos de propiedad del FONTIC. El reconocimiento de estos activos, debe realizarse independientemente del momento en que los mismos sean revertidos a la Entidad, ya sea en especie o su equivalente en efectivo. | Se reitera, que la liquidación de los contratos no se hace de manera unilateral, sino conjuntamente con los concesionarios de TMC, tal y como se ha venido haciendo desde la terminación de los contratos. | Liquidar los contratos de TMC | 1. Registro contable de los contratos | 1 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 1 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Dirección de Industria de Comunicaciones
H64A | Cuentas por pagar por viáticos y gastos de viaje, causados extemporáneamente y en cuenta contable que no corresponde. | Funcionarios y contratistas no presentan oportunamente los documentos soporte de las comisiones desarrolladas, incumpliendo lo establecido en procedimiento “ ABA-TIC-PR-008 Procedimiento de Comisiones y gastos de desplazamiento”, la Circular interna 0002 del 12/04/2011 y las resoluciones de otorgamiento de comisiones. y Deficiente gestión de supervisores encargados de verificar los resultados obtenidos de las comisiones | Establecer una herramienta que sirva para controlar y hacer seguimiento a las comisiones y gastos de desplazamiento otorgadas. | La Coordinación de Gestión de Servicios Administrativos y la Oficina de TI del MinTIC desarrollaron conjuntamente acciones para realizar un plan piloto de un aplicativo para la gestión de viáticos en la entidad, cuyo propósito es facilitar el control y seguimiento sobre este proceso. Una vez ajustado o mejorado de acuerdo a las necesidades de la entidad se llevará a cabo su aplicación. | Aplicativo de Viáticos | 1 | 2015-10-14 | 2016-06-30 | 37.1429 | 1 | 100% | 37.1429 | 37.1429 | 37.1429 | Lidera: Oficina de TI, Grupo Gestión de Servicios Administrativos Participa: Subdirección Financiera
H65A | Causación de cuentas por pagar, correspondientes a déficit originado en la asignación de subsidios de telefonía pública básica conmutada e internet, durante el periodo 2010-2014, los cuales no fueron reconocidos como obligaciones ciertas por parte del FONTIC | Se causaron como obligaciones ciertas, acreencias sobre las cuales no tenía certeza del valor adeudado, ni fecha de pago y por lo tanto correspondían a obligaciones estimadas de los proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones PRST, de los subsidios asignados, sin la verificación por parte de la entidad. No se aplicó la Normas Técnicas Relativas a los Pasivos, ocasionando que los estados contables de FONTIC, presenten como obligaciones ciertas, acreencias no reconocidas. | Se solicitará concepto a la Contaduría General de la Nación, sobre el momento de causación de las acreencias productor de la asignación de subsidios de TPBC e internet, aplicando en lo pertinente, el resultado del concepto, hasta donde sea posible, toda vez que el esquema de subsidios ya terminó. No obstante se seguirá realizando la conciliación de la cuenta contable 243016 -Subsidios Asignados, entre la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo con la Subdirección financiera, en forma mensual". Así mismo se suscribirá una vez termine el proceso de verificación de que trata la Ley 1341 de 2009, un acta que incluya los subsidios efectivamente otorgados por cada proveedor, los déficits reconocidos y pagados, proceso que permita garantizar que los registros contables al cierre de la vigencia 2015 correspondan a las obligaciones ciertas a cargo del FONTIC. | 4) Acta final de resultados del cierre de verificación, en la que conste subsidios otorgados y aceptados por el Fondo, déficits generados, reconocidos y pagados. | Documento | 1 | 2015-10-14 | 2016-03-31 | 24.1429 | 1 | 100% | 24.1429 | 24.1429 | 24.1429 | Lidera: Subdirección Financiera Participa: Oficina de Ingresos del Fondo
H75AD | Control Interno Contable | Las situaciones evidenciadas por el Ente de Control en las observaciones precedentes, se evidencia que no se aplico integralmente durante la vigencia 2014 lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública | Obtener de las área fuente la información contable con oportunidad para que los Estados financieros reflejan con razonabilidad la realidad económica de la Entidad | 1)Reconocer dentro de la vigencia los hechos económicos , acorde a los plazos estipulados en el instructivo y manual de políticas contable para la recepción de la información por parte de las áreas fuente | Documento y evento | 2 | 2015-10-14 | 2016-03-31 | 24.1429 | 2 | 100% | 24.1429 | 24.1429 | 24.1429 | Lidera: Subdirección Financiera Participa: Áreas fuente de información contable
H75AD | Control Interno Contable | Las situaciones evidenciadas por el Ente de Control en las observaciones precedentes, se evidencia que no se aplico integralmente durante la vigencia 2014 lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública | Obtener de las área fuente la información contable con oportunidad para que los Estados financieros reflejan con razonabilidad la realidad económica de la Entidad | 2)Revelar en las notas contables, de manera amplia y suficiente los hechos económicos que afectan de forma relevante la razonabilidad de la realidad económica en los Estados Financieros | Documento y evento | 2 | 2015-10-14 | 2016-03-31 | 24.1429 | 2 | 100% | 24.1429 | 24.1429 | 24.1429 | Lidera: Subdirección Financiera Participa: Áreas fuente de información contable
H75AD | Control Interno Contable | Las situaciones evidenciadas por el Ente de Control en las observaciones precedentes, se evidencia que no se aplico integralmente durante la vigencia 2014 lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública | Obtener de las área fuente la información contable con oportunidad para que los Estados financieros reflejan con razonabilidad la realidad económica de la Entidad | 3)Realizar eventos para la socialización, divulgación a los proveedores de la información, de las políticas contables, las consecuencias y responsabilidad de no proveer oportunamente información financiera, al igual que la entrega de documentos idóneos relacionados con la operatividad eficiente del proceso contable y la concientización de implementar controles en los procesos misionales y de apoyo. | Documento y evento | 2 | 2015-10-14 | 2016-03-31 | 24.1429 | 2 | 100% | 24.1429 | 24.1429 | 24.1429 | Lidera: Subdirección Financiera Participa: Áreas fuente de información contable
H9AD 2013 | H9. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria Ejecución convenio de cooperación 567/2013 Para la vigencia 2013 se suscribió el convenio de cooperación 567/2013 bajo el marco de la iniciativa Vive Digital Regional para el cual el FONDO TIC a 31 de Diciembre desembolsó $64.189 millones equivalentes al 83% del presupuesto asignado para la ejecución del mismo. Con cargo al convenio en mención se suscribieron 22 convenios regionales de las cuales el 64% inició actividades entre los meses de Septiembre y Diciembre, 32% a inicios de la Vigencia 2014 y el 4% restante aún no se ha suscrito acta de inicio; lo que indica que al momento de Inicio de actividades se habían girado la mayoría de las recursos por parte de FONTIC, situación causada por debilidades en la planeación del convenio, lo que genera un desequilibrio entre la ejecución presupuestal y la ejecución real del mismo, situación que dilata la satisfacción de necesidades asociadas a la reducción de la brecha digital conllevando un presunto incumplimiento de Ley 152 de 1994 Artículo 3.literal j, como también el decreto 111 de 1996 articulo 13. | Debilidades en la planeación del convenio, lo que genera un desequilibrio entre la ejecución presupuestal y la ejecución real del mismo. Presunto incumplimiento de Ley 152 de 1994 Artículo 3.literal j, como también el decreto 111 de 1996 articulo 13. | Identificar los requisitos necesarios para el óptimo desempeño de los Convenios Especiales de Cooperación | Informe de resultados de la aplicación de la metodología | Documento- Informe | 1 | 2014-07-07 | 2014-12-31 | 25.2857 | 1 | 100% | 25.2857 | 25.2857 | 25.2857 | Dirección de Promoción
H10A 2013 | H10. Administrativo - Antecedentes Vive Digital Regional El convenio de cooperación especial 567/2013 cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para impulsar el plan Estratégico Vive Digital 2010-2014 dentro de la iniciativa del País Vive Regional, mediante el fomento de la innovación, la ciencia y la tecnología en las regiones de Colombia; firmado el 10 de Julio de 2013, se ve abocado al riesgo de no concluir su ejecución en el plaza establecido, pues el 32% de las convenios regionales que se desprenden del convenio en mención iniciaron actividades en 2014 con un término de duración de 1 año a partir de la firma del acta de inicio; situación que evidencia debilidades de planeación, y análisis de los antecedentes del desarrollo de los convenios 228/2011 y 772 de 2012 suscritos en el marco de la misma iniciativa; en los cuales han sido recurrentes las demoras tanto en ejecución como en liquidación. Esta situación dilata la satisfacción de necesidades asociadas a la reducción de la brecha digital en las regiones y promueve la perdida de reconocimiento y confianza en la iniciativa Vive Digital regional por parte de la población. | Debilidades de planeación, y análisis de los antecedentes del desarrollo de los convenios 228/2011 y 772 de 2012 suscritos en el marco de la misma iniciativa. Demoras tanto en ejecución como en liquidación de los contratos. Debilidades en la supervisión e interventoría de los contratos. Debilidades en los instrumentos de seguimiento, verificación y control. | Identificar los requisitos necesarios para el optimo desempeño de los convenios especiales de cooperación | Llevar a cabo un proceso y plasmarlo en un informe en donde se señale que la ejecución de los convenios regionales no supere el término de los Convenios Marco. Expedir comunicación que señale la asignación de profesionales por parte de las entidades (Min TIC - Colciencias) que se encargarán de sacar adelante el tema. Llevar a cabo comités periódicos de seguimiento a la ejecución de los Convenios. | Documento que contenga la información del plazo de los Convenios Regionales (Informe de aplicación) | 1 | 2014-07-07 | 2014-12-31 | 25.2857 | 1 | 100% | 25.2857 | 25.2857 | 25.2857 | Dirección de Promoción
H10A 2013 | H10. Administrativo - Antecedentes Vive Digital Regional El convenio de cooperación especial 567/2013 cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para impulsar el plan Estratégico Vive Digital 2010-2014 dentro de la iniciativa del País Vive Regional, mediante el fomento de la innovación, la ciencia y la tecnología en las regiones de Colombia; firmado el 10 de Julio de 2013, se ve abocado al riesgo de no concluir su ejecución en el plaza establecido, pues el 32% de las convenios regionales que se desprenden del convenio en mención iniciaron actividades en 2014 con un término de duración de 1 año a partir de la firma del acta de inicio; situación que evidencia debilidades de planeación, y análisis de los antecedentes del desarrollo de los convenios 228/2011 y 772 de 2012 suscritos en el marco de la misma iniciativa; en los cuales han sido recurrentes las demoras tanto en ejecución como en liquidación. Esta situación dilata la satisfacción de necesidades asociadas a la reducción de la brecha digital en las regiones y promueve la perdida de reconocimiento y confianza en la iniciativa Vive Digital regional por parte de la población. | Debilidades de planeación, y análisis de los antecedentes del desarrollo de los convenios 228/2011 y 772 de 2012 suscritos en el marco de la misma iniciativa. Demoras tanto en ejecución como en liquidación de los contratos. Debilidades en la supervisión e interventoría de los contratos. Debilidades en los instrumentos de seguimiento, verificación y control. | Identificar los requisitos necesarios para el optimo desempeño de los convenios especiales de cooperación | Diseño de un proceso que reúna las actividades necesarias para tal fin | Proceso aprobado, publicado e implementado | 1 | 2014-07-07 | 2014-07-31 | 3.4286 | 1 | 100% | 3.4286 | 3.4286 | 3.4286 | Dirección de Promoción
H10A 2013 | H10. Administrativo - Antecedentes Vive Digital Regional El convenio de cooperación especial 567/2013 cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para impulsar el plan Estratégico Vive Digital 2010-2014 dentro de la iniciativa del País Vive Regional, mediante el fomento de la innovación, la ciencia y la tecnología en las regiones de Colombia; firmado el 10 de Julio de 2013, se ve abocado al riesgo de no concluir su ejecución en el plaza establecido, pues el 32% de las convenios regionales que se desprenden del convenio en mención iniciaron actividades en 2014 con un término de duración de 1 año a partir de la firma del acta de inicio; situación que evidencia debilidades de planeación, y análisis de los antecedentes del desarrollo de los convenios 228/2011 y 772 de 2012 suscritos en el marco de la misma iniciativa; en los cuales han sido recurrentes las demoras tanto en ejecución como en liquidación. Esta situación dilata la satisfacción de necesidades asociadas a la reducción de la brecha digital en las regiones y promueve la perdida de reconocimiento y confianza en la iniciativa Vive Digital regional por parte de la población. | Debilidades de planeación, y análisis de los antecedentes del desarrollo de los convenios 228/2011 y 772 de 2012 suscritos en el marco de la misma iniciativa. Demoras tanto en ejecución como en liquidación de los contratos. Debilidades en la supervisión e interventoría de los contratos. Debilidades en los instrumentos de seguimiento, verificación y control. | Identificar los requisitos necesarios para el optimo desempeño de los convenios especiales de cooperación | Expedir comunicación que señale la asignación de profesionales por parte de las entidades (Min TIC - Colciencias) que se encargarán de sacar adelante el tema. | Convenios Especiales de Cooperación Regionales Liquidados | 100% | 2014-07-07 | 2014-07-31 | 3.4286 | 100% | 100% | 3.4286 | 3.4286 | 3.4286 | Dirección de Promoción
H11AD 2013 | H11. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Seguimiento y Supervisión Convenios Vive Digital Regional Los convenios especiales de cooperación suscritos en la alianza Fon tic Colciencias - Fiduboqota, celebrados en el marco de la iniciativa Vive Digital Regional, establecen dentro de las obligaciones conjuntas de supervisión, realizar seguimiento y evaluación a la debida ejecución técnica y financiera de los proyectos con cargo a los recursos del convenio; esta labor se materializa en la constitución de un comité ejecutivo el cual se reúne periódicamente; sin embargo se evidencian deficiencias en el seguimiento a los convenios regionales por la falta de cumplimiento al manual de seguimiento Vive Digital Regional establecido por la entidad, como también a que las temáticas tratadas en la reuniones de seguimiento se enfocan en su mayoría a la presentación y aprobación de solicitudes de prorrogas y modificaciones, dejando de lado el análisis minucioso y realmente importante que se requiere en los temas específicos de la situación que se presenta en cada región donde se desarrollan las iniciativas. Lo anterior demuestra que las debilidades de seguimiento y análisis de los avances en la ejecución genera limitaciones para determinar si se está cumpliendo con los objetos de los convenios, si los recursos se están administrando adecuadamente, si la capacidad de trabajo es suficiente y el nivel de cumplimiento de los cronogramas establecidos. | Deficiencias en el seguimiento a los convenios regionales por la falta de cumplimiento al manual de seguimiento Vive Digital Regional establecido por la entidad. Las temáticas tratadas en la reuniones de seguimiento se enfocan en su mayoría a la presentación y aprobación de solicitudes de prorrogas y modificaciones, dejando de lado el análisis minucioso y realmente importante que se requiere en los temas específicos. Debilidades de seguimiento y análisis de los avances en la ejecución. Debilidades en la supervisión e interventoría de los contratos. Debilidades en los instrumentos de seguimiento, verificación y control. | Vincular las medidas y actores necesarios para garantizar la correcta ejecución de los convenios | Seguimiento al Contrato 008 suscrito con la Universidad Nacional | Informes de seguimiento al contrato de interventoría 008 con la Universidad Nacional | 10 | 2014-03-01 | 2014-12-31 | 43.5714 | 10 | 100% | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714 | Dirección de Promoción
H11AD 2013 | H11. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Seguimiento y Supervisión Convenios Vive Digital Regional Los convenios especiales de cooperación suscritos en la alianza Fon tic Colciencias - Fiduboqota, celebrados en el marco de la iniciativa Vive Digital Regional, establecen dentro de las obligaciones conjuntas de supervisión, realizar seguimiento y evaluación a la debida ejecución técnica y financiera de los proyectos con cargo a los recursos del convenio; esta labor se materializa en la constitución de un comité ejecutivo el cual se reúne periódicamente; sin embargo se evidencian deficiencias en el seguimiento a los convenios regionales por la falta de cumplimiento al manual de seguimiento Vive Digital Regional establecido por la entidad, como también a que las temáticas tratadas en la reuniones de seguimiento se enfocan en su mayoría a la presentación y aprobación de solicitudes de prorrogas y modificaciones, dejando de lado el análisis minucioso y realmente importante que se requiere en los temas específicos de la situación que se presenta en cada región donde se desarrollan las iniciativas. Lo anterior demuestra que las debilidades de seguimiento y análisis de los avances en la ejecución genera limitaciones para determinar si se está cumpliendo con los objetos de los convenios, si los recursos se están administrando adecuadamente, si la capacidad de trabajo es suficiente y el nivel de cumplimiento de los cronogramas establecidos. | Deficiencias en el seguimiento a los convenios regionales por la falta de cumplimiento al manual de seguimiento Vive Digital Regional establecido por la entidad. Las temáticas tratadas en la reuniones de seguimiento se enfocan en su mayoría a la presentación y aprobación de solicitudes de prorrogas y modificaciones, dejando de lado el análisis minucioso y realmente importante que se requiere en los temas específicos. Debilidades de seguimiento y análisis de los avances en la ejecución. Debilidades en la supervisión e interventoría de los contratos. Debilidades en los instrumentos de seguimiento, verificación y control. | Vincular las medidas y actores necesarios para garantizar la correcta ejecución de los convenios | Informes de seguimiento periódicos a la ejecución del contrato 008 del 2014 | Informes de seguimiento | 10 | 2014-03-01 | 2014-12-31 | 43.5714 | 10 | 100% | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714 | Dirección de Promoción
H13AD 2013 | H13. Recursos por Terceros- Convenio No.084/2007 y Convenio No.519/2008 Del convenio de cooperación No. 84/2007 suscrito entre el Fondo TIC y el ICETEX para la constitución y administración del programa "Ml PC" destinado a la financiación de computadores a los estudiantes de pregrado con crédito ICETEX en la adquisición de portátiles y/o computadores de escritorio, se evidenció deficiencias en la disposición de recursos, por cuanto a 31 de diciembre de 2013 solo se ha ejecutado el 5,2%, es decir $52,5 millones de los $1002,7 millones asignados, quedando el 94%, es decir $950 millones de los recursos pendientes de ejecutar. igualmente, en el convenio de cooperación No. 519/2008 suscrito entre el Fonda TIC y el ICETEX para la constitución de un fondo en administración denominado Fondo MINISTERIO DE COMUNICACIONES -COLFUTURO ICETEX, con el fin de ofrecer financiamiento a ingenieros y otros profesionales colombianos en programas de doctorado en Universidades de excelencia en el exterior en el campo de las Tic, se evidenció que han transcurrido cinco años desde la suscripción del convenio y 31 de diciembre de 2013, se ha ejecutado el 74%, es decir $1.095,5 millones de lo $1.474 millones asignados, quedando el 26%, es decir $374,2 millones de los recursos pendientes de ejecutar'. Las anteriores situaciones, muestran la falta de seguimiento y control en la gestión de los recursos administrados por terceros para el logro de la finalidad del convenio, en la medida en que no se está beneficiando a los estudiantes de pregrado con nivel 1y2 Sisben, además la última orden de pago es del 14/05/2012. | Deficiencias en la disposición de recursos Falta de seguimiento y control en la gestión de los recursos administrados por terceros para el logro de la finalidad del convenio. Debilidades de control, revisión y supervisión de los convenios suscritos. Inefectivos puntos de control. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control y en la identificación de los riesgos del proceso. | Plan de acción | Se llevará a cabo un análisis del estado actual del convenio 519 de 2008, y 84 de 2007, con el fin formular un plan de ejecución efectivo de los recursos que falta por comprometer. | Plan de Acción revisado e implementado que lleve a la ejecución total de los convenios. | 1 | 2014-07-15 | 2015-07-01 | 50.1429 | 1 | 100% | 50.1429 | 50.1429 | 50.1429 | Dirección de Políticas y Desarrollo de TI - Dirección Apropiación, Subdirección de Cultura Digital
H13AD 2013 | H13. Recursos por Terceros- Convenio No.084/2007 y Convenio No.519/2008 Del convenio de cooperación No. 84/2007 suscrito entre el Fondo TIC y el ICETEX para la constitución y administración del programa "Ml PC" destinado a la financiación de computadores a los estudiantes de pregrado con crédito ICETEX en la adquisición de portátiles y/o computadores de escritorio, se evidenció deficiencias en la disposición de recursos, por cuanto a 31 de diciembre de 2013 solo se ha ejecutado el 5,2%, es decir $52,5 millones de los $1002,7 millones asignados, quedando el 94%, es decir $950 millones de los recursos pendientes de ejecutar. igualmente, en el convenio de cooperación No. 519/2008 suscrito entre el Fondo TIC y el ICETEX para la constitución de un fondo en administración denominado Fondo MINISTERIO DE COMUNICACIONES -COLFUTURO ICETEX, con el fin de ofrecer financiamiento a ingenieros y otros profesionales colombianos en programas de doctorado en Universidades de excelencia en el exterior en el campo de las Tic, se evidenció que han transcurrido cinco años desde la suscripción del convenio y 31 de diciembre de 2013, se ha ejecutado el 74%, es decir $1.095,5 millones de lo $1.474 millones asignados, quedando el 26%, es decir $374,2 millones de los recursos pendientes de ejecutar'. Las anteriores situaciones, muestran la falta de seguimiento y control en la gestión de los recursos administrados por terceros para el logro de la finalidad del convenio, en la medida en que no se está beneficiando a los estudiantes de pregrado con nivel 1y2 Sisben, además la última orden de pago es del 14/05/2012. | Deficiencias en la disposición de recursos Falta de seguimiento y control en la gestión de los recursos administrados por terceros para el logro de la finalidad del convenio. Debilidades de control, revisión y supervisión de los convenios suscritos. Inefectivos puntos de control. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control y en la identificación de los riesgos del proceso. | Definir controles efectivos | Fortalecer los mecanismos de seguimiento, verificación y control oportuno de la ejecución de los contratos. | Seguimiento trimestral a la ejecución de los contratos | 4 | 2014-07-15 | 2015-07-15 | 52.1429 | 4 | 100% | 52.1429 | 52.1429 | 52.1429 | Dirección de Políticas y Desarrollo de TI - Dirección Apropiación, Subdirección de Cultura Digital
H15A 2013 (H15V2012) | H15. Administrativo. Programación Presupuestal El proceso de programación y elaboración del presupuesto no es eficiente, en cuanto que la planeación no es anticipada, sino que se realiza durante la vigencia, debido a que en la vigencia 2013, se efectuaron traslados presupuestales de los gastos de inversión por $216.860.7 millones equivalente al 22% de la apropiación inicial y de los gastos de funcionamiento por $44.489.1 millones que representaron el 13% de apropiación solicitada. Lo anterior se refleja significativamente en el proyecto Ampliación Programa Computadores para Educar para el cual se realizó un crédito por $100.000 millones equivalentes al 53% de la apropiación inicial; del proyecto Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales se efectuaron contra créditos entre sus actividades por $83.083.6 millones, $54.634.5 millones y $18.072 millones, que representan el 62%, 48% y 19% respectivamente de las apropiaciones inicialmente aprobadas. Lo anterior evidencia deficiencias en la planeación y programación presupuestal que afecta la oportunidad del proceso de ejecución, el cual no concluye dentro de la vigencia correspondiente, como lo establecen los principios presupuestales de anualidad y programación integral. Así mismo se afronta el riesgo de desatención de necesidades de la población en general, al reducir significativamente el presupuesto asignado a determinados proyectos de inversión. | El proceso de programación y elaboración del presupuesto no es eficiente en cuanto que la planeación no es anticipada, sino que se realiza durante la vigencia. Deficiencias en la planeación y programación presupuestal que afecta la oportunidad del proceso de ejecución. Las acciones de mejora formuladas en las vigencias anteriores no han sido efectivas. | Disponer de proyectos de inversión correctamente formulados antes del arranque de la vigencia presupuestal, de manera que en el ejercicio de programación de la inversión se cuente con los elementos necesarios para definir las asignaciones presupuestales | Trabajo en equipo con los formuladores de proyectos, servidores de la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales y servidores del Departamento Nacional de Planeación para nueve (9) proyectos de la vigencia 2015 y los proyectos que requieran modificación para la vigencia 2016 | Sesiones de trabajo conjunto DNP, formuladores y Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales Mintic | 9 | 2014-07-07 | 2015-07-06 | 52 | 9 | 100% | 52 | 52 | 52 | Oficina asesora de Planeación y estudios sectoriales
H16A 2013 | H16. Administrativo Ejecución Presupuestal. La ejecución de gastos durante la vigencia de 2013 ascendió a $1.225.085.9 millones equivalente al 91.42%, del presupuesto asignado, recursos que fueron comprometidos principalmente en los meses de enero, febrero, mayo y diciembre, mes en el que se suscribió el 78% de los recursos de la contratación que incluye compromisos del presupuesto de inversión por $1.057.352.8 millones que incluyeron apropiaciones presupuestales aprobadas que no fueron ejecutadas en la vigencia 2013 por $106.784.6 millones aproximadamente, debido a que los contratos fueron suscritos en el último mes del año. igualmente se suscribieron el convenio Especial de Cooperación 567 de 2013, con Colciencias, del cual se entregaron recursos por $61.042.9 millones que corresponde al 80% del valor del contrato: y el contrato interadministrativo 879 de 2013 suscrito con Fonade para la Gerencia Integral del proyecto de planeación implementación y operación de puntos vive digital fase 2, al cual se le entregaron recursos por $54.475.7 millones equivalentes al 49% del valor del contrato; recursos que tampoco se puede decir que corresponden a ejecución real de las apropiaciones presupuestales de la vigencia 2013. De otra parte, se efectuaron devoluciones al presupuesto por $163.178.0 millones, dentro de los que se encuentran recursos no ejecutados de vigencias futuras aprobadas para contratos por $2.347.6 millones, actos administrativos por $3.342 millones, otros contrato por $899.4 millones; por cuanto no existe un mecanismo de control que reglamente la vigencia de los certificados de disponibilidad expedidos, así como la ejecución de los registros presupuestales que comprometen las apropiaciones. Lo anterior evidencia, que los procesos de programación y ejecución presupuestal presentan deficiencias de planeación, que se evidencian en la ejecución acelerada en el mes de diciembre, lo que no permitió que los bienes y servicios adquiridos se recibieran en la vigencia 2013, ocasionó la devolución de recursos al presupuesto, y genera posible desfinanciación de los compromisos adquiridos con vigencias futuras, en detrimento de los fines esenciales del estado en materia de TIC's. | Los procesos de programación y ejecución presupuestal presentan deficiencias de planeación, que se evidencian en la ejecución acelerada en el mes de diciembre. Devolución de recursos al presupuesto. Acciones de mejora en vigencias anteriores no efectivas. | Realizar un procedimiento para la planeación de la ejecución presupuestal | Elaborar un procedimiento | Procedimiento de ejecución presupuestal | 1 | 2014-07-15 | 2015-04-14 | 39 | 1 | 100% | 39 | 39 | 39 | Subdirección Financiera Subdirección Administrativa Fondo
H27AD 2013 | H27. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Falta de unificaciones en normas a aplicar. Se evidenció que el área encargada del manejo de los procesos por cobro coactivo, no tiene claridad sobre la normatividad que se debe aplicar, en el tema de notificaciones de mandamiento de pago, por cuanto en algunos procesos se realiza conforme al Código de Procedimiento Civil y en otros conforme al Estatuto tributario. Además, en algunos casos en un mismo proceso intervienen los dos tipos de normas; situaciones que se presentan porque no se ha implementado un procedimiento que establezca en forma clara y precisa lo correspondiente; generando riesgo en la agilidad del proceso, posible nulidad y por consiguiente inefectividad en el cobro. | No se tiene claridad sobre la normatividad que se debe aplicar, en el tema de notificaciones de mandamiento de pago. No se ha implementado un procedimiento que establezca en forma clara y precisa lo correspondiente. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control y en la identificación de los riesgos del proceso. | Expedición del nuevo manual de gestión de cobro del MINTIC en el que se establezca un procedimiento claro con un solo fundamento legal. | La Oficina Asesora Jurídica proyectará para la firma de la Representante Legal del Fondo TIC una nueva versión del Manuel de Cobro, en la que se establezca la normativa única aplicable al procedimiento de Cobro Coactivo. | Manual actualizado de cobro | 1 | 2014-07-01 | 2015-07-01 | 52.1429 | 1 | 100% | 52.1429 | 52.1429 | 52.1429 | Oficina Asesora Jurídica
H29AD 2013 | H29.Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Revisión de los documentos que originan el proceso de cobro coactivo En el caso del expediente 714 de 2006, se estableció que la Oficina de Cobra Coactivo no realiza una adecuada revisión de los documentos aportados por Cartera, antes de iniciar el correspondiente proceso, por cuanto se está tramitando en contra de una persona al parecer jurídica (NIT), la cual incumplió una obligación que adquirió con la Entidad en calidad de persona natural (cedula), lo cual no tiene concordancia ni coherencia con los documentos que la soportan, atentando directamente contra la efectividad del proceso, dado que podría conllevar a una nulidad, prescripción y por ende no recaudo del dinero adeudado | No se realiza una adecuada revisión de los documentos aportados por Cartera, antes de iniciar el correspondiente proceso. Debilidades de control, revisión y supervisión. Inefectivos puntos de control. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control y en la identificación de los riesgos del proceso. | Mejoramiento del aplicativo integral de cobro. | Con el propósito de subsanar este hallazgo, la Oficina Asesora Jurídica solicitará a la Oficina de T.I. una mejora en el módulo de verificación de la documentación que constituye el título ejecutivo al momento de ingresar el expediente a conocimiento de cobro coactivo. | Aplicativo actualizado | 1 | 2014-07-01 | 2015-07-01 | 52.1429 | 1 | 100% | 52.1429 | 52.1429 | 52.1429 | Oficina Asesora Jurídica
H30AD 2013 | H30.Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria - Debilidades en la aplicación de normas de Archivística En la totalidad de los expedientes de cobro coactivo revisados, se evidenció inconsistencias en la organización de la información, duplicidad de documentos, tachaduras y enmendaduras; debido a que la entidad no da estricto cumplimiento a la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información que reposa en los documentos de archivo (Ley 594 de 2000) por lo cual se podrían generar riesgos de deterioro, sustracción, perdida, nulidad procesal y/o falsedad. | Inconsistencias en la organización de la información, duplicidad de documentos, tachaduras y enmendaduras. No se da estricto cumplimiento a la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información que reposa en los documentos de archivo (Ley 594 de 2000). Debilidades de control, revisión y supervisión. Inefectivos puntos de control. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control y en la identificación de los riesgos del proceso. | Capacitación a funcionarios de cobro coactivo en normas archivísticas. Revisión de una muestra aleatoria de las carpetas existentes para garantizar que cumplan con las normas de archivo vigentes. | Con el propósito de subsanar este hallazgo, la Oficina Asesora Jurídica solicitará a los Grupos de Gestión de la Información y de Transformación Organizacional, la capacitación necesaria para que el manejo de los procesos a cargo de Cobro Coactivo cumpla con todos los requerimientos de la Ley 594 de 2000. | Carpetas actualizadas | 1 | 2014-07-01 | 2015-07-01 | 52.1429 | 1 | 100% | 52.1429 | 52.1429 | 52.1429 | Oficina Asesora Jurídica
H32A 2013 | H32. Administrativo - Continuo cambio del abogado a cargo de un proceso Se observa inestabilidad en la permanencia del abogado a cargo de un proceso judicial o extrajudicial, por cuanto en un solo expediente, obran continuas cesiones de poder; denotando que los procedimientos implementados por la Entidad al respecto, son inadecuados y no prácticos; lo que podría dar lugar a dilaciones injustificadas, bajo impulso o inactividad procesal y diferentes posturas jurídicas y no habría unificación de criterios, conllevando a posibles fallos desfavorables para la Entidad. | Inestabilidad en la permanencia del abogado a cargo de un proceso judicial o extrajudicial. Los procedimientos implementados por la Entidad al respecto, son inadecuados y no prácticos. No habría unificación de criterios | Incorporar dentro de las políticas de prevención de daño antijurídico que aprueban los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, la recomendación de evitar los cambios continuos de los apoderados en los procesos judiciales. | Establecer como política de defensa judicial del Ministerio/Fondo Tic, evitar el continuo cambio de apoderado en los procesos judiciales. | documento con las políticas de defensa judicial del Ministerio/Fondo Tic, aprobado, adoptado y aplicado | 1 | 2014-08-01 | 2014-10-31 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13 | Oficina Asesora Jurídica
H64 2013 | H6AV2011. Proyecto Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia: Fallas en la Planeación de los convenios 195 y 228 de 2011. El Convenio 195 de 2011 con la Corporación Colombia Digital – CCD, tuvo una ejecución presupuestal del 22% respecto al valor inicialmente contratado. Esto se debió a dos razones principales: Se contrataron algunas actividades incluidas en el convenio 228 de 2011 celebrado con Colciencias, como son las Cláusulas 2.3 Apoyo a la Supervisión y 2.9 Soporte y Logística. El Convenio 195 de 2011, firmado con la CCD, desde su concepción inicial plateaba un valor variable, el cual dependía de la cantidad de proyectos que se cofinanciaran como resultado de la convocatoria 2011. Lo anterior dio origen a un otrosí al contrato inicial cuyo valor era de $2.539 millones y por efectos de la modificación finalmente el valor del contrato es de $567 millones, que corresponde a una ejecución presupuestal del 22%. Es de anotar, en relación con la reducción del presupuesto, que el contratista hace notar al Fon tic que debido a esta deficiencia en la planeación tendrá que liquidar al personal que inicialmente vinculó a un plazo mayor, pues el plazo del contrato inicial era hasta junio de 2012 y se terminó con 6 meses de anticipación. Por lo anterior el Fon tic se podría ver expuesto a una posible reclamación formal de la CCD. | Fallas en la Estructuración y Planeación de los convenios | Identificar los requisitos necesarios para el óptimo desempeño de los Convenios Especiales de Cooperación | Metodología diseñada, adoptada, aplicada y evaluada. Informe de resultados de la aplicación de la metodología | Documento - Informe | 1 | 2014-07-07 | 2014-12-31 | 25.2857 | 1 | 100% | 25.2857 | 25.2857 | 25.2857 | Dirección de Promoción
H68 2013 | H22AV2011. Gestión Misional Gestión de Cobro La gestión de notificación de los mandamientos de pago no ha sido efectiva, por cuanto un alto porcentaje de estas remisiones son devueltas, como consecuencia de direcciones inexactas o inexistentes, entre otras, situación que afecta la gestión de cobro persuasivo y coactivo. Para la vigencia 2011 se devolvieron 3.405 envíos, correspondientes a cobro coactivo y facturación y cartera. | La gestión de notificación de los mandamientos de pago no ha sido efectiva | Establecer mecanismos para mantener actualizada la información de los operadores registrada en el sistema de información BDU del Mintic | Actualización de la Base de datos Única BDU | Porcentaje de Actualización | 100% | 2014-08-01 | 2015-07-30 | 51.8571 | 100% | 100% | 51.8571 | 51.8571 | 51.8571 | Oficina Asesora Jurídica- Dirección de Industria de Comunicaciones
H74 2013 | H28AFDV2011. Proceso de Liquidación. El Proceso No.810 de 2006 adelantado contra la Aerolínea Centrales de Colombia Aces por $170 millones, no obstante el mandamiento de pago ser de abril 8 de 2008, dentro del proceso ejecutivo no se evidenció cruce de información con la Superintendencia de Sociedades para determinar el estado de la sociedad deudora, solo hasta agosto de 2010 verificaron con la Oficina Jurídica del Mintic y ésta corroboró que la empresa ACES es una sociedad cancelada por cuenta final de liquidación desde el 17 de diciembre de 2009 y la entidad no se hizo parte dentro del proceso liquidatario oficio No.404917 del 26/08/2010. Con respecto de los operadores Cable Unión de Occidente y Wireless Colombia S.A a los cuales se les autorizo para usar el espectro en Banda 3,5 GHZ, se desconoce si en el proceso liquidatario o reorganización empresarial le admitieron al Fondo sus acreencias. | No se evidenció cruce de información con la Superintendencia de Sociedades para determinar el estado de la sociedad deudora. Debilidades en la implementación de mecanismos de seguimiento, monitoreo y control del Sistema de Control Interno Contable y proceso contable. | Fortalecer los mecanismos de comunicación con todos los responsables e interesados en los procesos ejecutivos | Actualizar el Manual de Cobro Coactivo, con mecanismos efectivos de seguimiento, verificación y control, para fortalecer la oportunidad de la comunicación con todos los responsables, interesados y entidades del gobierno, relacionados en los procesos ejecutivos. | Manual Actualizado, adoptado e implementado | 1 | 2014-07-15 | 2014-12-31 | 24.1429 | 1 | 100% | 24.1429 | 24.1429 | 24.1429 | Oficina Asesora Jurídica
H75 2013 | H29AFDV2011. Acciones de Cobro Prescritas. Se evidenciaron 48 obligaciones con perdida de fuerza ejecutoria por $138,8 millones, situación que constituye un posible detrimento patrimonial, el siguiente cuadro muestra las obligaciones devueltas por la oficina de Cobro Coactivo a las áreas de origen. | Acciones de cobro prescritas. Debilidades en la implementación de mecanismos de seguimiento, monitoreo y control del Sistema de Control Interno Contable, proceso contable y del procedimiento integral de cobro. | Fortalecer el procedimiento integral de cobro | Actualizar el Manual de Cobro Coactivo y el procedimiento Integral de Cobro, con mecanismos efectivos de seguimiento, verificación y control, para evitar la prescripción de las acciones de cobro | Manual Actualizado, adoptado e implementado | 1 | 2014-07-15 | 2014-12-31 | 24.1429 | 1 | 100% | 24.1429 | 24.1429 | 24.1429 | Oficina Asesora Jurídica
H79 2013 | H54AV2011. Efectividad de la Oficina de Control Interno. La efectividad de la función que debe cumplir la Oficina de Control interno concerniente a la verificación de los procesos relacionados con el cumplimiento de la misión, manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad se ve afectada debido a que las auditorias programadas para cada vigencia no son suficientes ni en número de actuaciones ni el alcance de las mismas ; lo cual podría afectar a su vez la oportunidad y pertinencia de la labor de asesoría que debe brindar en lo relacionado con planes, sistemas, métodos y procedimientos de control interno, necesarios para garantizar que todas las actividades, operaciones y actuaciones de la entidad se realicen de manera eficiente y de conformidad con la Constitución y la ley | Afectación de la oportunidad y pertinencia de la labor de auditoria que debe brindarla Oficina en lo relacionado con planes, sistemas, métodos y procedimientos de control interno. | Incrementar la planta de personal de la Oficina de Control Interno con personal suficiente, competente y pertinente | Personal permanente, suficiente, competente y pertinente asignado a la Oficina de Control Interno | Personas | 6 | 2012-09-15 | 2013-04-15 | 30.2857 | 6 | 100% | 30.2857 | 30.2857 | 30.2857 | Secretaría General
H91 2013 | H7AV2012 H7A: CONTRATOS No.469-470-471 de 2010. Se evidenció que está pendiente la cesión de derechos patrimoniales de autor entre algunos operadores y FONTIC, si bien este aspecto de cesión deberá ser finalizado durante la etapa de liquidación de los diferentes contratos, se observa que no se presenta avance significativo en la toma de medidas necesarias para solucionar dicha situación a pesar de que la CGR en anteriores auditorias ha encontrado debilidad reiterada, que no se ha realizado debidamente el manejo y/o cesión de derecho de autor de los diversos aplicativos desarrollados en el marco del programa. | No se presenta avance significativo en la cesión de Derechos de Autor de los diversos aplicativos desarrollados en el marco del programa. No se ha realizado debidamente el manejo y/o cesión de derecho de autor de los diversos aplicativos desarrollados en el marco del programa. | 1) Definir las directrices para la cesión de derechos de autor a los operadores y su respectivo registro contable en el área administrativa del Mintic. | 1. Documentar las directrices para la cesión de derechos de autor y su respectivo registro contable. | Documento | 1 | 2013-09-01 | 2014-07-31 | 47.5714 | 1 | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714 | Dirección de Gobierno en Línea
H91 2013 | H7AV2012 H7A: CONTRATOS No.469-470-471 de 2010. Se evidenció que está pendiente la cesión de derechos patrimoniales de autor entre algunos operadores y FONTIC, si bien este aspecto de cesión deberá ser finalizado durante la etapa de liquidación de los diferentes contratos, se observa que no se presenta avance significativo en la toma de medidas necesarias para solucionar dicha situación a pesar de que la CGR en anteriores auditorias ha encontrado debilidad reiterada, que no se ha realizado debidamente el manejo y/o cesión de derecho de autor de los diversos aplicativos desarrollados en el marco del programa. | No se presenta avance significativo en la cesión de Derechos de Autor de los diversos aplicativos desarrollados en el marco del programa. No se ha realizado debidamente el manejo y/o cesión de derecho de autor de los diversos aplicativos desarrollados en el marco del programa. | 2) Capacitar a los funcionarios y contratistas de Gobierno en línea en las directrices definidas para la cesión de derechos de autor y el registro contable respectivo. | 2. Todos los funcionarios y contratistas de Gobierno en línea que tengan estas actividades a su cargo. | Capacitación Semestral | 2 | 2013-10-01 | 2014-07-31 | 43.2857 | 2 | 100% | 43.2857 | 43.2857 | 43.2857 | Dirección de Gobierno en Línea
H96 2013 | H17ADV2012 H17AD. COBRO COACTIVO Del proceso de depuración de las obligaciones para cumplir con la cesión a CISA se evidenció que existen 345 obligaciones con antigüedad mayor a 5 años, por $951.9 millones, de lo cual se podría decir que la gestión no ha sido eficaz en términos de la Ley 1341 de 2009 art. 36 y 18 numeral 8 de la misma, en concordancia del art. 2 numeral 8 del Decreto 091 de 2010. | La gestión no ha sido eficaz en términos de la Ley 1341 de 2009 art. 36 y 18 numeral 8 de la misma, en concordancia del art. 2 numeral 8 del Decreto 091 de 2010. | 1. Elaborar los actos administrativos declarando la incobrabilidad de las obligaciones con mas de 5 años de antigüedad. . | Número de resoluciones declarando prescripción contra total de obligaciones con mas de cinco años. | Porcentaje | 80% | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | 0.8 | 100% | 52 | 52 | 52 | Oficina Jurídica - Cobro Coactivo
H96 2013 | H17ADV2012 H17AD. COBRO COACTIVO Del proceso de depuración de las obligaciones para cumplir con la cesión a CISA se evidenció que existen 345 obligaciones con antigüedad mayor a 5 años, por $951.9 millones, de lo cual se podría decir que la gestión no ha sido eficaz en términos de la Ley 1341 de 2009 art. 36 y 18 numeral 8 de la misma, en concordancia del art. 2 numeral 8 del Decreto 091 de 2010. | La gestión no ha sido eficaz en términos de la Ley 1341 de 2009 art. 36 y 18 numeral 8 de la misma, en concordancia del art. 2 numeral 8 del Decreto 091 de 2010. | 2. Mejorar el procedimiento integral de cobro existente, adicionando controles y alertas tempranas que permitan una gestión oportuna. | Resolución que modifica y mejora el actual reglamento de gestión de cobro. | Resolución | 1 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | 1 | 100% | 52 | 52 | 52 | Oficina Jurídica - Cobro Coactivo
H96 2013 | H17ADV2012 H17AD. COBRO COACTIVO Del proceso de depuración de las obligaciones para cumplir con la cesión a CISA se evidenció que existen 345 obligaciones con antigüedad mayor a 5 años, por $951.9 millones, de lo cual se podría decir que la gestión no ha sido eficaz en términos de la Ley 1341 de 2009 art. 36 y 18 numeral 8 de la misma, en concordancia del art. 2 numeral 8 del Decreto 091 de 2010. | La gestión no ha sido eficaz en términos de la Ley 1341 de 2009 art. 36 y 18 numeral 8 de la misma, en concordancia del art. 2 numeral 8 del Decreto 091 de 2010. | 3. Gestionar oportunamente el cobro de cartera, dentro de los tiempos legales. | Resolución que modifica y mejora el actual reglamento de gestión de cobro. | Reglamentación cobro coactivo | 1 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | 1 | 100% | 52 | 52 | 52 | Oficina Jurídica - Cobro Coactivo
H97 2013 | H18AV2012 H18A. COBRO COACTIVO. En el proceso de incorporación de cartera al acta No. 1, cesión de obligaciones a CISA, no se evidenció un análisis referente a si los deudores allí establecidos son proveedores de redes y servicios actuales, su comportamiento en cuanto al cumplimiento de obligaciones anteriores y su capacidad de pago, para establecer el grado de cobrabilidad de dichas obligaciones, con lo cual se podría estar cediendo algunas obligaciones de posible recaudo. | Ausencia de criterio de clasificación de la cartera entregada en cesión a CISA. | Establecer unos criterios de clasificación de la cartera de difícil y posible recaudo y el tramite a seguir, que irá asociado al procedimiento integral de cobro. | Elaboración de la reglamentación mediante la cual se establecen los criterios de clasificación y cesión de cartera a CISA: | Reglamentación cobro coactivo | 1 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | 100% | 100% | 52 | 52 | 52 | Oficina Jurídica - Cobro Coactivo
H108 2013 | H35AV2012 H35. OFICINA DE CONTROL INTERNO Respecto a la Oficina no realizó pruebas de auditoría a proyectos significativos financiados por el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información, procesos administrativos como liquidación de contratos y recursos administrados en fiducias entre otros. | Falta de personal competente, suficiente y multidisciplinario | Incrementar la cobertura y efectividad del Programa Anual de Auditoria | 1. Incluir y desarrollar dentro del Programa Anual de Auditorias para las vigencia 2013 y 2014, la realización de auditorias a proyectos significativos financiados por el Fondo, liquidación de contratos y fiducias. | Auditorias | 3 | 2013-12-01 | 2014-11-30 | 52 | 3 | 100% | 52 | 52 | 52 | Oficina de Control Interno
H108 2013 | H35AV2012 H35. OFICINA DE CONTROL INTERNO Respecto a la Oficina no realizó pruebas de auditoría a proyectos significativos financiados por el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información, procesos administrativos como liquidación de contratos y recursos administrados en fiducias entre otros. | Falta de personal competente, suficiente y multidisciplinario | Incrementar la cobertura y efectividad del Programa Anual de Auditoria | 2. Incrementar el personal actual de la Oficina con personal de Planta y/o contratistas | Personal | 6 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | 6 | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143 | Secretaría General
H113 2013 | H42H16V10 (H25A)V2012 SEGUIMIENTO AL PM VIG 2010 H42. (H16. Código 14 05 001). En la vigencia 2010, existían convenios y contratos pendientes de liquidar, así: dos (2) de Fonade de 2005; uno (1) de 2006; once (11) de 2007; 90 de 2008, y 380 de 2009. Metas no efectivas: solicitar a los supervisores la información necesaria para realizar las liquidaciones que sean viables de contratos 2008 y 2009. Realizar las liquidaciones que sean viables de los años 2005-2009 | Debilidades en la Supervisión de los contratos. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control. Debilidades en los controles del procedimiento de supervisión de convenios y/o contratos. | Realizar el seguimiento a la legalización de anticipos y recursos entregados en administración en los proyectos de Gobierno en línea. Diferenciar del Ídem anterior ya que GEL solo hace presión no es autónomo en la legalización. | 1. Informe de seguimiento a los anticipos y recursos entregados en administración en los proyectos. | Documento Trimestral | 4 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 52 | 4 | 100% | 52 | 52 | 52 | Dirección de Gobierno en Línea
H113 2013 | H42H16V10 (H25A)V2012 SEGUIMIENTO AL PM VIG 2010 H42. (H16. Código 14 05 001). En la vigencia 2010, existían convenios y contratos pendientes de liquidar, así: dos (2) de Fonade de 2005; uno (1) de 2006; once (11) de 2007; 90 de 2008, y 380 de 2009. Metas no efectivas: solicitar a los supervisores la información necesaria para realizar las liquidaciones que sean viables de contratos 2008 y 2009. Realizar las liquidaciones que sean viables de los años 2005-2009 | Debilidades en la Supervisión de los contratos. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control. Debilidades en los controles del procedimiento de supervisión de convenios y/o contratos. | 1. Exigir a los supervisores de los convenios 2007 a 2011, informes respecto de la ejecución y legalización de recursos y bienes | 2. 100% de los supervisores notificados | Supervisores notificados/Supervisores designados | 1 | 2013-10-01 | 2014-01-31 | 17.4286 | 1 | 100% | 17.4286 | 17.4286 | 17.4286 | Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo
H113 2013 | H42H16V10 (H25A)V2012 SEGUIMIENTO AL PM VIG 2010 H42. (H16. Código 14 05 001). En la vigencia 2010, existían convenios y contratos pendientes de liquidar, así: dos (2) de Fonade de 2005; uno (1) de 2006; once (11) de 2007; 90 de 2008, y 380 de 2009. Metas no efectivas: solicitar a los supervisores la información necesaria para realizar las liquidaciones que sean viables de contratos 2008 y 2009. Realizar las liquidaciones que sean viables de los años 2005-2009 | Debilidades en la Supervisión de los contratos. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control. Debilidades en los controles del procedimiento de supervisión de convenios y/o contratos. | 2. Revisión y ajuste del procedimiento de supervisión orientado a la efectividad en las legalizaciones | 3. Ajuste del procedimiento de supervisión y revisión por parte de la Oficina de Planeación del MINTIC. | Procedimiento ajustado | 1 | 2013-10-01 | 2014-01-31 | 17.4286 | 1 | 100% | 17.4286 | 17.4286 | 17.4286 | Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo
H113 2013 | H42H16V10 (H25A)V2012 SEGUIMIENTO AL PM VIG 2010 H42. (H16. Código 14 05 001). En la vigencia 2010, existían convenios y contratos pendientes de liquidar, así: dos (2) de Fonade de 2005; uno (1) de 2006; once (11) de 2007; 90 de 2008, y 380 de 2009. Metas no efectivas: solicitar a los supervisores la información necesaria para realizar las liquidaciones que sean viables de contratos 2008 y 2009. Realizar las liquidaciones que sean viables de los años 2005-2009 | Debilidades en la Supervisión de los contratos. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control. Debilidades en los controles del procedimiento de supervisión de convenios y/o contratos. | 3. Socialización y capacitación del procedimiento establecido. | 4. 95% de supervisores o sus delegados, capacitados en tema de legalización de y recursos. | Supervisores notificados/Supervisores designados | 1 | 2014-02-01 | 2014-04-30 | 12.5714 | 1 | 100% | 12.5714 | 12.5714 | 12.5714 | Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo
H113 2013 | H42H16V10 (H25A)V2012 SEGUIMIENTO AL PM VIG 2010 H42. (H16. Código 14 05 001). En la vigencia 2010, existían convenios y contratos pendientes de liquidar, así: dos (2) de Fonade de 2005; uno (1) de 2006; once (11) de 2007; 90 de 2008, y 380 de 2009. Metas no efectivas: solicitar a los supervisores la información necesaria para realizar las liquidaciones que sean viables de contratos 2008 y 2009. Realizar las liquidaciones que sean viables de los años 2005-2009 | Debilidades en la Supervisión de los contratos. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control. Debilidades en los controles del procedimiento de supervisión de convenios y/o contratos. | 4. Seguimiento trimestral a los puntos de control para minimizar numero de contratos con recursos pendientes por legalizar. | 5. Revisión del 100% de los casos en que se presenta falta de legalización de recursos. | Actas | 2 | 2014-02-01 | 2014-07-30 | 25.5714 | 2 | 100% | 25.5714 | 25.5714 | 25.5714 | Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo
H113 2013 | H42H16V10 (H24A)V2012 SEGUIMIENTO AL PM VIG 2010 H42. (H16. Código 14 05 001). En la vigencia 2010, existían convenios y contratos pendientes de liquidar, así: dos (2) de Fonade de 2005; uno (1) de 2006; once (11) de 2007; 90 de 2008, y 380 de 2009. Metas no efectivas: solicitar a los supervisores la información necesaria para realizar las liquidaciones que sean viables de contratos 2008 y 2009. Realizar las liquidaciones que sean viables de los años 2005-2009 | Debilidades en la Supervisión de los contratos. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control. Debilidades en los controles del procedimiento de supervisión de convenios y/o contratos. | 5. Continuar con el proceso de legalización de los recursos ejecutados en el marco de los Convenios Interadministrativos Regionales e informar de manera periódica y oficial al Área Financiera al respecto. | 1. Informe de seguimiento a los anticipos y recursos entregados en administración en los proyectos. | Informe Trimestral | 4 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 52 | 4 | 100% | 52 | 52 | 52 | Dirección de Gobierno en Línea
H114 2013 | H43H19V10 (H25A)V2012 H43 (H19. Código 15 01 002.) Debilidades en la supervisión de los convenios de este proyecto Aprovechamiento asistencia de las TIC Nacional (Territorios Digitales): No han sido objeto de un seguimiento eficaz y eficiente, por parte de los supervisores o funcionarios de seguimiento designados por la entidad y presentan problemas de ejecución. Saldos por amortizar por $18.234.5 millones. meta: implementar un nuevo esquema de supervisión para los proyectos de Aprovechamiento Asistencia de las TIC Nacional | Debilidades en la Supervisión de los contratos. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control. Debilidades en los controles del procedimiento de supervisión de convenios y/o contratos. | Realizar el seguimiento a la legalización de anticipos y recursos entregados en administración en los proyectos de Gobierno en línea. Diferenciar del Ídem anterior ya que GEL solo hace presión no es autónomo en la legalización. | 1. Informe de seguimiento a los anticipos y recursos entregados en administración en los proyectos. | Documento Trimestral | 4 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 52 | 4 | 100% | 52 | 52 | 52 | Dirección de Gobierno en Línea
H114 2013 | H43H19V10 (H25A)V2012 H43 (H19. Código 15 01 002.) Debilidades en la supervisión de los convenios de este proyecto Aprovechamiento asistencia de las TIC Nacional (Territorios Digitales): No han sido objeto de un seguimiento eficaz y eficiente, por parte de los supervisores o funcionarios de seguimiento designados por la entidad y presentan problemas de ejecución. Saldos por amortizar por $18.234.5 millones. meta: implementar un nuevo esquema de supervisión para los proyectos de Aprovechamiento Asistencia de las TIC Nacional | Debilidades en la Supervisión de los contratos. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control. Debilidades en los controles del procedimiento de supervisión de convenios y/o contratos. | 1. Exigir a los supervisores de los convenios 2007 a 2011, informes respecto de la ejecución y legalización de recursos y bienes | 2. 100% de los supervisores notificados | Supervisores notificados/Supervisores designados | 1 | 2013-10-01 | 2014-01-31 | 17.4286 | 1 | 100% | 17.4286 | 17.4286 | 17.4286 | Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo
H114 2013 | H43H19V10 (H25A)V2012 H43 (H19. Código 15 01 002.) Debilidades en la supervisión de los convenios de este proyecto Aprovechamiento asistencia de las TIC Nacional (Territorios Digitales): No han sido objeto de un seguimiento eficaz y eficiente, por parte de los supervisores o funcionarios de seguimiento designados por la entidad y presentan problemas de ejecución. Saldos por amortizar por $18.234.5 millones. meta: implementar un nuevo esquema de supervisión para los proyectos de Aprovechamiento Asistencia de las TIC Nacional | Debilidades en la Supervisión de los contratos. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control. Debilidades en los controles del procedimiento de supervisión de convenios y/o contratos. | 2. Revisión y ajuste del procedimiento de supervisión orientado a la efectividad en las legalizaciones | 3. Ajuste del procedimiento de supervisión y revisión por parte de la Oficina de Planeación del MINTIC. | Procedimiento ajustado | 1 | 2013-10-01 | 2014-01-31 | 17.4286 | 1 | 100% | 17.4286 | 17.4286 | 17.4286 | Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo
H114 2013 | H43H19V10 (H25A)V2012 H43 (H19. Código 15 01 002.) Debilidades en la supervisión de los convenios de este proyecto Aprovechamiento asistencia de las TIC Nacional (Territorios Digitales): No han sido objeto de un seguimiento eficaz y eficiente, por parte de los supervisores o funcionarios de seguimiento designados por la entidad y presentan problemas de ejecución. Saldos por amortizar por $18.234.5 millones. meta: implementar un nuevo esquema de supervisión para los proyectos de Aprovechamiento Asistencia de las TIC Nacional | Debilidades en la Supervisión de los contratos. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control. Debilidades en los controles del procedimiento de supervisión de convenios y/o contratos. | 3. Socialización y capacitación del procedimiento establecido. | 4. 95% de supervisores o sus delegados, capacitados en tema de legalización de y recursos. | Supervisores notificados/Supervisores designados | 1 | 2014-02-01 | 2014-04-30 | 12.5714 | 1 | 100% | 12.5714 | 12.5714 | 12.5714 | Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo
H114 2013 | H43H19V10 (H25A)V2012 H43 (H19. Código 15 01 002.) Debilidades en la supervisión de los convenios de este proyecto Aprovechamiento asistencia de las TIC Nacional (Territorios Digitales): No han sido objeto de un seguimiento eficaz y eficiente, por parte de los supervisores o funcionarios de seguimiento designados por la entidad y presentan problemas de ejecución. Saldos por amortizar por $18.234.5 millones. meta: implementar un nuevo esquema de supervisión para los proyectos de Aprovechamiento Asistencia de las TIC Nacional | Debilidades en la Supervisión de los contratos. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control. Debilidades en los controles del procedimiento de supervisión de convenios y/o contratos. | 4. Seguimiento trimestral a los puntos de control para minimizar numero de contratos con recursos pendientes por legalizar. | 5. Revisión del 100% de los casos en que se presenta falta de legalización de recursos. | Actas | 2 | 2014-02-01 | 2014-07-30 | 25.5714 | 2 | 100% | 25.5714 | 25.5714 | 25.5714 | Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo
H114 2013 | H43H19V10 (H25A)V2012 H43 (H19. Código 15 01 002.) Debilidades en la supervisión de los convenios de este proyecto Aprovechamiento asistencia de las TIC Nacional (Territorios Digitales): No han sido objeto de un seguimiento eficaz y eficiente, por parte de los supervisores o funcionarios de seguimiento designados por la entidad y presentan problemas de ejecución. Saldos por amortizar por $18.234.5 millones. meta: implementar un nuevo esquema de supervisión para los proyectos de Aprovechamiento Asistencia de las TIC Nacional | Debilidades en la Supervisión de los contratos. Debilidades en los mecanismos de seguimiento, verificación y control. Debilidades en los controles del procedimiento de supervisión de convenios y/o contratos. | 5. Continuar con el proceso de legalización de los recursos ejecutados en el marco de los Convenios Interadministrativos Regionales e informar de manera periódica y oficial al Área Financiera al respecto. | 1. Informe de seguimiento a los anticipos y recursos entregados en administración en los proyectos. | Informe Trimestral | 4 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 52 | 4 | 100% | 52 | 52 | 52 | Dirección de Gobierno en Línea
H115 2013 | H46H38V10(H17A)V2012 H46. (H38. código 12 02 002.) Se cumplirá con el Hallazgo 17. Afina Jurídica - Grupo Coactivo.2. No obstante la gestión adelantada en el 2008, de un total de 831 procesos coactivos existentes a 31 de diciembre del mismo año por $12.342 millones, 99 de ellos, por $5.736 millones, es decir, el 12% contienen medidas cautelares, y de estos 99 procesos, en 41 de ellos, es decir, 41% no se evidenció notificación, situación que muestra debilidades en la gestión de cobro adelantada por la administración y obligaciones con riesgo de prescribir. | En 41 de ellos, es decir, 41% no se evidenció notificación | 1. Elaborar los actos administrativos declarando la incobrabilidad de las obligaciones con mas de 5 años de antigüedad. | 1. Número de resoluciones declarando prescripción contra total de obligaciones con mas de cinco años. | Porcentaje | 80% | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | 0.8 | 100% | 52 | 52 | 52 | Oficina Jurídica - Cobro Coactivo
H115 2013 | H46H38V10(H17A)V2012 H46. (H38. código 12 02 002.) Se cumplirá con el Hallazgo 17. Afina Jurídica - Grupo Coactivo.2. No obstante la gestión adelantada en el 2008, de un total de 831 procesos coactivos existentes a 31 de diciembre del mismo año por $12.342 millones, 99 de ellos, por $5.736 millones, es decir, el 12% contienen medidas cautelares, y de estos 99 procesos, en 41 de ellos, es decir, 41% no se evidenció notificación, situación que muestra debilidades en la gestión de cobro adelantada por la administración y obligaciones con riesgo de prescribir. | En 41 de ellos, es decir, 41% no se evidenció notificación | 2. Mejorar el procedimiento integral de cobro existente, adicionando controles y alertas tempranas que permitan una gestión oportuna. | 2. Resolución que modifica y mejora el actual reglamento de gestión de cobro. | Porcentaje | 100% | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | 1 | 100% | 52 | 52 | 52 | Oficina Jurídica - Cobro Coactivo
H115 2013 | H46H38V10(H17A)V2012 H46. (H38. código 12 02 002.) Se cumplirá con el Hallazgo 17. Afina Jurídica - Grupo Coactivo.2. No obstante la gestión adelantada en el 2008, de un total de 831 procesos coactivos existentes a 31 de diciembre del mismo año por $12.342 millones, 99 de ellos, por $5.736 millones, es decir, el 12% contienen medidas cautelares, y de estos 99 procesos, en 41 de ellos, es decir, 41% no se evidenció notificación, situación que muestra debilidades en la gestión de cobro adelantada por la administración y obligaciones con riesgo de prescribir. | En 41 de ellos, es decir, 41% no se evidenció notificación | 3. Gestionar oportunamente el cobro de cartera, dentro de los tiempos legales. | 3. Resolución que modifica y mejora el actual reglamento de gestión de cobro. | Reglamentación cobro coactivo | 1 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | 1 | 100% | 52 | 52 | 52 | Oficina Jurídica - Cobro Coactivo
H116 2013 | H48H42AV10 (METAS H17)V2012 H48. (H43A. Vigencia 2011. Código 1801002). SANCIONES: Actualmente se adelanta un proceso ejecutivo coactivo a Cable Unión de Occidente, este proceso de cobro incluye sanciones impuestas de pleno derecho en cumplimiento del decreto 1972 de 2003 por valor de $3.524.3 millones las cuales no fueron causadas en su momento… Adicionalmente cuando se constituye un título ejecutivo complejo, lo que muestra la documentación que lo soporta, es que la obligación es clara, expresa, exigible y que no existe duda para su cobro coactivo. | Sin tener en cuenta lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública | 1. Elaborar los actos administrativos declarando la incobrabilidad de las obligaciones con mas de 5 años de antigüedad. | 1. Número de resoluciones declarando prescripción contra total de obligaciones con mas de cinco años. | Porcentaje | 80% | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | 80% | 100% | 52 | 52 | 52 | Oficina Jurídica - Cobro Coactivo
H116 2013 | H48H42AV10 (METAS H17)V2012 H48. (H43A. Vigencia 2011. Código 1801002). SANCIONES: Actualmente se adelanta un proceso ejecutivo coactivo a Cable Unión de Occidente, este proceso de cobro incluye sanciones impuestas de pleno derecho en cumplimiento del decreto 1972 de 2003 por valor de $3.524.3 millones las cuales no fueron causadas en su momento… Adicionalmente cuando se constituye un título ejecutivo complejo, lo que muestra la documentación que lo soporta, es que la obligación es clara, expresa, exigible y que no existe duda para su cobro coactivo. | Sin tener en cuenta lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública | 2. Mejorar el procedimiento integral de cobro existente, adicionando controles y alertas tempranas que permitan una gestión oportuna. | 2. Resolución que modifica y mejora el actual reglamento de gestión de cobro. | Porcentaje | 100% | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | 1 | 100% | 52 | 52 | 52 | Oficina Jurídica - Cobro Coactivo
H116 2013 | H48H42AV10 (METAS H17)V2012 H48. (H43A. Vigencia 2011. Código 1801002). SANCIONES: Actualmente se adelanta un proceso ejecutivo coactivo a Cable Unión de Occidente, este proceso de cobro incluye sanciones impuestas de pleno derecho en cumplimiento del decreto 1972 de 2003 por valor de $3.524.3 millones las cuales no fueron causadas en su momento… Adicionalmente cuando se constituye un título ejecutivo complejo, lo que muestra la documentación que lo soporta, es que la obligación es clara, expresa, exigible y que no existe duda para su cobro coactivo. | Sin tener en cuenta lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública | 3. Gestionar oportunamente el cobro de cartera, dentro de los tiempos legales. | 3. Resolución que modifica y mejora el actual reglamento de gestión de cobro. | Reglamentación cobro coactivo | 1 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | 1 | 100% | 52 | 52 | 52 | Oficina Jurídica - Cobro Coactivo
Note on C153: Andres Araujo: borrar "no compartimos …."