## Plan de Acc
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
OFICINA DE CONTROL INTERNO - PROGRAMACIÓN PLAN DE AUDITORÍAS 2012
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados del Ministerio, el cumplimiento normativo y los impactos generados por los planes, programas e iniciativas establecidas, retroalimentado los resultados y orientando en la introducción de los correctivos necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos previstos por la entidad y el plan vive digital.
ALCANCE: Todos los procesos, áreas y actividades que desarrolla el Ministerio/Fondo de TIC
Consec | ACTIVIDAD | Fecha de Inicio | Fecha de Término | MARCO NORMATIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | META | DESTINATARIO | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO 2015 |  |  |  | RECURSOS REQUERIDOS | RIESGOS INHERENTES ASOCIADOS
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | AUDITORIAS |  |  | Ley 87 de 1993 (art. 12), Decreto 1537 de 2001 (art.3), Decreto 1599 de 2005, MECI 1000.2005, NTGCP 1000.2009 | [61 empty] | Persona Multidisciplinario, Sufiente y Competente. Herramientas Tecnológicas Marco Normativo PGA Planes de Acción Acuerdos de Gestión Sistemas de Información Planes de Mejoramiento MIG Indicadores Riesgos Capacitaciones Aplicaciones para la OCI. | No contar con el equipo necesario, suficiente e idóneo. Fallas en el funcionamiento de los recursos informáticos. No respuesta oportuna a los requerimientos de la OCI. Enfermedad, incapacidad o retiro de funcionarios. Rotación de personal. Falta de conocimientos y competencias.
1.1. | Evaluación Anual del Sistema de Control Interno de cada vigencia. | Ley 87 de noviembre 29 de 1993 Decreto 1826 de agosto 3 de 1994 (reglamentario de la Ley 87) Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999 Decreto 2539 de 2000 (modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999) Circulares No. 01 de noviembre 27 de 2001. Decreto 1599 de mayo 20 de 2005. Circular No. 05 de diciembre 22 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial. Decreto 1027 de 2007. Circular Conjunta 100 001 del 5 de enero de 2012 del DAFP y la Contaduría General de la Nación |  | Ley 87 de noviembre 29 de 1993 Decreto 1826 de agosto 3 de 1994 (reglamentario de la Ley 87) Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999 Decreto 2539 de 2000 (modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999) Decreto 1537 de 2001 Circulares No. 01 de noviembre 27 de 2001. Decreto 1599 de mayo 20 de 2005. Circular No. 05 de diciembre 22 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial. Decreto 1027 de 2007. Circular Conjunta 100 001 del 5 de enero de 2012 del DAFP y la Contaduría General de la Nación | Anual | Jefe Oficina | 1 | Representante Legal. | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
1.1.1. | Informe Pormenorizado del estado del Control Interno. | Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993) |  | Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993) | Cuatrimestral | Jefe Oficina | 3 | Representante Legal. Ciudadanía. (Pagina Web). | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4; JUNIO 1 to JUNIO 4; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 5
1.2. | Sistema de Control Interno Contable |  |  | Ley 87 de 1993. Art. 12, Decreto No. 2145 del 4 de noviembre de 1999, artículo 6° Literal d). Decreto 1537 de 2001, Decreto 1599 de 2005, Resolucion 248 de 2007, Resolucion 375 de 2007, Resolucion 357 de 2008, Instrucctivo 020 de 2012 CGN. Decreto 1027 de 2007. Manual para la Implementación del Modelo de Control Interno Contable MCICO 2007:1, CGN. Circular No. 06 de diciembre 23 de 2003 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial. Circular Externa No. 052 de marzo 3 de 2003 de la Contaduría General de la Nación, Resolución No. 048 de febrero 10 de 2004 de Contaduría General de la Nación. Resolución No. 119 del 27 de abril de 2006 de la Contaduría General de la Nación, artículo 3. Resolución 357 de 2008 articulo 4 y 5. Circular Externa 100 001 de enero 05 de 2012 de la Función Pública. | Anual | Jefe Oficina Monica Mejía Sergio Sotelo | 1 | Representante Legal. Contaduría General de la Nación. Director Financiero Responsable Proceso Contable | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
1.2.1 | Gestión Contable |  |  | Ley 87 de 1993. Art. 12, Decreto 1537 de 2001, Decreto 1599 de 2005, Resolucion 248 de 2007,Resolucion 375 de 2007, Resolucion 357 de 2008, Instrucctivo 020 de 2012 CGN. | Anual | Monica Mejia Sergio Sotelo | 1 | Representante Legal. Director Financiero Responsable Proceso Contable | bar: MAYO 1 to MAYO 4
1.2.1.1 | Verificación sobre la consistencia de los registros contables y los documentos soportes idoneos |  |  | Manual de Políticas Contables del Miisterio / Fondo | Semestral | Monica Mejia Sergio Sotelo | 2 | Representante Legal. Director Financiero Responsable Proceso Contable | bar: MAYO 1 to MAYO 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
1.2.1.2. | Verificación mediante tomas físicas de bienes, derechos y obligaciones, confrontar los resultados con los registros contables y los ajustes pertinentes |  |  | Manual de Políticas Contables del Miisterio / Fondo | Semestral | Monica Mejia Sergio Sotelo | 2 | Representante Legal. Director Financiero Responsable Proceso Contable | bar: MAYO 1 to MAYO 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
1.2.1.3. | Verificación de los calculos de los valores correspondientes a los procesos de depreciación, provisión, amortización, valorización y agotamiento |  |  | Manual de Políticas Contables del Miisterio / Fondo | Semestral | Monica Mejia - Sergio Sotelo | 2 | Representante Legal. Director Financiero Responsable Proceso Contable | bar: MAYO 1 to MAYO 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
1.2.1.4. | Verificar la adecuada clasificación contable de los hechos registrados en los libros de contabilidad |  |  | Manual de Políticas Contables del Miisterio / Fondo | Semestral | Monica Mejia Sergio Sotelo | 2 | Representante Legal. Director Financiero Responsable Proceso Contable | bar: MAYO 1 to MAYO 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
1.2.1.5. | Comité Técnico de Sostenibilidad Contable |  |  | Resolucion 3753 del 29 de diciembre de 2006. Resolución 357 de 2008, de CGN. Manual de Políticas Contables del Miisterio / Fondo | Semestral | Monica Mejia Sergio Sotelo | 1 | Representante Legal. Director Financiero Responsable Proceso Contable
1.2.1.6. | Manual de Politica Contables |  |  | Ley 87 de 1993, artículo 12 numeral g), Manual de Políticas Contables del Miisterio / Fondo, | Anual | Monica Mejia | 1 | Representante Legal. Director Financiero Responsable Proceso Contable | bar: MARZO 1 to MARZO 4
1.2.2. | Gestión de Presupuesto |  |  | Ley 87 de 1993. Art. 12, Decreto 1537 de 2001, Decreto 1599 de 2005, Resolucion 248 de 2007,Resolucion 375 de 2007, Resolucion 357 de 2008, Instrucctivo 020 de 2012 CGN. | Anual | Monica Mejia Sergio Sotelo | 1 | Representante Legal. Director Financiero Responsable Proceso Contable | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
1.2.3. | Gestión de Tesoreria |  |  | Ley 87 de 1993. Art. 12, Decreto 1537 de 2001, Decreto 1599 de 2005, Resolucion 248 de 2007,Resolucion 375 de 2007, Resolucion 357 de 2008, Instrucctivo 020 de 2012 CGN. | Anual | Monica Mejia Sergio Sotelo | 1 | Representante Legal. Director Financiero Responsable Proceso Contable | bar: JULIO 2 to JULIO 5
1.2.4. | Cajas Menor y Tesoreria |  |  | Decreto 2768 del 28 de abril de 2012. | Semestral | Monica Mejia Sergio Sotelo | 4 | Representante Legal Subdirector Administrativo | bar: ABRIL 2; OCTUBRE 3
1.2.5. | Procedimiento Integral de Cobro |  |  |  Ley 1341 de 2009, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007, Ley 1066 de 2006 (Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones) y modificada por la Ley 1438 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47. 957 de 19 de enero de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.  Decreto 091 de 2010.  Código Civil Colombiano: Artículo 2492.  Estatuto Tributario: Artículo 817, 820, 826, 829.  Resolución Nos. 3753 del 29-12-06 y 459 del 31-03-11.  Resolución 459 del 31 de marzo de 2011, se expide el nuevo reglamento interno de cartera, ajustado a la nueva estructura del MINTIC.  Manual de Calidad  Manual de Funciones.  Procedimiento Integral de Cobro. | Anual | Monica Mejia Sergio Sotelo Liliana Rodriguez | 1 | Representante Legal. Director Financiero Responsable Proceso Contable Oficina Jurídica Cobro Coactivo | bar: SEPTIEMBRE 3 to OCTUBRE 3
1.2.6. | Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. |  |  | Decreto 2789 de agosto 31 de 2004 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto 2674 de 2012. Circular Externa No. 013 de septiembre 6 de 2005 del Coordinador SIIF Nación. | Anual | Jorge Sierra | 1 | Representante Legal. Director Financiero | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
1.2.6.1. | Seguimiento al cumplimiento de Política de Seguridad SIIF |  |  | Circular Externa 013 de Septiembre de 2005, Minhacienda, Comunicación 521344 de Sep de 2005, Minhacienda, Circular 2 de Julio de 2008 Consejo Asesor del Gobierno Nacional | Anual | Jorge Sierra | 1 | Representante Legal. Director Financiero | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
1.2.7. | Inversiones Forzosas |  |  | Ley 87 de 1993, Decreto 1525 de 2008, Resolución 205 de 2008, CGN. | Semestral | Sergio Sotelo | 2 | Representante Legal. Director Financiero | bar: MAYO 4 to JUNIO 1; NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 1
1.2.8. | Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicación en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes", |  |  | Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003. Resolución Orgánica No. 6289 de 2011, artículos 4, 7 num. 1 y 20. Resolución Orgánica 6445 de 2012, artículo 5 (Modifica parcialmente la Res. 6289) | Anual | Monica Mejia Sergio Sotelo | 1 | Representante Legal. Director Financiero | bar: ABRIL 4 to MAYO 1
1.2.9. | Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago. |  |  | Ley 716 de 2001, Parágrafo 3 del artículo 4. Decreto 3361 de octubre 14 de 2004. Ley 901 de 2004, Art.10 y 11. Decreto 4731 de 2005. Circular Externa No. 059 de 2004 | Semestral | Sergio Sotelo | 2 | Representante Legal. Director Financiero. | bar: JUNIO 3; NOVIEMBRE 4
1.2.10. | Evaluar el Sistema de Control Interno Contable por cambio de Representante Legal |  |  | Circular Externa de la CGR 052 de 2003 | Cuando se presente | Monica Mejía Sergio Sotelo | 1 | Representante Legal. Director Financiero Responsable Proceso Contable | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
1.3. | Derechos de Autor - Software |  |  | Ley 87 de 1993, Artículo 12, numeral g), Directiva presidencial 01 de 1999 y 02 del 2002, Circular 04 de 2006 del CAGNCI, Circular 7 de diciembre 28 de 2005 y Circular 1000 de junio de 2004, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 - CAGNCI, Circular 12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor, Circular 017 de junio de 2011 de UAEDA, Circular de la DNDA del 15 de enero de 2013. | Anual | Sergio Sotelo | 1 | Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor. Representante Legal | bar: MARZO 1 to MARZO 2
1.4 | Evaluación, Seguimiento y Monitoreo al grado de avance y desarrollo en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad |  |  | Decreto 1537 de 2001. Ley 872 de diciembre 30 de 2003. Circular del DAFP No. 06 de junio de 2005. Decreto 4485 de Noviembre 18 de 2009; derogó el Decreto 4110 de diciembre 09 de 2004, cambiando la adopcion de la actualizacion a version 2009, NTC GP 1000:2009, Decreto 2618 de diciembre de 2012, | Permanente | Jefe Oficina de Control Interno | 1 | Representante Legal | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1. | Auditoria Interna de Calidad |  |  | Ley 872 de diciembre 30 de 2003. Circular del DAFP No. 06 de junio de 2005. Decreto 4485 de Noviembre 18 de 2009; derogó el Decreto 4110 de diciembre 09 de 2004, cambiando la adopcion de la actualizacion a version 2009, NTC GP 1000:2009 | Anual | Jefe Oficina de Control Interno |  | Representante Legal. | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1.1 | Direccionamiento Estrategico |  |  | Modelo Integrado de Gestión MIG | Anual | Funcionario Mintic | 1 | Lider de Proceso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1.2. | Mejoramiento Continuo |  |  | Modelo Integrado de Gestión MIG | Anual | Funcionario Mintic | 1 | Lider de Proceso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1.3. | Comunicación Estratégica |  |  | Modelo Integrado de Gestión MIG | Anual | Funcionario Mintic | 1 | Lider de Proceso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1.4. | Gestión Internacional |  |  | Modelo Integrado de Gestión MIG | Anual | Funcionario Mintic | 1 | Lider de Proceso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1.5. | Investigación, Desarrollo e Innovación de TIC |  |  | Modelo Integrado de Gestión MIG | Anual | Funcionario Mintic | 1 | Lider de Proceso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1.6. | Gestión de la información Sectorial y Social |  |  | Modelo Integrado de Gestión MIG | Anual | Funcionario Mintic | 1 | Lider de Proceso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1.7. | Gestión de las TIC |  |  | Modelo Integrado de Gestión MIG | Anual | Funcionario Mintic | 1 | Lider de Proceso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1.8. | Planeacion , formulacion, implementación y documentación de políticas TIC |  |  | Modelo Integrado de Gestión MIG | Anual | Funcionario Mintic | 1 | Lider de Proceso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1.9. | Acceso, Uso y Apropiación de TIC |  |  | Modelo Integrado de Gestión MIG | Anual | Funcionario Mintic | 1 | Lider de Proceso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1.10. | Vigilancia y Control |  |  | Modelo Integrado de Gestión MIG | Anual | Funcionario Mintic | 1 | Lider de Proceso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1.11. | Seguimiento y Evaluación de Políticas |  |  | Modelo Integrado de Gestión MIG | Anual | Funcionario Mintic | 1 | Lider de Proceso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1.12. | Gestión del talento Humano |  |  | Modelo Integrado de Gestión MIG | Anual | Funcionario Mintic | 1 | Lider de Proceso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1.13. | Gestión Financiera |  |  | Modelo Integrado de Gestión MIG | Anual | Funcionario Mintic | 1 | Lider de Proceso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1.14. | Gestión de recursos Físicos |  |  | Modelo Integrado de Gestión MIG | Anual | Funcionario Mintic | 1 | Lider de Proceso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1.15. | Gestión de Técnologías de la Información |  |  | Modelo Integrado de Gestión MIG | Anual | Funcionario Mintic | 1 | Lider de Proceso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1.16. | Gestión de Compras y contratación |  |  | Modelo Integrado de Gestión MIG | Anual | Funcionario Mintic | 1 | Lider de Proceso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1.17. | Gestión Documental |  |  | Modelo Integrado de Gestión MIG | Anual | Funcionario Mintic | 1 | Lider de Proceso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1.18. | Gestión Jurídica |  |  | Modelo Integrado de Gestión MIG | Anual | Funcionario Mintic | 1 | Lider de Proceso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.4.1.19. | Seguimiento, Análisis y Mejora |  |  | Modelo Integrado de Gestión MIG | Anual | Funcionario Mintic | 1 | Lider de Proceso | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
1.5. | Modelo Integral de Planeación y Gestión |  |  | Ley 152 de 1994, Ley 489 de 1998, Decreto 2482 de 2012. Circular 01 de 2003 | Anual | Oscar Castro Jefe Oficina | 1 | Representante Legal. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 3
1.5.1 | Seguimiento y evaluación al Sistema de Políticas de desarrollo Administrativo SISTEDA. |  |  | Ley 152 de 1994, Ley 489 de diciembre 29 1998, Capitulo 4. Decreto 2482 de 2012. Circular 01 de 2004 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en tema de CI Ley 489 de de diciembre 29 de 1998. Capitulo 4 Decreto No. 3622 de octubre 10 de 2005, articulo 15 y 16 del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Anual | Jefe Oficina | 1 | Comité técnico sectorial de desarrollo administrativo. | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 3
1.6. | Auditoria Sistema de Información y seguridad informatica. |  |  | Ley 87 de 1993, Artículo 12, numeral g), Decreto 2618 de 2012, Artículo 11 | Permanente | Ingeniero de Sistemas Jorge Sierra | 4 | Representante Legal. Lider del Proceso | bar: ENERO 3 to FEBRERO 4; JUNIO 1 to JUNIO 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
1.7. | Desarrollo Función Disciplinaria |  |  | Ley 87 de 1993. Art 12 numeral c), Ley 734 de 2002, Circular Conjunta DAFP - PGN 001 DE 2002 DAFP - PGN | Anual | Jorge Sierra Liliana Rodriguez | 1 | Representante Legal. Secretaría General | bar: OCTUBRE 3 to NOVIEMBRE 1
1.8. | Sistema Unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado (e-KOGUI). Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado |  |  | Ley 87 de 1993, Ley 790 de 2002, artículo 15, CONPES 3250 de 2003, Ley 819 de 2003, Directiva Presidencial 01 de 2004, Decreto 1795 de 2007 artículo 1 y 3. Circular Ministerio del Interior 158 de 2008. Decreto 4085 de 2011. Circular CIR09-139-DJN-0800 del 16 de febrero de 2009 del Ministro del interior y de Justicia y Circular Externa No. CIR09-222-DDJ-0350 del 21 de mayo de 2009 del Director de defensa Jurrídica del Estado. | Semestral | Lida Artunduaga | 2 | Ministerio de Justicia y del Derecho. Agenca Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | bar: ENERO 3 to ENERO 5; JULIO 1 to JULIO 3
1.8.1. | Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado. |  |  | Ley 819 de julio 9 de 2003. Directiva Presidencial No. 01 de marzo 30 de 2004. | A criterio del jefe de la Oficina de Control Interno. | Liliana Rodriguez | 2 | Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección de Defensa Judicial de la Nación | bar: ENERO 3 to ENERO 5; JULIO 1 to JULIO 3
1.9. | Evaluación de los Procesos e Iniciativas relacionadas con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información. |  |  | Ley 87 de 1993, Artículo 12, numeral g). Decreto 1537 de 1991. MECI 1000:2005. Decreto Decreto 2618 de 2012. | Anual | Todos los Profesionales y contratistas |  | Representante Legal de la Entidad.
1.9.1. | Gestión de Talento Humano |  |  | Artículo 12, numeral g) de la Ley 87 de 1993 | Anual | Oscar Castro, Liliana Rodrigues, Ingeniero de Sistema | 1 | Representante Legal de la Entidad. Lider del Proceso | bar: MAYO 3 to MAYO 4; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
1.9.2. | Gestión de Compras y contratación |  |  | Ley 80 de 1993, Artículo 12, numeral g) de la Ley 87 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2434 de 2006, Decreto 1510 del 17 de julio de 2013, Decreto 1510 de 2013. | Anual | Liliana Rodrigues, Lida Artunduaga, Ingeniero de Sistemas | 1 | Representante Legal de la Entidad. Lider del Proceso | bar: MAYO 1 to MAYO 4; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
1.9.4. | Gestión del Fondo |  |  | Artículo 12, numeral g) de la Ley 87 de 1993 | Anual | Monica Mejía, Liliana Rodrigues, Ingeniero de Sistema | 1 | Representante Legal de la Entidad. Lider del Proceso | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
1.9.5. | Gestión y resultados de los Programas e Iniciativas |  |  | Artículo 12, numeral g) de la Ley 87 de 1993 | Semestral | Oscar Castro, Daira Sarkar Sergio Sotelo Lida Artunduaga | 7 | Representante Legal de la Entidad. Lider del Proceso | bar: MARZO 1 to JULIO 5
1.10. | Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRS por parte del Ministerio |  |  | Ley 87 de 1993, Artículo 12, numeral i), Ley 134 de mayo 31 de 1994, Ley 1437 de 2011, Decreto 2145 de 1999, artículo 8. Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011, articulo 76. Constitución Política, artículo 23. | Semestral | Oscar Castro Lida Artunduaga | 2 | Representante Legal Líder del Proceso | bar: ENERO 1 to ENERO 4; JULIO 1 to JULIO 3
1.11. | Administración, Manejo, Conservación y Disposición Final de la Documentación (Ley de Archivo) |  |  | NTC GP 1000:2009, Ley 594 de 2000, los Decretos 4124 de 2004, 2578 de 2012, 2609 de 2012, 2693 de 2012 y 032 de 2013, Acuerdo 038 de 2002 | Anual | Jorge Sierra Liliana Rodriguez | 1 | Representante Legal de la Entidad. | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
1.12. | Informe de evaluación Institucional por dependencias (Evaluación de la Gestión y Resultados de las áreas) |  |  | Ley 87 de 1993, Artículo 12, numeral i). Ley 909 de septiembre de 2004, Artículo 39. Decreto 2145 de 1999, Artículo 14, Decreto 1227 de abril de 2005, Artículo 52 y 108. Decreto 1599 de 2005 y Anexo, numeral 3.2. Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional. Acuerdos 17 y 18 de enero 22 de 2008 de la CNSC. | Anual | Todos los Profesionales y contratistas | 1 | Representante Legal de la Entidad. | bar: ENERO 1 to FEBRERO 2; ENERO 2015 2 to ENERO 2015 4
1.13. | Atención Solicitudes, Quejas y Denuncias |  |  | Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001. Decreto 2641 de 2012 | Permanente | Oscar Castro Jorge Sierra Daira Sarkar Lida Artunduaga Liliana Rodriguez | 100% | Representante Legal. Órganos de Control
1.14. | Gestión de T.I. |  |  | Decreto 2145 del 4-NOV-1999, Artículo 12. Planeación. Parágrafo Literal d) | Anual | Oscar Castro Daira Sarkar Jorge Sierra Liliana Rodriguez | 1 | Representante Legal | bar: NOVIEMBRE 2 to DICIEMBRE 1
2. | SEGUIMIENTOS |  |  | Ley 87 de 1993 (art. 12), Decreto 1537 de 2001 (art.3), Decreto 1599 de 2005, MECI 1000.2005, NTGCP 1000.2009
2.1 | Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión |  |  | Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005 Art. 102 -108., Circular externa 1000-001-2007 , Circular externa 100-02-2009 y Circular externa 100-02-2012 del DAFP | Anual | Lida Artunduaga Faber Parra | 1 | Representante Legal | bar: MAYO 1 to MAYO 3
2.2 | Mapas de Riesgos Institucional, Operativos y de Corrupción y efectividad de controles |  |  | Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Directiva Presidencial 09 de 1999, Decreto 2593 de 2000, Decreto 1537 de 2001, artículo 3 y 4, Decreto 188 de 2004, Circular 1000-05-2006-2006 DAFP, Decreto 1599 de 2005 y su anexo, Resolución 357 de 2008. NTCGP 1000:2009, Ley 1474 de 2011 art. 73 | Semestral | Faber Parra, Oscar Castro, Sergio Sotelo | 2 | Representante legal | bar: ABRIL 1 to JUNIO 4
2.3 | Revisión Carpeta de Mejora del MIG |  |  | Ley 87 de 1993, artículo 12, Decreto 2618 de 2012, Artículo 11 | Anual | Oscar Castro, Sergio Sotelo, Lida Artunduaga | 20 | Representante legal | bar: MARZO 1 to JUNIO 4
2.4 | Funciones de advertencia de la Contraloría |  |  | Directiva Presidencial 02 del 10 de mayo de 2010 | Permanente | Daira Sarkar/ Jorge Sierra/ Faber Parra | 100% | Representante Legal Áreas Responsables
2.5 | Comité de Conciliaciones - Verificación Acciones de Repetición |  |  | Ley 678 de 2001, Ley 1285 de 2009. Resoluciones Internas No. 850 de 2000 y 203 de 2003 DAFP, Decreto 1716 de 2009, artículo 26. Resolución 2090 de 2009. Decreto 1214 de 2000, artículo 12, | Anual | Liliana Rodriguez | 100% | Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio de Justicia. Comité de Conciliación. | bar: ABRIL 1 to ABRIL 5
2.6 | Acta de Informe de Gestión |  |  | Ley 951 de 2005, Resolución Orgánica 5674 de 2005, Circular No.11 de 2006 de la CGR.Directiva 06 de 2007 PGN. Comunicado 07 de 2010 de la CGN. | Al termino y/o ratificación de la gestión del Representante Legal | Daira Sarkar Jorge Sierra Monica Mejía Oscar Castro Lida Artunduaga | 100 | Oficina de Control Interno. Funcionario ratificado o saliente
2.7 | Verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos. |  |  | Circular No. 05 de Septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular No. 01 de abril 21 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular Conjunta No 100-02-2012 del DAFP - Ministerio del Interior. Circular No. 05 de Septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular No. 01 de abril 21 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. | A criterio del Jefe de la OCI. | Daira Sarkar | 1 | Representante legal | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 1
2.8 | Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  | Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012 | Cuatrimestral | Sergio Sotelo y Faber Parra | 3 | Representante Legal
2.9 | Cumplimiento del informe de Gestión de Servidores Salientes - Elaboración del Acta circunstanciada del Estado de los asuntos y recursos del área organizacional. |  |  | Ley 951 de 2005, Art. 8. Resolución Orgánica CGR 5674 de junio 24 de 2005 | Cuando se presente | Jorge Sierra Daira Sarkar | 100% | Oficina de Control Interno. Funcionario saliente
2.10 | Preparación e Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía |  |  | Circular conjunta 02 de 2010 de la CGR y DAFP, Cartilla de Administración Pública #4. Audiencias Públicas en la ruta de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Administración Pública Nacional Agosto 2009, pago, 32 a 35. | Anual | Oscar Castro | 1 | Representante Legal | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
2.11 | Cumplimiento a las disposiciones del sistema único de información y tramites SUIT |  |  | Constitución Política, Ley 489 de 1998, CONPES 3292 de 2004, Decreto 2150 de 1995, Ley 962 de 2005, Decreto 4669 de 2005, Decretos 235 y 2280 de 2010, Ley 1474 de 2011, Ley 1450 de 2011, Decreto 019 de 2012, Circular Conjunta 04 de 2009, PGN y DAFP | Anual | Daira Sarkar | 1 | Representante Legal | bar: MAYO 1 to JUNIO 1
2.12 | Cumplimiento Ley 1474 de 2011 |  |  | Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 - Artículos 9, 19, 73, 74, 75, 76 y 78. | Anual | Daira Sarkar | 1 | Representante Legal | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
2.13 | Ejecución presupuestal |  |  | Ley 87 de 1993 (artículo 12), Decreto Ley 111 de enero 15 de 1996. Ley Orgánica de Presupuesto. “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 4836 de Diciembre 21 de 2011, Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010. | Semestral | Jorge Sierra | 2 | Representante Legal | bar: ABRIL 1 to ABRIL 5; AGOSTO 1 to AGOSTO 4; ENERO 2015 1 to ENERO 2015 4
2.14 | Activación y funcionamiento de Comisiones y Comités institucionales y reglamentarios |  |  | Ley 909 de 1994, ley 1010 de 2006, Decreto 231 de 2006, | Permanente | Daira Sarkar | 1 | Representante Legal | bar: JULIO 1 to JULIO 5
2.15 | Seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia - Austeridad del gasto |  |  | Ley 87 de noviembre de 1993, Artículo 12, Decreto 1737 de 1998, articulo 22, Decretos 26, 1737, 1738 y 2209 de 1998; 2445 y 2465 de 2000, 1598 de 2011, 4326 de 2011, 019 de 2012, Ley 1474 de julio de 2011, Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012, Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública , Circular del 1 de agosto de 2006 de la Presidencia de la República | Trimestral | Jorge Sierra | 4 | Representante legal
2.16 | Seguimiento avance del Plan de Mejoramiento de la CGR |  |  | Ley 87 de 1993, Artículo 12. Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003. Resolución Orgánica No. 5554 de marzo de 2004. Directiva Presidencial 03 de abril de 2012, Resolución Orgánica 6289 del 8 de marzo de 2012 de la CGR, Artículos 9 y 20. Resolución Orgánica 6445 de 2012 (Modifica parcialmente la Res. 6289). , Resolución Orgánica 6368 de agosto de 2011. Decreto 1599 de 2005 y Anexo, numeral 5.5, Circular Externa DAFP 1000-02 de febrero 1 de 2008. | trimestral | Lida Artunduaga, Daira Sarkar | 4 | Contraloría General de la República. Representante Legal.
2.17 | Proceso contractual y postcontractual, SECOP. Verificar publicación en el Diario Único de Contratación - DUC, los contratos que se celebren con formalidades plenas. |  |  | Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001. Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 16 de julio del 2007, art 3. Decreto 066 del 16 de enero de 2008 art 8. Decreto Ley 4170 de 2011. Decreto 0734 de 2012. Ley 1474 de 2011. Circular CIR06-116-DVJ-0300 del 22-JUN-2006 de MININTERIOR. Artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012. Decreto 734 de 2012 Artículo 2.2.5. | En todas las auditorias de gestión y resultados | Liliana Rodriguez | 100% | Representante legal
2.18 | Seguimiento a las alarmas y Publicación del Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional SIRECI |  |  | Ley 87 de 1993, Artículo 12, Resolución Orgánica 6289 del 8 de marzo de 2012 de la CGR, Resolución Orgánica No. 5554 de marzo de 2004, Resolución Orgánica 6368 de agosto de 2011. | Semestral | Sergio Sotelo | 2 | Representante Legal Secretaría General Grupo de Contratación. | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4; JULIO 1 to JULIO 5
2.19 | SIGEP, Sistema de Información y Gestión del Empleo Público |  |  | Ley 909 de 2004. Decreto No. 1409 de 2008. Decreto No. 2842 de 2010 artículo 7 (Derogó el Decreto No. 1145 y el Decreto No. 3246) | Anual | Monica Mejia | 1 | Representante legal | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
2.20. | Planes de Mejoramiento de procesos y gestión y resultados |  |  | Ley 87 de 1993, Artículo 12, NTC GP 1000:2009, MECI 1000:2005, Decreto 1537 de 2001. Decreto 1599 de 2005 y Anexo, numeral 5.5. | Trimestral | Lida Artunduaga Daira Sarkar | 4 | Representante legal
2.21. | Seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - SISMEG. |  |  | Ley 152 de 1994, artículo 26 y 29. Circular 03 de 2004 de Presidencia de la República y DAFP. Directiva Presidencial No. 09 del 23 de noviembre de 2010. Directiva Presidencial 021 de septiembre 1 de 2011. | anual | Oscar Castro | 1 | Representante legal | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
2.22. | Informe sobre posibles actos de corrupción. | Ley 1474 de 2011, artículo 9 Decreto 19 de 2012, artículo 231 (Modifica el segundo inciso del art. 9 de la Ley 1474) | N/A | Ley 1474 de 2011, artículo 9 Decreto 19 de 2012, artículo 231 (Modifica el segundo inciso del art. 9 de la Ley 1474) | N/A | Jefe OCI | 1 | Entes de Control Respectivos
3. | APOYO A LA GESTIÓN |  |  | Ley 87 de 1993 (art. 12), Decreto 1537 de 2001 (art.3), Decreto 1599 de 2005, MECI 1000.2005, NTGCP 1000.2009
3.1. | Dirimir Empates en la comisión de Personal |  |  | Ley 909 de 2004 Art. 16 | Cuando se presente | Jefe Oficina | 100% | Comisión de Personal
3.2. | Cierre de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía |  |  | Circular conjunta 02 de 2010 de la CGR y DAFP, Cartilla de Administración Pública #4. Audiencias Públicas en la ruta de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Administración Pública Nacional Agosto 2009, pág., 32 a 35. | Anual | Jefe Oficina | 1 | Audiencia Pública | bar: JULIO 1 to AGOSTO 1
3.3. | Diligenciamiento Formatos 4 y 6 de la Cuenta de la CGR |  |  | Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 1537 de 2000 | Anual | Jefe Oficina | 1 | CGR | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
3.4. | Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes. |  |  | Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 1537 de 2001. Ley 5 de 1992, Art 310. | Anual | Jefe Oficina | 1 | Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes. | bar: JUNIO 1 to JUNIO 3
3.5. | Informe de Gestión de la OCI para informe consolidado al Congreso |  |  | Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 1537 de 2002 | Anual | Jefe Oficina | 1 | Congreso de la República | bar: JUNIO 1 to JUNIO 3
3.6. | Actualización Proceso de Auditoria Interna |  |  | Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 | Anual | Jefe Oficina y Funcionarios de la OCI | 1 | OCI
3.7. | Asesorar y Acompañar al Grupo líder en la Preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas |  |  | Circular Conjunta DAFP y CGR No. 002 de Abril 7 de 2010 | Anual | Jefe Oficina / Oscar Castro | 1 | Grupo Líder | bar: MARZO 1 to JUNIO 4
3.8. | Informe de Gestión de la OCI |  |  | Rol de las Oficinas de Control Interno | Anual | Jefe Oficina / Oscar Castro | 1 | Representante Legal | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
3.9 | Actualización Plan de Acción, del ASPA y la Carpeta de Mejora |  |  | Plan de Acción Anual | Trimestral | Jefe de Oficina / Sergio Sotelo | 4 | OAPES
3.10 | Reuniones de CGP |  |  | Autoevaluación y mejoramiento | Quincenal | Todos los funcionarios de OCI | 16 | OCI
3.11. | Diseño de un Modelo Integral de Evaluación de la Gestión |  |  | Ley 87 de 1993, Artículo 12, numeral i). Ley 909 de septiembre de 2004, Artículo 39. Decreto 2145 de 1999, Artículo 14, Decreto 1227 de abril de 2005, Artículo 52 y 108. Decreto 1599 de 2005 y Anexo, numeral 3.2. Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional. Acuerdos 17 y 18 de enero 22 de 2008 de la CNSC. | Tres meses | Oscar Castro Monica Mejía Sergio Sotelo | 1 | OCI y Todos los Procesos | bar: DICIEMBRE 2 to ENERO 2015 4
4 | ASESORIA Y CAPACITACIÓN |  |  | Ley 87 de 1993 (art. 12), Decreto 1537 de 2001 (art.3), | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 5
4.1 | Revisión y Asesoría en la formulación de las carpetas de mejora de los procesos del MIG (Riesgos, Controles, Indicadores y Acciones de Mejora) | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001. | Anual | Oscar Castro Sergio Sotelo Faber Parra | 20 | Todos los Procesos | bar: MARZO 1 to JUNIO 3
4.2. | Promoción de la Cultura del Control en el Ministerio/Fondo | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001. | Permanente | Todos los Funcionarios y Contratistas | 20 | Todos los Procesos
4.3. | Asesorar a los Distintos Directivos y Lideres de Procesos en la formulación de los Planes de Mejoramiento que suscriban |  |  | Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001. | Permanente | Todos los Funcionarios y Contratistas | 100% | Todos los Procesos
4.4. | Asesorar a los Distintos Directivos y Lideres de Procesos en la respuesta a los informes preliminares de la CGR |  |  | Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001. | Permanente | Todos los Funcionarios y Contratistas | 100% | Todos los Procesos
4.5. | Participación en Reuniones y comités |  |  | Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001. | Permanente | Todos los Funcionarios y Contratistas | 70% | OCI
5 | RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS |  |  | Decreto 1537 de 2001. Ley 1474 de 2011 | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 5
5.1. | Envío de Informes, atención de requerimientos, suministro de información a los entes de control, atención de funcionarios, participación en capacitaciones, seminarios y eventos. |  |  | Decreto 1537 de 2001, Ley 1474 de 2011 | Permanente | Jefe de Oficina / Funcionarios de la OCI | 100%
6. | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO OCI |  |  | Ley 87 de 1993, Decreto 1599 de 2005 | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 5
6.1. | Seguimiento y Gestión sobre las acciones de mejora formuladas con base en la autoevaluación e informes de auditoria CGR y Calidad |  |  | Ley 87 de 1993, Decreto 1599 de 2005 | Trimestral | Lida Artunduaga | 4 | OCI
Acciones Planeadas / Acciones Realizadas
Porcentaje de Cumplimiento
Note on J9: Nataly Johanna Arcos Flechas: