## Programa A Auditorías 2016
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
OFICINA DE CONTROL INTERNO - PROGRAMACIÓN PLAN DE AUDITORÍAS 2012
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2016
OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados del Ministerio / Fondo de TIC, el cumplimiento normativo y los impactos generados por los planes, programas e iniciativas establecidas, retroalimentado los resultados y orientando en la introducción de los correctivos necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos previstos por la entidad.
ALCANCE: Procesos, áreas y actividades desarrolladas por el Ministerio / Fondo TIC
Consec | ACTIVIDAD | Fecha de Inicio | Fecha de Término | MARCO NORMATIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | META | DESTINATARIO | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO 2017 |  |  |  | RECURSOS REQUERIDOS | RIESGOS INHERENTES ASOCIADOS | GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS ALCANZADOS
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ACTIVIDADES REALIZADAS | ACTIVIDADES PLANEADAS
1 | AUDITORIAS |  |  | Ley 87 de 1993 (art. 12), Decreto 1537 de 2001 (art.3), Decreto 943 de 2014, MECI 1000.2014, NTGCP 1000.2009 | [61 empty] | Persona Multidisciplinario, Suficiente y Competente. Herramientas Tecnológicas Marco Normativo Planes de Acción Sistemas de Información Planes de Mejoramiento SIG Indicadores Riesgos Capacitaciones | No contar con el equipo necesario, suficiente e idóneo. Fallas en el funcionamiento de los recursos informáticos. Enfermedad, incapacidad o retiro de funcionario. Falta de conocimientos y competencias.
1.1. AUDITORÍAS NORMATIVAS
1.1.1. | Evaluación Anual del Sistema de Control Interno de cada vigencia. |  |  | Ley 87 de noviembre 29 de 1993 Decreto 1826 de agosto 3 de 1994 (reglamentario de la Ley 87) Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999 Decreto 2539 de 2000 (modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999) Decreto 1537 de 2001 Circulares No. 01 de noviembre 27 de 2001. Decreto 943 de mayo de 2014. Circular No. 04 de diciembre 22 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial. Decreto 1027 de 2007. Circular Conjunta 100 001 del 5 de enero de 2012 del DAFP y la Contaduría General de la Nación | Anual | Sergio Sotelo | 1 | Representante Legal. | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4
1.1.2. | Informe Pormenorizado del estado del Control Interno. |  |  | Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993) | Cuatrimestral | Sergio Sotelo | 3 | Representante Legal. Ciudadanía. (Pagina Web).
1.1.3. | Arqueos Cajas Menor y Tesoreria |  |  | Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012. | Trimestral | Omar Herrera Mónica Mejía | 4 | Representante Legal Subdirector Administrativo | bar: MARZO 1 to MARZO 4; JUNIO 1 to JUNIO 4; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
1.1.4. | Evaluar el Sistema de Control Interno Contable |  |  | Ley 87 de 1993. Art. 12, Decreto 1537 de 2001, Decreto 1599 de 2005, Resolucion 248 de 2007,Resolucion 375 de 2007, Resolucion 357 de 2008, Instrucctivo 020 de 2012 CGN. | Anual | Mónica Mejía | 1 | Representante Legal. Director Financiero Responsable Proceso Contable | bar: ENERO 4 to FEBRERO 2
1.1.5. | Derechos de Autor - Software |  |  | Ley 87 de 1993, Artículo 12, numeral g), Directiva presidencial 01 de 1999 y 02 del 2002, Circular 04 de 2006 del CAGNCI, Circular 7 de diciembre 28 de 2005 y Circular 1000 de junio de 2004, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 - CAGNCI, Circular 12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor, Circular 017 de junio de 2011 de UAEDA, Circular de la DNDA del 15 de enero de 2013. | Anual | Rosa López | 1 | Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor. Representante Legal | bar: MARZO 1 to MARZO 2
1.1.6. | Informes Evaluación, Seguimiento y Monitoreo al grado de avance y desarrollo en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad |  |  | Decreto 1537 de 2001. Ley 872 de diciembre 30 de 2003. Circular del DAFP No. 06 de junio de 2005. Decreto 4485 de Noviembre 18 de 2009; derogó el Decreto 4110 de diciembre 09 de 2004, cambiando la adopcion de la actualizacion a version 2009, NTC GP 1000:2009, Decreto 2618 de diciembre de 2012, | Cuatrimestral | Paola Nates | 3 | Representante Legal
1.1.7. | Auditoria Interna de Calidad |  |  | Ley 872 de diciembre 30 de 2003. Circular del DAFP No. 06 de junio de 2005. Decreto 4485 de Noviembre 18 de 2009; derogó el Decreto 4110 de diciembre 09 de 2004, cambiando la adopcion de la actualizacion a version 2009, NTC GP 1000:2009 | Anual | Paola Nates | 1 | Representante Legal. | bar: JULIO 2 to JULIO 5
1.1.8. | Seguimiento y evaluación al Sistema de Políticas de desarrollo Administrativo SISTEDA. |  |  | Ley 152 de 1994, Ley 489 de diciembre 29 1998, Capitulo 4. Decreto 2482 de 2012. Circular 01 de 2004 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en tema de CI Ley 489 de de diciembre 29 de 1998. Capitulo 4 Decreto No. 3622 de octubre 10 de 2005, articulo 15 y 16 del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Anual | Nohora Beltrán | 1 | Comité técnico sectorial de desarrollo administrativo. | bar: MAYO 1 to MAYO 4
1.1.9. | Desarrollo Función Disciplinaria |  |  | Ley 87 de 1993. Art 12 numeral c), Ley 734 de 2002, Circular Conjunta DAFP - PGN 001 DE 2002 DAFP - PGN | Anual | Valentina Garcia | 1 | Representante Legal. Secretaría General | bar: MAYO 1 to MAYO 4
1.1.10. | Mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRS |  |  | Ley 87 de 1993, Artículo 12, numeral i), Ley 134 de mayo 31 de 1994, Ley 1437 de 2011, Decreto 2145 de 1999, artículo 8. Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011, articulo 76. Constitución Política, artículo 23. | Semestral | Neiber Castiblanco Lida Artunduaga | 2 | Representante Legal Líder del Proceso | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 3; JULIO 3 to JULIO 5
1.1..11. | Administración, Manejo, Conservación y Disposición Final de la Documentación (Ley de Archivo) |  |  | NTC GP 1000:2009, Ley 594 de 2000, los Decretos 4124 de 2004, 2578 de 2012, 2609 de 2012, 2693 de 2012 y 032 de 2013, Acuerdo 038 de 2002 | Semestral | Martha Caro | 2 | Representante Legal de la Entidad. | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 3; JULIO 3 to JULIO 5
1.2. AUDITORÍAS POR HALLAZGOS ENTES DE CONTROL
1.2.1. | Auditoría Gestión de la Industria de Comunicaciones |  |  | Decreto 2618 de 2012, Resolución 787 de 2014, documentación del Modelo Integrado de Gestión - MIG y demás normatividad asociada | Anual | Rosa López | 1 | bar: ABRIL 2 to MAYO 2
1.2.2. | Auditoría Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC |  |  | Decreto 2618 de 2012, Resolución 787 de 2014, documentación del Modelo Integrado de Gestión - MIG y demás normatividad asociada | Anual | Erika Castillo | 1 | bar: MARZO 2 to ABRIL 1
1.2.3. | Auditoría Gestión Financiera |  |  | Decreto 2618 de 2012, Resolución 787 de 2014, documentación del Modelo Integrado de Gestión - MIG y demás normatividad asociada | Anual | Mónica Mejía | 1 | bar: JULIO 1 to JULIO 5
1.2.4. | Auditoría Vigilancia y Control |  |  | Decreto 2618 de 2012, Resolución 787 de 2014, documentación del Modelo Integrado de Gestión - MIG y demás normatividad asociada | Anual | Karina Blanco | 1 | bar: ABRIL 1 to MAYO 3
1.3. AUDITORÍAS POR ANÁLISIS DE RIESGO O ESPECIALES
1.3.1 | Administración de riesgos de los procesos de la entidad |  |  | Guía para la Administración de Riesgos de la Función Pública. | Anual | Paola Nates | 1 | bar: FEBRERO 1 to ABRIL 2
1.3.2. | Auditoria Mejoramiento Continuo |  |  | Guía para la Administración de Riesgos de la Función Pública. | Anual | Karina Blanco | 1 | bar: JUNIO 2 to JUNIO 4
1.3.3 | Auditoría Especial a la Subdirección de Industria |  |  | Ley 1341 de 2009, Decreto 1161 de 2010, Decreto 4392 de 2010, Resolución 1593 de 2004, Resolución 290 de 2010, Resolución 2877 de 2011 | Anual | Rosa López | 1 | bar: JULIO 1 to JULIO 3
1.3.4 | Auditoría ICETEX / Dirección de Políticas de TI |  |  | Ley 1286 de 2009, Ley 1474 de 2011, Ley 80 de 1993, Ley 872 de 2003, Decreto 2618 de 2012 | Anual | Mónica Mejía | 1 | bar: JULIO 1 to JULIO 3
1.3.5 | Auditoría al Contrato 008 |  |  | Ley 87 de 1993, Ley 872 de 2003, Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 943 de 2014, Decreto 2618 de 2012, Resolución Mintic 787 de 2014, NTC-GP 1000:2009, ISIO 19011 | Anual | Mónica Mejía Sergio Sotelo | 1 | bar: JULIO 1 to JULIO 3
1.4. AUDITORÍAS PREVENTIVAS ( P )
1.4.1 | Auditoría Proyecto en TIC Confio ( P ) |  |  | Documentación del Modelo Integrado de Gestión - MIG | Anual | Martha Caro | 1 | bar: JULIO 1 to JULIO 5
1.4.2 | Producto no conforme del proceso de vigilancia y control ( P ) |  |  | Guías de la función pública y manuales técnicos del ICONTEC | Anual | Paola Nates | 1 | bar: JULIO 4 to AGOSTO 1
1.4.3 | Auditoría subproceso servicios tecnológicos (mesa de servicios, mesa de servicio sectorial, servicio de impresión y servicio de arrendamiento de equipos de cómputo) ( P ) |  |  | Decreto 2618 de 2012, Resolución 787 de 2014, documentación del Modelo Integrado de Gestión - MIG y demás normatividad asociada | Anual | Rosa López | 1 | bar: JULIO 1 to AGOSTO 3
1.4.4 | Sistema de seguridad de la información: establecer el grado de implementación del SGSI ( P ) |  |  | Decreto 2618 de 2012, Resolución 787 de 2014, documentación del Modelo Integrado de Gestión - MIG y demás normatividad asociada | Anual | Rosa López | 1 | bar: OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 4
1.4.5 | Código de Ética: revisar la aplicación del código de ética para prevenir la corrupción y el fraude ( P ) |  |  | Manual técnico de implementación del MECI 1000:2014, Documento estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. | Anual | Neiber Castiblanco | 1 | bar: ABRIL 1 to ABRIL 5
1.4.6 | Kioskos vive digital: verificar cumplimiento de la iniciativa a través de visitas de campo a los puntos vive digital fase 0, 1 y 2 y a los Vivelabs ubicados alrededor del país. ( P ) |  |  | Decreto 2618 de 2012, Resolución 787 de 2014, documentación del Modelo Integrado de Gestión - MIG y demás normatividad asociada | Anual | Mónica Mejía Lida Artunduaga Juan Pablo Bueno Nohora Beltrán Karina Blanco Erika Castillo Neiber Castiblanco | 1 | bar: SEPTIEMBRE 1 to DICIEMBRE 5
1.4.7 | Gestión de Atención a Grupos de Interés – Notificaciones ( P ) |  |  | Decreto 2618 de 2012, Resolución 787 de 2014, documentación del Modelo Integrado de Gestión - MIG y demás normatividad asociada | Anual | Neiber Castiblanco Lida Artunduaga | 1 | bar: AGOSTO 3 to AGOSTO 4
1.4.8 | Gestión del Talento Humano ( P ) |  |  | Decreto 2618 de 2012, Resolución 787 de 2014, documentación del Modelo Integrado de Gestión - MIG y demás normatividad asociada | Anual | Nohora Beltrán | 1 | bar: JULIO 4 to AGOSTO 3
1.4.9 | Gestión Documental ( P ) |  |  | Decreto 2618 de 2012, Resolución 787 de 2014, documentación del Modelo Integrado de Gestión - MIG y demás normatividad asociada | Anual | Martha Caro | 1 | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 5
1.4.10 | Defensa Judicial |  |  | Directiva presidencial 03 de 1997, Decreto 1214 de 2000, Ley 678 de 200, Decreto 1716 de 2009, Decreto 4085 de 2011, Guía para generación de política de prevención del daño antijurídico- agencia nacional de defensa jurídica del estado. | Anual | Valentina Garcia | 1 | bar: MAYO 1 to MAYO 4
1.4.11 | Titulos Ejecutivos Complejos |  |  | Procedimiento Integral de Cobro, Estatuto Tributario y Manual Integral de Cobro. | Anual | Juan Carlos Ocampo Valentina García | 1 | bar: MAYO 1 to MAYO 4
1.4.12 | Auditoria Especial Contratos FES |  |  | Ley 87 de 1993, Ley 872 de 2003, Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 943 de 2014, Decreto 2618 de 2012, Resolución Mintic 787 de 2014, NTC-GP 1000:2009, ISIO 19011 | Anual | Mónica Mejía Valentina García Juan Carlos Ocampo Andrés Araujo | 1 | bar: JUNIO 4 to JULIO 3
2. | SEGUIMIENTOS |  |  | Ley 87 de 1993 (art. 12), Decreto 1537 de 2001 (art.3), Decreto 943 de 2014, MECI 1000:2014, NTGCP 1000.2009
2.1. | Seguimiento a Mapas de Riesgos Institucional, Operativos y de Corrupción y efectividad de controles |  |  | Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Directiva Presidencial 09 de 1999, Decreto 2593 de 2000, Decreto 1537 de 2001, artículo 3 y 4; Decreto 188 de 2004, Circular 1000-05-2006-2006 DAFP, Decreto 943 de 2014 y su anexo, . NTCGP 1000:2009, Ley 1474 de 2011 art. 73. Decreto 2641 de 2012 Artículo 5. | Semestral | Karina Blanco | 2 | Representante legal | bar: ABRIL 2 to ABRIL 5; NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 4
2.2. | Alertas tempranas |  |  | Sentencia C 103 de la Corte Constitucional | Permanente | Fabio Martínez Lida Artunduaga | 100% | Representante Legal Áreas Responsables
2.3. | Comité de Conciliaciones - Verificación Acciones de Repetición |  |  | Ley 678 de 2001, Ley 1285 de 2009. Resoluciones Internas No. 850 de 2000 y 203 de 2003 DAFP, Decreto 1716 de 2009, artículo 26. Resolución 2090 de 2009. Decreto 1214 de 2000, artículo 12, | Trimestral | Mónica Mejía Erika Castillo | 4 | Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio de Justicia. Comité de Conciliación. | bar: MARZO 2 to MARZO 4; JUNIO 2 to JUNIO 4; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 2 to DICIEMBRE 5
2.4. | Acta de Informe de Gestión |  |  | Ley 951 de 2005, Resolución Orgánica 5674 de 2005, Circular No.11 de 2006 de la CGR. Directiva 06 de 2007 PGN. Comunicado 07 de 2010 de la CGN. | Al termino y/o ratificación de la gestión del Representante Legal | Beatriz Guzmán | 1 | Oficina de Control Interno. Funcionario ratificado o saliente
2.5. | Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  | Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012 | Cuatrimestral | Nohora Beltrán | 3 | Representante Legal
2.6. | Evaluación de la rendición de cuentas de la entidad |  |  | Manual Único de rendición de cuentas del DNP, DAFP y Secretaría de transparencia | Anual | Nohora Beltrán | 1 | Representante Legal | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 3
2.7. | Cumplimiento Ley 1474 de 2011 |  |  | Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 - Artículos 9, 73, 74, 75, 76 y 78. | Anual | Neiber Castiblanco | 1 | Representante Legal | bar: ABRIL 1 to ABRIL 5
2.8. | Ejecución presupuestal |  |  | Ley 87 de 1993 (artículo 12), Decreto Ley 111 de enero 15 de 1996. Ley Orgánica de Presupuesto. “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 4836 de Diciembre 21 de 2011, Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010. | Semestral | Mónica Mejía | 2 | Representante Legal | bar: MARZO 2 to MARZO 4; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 5
2.9. | Seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia - Austeridad del gasto |  |  | Ley 87 de noviembre de 1993, Artículo 12, Decreto 1737 de 1998, articulo 22, Decretos 26, 1737, 1738 y 2209 de 1998; 2445 y 2465 de 2000, 1598 de 2011, 4326 de 2011, 019 de 2012, Ley 1474 de julio de 2011, Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012, Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública , Circular del 1 de agosto de 2006 de la Presidencia de la República | Trimestral | Mónica Mejía | 4 | Representante legal | bar: ENERO 3 to ENERO 5; ABRIL 3 to ABRIL 5; JULIO 3 to JULIO 5; OCTUBRE 3 to OCTUBRE 5
2.10. | Seguimiento avance del Plan de Mejoramiento de la CGR |  |  | Ley 87 de 1993, Artículo 12. Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003. Resolución Orgánica No. 5554 de marzo de 2004. Directiva Presidencial 03 de abril de 2012, Resolución Orgánica 6289 del 8 de marzo de 2012 de la CGR, Artículos 9 y 20. Resolución Orgánica 6445 de 2012 (Modifica parcialmente la Res. 6289). , Resolución Orgánica 6368 de agosto de 2011. Decreto 1599 de 2005 y Anexo, numeral 5.5, Circular Externa DAFP 1000-02 de febrero 1 de 2008. | Trimestral | Lida Artunduaga | 4 | Contraloría General de la República. Representante Legal. | bar: ENERO 1 to ENERO 3; ABRIL 1 to ABRIL 3; JULIO 1 to JULIO 3; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 3
2.11. | Seguimiento a las alarmas y Publicación del Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional SIRECI |  |  | Ley 87 de 1993, Artículo 12, Resolución Orgánica 6289 del 8 de marzo de 2012 de la CGR, Resolución Orgánica No. 5554 de marzo de 2004, Resolución Orgánica 6368 de agosto de 2011. | Semestral | Sergio Sotelo | 2 | Representante Legal Secretaría General Grupo de Contratación. | bar: ENERO 3 to ENERO 5; JULIO 1 to JULIO 3
2.12 | SIGEP, Sistema de Información y Gestión del Empleo Público |  |  | Ley 909 de 2004. Decreto No. 1409 de 2008. Decreto No. 2842 de 2010 artículo 7 (Derogó el Decreto No. 1145 y el Decreto No. 3246) | Anual | Valentina Garcia | 1 | Representante legal | bar: MARZO 1 to MARZO 4
2.13. | Informe sobre posibles actos de corrupción. | Ley 1474 de 2011, artículo 9 Decreto 19 de 2012, artículo 231 (Modifica el segundo inciso del art. 9 de la Ley 1474) | N/A | Ley 1474 de 2011, artículo 9 Decreto 19 de 2012, artículo 231 (Modifica el segundo inciso del art. 9 de la Ley 1474), Directiva Presidencial 01 de 2015 | Permanente | Elizabeth Blandón | 100% | Entes de Control Respectivos
2.14 | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional |  |  | Ley 1712 de 2014, Ley 1474 de julio de 2011 Artículos 9, 73, 74, 76 y 77, Decreto 019 de Enero de 2012, Decreto 2482 de Diciembre 3 de 2012 Artículo 8, Decreto 2693 de diciembre 21 de 2012 | Anual | Neiber Castiblanco | 1 | bar: MARZO 1 to MARZO 4
2.15. | Sistema Unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado (e-KOGUI). Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado |  |  | Decreto Ley 4085 de 2011, Decreto 1069 de 2015 | Semestral | Lida Artunduaga Valentina Garcia | 2 | Ministerio de Justicia y del Derecho. Agenca Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
2.16. | Informe evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias) |  |  | Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de abril 21 de 2005, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 05 de 2005 de la CNSC | Anual | Todos | 1 | bar: ENERO 1 to ENERO 5
2.17. | Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la entidad, pendientes de pago |  |  | Ley 716 de diciembre 24 de 2001, Decreto 3361 de octubre de 2004 (reglamenta el paragrafo 3 del artículo 4 de la Ley 716 de 2001), Ley 901 de 2004. | Semestral | Sergio Sotelo | 2 | bar: ENERO 2 to ENERO 5; JULIO 3 to JULIO 5; DICIEMBRE 4 to ENERO 2017 2
2.18. | Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la administración de recursos |  |  | Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto | Anual | Mónica Mejía | 1 | bar: MAYO 2 to MAYO 4
2.19. | Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto a la defensa y protección de los derechos humanos, por parte de los servidores públicos |  |  | Circular 05 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 01 de abril 21 de 2006 de Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno | A criterio del asesor de control interno | Erika Castillo | 1
2.20. | Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma SECOP |  |  | Decreto 2178 de 2006, Decreto 2434 de 2006, Ley 1150 del 16 de julio de 2007, Decreto 066 del 16 de enero de 2008 | Anual | Valentina Garcia | 1 | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
2.21 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico |  |  | Decreto 0106 de 2015 | Trimestral | Martha Caro | 4 | bar: ENERO 1 to ENERO 5; ABRIL 1 to ABRIL 5; JULIO 1 to JULIO 5; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 5
2.22. | Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión |  |  | Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005 Art. 102 -108., Circular externa 1000-001-2007 , Circular externa 100-02-2009 y Circular externa 100-02-2012 del DAFP | Semestral | Nohora Beltrán | 2 | bar: MAYO 1 to MAYO 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
2.23. | Cumplimiento del informe de Gestión de Servidores Salientes - Elaboración del Acta circunstanciada del Estado de los asuntos y recursos del área organizacional. |  |  | Ley 951 de 2005, Art. 8. Resolución Orgánica CGR 5674 de junio 24 de 2005 | Cuando se presente | Nohora Beltrán | 1
2.24. | Cuenta consolidada anual |  |  | Resolución SINOR OGZ-0001-2014 Contraloría General de la República | Anual | Fabio Martínez Sergio Sotelo | 1 | bar: FEBRERO 3 to MARZO 2
2.25 | Seguimiento a la Circular 01 de 2015 - Transparencia |  |  | Circular 01 de 2015, Artículo 9 Ley 1474 | Anual | Neiber Castiblanco | 1 | bar: JUNIO 2 to JULIO 1
2.26. | Envío de Informe Trimestral para la Comisión Legal de Cuentas |  |  | Artículo 310 de la Ley 5 de 1992, Oficio de la comisión legal de cuentas de la Cámara de Representantes solicitando reportes trimestrales | Trimestral | Lida Artunduaga Fabio Martínez | 4 | bar: MARZO 1 to MARZO 4; JUNIO 1 to JUNIO 4; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 2 to DICIEMBRE 5
3. | APOYO A LA GESTIÓN |  |  | Ley 87 de 1993 (art. 12), Decreto 1537 de 2001 (art.3), Decreto 943 de 2014, MECI 1000.2014, NTGCP 1000.2009
3.1. | Dirimir Empates en la comisión de Personal |  |  | Ley 909 de 2004 Art. 16 | Cuando se presente | Jefe de la Oficina | 100% | Comisión de Personal
3.2. | Cierre de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía |  |  | Circular conjunta 02 de 2010 de la CGR y DAFP, Cartilla de Administración Pública #4. Audiencias Públicas en la ruta de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Administración Pública Nacional Agosto 2009, pág., 32 a 35. | Cuando se presente | Jefe de la Oficina | 1 | Audiencia Pública
3.3. | Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes. |  |  | Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 1537 de 2001. Ley 5 de 1992, Art 310. | Cuando se presente | Jefe de la Oficina | 1 | Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes.
3.4. | Asesorar al Grupo de planeación en la Preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas |  |  | Circular Conjunta DAFP y CGR No. 002 de Abril 7 de 2010, Manual Único de Rendición de Cuentas | Permanente | Jefe de la Oficina | 1 | Grupo Líder
4 | ASESORIA Y CAPACITACIÓN |  |  | Ley 87 de 1993 (art. 12), Decreto 1537 de 2001 (art.3), | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 5
4.1. | Promoción de la Cultura del Control | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001. Decreto 943 de 2014. | Permanente | Jefe de la Oficina | 1 | Todos los Procesos
4.2. | Asesorar a los Distintos Directivos y Lideres de Procesos en la formulación de los Planes de Mejoramiento que suscriban |  |  | Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001. | Permanente | Jefe de la Oficina | 100% | Todos los Procesos
4.3. | Participación en Reuniones y comités |  |  | Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001. | Permanente | Jefe de la Oficina | 70% | OCI
5 | RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS |  |  | Decreto 1537 de 2001. Ley 1474 de 2011 | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 5
5.1. | Envío de Informes, atención de requerimientos, suministro de información a los entes de control, atención de funcionarios, participación en capacitaciones, seminarios y eventos. |  |  | Decreto 1537 de 2001, Ley 1474 de 2011 | Permanente | Jefe de la Oficina | 100%
Acciones Planeadas / Acciones Realizadas
Porcentaje de Cumplimiento
Note on J8: Nataly Johanna Arcos Flechas:
Note on B36: p_nates@hotmail.com: integrada con la de calidad del proceso

## Hoja1
PRIORIZACIÓN DE PROCESOS POR RIESGOS
|  |  |  | NIVEL DE RIESGO INHERENTE |  |  |  | TIPO DE RIESGO
| PROCESO | No. de Riesgos | Participación (%) | Zona de riesgo extrema | Zona de riesgo alta | Zona de riesgo moderada | zona de riesgo bajo | Estratégico | Operativo | De Imagen | De cumplimiento | Financiero | De Tecnología
1 | Direccionamiento Estratégico | 6 | 100% | 2 | 4
2 | Acceso a las TIC |  | 0%
3 | Uso y Apropiación de las TIC |  | 0%
4 | Mejoramiento Continuo |  | 0%
5 | Gestión Financiera |  | 0%
6 | Comunicación Estratégica |  | 0%
7 | Planeación y Formulación de Políticas TIC |  | 0%
8 | Gestión de TI |  | 0%
9 | Gestión del Talento Humano |  | 0%
10 | Vigilancia y Control |  | 0%
11 | Gestión de Recursos Administrativos |  | 0%
12 | Gestión de Compras y Contratación |  | 0%
13 | Gestión Documental |  | 0%
14 | Gestión Jurídica |  | 0%
15 | Gestión de Atención a Grupos de interés |  | 0%
16 | Evaluacion y Apoyo al Control de la Gestión |  | 0%
17 | Gestión Internacional |  | 0%
18 | Investigación, Desarrollo e Innovación en TIC |  | 0%
19 | Gestión de la Información Sectorial |  | 0%
20 | Fortalecimiento de la Industria TIC |  | 0%
21 | Gestión de la Industria de las Comunicaciones |  | 0%
22 | Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC |  | 0%
| TOTAL | 6
FECHA ACTUALIZACIÓN: 2016-01-19