## RACIONALIZACION 2015
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y CONTROL
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE / OPA | MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN | TIPO DE ACCIONES | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | INFORME AVANCE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | 1° Semestre (Agosto 31) | 2° Semestre (Dic. 15)
1 | REGISTRO PROVEEDOR CAPACIDAD SATELITAL | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Se optimizaron procesos internos y se logró que el tiempo de respuesta pasara de 30 días a 20 días. | Tiempos cortos de respuesta | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la industria de Comunicaciones | 2015-01-01 | 2015-06-30 | x
|  |  | Tecnologicas | Formularios diligenciados en línea | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Formulario en linea |  | 2015-01-01 | 2015-06-30 | X
|  |  |  | Envío de documentos electrónicos | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Documentos en linea |  | 2015-01-01 | 2015-06-30 | X
|  |  |  | Suministro de información en medio magnético | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Numero de radicado para hacer seguimiento al tramite |  | 2015-01-01 | 2015-06-30 | X
|  |  |  | Acceso directo a la información a través de la Web con usuario y clave | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Consulta de tramite |  | 2015-01-01 | 2015-06-30 | X
2 | TRANSMÓVILES DE RADIODIFUSIÓN SONORA | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Se optimizaron procesos internos y se logró que el tiempo de respuesta pasara de 45 días a 30 días. | Tiempos cortos de respuesta | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la industria de Comunicaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | x
|  |  | Tecnológicas | Formularios diligenciados en línea | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Formulario en linea |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
|  |  |  | Envío de documentos electrónicos | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Documentos en linea |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
|  |  |  | Suministro de información en medio magnético | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Numero de radicado para hacer seguimiento al tramite |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
|  |  |  | Acceso directo a la información a través de la Web con usuario y clave | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Consulta de tramite |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
3 | LICENCIA PARA TRASMITIR PROGRAMAS INFORMATIVOS (RADIONOTICIEROS) O PERIODÍSTICOS (RADIOPERIÓDICOS) | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Se optimizaron procesos internos y se logró que el tiempo de respuesta pasara de 45 días a 30 días. | Tiempos cortos de respuesta | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la industria de Comunicaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
|  |  | Tecnológicas | Formularios diligenciados en línea | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Formulario en linea |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
|  |  |  | Envío de documentos electrónicos | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Documentos en linea |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
|  |  |  | Suministro de información en medio magnético | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Numero de radicado para hacer seguimiento al tramite |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
|  |  |  | Acceso directo a la información a través de la Web con usuario y clave | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Consulta de tramite |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
4 | TÍTULO HABILITANTE CONVERGENTE | Iniciativa de la institución | Tecnológicas | Formularios diligenciados en línea | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Formulario en linea | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la industria de Comunicaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
|  |  |  | Envío de documentos electrónicos | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Documentos en linea |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
|  |  |  | Suministro de información en medio magnético | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Numero de radicado para hacer seguimiento al tramite |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
|  |  |  | Acceso directo a la información a través de la Web con usuario y clave | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Consulta de tramite |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
5 | SERVICIO PORTADOR | Iniciativa de la institución | Tecnológicas | Formularios diligenciados en línea | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Formulario en linea | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la industria de Comunicaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
|  |  |  | Envío de documentos electrónicos | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Documentos en linea |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
|  |  |  | Suministro de información en medio magnético | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Numero de radicado para hacer seguimiento al tramite |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
|  |  |  | Acceso directo a la información a través de la Web con usuario y clave | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Consulta de tramite |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
6 | SERVICIO DE VALOR AGREGADO | Iniciativa de la institución | Tecnológicas | Formularios diligenciados en línea | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Formulario en linea | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección para la industria de Comunicaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
|  |  |  | Envío de documentos electrónicos | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Documentos en linea |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
|  |  |  | Suministro de información en medio magnético | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Numero de radicado para hacer seguimiento al tramite |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
|  |  |  | Acceso directo a la información a través de la Web con usuario y clave | Se desarrollo un modulo de software para que el interesado radique sus solicititudes y les pueda hacer seguimiento | Consulta de tramite |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | X
| Nombre del responsable: |  |  |  |  | Teléfono:
| Correo electrónico: |  |  |  |  | Fecha de publicación: