## Conv
A continuación, se presenta el reporte de avance del plan de estratégico sectorial para el cuarto trimestre de 2019 a nivel de iniciativas, la información se distribuye de la siguiente manera teniendo en cuenta que la primera columna es la "A" de izquierda a derecha. Columna A "Bases PND": Se refiere al curso de acción del sector TIC para remover obstáculos y transformar las condiciones que hagan posible acelerar el crecimiento económico y la equidad de oportunidades correspondiente a las iniciativas dentro del Plan Nacional de Desarrollo Columna B "Líneas de Acción PND": se definen las líneas estratégicas del Plan Estratégico del sector TIC a saber: -Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. -Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. Columna C. "Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado": conjunto de políticas para la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Columna D. “Eje”: Eje Estratégico: -Entorno TIC para el desarrollo digital: Condiciones habilitantes que impulsan la inversión como vehículo para conectar a los colombianos y llevar los beneficios de las tecnologías a toda la población -Inclusión Social Digital: Mecanismos para que ningún colombiano se quede por fuera del entorno digital -Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital: Mecanismos para que los ciudadanos y los hogares hagan uso de los bienes y servicios digitales de todos los sectores de la economía y los territorios -Transformación Digital Sectorial y Territorial: Mecanismos para impulsar la transformación digital de los sectores de la economía y los territorios Columna E “Estrategia”: Define el plan de actuación con el que se logrará el objetivo de la iniciativa. Columna F "Iniciativa": se relacionan las iniciativas del plan estratégico para la vigencia actual, se definen como el componente básico o módulo articulador del esquema de planeación estratégica adoptado por el Ministerio TIC, como cabeza de sector. Columna G “Objetivo Iniciativa”: Finalidad al que se desea lograr en el desarrollo de la iniciativa. Columna H "Políticas de Gestión y Desempeño Institucional": Artículo 2.2.22.2.1 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de 1;3 Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las siguientes: 1. Planeación Institucional 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 3. Talento humano 4. Integridad 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 7. Servicio al ciudadano 8. Participación ciudadana en la gestión pública 9. Racionalización de trámites 10. Gestión documental 11. Gobierno Digital 12. Seguridad Digital 13. Defensa jurídica 14. Gestión del conocimiento y la innovación 15. Control interno 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 17. Mejora Normativa Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las normas que las regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias. Columna I:"Proceso MIG": Proceso por el cual la iniciativa se clasifica dentro del Modelo Integrado de Gestión. Columna J "Apropiación 2019": Se relaciona la ejecución por iniciativa para la vigencia 2019. Columna K "Ejecución 2019": Se relaciona la ejecución por iniciativa para la vigencia 2019. Columna L "Apropiación 2020": Se relaciona la ejecución por iniciativa para la vigencia 2020. Columna M "Ejecución 2020": Se relaciona la ejecución por iniciativa para la vigencia 2020. Columna N "Proyecto Fuente de Recursos vigencia 2020": Se relaciona el proyecto de inversión que aporta recursos al desarrollo de cada iniciativa Columna O “Producto de la Iniciativa”: Se refiere al resultado puntual del logro al que se quiere llegar Columna P "Indicador de la Iniciativa": Se refiere al nombre de cada uno de los indicadores que muestran el cumplimiento de las iniciativas del Plan estratégico para el cuarto trimestre 2020. Columna Q "Tipo de Indicador": Forma en que se calculan los avances del indicador con respecto a la meta -Acumulado: mide el resultado obtenido en una fecha determinada, incluyendo en el cálculo cuatrienal los resultados de los años anteriores. -Capacidad: Centran la atención entre el punto de partida (línea base) y el punto esperado de llegada (meta) -Flujo: Miden los logros que se repiten cada año y a lo largo de este, sin que los resultados de este afecten los del año anterior o el siguiente. -Reducción: Miden los esfuerzos de un sector o entidad por disminuir un valor que se tiene a una fecha determinada. Columna R "Línea base": Punto de referencia a partir del cual, se puede medir el cambio que genera la intervención pública. Columna S "Meta 2019": Se refiere a las unidades a entregar asociadas al cumplimiento del indicador para la vigencia 2019. Columna T "Avance 4T-2019": Se refiere al avance entregado acumulado o sin acumular (dependiendo del tipo de indicador) para la vigencia 2019. Columna U "Meta 2020": Se refiere a las unidades a entregar asociadas al cumplimiento del indicador para la vigencia 2020. Columna V "Avance 3T-2020": Se refiere al avance entregado acumulado o sin acumular (dependiendo del tipo de indicador) para la vigencia 2020. Columna W "Meta 2021": Se refiere a las unidades a entregar asociadas al cumplimiento del indicador para la vigencia 2021. Columna X "Meta 2022": Se refiere a las unidades a entregar asociadas al cumplimiento del indicador para la vigencia 2022. Columna Y "Meta Cuatrienio": Se refiere a las unidades acumuladas a entregar asociadas al cumplimiento del indicador para el cuatrienio. Columna Z: "Avance Cuatrienio": Se refiere al avance acumulado entregado para el cuatrienio. Columna AA "Dependencia responsable": Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan Estratégico.

## PES - 3T 2020 Ciudadanía
Bases PND | Líneas de Acción PND | Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado | Eje | Estrategia | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso MIG | Apropiación 2019 | Ejecución 2019 | Apropiación 2020 (Septiembre 30) | Ejecución 2020 (Septiembre 30) | Proyecto Fuente de Recursos vigencia 2020 | Producto de la Iniciativa | Indicador de la Iniciativa | Tipo de Indicador | Línea Base | Meta 2019 | Avance 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 (Corte 30 de septiembre) | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta Cuatrienio | Avance Cuatrienio | Dependencia Responsable
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Vigilancia y control integral del sector telecomunicaciones móvil, no móvil, radiodifusión sonora, televisión y al sector de servicios Postales. | Fortalecer la inspección, vigilancia y control de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias a cargo de los prestadores de servicios de telecomunicaciones móviles, no móviles radiodifusión sonora y televisión, así como al sector de servicios postales. |  | Vigilancia y Control | 11287916536 | 11124755265 | 16577928698 | 8254851376 | C-2301-0400-11 - Análisis y control en los servicios de telecomunicaciones y servicios postales a nivel nacional. C-2301-0400-26 - Fortalecimiento y modernización del modelo de inspección, vigilancia y control del sector TIC. Nacional | Informe de análisis de cumplimiento del régimen normativo por materias y por sector. | Documento de análisis respecto del cumplimiento del régimen normativo por materias y por sector generado | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2.3 Dirección de Vigilancia, Inspección y Control °
[14 empty] | Acto Administrativo - Vigilancia Preventiva y documentos de análisis de Vigilancia Preventiva generado | Acto administrativo - Vigilancia Preventiva expedido y un documento de análisis por vigencia generado. | Acumulado | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[14 empty] | Modelo de inspección, vigilancia y control preventivo y predictivo basado en analítica de datos | Modelo de inspección, vigilancia y control preventivo y predictivo basado en analítica de datos implementado | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[14 empty] | Solución tecnológica para el análisis predictivo del cumplimiento de obligaciones por parte de los prestadores de servicios TIC y servicios postales | Solución tecnológica definida y diseñada | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[15 empty] | Solución tecnológica desarrollada | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC Focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital y vincular al sector | Fortalecimiento del sector TIC y Postal | Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada. | 01. Planeación Institucional. 09. Racionalización de trámites. 17. Mejora Normativa | Gestión de la Industria de Comunicaciones | 8616032097 | 8009484402 | 11193273693 | 6340561051 | C-2301-0400-16 - Generación de políticas y estrategias dirigidas a mejorar la competitividad de la industria de comunicaciones nacional | Actualización normativa del sector TIC y sector Postal | Actualización normativa | Acumulado | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones
[14 empty] | Oferta de espectro para telecomunicaciones móviles | Espectro ofertado (MHz) | Acumulado | 360 | 175 | 175 | 0 | 0 | 450 | 3250 | 3875 | 175
[14 empty] | Asignación de espectro para emisoras comunitarias y comerciales | Proceso de selección | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1
[14 empty] | Plan de Modernización del sector postal 2020-2024 ° | Líneas de acción implementadas ° | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 2 ° | 1 | 8 ° | 4 ° | 14 ° | 100%
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Garantizar la TV y radio pública | Fortalecimiento de la programación de la radio pública | Fortalecer el contenido emitido y la conservación de los archivos de la radio pública |  | Gestión de la Industria de Comunicaciones | 16831971200 | 16831971200 | 18000000000 | 6000000000 | C-2302-0400-22 - Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a través de las plataformas de la radio pública nacional | Contenidos para las plataformas de emisoras nacionales descentralizadas | Horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados | Acumulado | 0 | 22000 | 22175 | 22000 | 12595 | 22000 | 22000 | 88000 | 34770 | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Garantizar la TV y radio pública | Fortalecimiento de la radio publica nacional | Fortalecer la radio pública, a través de nuevo despliegue de infraestructura. | 07. Servicio al ciudadano. | Gestión de la Industria de Comunicaciones | 18906530800 | 15870166237 | 20000000000 | 20000000000 | C-2301-0400-17 - Extensión, descentralización y cobertura de la radio pública nacional | Estaciones y estudios de radiodifusión en funcionamiento | Instalación de nuevas estaciones y continuidad de la presencia de señal de transmisión de radio | Capacidad | 62 | 66 | 62 | 70 | 62 | 74 | 78 | 78 | 62 | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital y vincular al sector | Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias | Fortalecer a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en sus sistemas de comunicaciones |  | Gestión de la Industria de Comunicaciones | 15473887000 | 15470949906 |  |  |  | Servicio de asistencia técnica para las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Entidades beneficiadas | Capacidad | 0 | 0 | 0 | 0 ° | 0 | 0 | 34 ° | 34 | 0 | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones
[15 empty] | Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto de implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en bandas bajas ° | Acumulado | 0% | 0% | 0% | 20% | 15% | 65% | 15% | 100% | 15%
[14 empty] | Servicio de apoyo financiero para entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Proyectos financiados | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Garantizar la TV y radio pública | Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional | Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias | 08. Participación ciudadana en la gestión pública. | Uso y Apropiación de las TIC | 32120927725 | 31975526550 | 73000000000 | 43103015688 | C-2302-0400-14 - Fortalecimiento del modelo convergente de la televisión pública regional y nacional | Contenidos multiplataforma producidos y coproducidos | Contenidos multiplataforma producidos y coproducidos | Acumulado | 40 | 717 | 717 | 1646 ° | 985 | 1556 | 1556 | 5475 ° | 1702 | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD °
[14 empty] | Talleres de formación | Capacitaciones en temas relacionados con el modelo de convergencia de la TV | Acumulado | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5
[14 empty] | Estudios de medición de audiencias | Estudios e informes de medición de audiencias e impacto de contenidos entregados y socializados | Acumulado | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6
[14 empty] | Estrategia de divulgación de TDT | Capacitaciones en temas relacionados con el modelo de convergencia de la TV | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | 0
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [5 empty] | Documento de conclusiones normativas sobre la agenda regulatoria | % Avance de la agenda regulatoria | Acumulado | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 6. ES SPN Servicios Postales Nacionales
[14 empty] | Estrategia de marca | Estrategia de Marca Elaborada | Flujo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[14 empty] | Informe de Envíos Movilizados E-commerce | Piezas movilizadas de E-commerce | Acumulado | 0 | 300000 | 673691 | 624000 | 1197895 | 698880 | 775757 | 2398637 | 1871586
[15 empty] | Incremento en las piezas movilizadas de E-commerce resultante de acciones de fortalecimiento. | Acumulado | 0 | 40000 | 13777 | 500000 | 562914 | 560000 | 621600 | 1721600 | 576691
[14 empty] | Informe de Integración de servicios y Cobertura Puntos Aliados Comerciales | Cobertura en Puntos del Operador Postal Oficial | Capacidad | 1337 | 1290 | 1283 | 1.370 ° | 0 | 1530 | 1650 | 1650 | 0
[14 empty] | Estrategia de Comunicación | Arquitectura de Marca Elaborada ° | Capacidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[14 empty] | Informe Renovación Seguridad Electrónica Centrales de Tratamiento Postal | Seguridad Electrónica Renovada en Central de Tratamiento Postal (CTP) | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
[14 empty] | Informe Renovación Seguridad Electrónica Centros Operativos | Seguridad Electrónica Renovada en Centros Operativos (CO) | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | Informe Renovación Seguridad Electrónica Puntos de Venta | Seguridad Electrónica Renovada en Puntos De Venta (PDV) | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
[14 empty] | Reporte de implementación de adquisición e implementación de herramientas para fortalecer la seguridad perimetral (Firewall), en la web (WAF) y en el correo (Office 365) | Implementación de herramientas tecnológicas | Flujo | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[14 empty] | Documento con revisión y ajustes a las políticas de la seguridad informática | Fortalecimiento Políticas de Seguridad | Flujo | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0%
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Acompañamiento a las iniciativas de las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías | Fortalecer la inversión del sector TIC a través de los recursos del Sistema General de Regalías |  | N.A | [5 empty] | Asistencia técnica a entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías - SGR | Número de asistencias técnicas realizadas a entidades territoriales | Stock | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1. DESPACHO MINISTRO
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Garantizar la TV y radio pública | Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional | Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión | 01. Planeación Institucional. | Uso y Apropiación de las TIC |  |  | 200000000000 | 197541240364 | C-2301-0400-25 - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión | Financiación de la TV Educativa y cultural a cargo del Estado. | Operadores públicos financiados | Acumulado | 9 | 12 | 9 | 23 | 23 | 12 | 12 | 59 | 32 | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD °
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Programa de conectividad social sostenible | Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional | Mejorar el posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión | 01. Planeación Institucional. | N.A | [5 empty] | Lineamientos técnicos y comprobación sobre los niveles de calidad de televisión abierta | Documentos de comprobación de los niveles de calidad de televisión abierta elaborados | Acumulado | 680 | 100 | 98 | 70 | 45 | 100 | 100 | 370 | 143 | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
[14 empty] | Estaciones de monitoreo fijo | Estaciones de monitoreo fijo en funcionamiento | Acumulado | 39 | 10 | 35 |  |  |  |  | 10 | 35
[14 empty] | Información producto del seguimiento a la implementación de la TDT. | Informes de seguimiento de la cobertura de los operadores de TDT | Acumulado | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 7 | 2.5
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 4.a. Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital y vincular al sector | Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar | Incrementar la dotación de terminales de cómputo, capacitación de docentes y recuperación de equipos obsoletos en las sedes educativas oficiales a nivel nacional | 01. Planeación Institucional. | N.A | 53161000000 | 53160019500 | 58351727579 | 40783271854 | C-2301-0400-14 - Apoyo financiero para el suministro de terminales a nivel nacional | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación. | Acumulado | 479935 | 100000 | 194569 | 289708 | 330178 | 15904 | 19108 | 424720 | 524747 | 6 ES CPE - COMPUTADORES PARA EDUCAR
[14 empty] | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Relación de estudiantes por terminal de cómputo | Stock | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[14 empty] | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas | Acumulado | 149437 | 25000 | 23215 | 72427 | 85017 | 3976 | 4776 | 106179 | 108232
[14 empty] | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas para uso de docentes | Acumulado | 9239 | 9000 | 9609 | 5000 | 4019 | 0 | 0 | 14000 | 13628
[14 empty] | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Requerimientos técnicos atendidos | Flujo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[14 empty] | Servicio de educación para el trabajo en temas de uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones | Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones | Acumulado | 7701 | 9000 | 9474 | 5000 | 1099 | 5000 | 5000 | 24000 | 10573
[14 empty] | Servicio de educación para el trabajo en temas de uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones | Eventos de socialización de experiencias exitosas en el uso práctico de las tecnologías de la información en la educación | Acumulado | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1
[14 empty] | Servicio de recolección y gestión de residuos electrónicos | Residuos electrónicos dispuestos correctamente (Demanufactura) | Acumulado | 670.1 | 412 | 412 | 190 | 60.54 | 190 | 190 | 982 | 472.54
[14 empty] | Servicio de recolección y gestión de residuos electrónicos | Equipos obsoletos retomados | Acumulado | 55294 | 25000 | 35880 | 15000 | 0 | 18000 | 18000 | 76000 | 35880
[14 empty] | Servicio de educación informal para la adecuada disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos | Personas de la comunidad capacitadas en la correcta disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos | Acumulado | 1076 | 1000 | 1849 | 1000 | 619 | 1000 | 1000 | 4000 | 2468
[14 empty] | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Sedes educativas oficiales con acceso a terminales de cómputo y contenidos digitales | Acumulado | 0 | 0 |  | 43 | 0 | 719 | 806 | 1568 | 0
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020. | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Gestión Integral del Espectro Radioeléctrico | Disponibilidad de Espectro | Diseñar y formular propuestas, planes y programas para la administración del espectro mediante la planeación y asesoría técnica, contribuyendo con la disponibilidad de dicho recurso para los servicios de radiocomunicaciones. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [5 empty] | Servicio de información de espectro radioeléctrico | Actualizaciones al Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
[14 empty] | Servicio de información de espectro radioeléctrico | Número de estudios de atribución de espectro elaborados | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2
[14 empty] | Servicio de información de espectro radioeléctrico | Porcentaje de cuadros de característica técnicas de red elaborados | Flujo | 0% | 0% | 0% | 100% | 66% | 100% | 100% | 100% | 0.66
[14 empty] | Servicio de información de espectro radioeléctrico | Número de planes técnicos de radiodifusión sonora modificados | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1
[14 empty] | Servicio de información de espectro radioeléctrico | Número de estudios de gestión de espectro entregados al MinTIC | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020. | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Gestión Integral del Espectro Radioeléctrico | Uso Legal del Espectro | Propender por el uso legal y libre de interferencias del espectro radioeléctrico y favorecer el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones y mantener informada a la ciudadanía sobre los niveles de campos electromagnéticos. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [5 empty] | Servicio de monitoreo en espectro | Estaciones de monitoreo de espectro en funcionamiento | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
[14 empty] | Servicio de monitoreo en espectro | Visitas de Monitoreo Realizadas | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
[14 empty] | Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | Acumulado | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3
[14 empty] | Documentos de lineamientos técnicos | Aumentar la cantidad de PRST ajustados sin activar proceso sancionatorio (Efectividad del modelo preventivo en vigilancia y control) | Flujo | 90% | 0% |  | 90% | 34.7% | 90% | 90% | 90% | 34.7%
[14 empty] | Servicio de monitoreo en espectro | Tiempo promedio de atención de casos relacionados con los procedimientos de monitoreo y visitas técnicas del espectro in situ (semanas) | Capacidad | 23 | 0 |  | 20 | 30.1 | 18 | 16 | 16 | 30.1
[14 empty] | Documentos de lineamientos técnicos | Número de antenas de telecomunicaciones "conformes" publicadas. | Capacidad | 6500 | 0 |  | 13000 | 13317 | 26000 | 30000 | 30000 | 13317
[14 empty] | Documentos de lineamientos técnicos | Número de mapas de niveles de campos electromagnéticos publicados | Capacidad | 6 | 0 | 1.56 | 11 | 6 | 50 | 70 | 70 | 6
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas | Revisar las disposiciones incluidas en el Régimen de Protección de los derechos de los usuarios asociadas a la portabilidad numérica móvil y a la compensación por fallas en el servicio de voz móvil. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [5 empty] | Propuesta Regulatoria | Medida Regulatoria | Capacidad | 0% | 100% | 90% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Definición de los mercados relevantes en el sector postal | Desarrollar e implementar un marco analítico formal para caracterizar la competencia en los mercados relevantes postales en Colombia. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [5 empty] | Propuesta Regulatoria | Medida Regulatoria | Capacidad | 0% | 100% | 86.4% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Revisión del régimen de acceso, uso e interconexión | Revisión y actualización del Régimen de Acceso, Uso e interconexión de Redes de Telecomunicaciones, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de su aplicación, la evolución tecnológica, la transformación del ecosistema del negocio TIC y el enfoque de simplificación normativa. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [5 empty] | Propuesta Regulatoria | Medida Regulatoria | Acumulado | 0% | 0% |  | 30% ° | 30% | 70% ° | 0% | 100% | 30% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Desarrollo de un régimen de grandes impositores y servicios de valor agregado en los mercados postales | Análisis del mercado de servicios de envío masivo, con el fin de evaluar la necesidad de imponer algunas reglas mínimas de comportamiento para los impositores de modo tal que se prevenga el ejercicio de dicho poder de mercado en contra de los oferentes de la industria. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [5 empty] | Propuesta Regulatoria | Medida Regulatoria | Acumulado | 0% | 0% |  | 30% | 30% | 70% | 0% | 100% | 30% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Modelo de vigilancia y control con enfoque preventivo | Generar un marco de acción enfocado en la eficiencia, economía y eficacia para el desarrollo de la facultad de vigilancia, control y seguimiento a cargo de la CRC, a través de estrategias de mejoramiento, entendimiento y responsabilidad por parte de los regulados y agentes del sector audiovisual. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [5 empty] | Documento del modelo | Acto Administrativo Expedido | Flujo | 0% | 0% |  | 100% | 66% | 0% | 0% | 100% | 66% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital | Programa de despliegue de la red de última milla en los municipios del país | Desarrollo TDT Fase V. | Soportar la plataforma tecnológica para llegar al mayor número de personas con contenidos de la mejor calidad a través de diversas pantallas. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [5 empty] | Infraestructura estable, moderna y convergente (Servicio de Televisión Digital) | Cobertura de Televisión Digital Terrestre - TDT | Capacidad | 87.9% | 92.26% | 92.6% | 96.81% | 92.8% | 97.34% | 97.34% | 97.34% | 92.8% | 6 ES RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.2: Inclusión Social Digital | Acceso universal sostenible | Transición de Zonas WiFi | Identificar alternativas que permitan establecer una estrategia de transición del proyecto. | 05. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 08. Participación ciudadana en la gestión pública. | Uso y Apropiación de las TIC Gestión de Atención a Grupos de Interés | 38911956431 | 37944413561 |  |  |  | Evaluar proyecto de soluciones tecnológicas de acceso en espacios públicos | Documentos de evaluación elaborados | Flujo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones °
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.2: Inclusión Social Digital | Fortalecimiento de capacidades regionales | Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional | Fortalecer la capacidad institucional regional que aporte al cierre de la brecha digital regional |  | Uso y Apropiación de las TIC | 18175933575 | 18175133201 | 8608566848 | 5056735848 | C-2301-0400-23 - Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional nacional | Servicio de seguimiento y monitoreo para el cierre de brecha digital regional | Número de Informes de seguimiento y monitoreo realizados durante la vigencia | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 473 | 473 | 980 | 1 | 1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones °
[14 empty] | Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Mapa de necesidades y oportunidades regionales | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[15 empty] | Metodología integral de obligaciones de hacer | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.2: Inclusión Social Digital | Garantizar la provisión de herramientas de acceso a Internet para personas en condiciones de discapacidad | Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC | Realizar la habilitación y promoción de soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC |  | Uso y Apropiación de las TIC |  |  | 47743286914 | 23616086780 | C-2301-0400-24 - Aprovechamiento y promoción de soluciones tecnológicas de acceso público en las regiones del territorio nacional | Servicio de acceso y promoción a las tecnologías de la información y las comunicaciones | Espacios públicos para la promoción de las TIC habilitados | Flujo | 0 | 0 | 0 | 840 | 822 | 840 | 840 | 840 | 822 | 2.1 Dirección de Infraestructura °
[14 empty] | Servicio de asistencia técnica para proyectos en tecnologías de la información y las comunicaciones | Municipios asistidos en diseño, implementación, ejecución y/ o liquidación de proyectos | Flujo | 0 | 0 | 0 | 705 | 691 | 705 | 705 | 705 | 691
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. | 1.2: Inclusión Social Digital | Provisión de herramientas y apropiación de TIC para personas con discapacidad | Inclusión TIC | Hacer de las TIC un habilitador para las personas con discapacidad con el fin de que normalicen sus actividades y accedan fácilmente a la información, la comunicación y el conocimiento para la productividad y el aprendizaje. | 05. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 07. Servicio al ciudadano. | Uso y Apropiación de las TIC | 9448979509 | 9448979509 | 4533984120 | 2504586483 | C-2302-0400-19 - Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las TIC, con enfoque diferencial y en beneficio de la comunidad para participar en la economía digital nacional | Herramientas y espacios de Inclusión | Número de Personas de la comunidad con discapacidad capacitadas en TIC | Acumulado | 0 | 6000 | 6744 | 7000 | 649 | 8000 | 9000 | 30000 | 7393 | 3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicación
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. (Proveer soluciones de acceso comunitario a Internet, en sedes educativas, de algunos centros poblados del país.) | 1.2: Inclusión Social Digital | Implementación del proyecto nacional conectividad de alta velocidad | Ampliación de infraestructura | Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013. |  | Acceso a las TIC Uso y Apropiación de las TIC | 34252422340 | 16939368978 | 26528247498 | 8132519676 | C-2301-0400-12-Ampliación programa de telecomunicaciones sociales nacional | Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Cabeceras con redes de transporte de alta velocidad | Capacidad | 35 | 37 | 36 | 35 | 36 | 35 | 47 | 47 | 36 | 2.1 Dirección de Infraestructura
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.2: Inclusión Social Digital | Ejecución de proyectos de acceso comunitario a Internet | Oferta de acceso público a Internet | Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales |  | Acceso a las TIC Uso y Apropiación de las TIC | 203776757187 | 202990291893 | 161379786861 | 12204175870 | C-2301-0400-20 - Implementación soluciones de acceso comunitario a las tecnologías de la información y las comunicaciones nacional | Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Soluciones de acceso público a Internet en operación | Capacidad | 5638 | 5638 | 5.638 ° | 2290 | 0 ° | 7806 | 10000 | 10000 | 0 ° | 2.1 Dirección de Infraestructura
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder). | 1.2: Inclusión Social Digital | Incentivos a la oferta y demanda de accesos a Internet | Masificación de accesos | Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles |  | Acceso a las TIC Uso y Apropiación de las TIC | 75173394309 | 51534733268 | 192137181909 | 65984225929 | C-2301-0400-21-Desarrollo masificación acceso a internet nacional | Servicio de conexiones a redes de acceso | Nuevas conexiones a Internet fijo | Acumulado | 5803 | 0 | 0 | 200000 | 205848 | 152000 | 145000 | 497000 | 205848 | 2.1 Dirección de Infraestructura
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.2: Inclusión Social Digital | Programa de despliegue de la red de última milla en los municipios del país | Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos | Mejorar la audiencia digital de los diversos servicios del sistema de medios públicos a través de información para análisis, infraestructura de calidad, y servicios tecnológicos flexibles |  | Uso y Apropiación de las TIC | 4109988338 | 4109988338 | 6000000000 | 6000000000 | C-2302-0400-17 - Desarrollo y aseguramiento de la audiencia digital nacional | Desarrollos Digitales | Productos digitales desarrollados | Acumulado | 17 | 17 | 17 | 23 | 14 | 24 | 26 | 90 | 31 | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD °
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.2: Inclusión Social Digital | Programa de despliegue de la red de última milla en los municipios del país | Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia | Lograr una mayor penetración del internet móvil en todos los ámbitos y sectores del país. Superar las barreras de acceso y conexión con las que actualmente contamos | 01. Planeación Institucional. | N.A | [5 empty] | Estudio técnico respecto a la penetración de redes móviles en Colombia | Estudio técnico | Flujo | 0% | 100% | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres. | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | Uso seguro y responsable de TIC | Uso y Apropiación de las TIC | Promover el uso y apropiación de las TIC en los ciudadanos, hogares, buscando que se haga de forma segura y responsable en el País. | 01. Planeación Institucional. 07. Servicio al ciudadano. 08. Participación ciudadana en la gestión pública. 11. Gobierno Digital. | Uso y Apropiación de las TIC | 16314586842 | 16273408091 | 13727422773 | 6320012091 | C-2302-0400-19-Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las TIC, con enfoque diferencial y en beneficio de la comunidad para participar en la economía digital nacional | Fomento del Uso Responsable de las TIC | Número de formaciones en uso responsable de las TIC | Acumulado | 9674719 | 800000 | 823654 | 1000000 | 545269 | 850000 | 1050000 | 3700000 | 1368923 | 3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicación
[14 empty] | Formación TIC | Número de Formaciones en competencias digitales | Acumulado | 0 | 90000 | 106650 | 120000 | 39986 | 140000 | 150000 | 500000 | 146636
[14 empty] | Mujeres inspiradas en el uso y apropiación de las TIC | Mujeres formadas en el uso y apropiación de las TIC | Acumulado | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 6000 | 1500
[14 empty] | Promoción del Teletrabajo | Número de teletrabajadores en el país | Capacidad | 122278 | 150000 | 122278 | 200000 | 122278 | 250000 | 360000 | 360000 | 122278
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | Apropiación TIC en hogares | Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY | Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional. | 07. Servicio al ciudadano. 08. Participación ciudadana en la gestión pública. | Uso y Apropiación de las TIC | 3968615597 | 3968615597 | 5500000000 | 5500000000 | C-2302-0400-21 - Diseño programación y difusión de contenidos digitales y/o convergentes a través de plataformas online nacional | Contenidos digitales y/o convergentes publicados | Contenidos convergentes producidos y coproducidos | Acumulado | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 30 | 6 | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD °
[14 empty] | Contenidos en plataforma RTVC PLAY en funcionamiento | Contenidos en plataforma RTVC PLAY en funcionamiento | Acumulado | 0 | 2866 | 0 | 3702 | 3168 | 3712 | 1720 | 12000 | 3168
Pacto por la transformación digital de Colombia | Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. | No relacionado | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | Apropiación TIC en hogares | Acceso a contenidos históricos de archivos audiovisuales y sonoros del país | Garantizar el acceso ciudadano a los contenidos históricos soportados en los archivos audiovisuales y sonoros del país. | 05. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 07. Servicio al ciudadano. 10. Gestión Documental. | Uso y Apropiación de las TIC | 4418740110 | 4418740110 | 7000000000 | 7000000000 | C-2302-0400-20 - Administración del patrimonio histórico de la radio y la televisión pública a través de las TIC nacional | Usuarios que acceden a la memoria audiovisual y sonora. | Usuarios que acceden presencialmente a la memoria audiovisual de la Radio Televisión de Colombia atendidos | Acumulado | 60000 | 100000 | 112626 | 100000 | 71006 | 100000 | 100000 | 400000 | 183632 | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD °
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones. | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | Medición y divulgación de los beneficios de utilizar bienes y servicios digitales | Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico | Gestionar el conocimiento e innovación sobre el espectro radioeléctrico | 01. Planeación Institucional. | N.A | [5 empty] | Documento de Evaluación | Evaluación del Impacto de los proyectos TIC realizadas | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
[14 empty] | Jornadas de Divulgación | Jornadas de divulgación realizadas | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 20 | 20 | 60 | 16
[14 empty] | Proyecto de Investigación | Proyectos de investigación realizados | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 3 | 0.7
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones. | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Diseño y aplicación de metodología para la compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de televisión. | Realizar una revisión, compilación y simplificación de la normatividad vigente expedida en su momento tanto por la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), como por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) | 01. Planeación Institucional. | N.A | [5 empty] | Propuesta Regulatoria | Medida Regulatoria | Acumulado | 0% | 0% |  | 30% | 30% | 70% | 0% | 100% | 30% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones. | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Digitalización del Régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones | Realizar una revisión al régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, con el objetivo de promover la digitalización de algunos trámites del RPU | 01. Planeación Institucional. | N.A | [5 empty] | Propuesta Regulatoria | Medida Regulatoria | Acumulado | 0% | 0% |  | 80% ° | 70% | 20% ° | 0% | 100% | 70% | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones. | 1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital | Aumentar la eficiencia institucional del sector TIC | Estrategias de participación ciudadana para contenidos | Promover espacios descentralizados de formación, pedagogía, información y realimentación con el sector audiovisual, como plataforma de conocimiento e intercambio frente a derechos y deberes, garantía del pluralismo informativo, formación de audiencias, y nuevas formas y tendencias en la generación de contenidos audiovisuales. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [5 empty] | Talleres Regionales | Realización de Talleres Regionales | Acumulado | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 ES CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | Estándares y masificación de Gobierno Digital (SECTOR PÚBLICO) | Transformación digital del Estado | Mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado. | 01. Planeación Institucional. 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 11. Gobierno Digital. | Planeación y Formulación de Políticas TIC Acceso a las TIC Uso y Apropiación de las TIC Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC | 55408992633 | 51409660114 | 57891961421 | 18446954516 | C-2302-0400-16 - Aprovechamiento y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector público nacional | Servicios Ciudadanos Digitales | Usuarios Únicos del Modelo de Servicios ciudadanos digitales | Acumulado | 0 | 500000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 3500000 | 0 | 3.2 Dirección de Gobierno Digital
[14 empty] | Trámites transformados | Número de Trámites de alto impacto ciudadano transformados digitalmente | Acumulado | 0 | 7 | 2 | 10 | 4 | 10 | 7 | 34 | 6
[14 empty] | Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial | Porcentaje de entidades públicas que desarrollan su transformación digital mediante el habilitador de Arquitectura de la política de Gobierno Digital | Capacidad | 18% | 21% | 22.72% | 24% | 24% | 27% | 30% | 30% | 24%
[14 empty] | Lineamientos en seguridad y privacidad de la información y gestión de riesgos de seguridad digital | Porcentaje de entidades del orden nacional y territorial que identifican y valoran los riesgos de seguridad digital | Capacidad | 11% | 25% | 33% | 50% | 34.83% | 75% | 90% | 90% | 34.83%
[14 empty] | Acuerdos marco de precios | Número de instrumentos de agregación de demanda creados | Acumulado | 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7
[14 empty] | Datos abiertos | Porcentaje de entidades del orden nacional que tienen proyectos de uso de datos abiertos | Capacidad | 9% | 15% | 15% | 25% | 25% | 36% | 50% | 50% | 25%
[14 empty] | Datos abiertos | Porcentaje de entidades del orden nacional compartiendo o reutilizando software público o cívico disponible en código abierto | Capacidad | 1% | 11% | 11% | 25% | 19% | 41% | 60% | 60% | 19%
[14 empty] | Modelo de transformación de ciudades y territorios inteligentes | Número de entidades apropiando e implementando el Modelo de Ciudades y Territorios Inteligentes | Acumulado | 0 | 10 | 22 | 50 | 0 | 70 | 70 | 200 | 22
[14 empty] | Programa de acompañamiento de la Política de Gobierno Digital | Porcentaje de entidades del orden nacional que implementan elementos de la Política de Gobierno Digital | Capacidad | 0% | 25% | 41% | 50% | 37.5% | 75% | 100% | 100% | 37.5%
[14 empty] | Programa de acompañamiento de la Política de Gobierno Digital | Porcentaje de entidades del orden territorial que implementan elementos de la Política de Gobierno Digital | Capacidad | 0% | 15% | 26% | 35% | 28% | 55% | 75% | 75% | 28%
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020 17.17. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones. 17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020 | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | Transformación Digital Industrias | Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | Aumentar el grado de adopción de tecnologías en las empresas colombianas | 08. Participación ciudadana en la gestión pública. | Uso y Apropiación de las TIC Fortalecimiento de la Industria TIC | 24192834492 | 23083055940 | 9245584867 | 2106659200 | C-2302-0400-15 - Fortalecimiento a la transformación digital de las empresas a nivel nacional | Programa para la generación de habilidades digitales que promuevan el comercio electrónico | Empresarios y/o emprendedores que adelantaron por lo menos una acción de transformación Digital | Acumulado | 0 | 10000 | 12055 | 15000 | 12708 | 15000 | 10000 | 50000 | 24763 | 3.3 Dirección de Economía Digital °
[14 empty] | Programa para el acompañamiento a empresarios y emprendedores para su transformación digital - Centros de Transformación Digital Empresarial (CTDE). | Empresarios y/o emprendedores que transformaron digitalmente uno de los procesos que conforman la cadena de valor, debido al acompañamiento de los Centros de Transformación Digital Empresarial (CTDE). | Acumulado | 0 | 3000 | 4186 | 3500 | 53 | 3500 | 2500 | 12500 | 4239
[14 empty] | Programa para implementar, usar y apropiar pagos Digitales | Transacciones digitales realizadas (millones) | Flujo | 136 | 145 | 201 | 184 | 0 | 232 | 290 | 290 | 0
[14 empty] | Proyectos innovación empresarial, basados de I+D+i en TIC, para la solución de problemáticas empresariales | Proyectos de innovación empresarial formulados, basados en I+D+I en TIC | Acumulado | 0 | 4 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 304 | 1
[14 empty] | Sectores económicos beneficiados con el desarrollo de proyectos innovación empresarial, basados de I+D+i en TIC, para la solución de problemáticas empresariales | Sectores beneficiados, con proyectos de i+D+i en TIC | Acumulado | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3
[14 empty] | Metodología de agropecuario digital replicada en instituciones de los departamentos del país | Entidades con transferencia de Metodología de Agropecuario Digital | Acumulado | 4 | 2 | 2 | 0 ° | 0 | 0 ° | 0 ° | 2 ° | 2
[14 empty] | Acompañamiento Virtual Empresarial, para la Transformación Digital | Piloto de acompañamiento virtual empresarial para la Transformación Digital, operando | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
[14 empty] | Instrumentos de Política Pública para la transformación digital de los sectores económicos y empresariales, construidos y/o analizados | Documentos insumo, para la construcción de política pública | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones. | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | Eliminación de barreras que impidan el desarrollo de negocios digitales (INDUSTRIAS) | Fomento del desarrollo de la Industria Digital | Incrementar la participación en el Producto Interno Bruto de las Industrias Digitales | 08. Participación ciudadana en la gestión pública. | Uso y Apropiación de las TIC Fortalecimiento de la Industria TIC | 27094396644 | 26566720572 | 43163989257 | 36067437604 | C-2302-0400-18 - Fortalecimiento de la industria de ti nacional | Especialización Regional Inteligente: Aumento del número de nuevos puestos de trabajo del sector TI, en las empresas que hayan implementado proyectos de ERI | Porcentaje de nuevos puestos de trabajo del sector TI (Proyectos ERI) | Flujo | 0 | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0 | 3.3 Dirección de Economía Digital °
[14 empty] | Promoción de la internacionalización de las industrias de TI : Exportaciones de las industrias de TI | Exportaciones de las industrias de TI ($US) | Acumulado | 242596091 | $78.768.915 ° | 78768915 | $ 0 ° | 0 | $0 ° | $0 ° | $78.768.915 ° | 78768915
[14 empty] | Emprendimiento colaborativo Empresa-Universidad -Estado: Empresas TI (Digitales) creadas con modelo innovadores dentro del marco de IncubaTI | Nuevas empresas (IncubaTI) | Acumulado | 11 | 15 | 32 | 20 | 50 | 25 | 30 | 90 | 82
[14 empty] | Servicios de asistencia técnica, financiación y promoción para empresas del sector de Industrias Creativas Digitales | Número de empresas beneficiadas de servicios de asistencia técnica, financiación y promoción para empresas del sector de Nuevos Medios y Software de Contenidos | Acumulado | 29 | 120 | 120 | 120 | 48 | 120 | 120 | 480 | 168
[14 empty] | Laboratorios fortalecidos | Número de laboratorios para el desarrollo de contenidos digitales fortalecidos | Acumulado | 0 | 2 | 2 | 0 ° | 0 | 0 ° | 0 ° | 2 ° | 2
[14 empty] | Programas de acompañamiento metodológico para emprendedores y empresarios en etapa temprana y avanzada. | Número de equipos y empresas beneficiarios en las fases de acompañamiento de Descubrimiento de Negocios, Crecimiento y consolidación y Expansión de negocios digitales. | Acumulado | 2715 | 260 | 628 | 260 | 915 | 260 | 260 | 1040 | 1543
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones. | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | Eliminación de barreras que impidan el desarrollo de negocios digitales (INDUSTRIAS) | Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital | Incrementar el número de personas con conocimientos y con empleabilidad en Tecnologías de la Información | 08. Participación ciudadana en la gestión pública. | Uso y Apropiación de las TIC Fortalecimiento de la Industria TIC | 31354858463 | 29942693211 | 71657057561 | 66344618413 | C-2302-0400-18 - Fortalecimiento de la industria de ti nacional | Programas de entrenamiento presencial y virtual para el desarrollo de habilidades en la generación de negocios digitales. | Personas participantes en Bootcamps y programas de entrenamiento presencial y virtual. | Acumulado | 137000 | 30000 | 32703 | 11000 | 41145 | 11000 | 11000 | 63000 | 73848 | 3.3 Dirección de Economía Digital °
[14 empty] | Generación de habilidades que promuevan la empleabilidad en el sector TI | Estrategia para la empleabilidad de las personas con conocimientos y perfil en Tecnologías de la información. | Acumulado | 0 | 600 | 623 | 2600 | 1292 | 2650 | 2650 | 8500 | 1915
[14 empty] | Programa Code For Kids | Docentes capacitados en Programación con capacidad de transferir sus conocimientos al sector educativo. | Acumulado | 0 | 260 | 792 | 200 | 4250 | 200 | 200 | 860 | 5042
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | No relacionado | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | Estándares y masificación de Gobernanza de la transformación digital (SECTOR PÚBLICO) | Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública | Implementar las actividades requeridas para la puesta en operación del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales así como Posicionar a la AND como Centro de Investigación y Desarrollo Aplicado para el sector público | 01. Planeación Institucional. | N.A | [5 empty] | Entidades que reconocen a la AND como gestor de soluciones de CTI aplicado | Número de entidades que reconocen a la AND como Gestor de Soluciones de ciencia, tecnología e innovación aplicada | Capacidad | 5 | 19 | 20 | 43 ° | 23 | 57 | 67 | 67 | 23 | 6 ES AND - Agencia Nacional Digital
[14 empty] | Desarrollos Digitales | Productos Digitales Desarrollados | Acumulado | 8 | 11 |  | 17 ° | 17 | 17 | 19 | 64 ° | 17
[14 empty] | Servicios de información para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital | Herramientas tecnológicas de Gobierno Digital implementadas | Stock | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
[14 empty] | Servicios de asistencia técnica para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital | Entidades asistidas técnicamente | Acumulado | 0 | 12 |  | 50 | 32 | 100 | 150 | 312 | 32
Pacto por la transformación digital de Colombia | Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado. | No relacionado | 1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial | Estándares y masificación de Gobernanza de la transformación digital (SECTOR PÚBLICO) | Transformación Organizacional - ANE | Fortalecer la gestión institucional, el clima y cultura organizacional, las comunicaciones e implementar dentro del marco de la gestión de TIC y la innovación diferentes iniciativas para fortalecer relacionamiento colaborativo con el ciudadano. | 01. Planeación Institucional. | N.A | [5 empty] | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Sistema de Gestión implementado | Stock | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
[14 empty] | Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa | Personas capacitadas | Flujo | 0 | 82 | 82 | 0 |  | 0 | 0 | 82 | 82
[14 empty] | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Flujo | 0% | 100% | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
[14 empty] | Implementación Sistema de Gestión de la Entidad | Avance implementación del Sistema de Gestión | Flujo | 0% | 100% | 0% | 100% | 82% | 100% | 100% | 100% | 82%
[14 empty] | Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa | % de personas capacitadas en competencias técnicas y blandas | Flujo | 0% | 82% | 0% | 90% | 72% | 95% | 95% | 95% | 72%
[14 empty] | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la implementación de servicios de tecnológicos | Flujo | 0% | 100% | 0% | 100% | 81% | 100% | 100% | 100% | 81%
Actualización PLAN ESTRATÉGICO
Corte 30 de SEPTIEMBRE 2020

## Lista Desplegable (hidden)
Tipo de Acumulación
Acumulado
Capacidad
Reducción
Flujo
Stock