## Racionalización de Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2020 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  | PLAN EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo de Racionalización | Acciones racionalización | Fecha Inicio | Fecha Fin
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 2.1.1 | Único 22131 Uso del espectro radioeléctrico a través de mecanismos de selección objetiva | Se cuenta con tareas que se realizan manualmente, las cuales se pueden sistemátizar con los canales de atención que se pondrán a disposición de la ciudadanía | El procedimiento para solicitar el trámite se hace de manera manual o a través de correo electrónico que debe radicarse. Los cuadros de características técnicas de red – CCTR se imprimen y se registran dentro del proceso de notificación. | Además de los canales de atención tradicionales, los usuarios podrán interactuar de manera virtual con la entidad para radicar y hacer seguimiento a sus solicitudes. Se dispondrá de los Cuadros de Características Técnicas de Red - CCTR como resultado del trámite de manera virtual y certificada. | Facilidad al ciudadano para hacer las solicitudes, el seguimiento y las subsanaciones si son requeridas. | Administrativa | Disminución de pasos y actividades del procedimiento interno y de cara al ciudadano. | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 2.1.2 | Único 22131 Uso del espectro radioeléctrico a través de mecanismos de selección objetiva | Se cuenta con tareas que se realizan manualmente, las cuales se pueden sistemátizar con los canales de atención que se pondrán a disposición de la ciudadanía | El procedimiento para solicitar el trámite se hace de manera manual o a través de correo electrónico que debe radicarse. Algunos pasos del proceso interno se realizan de manera manual y otros de manera parcialmente sistematizada a través de módulos de la plataforma que apoya el proceso. | Puesta en línea de la facilidad para radicar las solicitudes y hacerles seguimiento. Sistematización del procedimiento interno para la gestión del trámite para seguimiento, reportes, ayudas, alertas y alarmas. | Facilidad al ciudadano para hacer las solicitudes, el seguimiento y las subsanaciones si requeridas. Reducción de tiempo para atender el trámite. | Tecnológica | Ajuste, mejora y adición de desarrollos de la herramienta frontal de cara al ciudadano para radicar las solicitudes con sus respectivos soportes de manera virtual | 2020-02-01 | 2020-12-31
Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 2106 de 2019, a continuación se formulan actividades para su implementación:
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Servidor líder | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Racionalización de Trámites | 1 | Determinar las acciones por fases para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto Ley 2106 de 2019. | Humano | Plan de Acción | Numérico | Un (1) Plan de Acción formulado por las dependencias involucradas | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección Financiera OTI Oficina Asesora de Prensa Gobierno Digital GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interes OAPES GIT Gestión del Talento Humano |  | 2020-01-31 | 2020-06-26
| 2 | Realizar el cumplimiento de la fase I | Humano | 100% de cumplimiento de la fase I | Porcentaje | 100% de cumplimiento de las actividades ejecutadas de la fase I del Plan de Acción | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección Financiera OTI Oficina Asesora de Prensa Gobierno Digital GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interes OAPES GIT Gestión del Talento Humano |  | 2020-07-01 | 2020-11-27
| 3 | Realizar cierre y valoración del cumplimiento de la fase I establecidas en el Decreto Ley 2106 de 2019 | Humano | Documento de cierre | Numérico | Un (1) documento con la valoración de cumplimiento de la fase I | Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección Financiera OTI Oficina Asesora de Prensa Gobierno Digital GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interes OAPES GIT Gestión del Talento Humano |  | 2020-12-01 | 2020-12-18