## Slide 1: Seguimiento Plan FOGEDI 2018 – Corte 1

## Slide 2: ESTRUCTURA DEL PLAN
Plan
Dimensiones
Políticas
Plan
Dimensiones

## Slide 3: ESTRUCTURA DEL PLAN
Políticas

## Slide 4: ESTRUCTURA DEL PLAN
Actividades por prioridad

## Slide 5
ESTRUCTURA DEL PLAN
Actividades Transversales

## Slide 6
ESTRUCTURA DEL PLAN
Actividades Transversales

## Slide 7
ESTRUCTURA DEL PLAN
Actividades Transversales

## Slide 8: CONSOLIDADOS

## Slide 9: Avance consolidado plan
El avance consolidado del Plan FOGEDI 2018 en el Corte 1 de seguimiento (mayo) fue superior al esperado en un 9%

## Slide 10: DETALLADOS

## Slide 11: Avance por Dimensión de MIPG/Corte 1
El avance segmentado por dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, evidencia para el C1 (mayo) un avance superior o igual al esperado en todas las categorías monitoreadas

## Slide 12
Avance por Política de Gestión y Desempeño / Corte 1
Se identificó rezago frente al avance esperado al C1 (mayo) en actividades de las políticas: Talento Humano y Gestión Documental

## Slide 13
Alertas actividades rezagadas por Política*
* 6 actividades por debajo del esperado en el plan FOGEDI en políticas rezagadas

## Slide 14
El seguimiento del corte 2 del total del Plan FOGEDI se realizará a corte 30 de agosto
El seguimiento del corte 3 del total del Plan FOGEDI se realizará a corte 31 de diciembre
Se priorizará y realizarán seguimientos mensuales a las 12 actividades transversales del Plan FOGEDI para presentar ante el comité MIG
1
2
3
Observaciones