## CONTEO (hidden)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Total
Auditorias de gestión, calidad y riesgos | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16
Evaluaciones | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | 6
Otros | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28
Seguimientos | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 41
| 7 | 7 | 12 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 91
Total actividades

## PAAI 2021 Modificado
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS
VIGENCIA DEL PROGRAMA: |  |  | 2021 | FECHA DE ELABORACION: |  |  | Febrero 10 de 2021 |  |  |  | FECHA DE MODIFICACION: |  |  |  |  | Julio 21 de 2021
OBJETIVO: Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión y resultados del Ministerio / Fondo Único TIC, el cumplimiento normativo y los impactos generados por los planes, programas e iniciativas establecidas, retroalimentado los resultados y orientando en la introducción de los correctivos necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos previstos por la entidad.
ALCANCE: Procesos, áreas y actividades desarrolladas por el Ministerio / Fondo TIC
ITEM | TIPO DE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | OBJETIVO/ MARCO NORMATIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | META | AREA FUENTE DE INFORMACION | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
1 | SEGUIMIENTO DE LEY | Rendición de informe SIRECI - CGR: Modalidad Obras Inconclusas para FUTIC y MINTIC | Rendir informe relacionado con las obras inconclusas realizadas por las entidades públicas. Resolución Reglamentaria No.0042 de 2020 | mensual | Lida | 24 | Dirección Jurídica / Todos los procesos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | SEGUIMIENTO DE LEY | Seguimiento al cumplimiento del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 124 de 2016, Artículos 4, 5 y 7 del Decreto 2641 de 2012, Documento estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2, emitido por la Presidencia de la República y demás normas concordantes | Cuatrimestral | Carolina | 3 | Oficina Asesora de Planeación y estudios Sectoriales | bar: ENE; ABR to MAY; AGO to SEPT
3 | SEGUIMIENTO DE LEY | Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción y efectividad de controles | Ley 87 de 1993, Guía de estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano, Guía de Gestión de Riesgos de Corrupción | Cuatrimestral | Paola y todos | 3 | Oficina Asesora de Planeación y estudios Sectoriales | bar: ENE; ABR to MAY; AGO to SEPT
4 | SEGUIMIENTO DE LEY | Sistema Único de Información de Trámites SUIT | Resolución 1099 de 2017 DAFP | Cuatrimestral | Carolina | 3 | Oficina Asesora de Planeación y estudios Sectoriales | bar: ENE; MAY; SEPT
5 | SEGUIMIENTO DE LEY | Informe Semestral del estado del Control Interno. | Decreto 2106 de 2019 art 156. Circular 100-006 de 2019 de Función Publica | Semestral | Paola | 2 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | bar: ENE; JUL
6 | EVALUACION | Informe evaluación a la Gestión Institucional (evaluación por dependencias) | Art 39 Ley 909 de 2004, Acuerdo 565 de 2016 | Anual | Mónica y todos | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | bar: ENE
7 | SEGUIMIENTO DE LEY | Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno de la vigencia anterior | Ley 87 de 1993, | Anual | Mónica | 1 | Oficina de Control Interno | bar: ENE
8 | SEGUIMIENTO DE LEY | Rendición de informe SIRECI - CGR: Modalidad Planes de Mejoramiento FUTIC y MINTIC. Suscripción (ocasional) y reporte de avance | Rendir informe relacionado con las acciones de mejora tendientes a subsanar las causas de los hallazgos formulados por la CGR. Resolución Reglamentaria No.0042 de 2020 | Semestral | Lida / Juan Pablo | 8 | Todas las Dependencias | ENE: 0; FEB: 3; JUL: 5
9 | SEGUIMIENTO DE LEY | Rendición de informe SIRECI - CGR: Modalidad Posconflicto para FUTIC y MINTIC | Rendir informe relacionado con la gestión de recursos destinados al Posconflicto. Resolución Reglamentaria No.0042 de 2020 | Semestral | Lida / Juan Pablo | 4 | Oficina Asesora de Planeación | FEB: 2; JUL: 2
10 | SEGUIMIENTO DE LEY | Rendición de informe SIRECI - CGR: Modalidad Delitos contra la Admón. Pública (Procesos penales) para FUTIC y MINTIC | Rendir informe relacionado con los procesos penales por delitos contra la admón. pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado. Resolución Reglamentaria No.0042 de 2020 | Semestral | Juan Pablo / Lida | 4 | Dirección Jurídica | FEB: 2; JUL: 2
11 | SEGUIMIENTO DE LEY | Rendición de informe SIRECI - CGR: Modalidad Acciones de repetición para FUTIC y MINTIC | Rendir informe relacionado con las acciones de repetición realizadas por las entidades públicas. Resolución Reglamentaria No.0042 de 2020 y 0047 de 2021 | Semestral | Juan Pablo / Lida | 4 | Dirección Jurídica | MAY: 2; JUL: 2
12 | SEGUIMIENTO DE LEY | Informe de Seguimiento al cumplimiento y avance de los Planes de Mejoramiento suscritos con la CGR, FUTIC y MINTIC. | Seguimiento bimestral al cumplimiento y avance de PM suscritos con CGR. Resolución Reglamentaria No.0042 de 2020 . | Bimestral | Lida / Juan Pablo | 6 | Todas las Dependencias | bar: FEB to MAR; MAY; JUL; SEPT; NOV
13 | SEGUIMIENTO DE LEY | Verificación a la publicación del cumplimiento del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Verificar el cumplimiento del Plan Anticorrupción. Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 124 de 2016, Artículos 4, 5 y 7 del Decreto 2641 de 2012, Documento estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2, emitido por la Presidencia de la República y demás normas concordantes | Anual | Carolina / Paola | 1 | Oficina Asesora de Planeación y estudios Sectoriales | bar: FEB
14 | SEGUIMIENTO DE LEY | Seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia - Austeridad del gasto | Directiva 01 de 2018 Art. 2.8.4.8.2 Decreto 1068 de 2015 | Trimestral | Neiber / Mónica | 4 | Subdirección Financiera, Subdirección Administrativa | bar: FEB; ABR; JUL; NOV
15 | SEGUIMIENTO DE LEY | Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (e-KOGUI). Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Art. 2.2.3.4.1.14 Decreto 1069 de 2015, Circular Externa 06 Diciembre 2019. ANDJE | Semestral | Nallivy y Crhristian | 2 | Oficina Asesora Jurídica | bar: FEB to MAR; AGO to SEPT
16 | SEGUIMIENTO DE LEY | Verificación del cumplimiento del reporte semestral del boletín de Deudores Morosos | Verificación del Cumplimiento del reporte semestral del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME). Parágrafo 3 del artículo 4 de la Ley 716 de 2001, modificado por la Ley 901 de 2004, el Decreto 3361 de 2001 y el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1066 de 2006. Resolución No.0378 de 2018. | Semestral | Mónica / Lida | 2 | Subdirección Financiera | bar: FEB; JUL
17 | SEGUIMIENTO DE LEY | Revisión plan de acción Integral Mintic | Verificación del cumplimiento del Decreto 612 de 2018 relacionado con la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de la vigencia 2021.- -verificar que los objetivos de los proyectos / iniciativas que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo. | Anual | Carolina /Nallivy | 1 | Oficina Asesora de Planeación y estudios Sectoriales | bar: FEB
18 | EVALUACION | Evaluar el Sistema de Control Interno Contable (Se realiza una evaluación para FUTIC Y una evaluación para MINTIC). Presentar los Informes por cada evaluación | Resolución 193 de 2016, Instructivo 002 de 2015 CGN | Anual | Mónica / Juan Pablo | 2 | Oficina de Control Interno y Subdirección Financiera | FEB: 2
19 | SEGUIMIENTO DE LEY | Informe de seguimiento a la Atención de PQRSD | Ley 1474 de 2011, articulo 76. Constitución Política, artículo 23. | Semestral | Christian y Nallivy | 2 | GIT FORTALECIMIENTO DE Relaciones Grupos de Interés | bar: FEB to MAR; AGO
20 | SEGUIMIENTO DE LEY | Rendición de informe SIRECI - CGR: Modalidad Cuenta o Informe Anual Consolidado para FUTIC y MINTIC | Rendir informe sobre la gestión fiscal de la admón., manejo y rendimiento de fondos, bienes y recursos públicos, por una vigencia fiscal determinada que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsables del erario Resolución Reglamentaria No.0042 de 2020 | Anual | Juan Pablo / Lida | 2 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Financiera y Subdirección Administrativa | MAR: 2
21 | SEGUIMIENTO DE LEY | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico, suscrito con el AGN | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito entre Mintic y AGN, periodo 2019 - 2021. Decreto 1080 de 2015, articulo 2,8,8,3,6 parágrafo 2 | Trimestral | Carolina y Neiber | 2 | Subdirección Administrativa GTI Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés | bar: FEB to MAR; MAY to JUN
22 | OTROS DE APOYO A LA GESTION | Seguimiento ejecución contractual, presupuestal y pagos proyectos de Inversión | Ley 87 de 1993 (artículo 12), Decreto 111 de enero 15 de 1996. Ley Orgánica de Presupuesto. “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 4836 de Diciembre 21 de 2011, Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010. | Periódica | Juan Pablo / Mónica | 5 | Subdirección Financiera, Subdirección Administrativa y Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo | bar: MAR; MAY; JUL; SEPT; NOV
23 | EVALUACION | Diligenciamiento de la Evaluación independiente de MECI en FURAG 2. | Decreto 1083 de 2015, Decretos 648 y 1499 de 2017. | Anual | Paola y Mónica | 1 | Oficina de Control Interno | bar: MAR
24 | SEGUIMIENTO DE LEY | Derechos de Autor - Software | Verificar la aplicación y cumplimiento de las normas de Derechos de Autor sobre software conforme a: Circular 12 de 2007 de la UAEDA y Circular 017 de junio de 2011 de UAEDA | Anual | Rafael y Crhistian | 1 | Oficina TI | bar: MAR
25 | SEGUIMIENTO DE LEY | Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes/ Comisión legal de cuentas | Atender requerimiento presupuestal y contable para el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del Tesoro. Ley 5 de 1992. | Cuando se presente | Lida y Mónica | 1 | Oficina de Control Interno | bar: MAR
26 | OTROS APOYO A LA GESTION | Plan de Información Estadística | El objetivo de la política de gestión de la información estadística MIPG es que la entidad genere y dispongan la información estadística, sea que se genere a partir de operaciones estadísticas o de registros administrativos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el líder de la política (DANE), para mejorar la efectividad de la gestión y la planeación basada en evidencias. Decreto 1064 de 2020. | Trimestral | Rafael y Lida | 4 | Oficina TI | bar: MAR; JUN; SEPT; DIC
27 | SEGUIMIENTO DE LEY | Informe de Seguimiento al estado de las acciones de mejora por proceso en el sistema SIMIG | Verificar el cargue, seguimiento y estado de las acciones de mejora por proceso que se encuentran en la herramienta SIMIG. Ley 87 de 1993, Decreto1083 de 2015, Decreto 648 de 2017. | Trimestral | Lida y Christian | 4 | Todos los procesos | bar: MAR; JUN to JUL; SEPT to OCT; DIC
28 | EVALUACION | Evaluación acciones de mejora de planes de mejoramiento suscritos con la CGR. | Verificar que las acciones de planes de mejoramiento CGR, terminados de vigencias anteriores, hayan subsanado las deficiencias observadas por la CGR o se hayan modificado los supuestos de hecho o derecho. Circular No.015 de 2020 | Semestral | Lida, Nallivy Paola- Carolina | 2 | Dependencias responsables de la ejecución de planes CGR | bar: MAR to MAY; SEPT to NOV
29 | AUDITORÍA DE GESTION | Auditoría al Proceso de Gestión TI | Verificar que las soluciones de tecnología implementadas y los servicios de continuidad de TI se encuentren acordes con la contratación y documentación definida, incluyendo la validación al estado de los centros de cableado y a la implementación de los controles en relación al cumplimiento de las actividades de los proveedores de servicios de TI.. Ley 1712 de 2014, Política Nacional de Seguridad Digital CONPES 3854 de 2016, Plan Estratégico de TI, Plan de Continuidad del Negocio de MinTIC, Manual Operativo de MIPG, Manual Gobierno Digital, Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), Manual de Contratación de MinTIC, Procedimiento de Supervisión de MinTIC. | Anual | Jose Gilberto, Rafael y Christian | 1 | Oficina TI | bar: MAR to JUL
30 | AUDITORÍA DE GESTION | Gestión de Talento Humano | Verificar el desempeño del proceso en cuanto a la Gestión del Talento Humano de la Entidad, incluyendo el Control Interno Disciplinario, de acuerdo con la normatividad vigente, la planeación estratégica y la cultura organizacional, así como el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de la Planeación Estratégica del Talento Humano en línea con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Anual | Paola, Nallivy, Carolina | 1 | Subdirección Gestión Talento Humano | bar: ABR to JUL
31 | SEGUIMIENTO DE LEY | Seguimiento al cumplimiento del decreto 2011 de 2017 | Informe de seguimiento al cumplimiento del decreto 2011 de 2017 porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público. | Anual | Nallivy /Jefe | 1 | bar: ABR
32 | SEGUIMIENTO DE LEY | Seguimiento Acuerdos de Gestión | Decreto 1083 de 2015, Circular externa 100-01-2017 del DAFP, Guía metodológica del DAFP | Semestral | Carolina / Nallivy | 2 | Subdirección Administrativa y de Gestión Humana | bar: ABR to MAY; SEPT to OCT
33 | OTROS ASESORIA Y CAPACITACION | Enfoque hacia la prevención (4 Boletines Trimestrales, Sensibilización de la Cultura del Control) | Decreto 648 de 2017. Cuatro (4) boletines. | Trimestral | Boletín 1 Mónica Abril 16/ Boletín 2 Paola Julio 16 Boletín 3 Rafael Septiembre 17, Boletín 4 Jose Gilberto Diciembre 17. | 4 | Oficina de Control Interno | bar: ABR; JUL; SEPT; NOV
34 | SEGUIMIENTO DE LEY | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | Verificar la aplicación de la ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la información Pública. Ley 1712 de 2014, Ley 1474 de julio de 2011 Artículos 9, 73, 74, 76 y 77 | Anual | Rafael y Christian | 1 | Oficina Asesora de Planeación y otras | bar: ABR to MAY
35 | SEGUIMIENTO DE LEY | Plan de Participación Ciudadana | Seguimiento al cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana Ley 1757 de 2015, Documento Orientaciones para promover la participación ciudadana, Versión 1 emitido por la Función Pública, Ley 489 de 1998, Ley 1712 de 2014, Conpes 3656 de 2010, Conpes 167 de 2013 | Periódica | Paola / Carolina | 2 | Oficina de Control Interno | bar: ABR to MAY; SEPT
36 | OTROS DE APOYO A LA GESTION | Informes al Comité de Coordinación de Control Interno sobre el avance y cumplimiento del PAAI | Enviar informe a los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno, sobre las actividades desarrolladas por la OCI, en cumplimiento del PAAI y del Rol de Liderazgo Estratégico. ( Abril 30, Agosto 30 y Diciembre 20) | Cuatrimestral | Mónica y todos | 3 | Oficina de Control Interno | bar: ABR; SEPT; DIC
37 | SEGUIMIENTO DE LEY | Cumplimiento del informe de Gestión de Servidores Salientes - Elaboración del Acta circunstanciada del Estado de los asuntos y recursos del área organizacional. | Ley 951 de 2005, Art. 6. Resolución Orgánica CGR 5674 de junio 24 de 2005 | Semestral | Carolina / Nallivy | 2 | Subdirección Administrativa y de Gestión Humana | bar: MAY; NOV
38 | AUDITORÍA DE GESTION | Auditoría a la Gestión Jurídica | Verificar los procedimientos de Cobro Coactivo de cartera morosa representada en títulos ejecutivos, exigibles a favor del Ministerio - Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones conforme a las normas aplicables. Decreto 1437 de 2011 y Estatuto Tributario. | Anual | Sonia, Crhistian, Neiber | 1 | Oficina Asesora Jurídica | bar: MAY to JUL
39 | SEGUIMIENTO DE LEY | Arqueos Cajas Menor y Tesorería ( Se realizan (2) arqueos de Caja Menor y (2) Arqueos de Caja Fuerte Tesorería). | Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012. Instructivo Tesorería | Semestral | Juan Pablo y Mónica | 4 | Subdirección Financiera y Subdirección Administrativa y de Gestión Humana | JUN: 2; OCT: 2
40 | AUDITORÍA DE GESTION | Auditoría al Proceso de Gestión de Industria de Comunicaciones | Verificar la ejecución y estado de la subasta del espectro 2019 para las bandas de 700 MHz y 2500MHz y la ejecución y supervisión de la franquicia postal de acuerdo con la normativa que les aplique. | Anual | Rafael, Monica, Sonia | 1 | Dirección Industria de Comunicaciones | bar: JUL to OCT
41 | AUDITORÍA DE GESTION | Auditoria al Proceso de Uso y Apropiación | Validar la documentación del proceso de Uso y Apropiación, los soportes de los indicadores de gestión, información de iniciativas y proyectos registrados en la herramienta ASPA con sus respectivos avances y soportes, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos para ejecutar los diferentes proyectos del proceso. | Anual | Jose Gilberto, Juan Pablo, Nallivy | 1 | Dirección de Apropiación | bar: JUL to OCT
42 | SEGUIMIENTO DE LEY | Seguimiento a la ley de cuotas | Ley 581 de 2000 | Anual | Christian / Jefe de la Oficina | 1 | GIT Gestión Talento Humano | bar: AGO
43 | SEGUIMIENTO DE LEY | SIGEP, Sistema de Información y Gestión del Empleo Público | Verificación de los requisitos del aplicativo SIGEP. Ley 909 de 2004. Decreto No. 1409 de 2008. Decreto No. 2842 de 2010 artículo 7 (Derogó el Decreto No. 1145 y el Decreto No. 3246), Decreto 1083 de 2015 - Art. 2.2.17.7 | Anual | Sonia y Nallivy | 1 | Subdirección Administrativa y de Gestión Humana | bar: AGO to OCT
44 | AUDITORÍA DE GESTION | Auditoría Estados Financieros | Revisar los Estados Financieros de Mintic y Futic, con corte a Junio de 2021 conforme al marco normativo contable para entidades de gobierno , y la ejecuón presupuestal con corte a agosto de 2021. , Ley 1341 de 2009, Ley 1978 de 2019, Decreto 1064 de 2020, Resolución 433 de 2020 y documentación del Modelo Integrado de Gestión - MIG y demás normatividad asociada. | Anual | Mónica, Juan Pablo, Neiber | 1 | Subdirección Financiera y áreas fuentes de información | bar: AGO to NOV
45 | AUDITORÍA DE GESTION | Auditoría al Proceso de Acceso a las TIC | Verificar la ejecución y la supervisión al proyecto de Licitación de Centros Digitales . Constitución Política de Colombia, Ley 1978 de 2019, Ley 1341 de 2009, Decreto 1064 de 2020. | Anual | Jose Gilberto, Sonia y Paola | 1 | Dirección de Infraestructura y Conectividad | bar: AGO to OCT
46 | AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | Auditoria al Sistema de Gestion de la Seguridad de la Información 27001:2013 | Determinar que el sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información, implementado en el MINTIC, cumple con los requisitos de la norma ISO 27001:2013 | Anual | Lider del Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información Y Auditores certificados del Mintic | 1 | Todos los procesos | bar: AGO to SEPT
47 | EVALUACION | Seguimiento MiPG - FURAG | 1) Revisar el grado de avance en la implementación y mejora del MIPG a través de los autodiagnósticos aplicados por los líderes de cada política 2) Revisar las mejoras determinadas a partir del FURAG de la vigencia 2020. 3) Revisar el cumplimiento de la ejecución del FOGEDI 2020 y avance del 2021. Decreto 1499 de 2017, Decreto 1083 de 2015, Ley 1753 de 2015. | Anual | Paola , Carolina, Neiber | 1 | Oficina Asesora de Planeación y estudios Sectoriales | bar: JUL; SEPT to OCT
48 | AUDITORÍA DE GESTION | Auditoria a la administración de riesgos de los procesos de la entidad | Revisar el proceso de Administración de riesgos efectuada por una muestra de diez procesos del MIG, con base en el documento de Lineamientos para la Administración de Riesgos MIG-TIC-MA-008. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, (8 procesos para la Versión 4, y los 2 procesos que adelantaron piloto de la versión 5: Gestión de Información Sectorial y Fortalecimiento Organizacional). la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 5, Diciembre de 2020, DAFP. Decreto 1499 de 2017, Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998. | Anual | Paola, Rafael, Carolina | 1 | Líder del Proceso | bar: SEPT to DIC
49 | AUDITORÍA DE GESTION | Auditoría al Proceso de Compras y Contración | Evaluar que las actuaciones y procedimientos adelantados en la gestión contractual por el MINISTERIO/FONDO UNICO DE TIC se realicen dando cumplimiento a la normatividad que regula la contratación estatal durante sus etapas precontractual, contractual (evaluación del contrato de Dominio. Co y de productos y servicios en los cuales participan contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) y postcontractual. Ley 80 de 1983,Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 | Anual | Sonia, Nallivy y Crhistian | 1 | Subdirección de Gestión Contractual | bar: SEPT to NOV
50 | AUDITORÍA EXTERNA DE CERTICACION | Verficar el cumplimiento de la auditoría externa de certificacion ISO 27001:2013 | Sistema de Gestón de Seguridad de la Información ISO 27001:2013 | Anual | Rafael | 1 | Todos los procesos | bar: OCT
51 | SEGUIMIENTO DE LEY | Evaluación de la rendición de cuentas de la entidad | Informe de evaluación gestión del Ministerio. Manual Único de rendición de cuentas del DNP, DAFP y Secretaría de transparencia | Anual | Carolina / Nallivy | 1 | Oficina Asesora de Planeación y estudios Sectoriales | bar: OCT to NOV
52 | OTROS APOYO A LA GESTION | Seguimiento al cumplimiento de acciones de mejora incluidas en los Planes de Mejoramiento de Auditorias Internas en el SIMIG | Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001 - Artículo 3, Decreto1083 de 2015 (Adicionado por el Decreto 648 de 2017). | Permanente | Todos | 1 | Todas las Dependencias | bar: ENE to DIC
53 | OTROS APOYO A LA GESTION | Seguimiento y registro del plan de acción de la OCI en el aplicativo Aspa | Garantizar el reporte oportuno del cumplimiento de las actividades, indicadores y entregables del Plan de Acción y registro del seguimiento a los riesgos de la Oficina de Control Interno registrado en el ASPA. Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001 - Artículo 3, Decreto1083 de 2015 (Adicionado por el Decreto 648 de 2017). | Permanente | Lida / Paola | 1 | Oficina Asesora de Planeación y estudios Sectoriales | bar: ENE to DIC
54 | OTROS APOYO A LA GESTION | Alimentar los indicadores en el aplicativo SIMIG | Garantizar el reporte oportuno de los indicadores de la Oficina de Control Interno registrados en la herramienta SIMIG. Ley 87 de 1993, Decreto1083 de 2015, Decreto 648 de 2017 | Permanente | Lida - Todos | 1 | Oficina Asesora de Planeación y estudios Sectoriales | bar: ENE to DIC
55 | SEGUIMIENTO DE LEY | Informe sobre posibles actos de corrupción. | Actos de corrupción evidenciados en auditoría. Ley 1474 de 2011, artículo 9. Decreto 19 de 2012, artículo 231 (Modifica el segundo inciso del art. 9 de la Ley 1474), Directiva Presidencial 01 de 2015 | Cuando se presente | Christian / Jefe de la Oficina | 1 | Todas las Dependencias | bar: ENE to DIC
56 | OTROS RELACION CON ENTES EXTERNOS | Envío de Informes, atención de requerimientos, suministro de información a los entes de control, atención de funcionarios, participación en capacitaciones, seminarios y eventos. | Ley 87 de 1993, Decreto1083 de 2015, Decreto 648 de 2017 | Cuando se presente | Jefe de la Oficina / Lida y Mónica | 1 | Todas las Dependencias | bar: ENE to DIC
57 | OTROS ASESORIA Y CAPACITACION | Participación en Otros Comités | Participaciones en Comités: Directivo, PAA, Cartera, Bienes, Sostenibilidad Contable, MIG, Conciliación y Institucional de Coordinación de Control InternoLey 87 de 1993, Decreto1083 de 2015, Decreto 648 de 2017. | Permanente | Jefe de la Oficina / Mónica | 16 | Oficina de Control Interno | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
58 | OTROS ASESORIA Y CAPACITACION | Reporte de observaciones al Comité Contratación | Realizar un análisis de los temas a tratar y enviarlo previo al comité de contratación regulado por la Resolución 1428 del 10 de agosto de 2020. | Semanal | Sonia, Nallivy, y Jose Gilberto | 20 | Comité de Contratación | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
59 | OTROS ASESORIA Y CAPACITACION | Reporte de observaciones al Comité de Trasferencias | Realizar un análisis de los temas a tratar y enviarlo previo al comité de transferencias. | Quincenal | Mónica | 10 | Comité de Transferencias | bar: ENE to DIC
60 | OTROS APOYO A LA GESTION | Actividades de mejora continua del proceso "Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión" | Ley 87 de 1993, Decreto1083 de 2015, Decreto 648 de 2017. | Permanente | Lida y Todos | 1 | Oficina de Control Interno | bar: ENE to DIC
61 | SEGUIMIENTO DE LEY | Seguimiento a las recomendaciones al Defensor del Ciudadano | La OCI, en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento, realizará seguimiento periódico a la ejecución de las acciones formuladas y/o recomendadas por parte del Defensor del Ciudadano del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en aras de optimizar la calidad del servicio al ciudadano. Resol. 122 del 2021 Artículo 5. | Cuando se frente | Paola / Carolina | 1 | Defensor del Ciudadano | bar: ENE to DIC
62 | OTROS APOYO A LA GESTION | Dirimir Empates en la comisión de Personal | Ley 909 de 2004 Art. 16 | Cuando se presente | Jefe de la Oficina | 1 | Comisión de Personal | bar: ENE to DIC
TOTAL ACTIVIDADES PAAI | [5 empty] | 187 |  | 7 | 20 | 14 | 9 | 17 | 12 | 25 | 9 | 19 | 10 | 9 | 12
| Elaborado por: |  | Revisado por: |  |  |  | Aprobado por:
| MONICA MEJIA GOMEZ |  | JOSE IGNACIO LEON FLOREZ |  |  |  | COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO
| Profesional Especializado |  | Jefe Oficina de Control Interno |  |  |  | Fecha de Aprobación: 26 de febrero de 2021 y modificación aprobada el 23 de julio de 2021
Resolución 0033 de 2020
MINISTERIO TIC
CONVENCIONES
| ITEM | 6 ACTIVIDADES ADICIONADAS
| 8 | 1 trasmisión en julio de la suscripción de plan de mejoramiento (ocasional) del Fondo como resultado de las actuaciones especiales de fiscalización
| 11 | 4 reportes sobre las acciones de repetición con periodicidad semestral, según Resolución Reglamentaria 0047 del 29 de abril de 2021
| 46 | 1 Auditoría Interna al Sistema de Gestión Seguridad de la Información en la norma ISO 27001:2013
| ITEM | AJUSTE DE CRONOGRAMA
| 40 | Auditoría al Proceso de Gestión de Industria de Comunicaciones se extiende cronograma hasta octubre
| 41 | Auditoria al Proceso de Uso y Apropiación se extiende cronograma hasta octubre
| 44 | Auditoria Estados Financieros se extiende cronograma hasta noviembre
| 45 | Auditoría al Proceso de Acceso a las TIC, se adelanta cronogroma y se ejecuta en agosto, septiembre y octubre
| 47 | Seguimiento MiPG - FURAG el cronograma estaba para ejecutar en julio, agosto septiembre. Se corre y ajusta cronograma para ejecutar en septiembre y octubre

## Estadistiacas (hidden)
| jose gilberto | rafael | paola | nallivy | carolina | lida | juan pablo | sonia | monica | crhistian
Auditorias | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4
Evaluaciones | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1
Seguimientos de Ley | 3 | 5 | 9 | 7 | 18 | 47 | 11 | 4 | 10 | 17
Otros de Apoyo a la Gestión | 24 | 8 | 4 | 23 | 3 | 9 | 8 | 23 | 34 | 3
Total | 31 | 17 | 20 | 38 | 27 | 60 | 22 | 32 | 50 | 25

## Hoja2 (hidden)
TIPO DE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD |  |  |  |  | I | II | III
SEGUIMIENTO DE LEY | Seguimiento y publicación al cumplimiento del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  | Cuatrimestral | 3 | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción y efectividad de controles |  | Seguimiento y publicación al cumplimiento del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Cuatrimestral | 3 | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Sistema Único de Información de Trámites SUIT |  | Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción y efectividad de controles | Cuatrimestral | 3 | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Informe Pormenorizado del estado del Control Interno. |  | Sistema Único de Información de Trámites SUIT | Semestral | 2 | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno de la vigencia anterior |  | Iforme Semestral (Informe Pormenorizado) del estado del Control Interno. | Anual | 1 | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Seguimiento avance del Plan de Mejoramiento de la CGR e INFORME AL SIRECI SEMESTRAL |  | Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno de la vigencia anterior | Semestral | 4
SEGUIMIENTO DE LEY | Seguimiento avance del Plan de Mejoramiento de la CGR, Mintic y Futic |  | Publicación avance del Plan de Mejoramiento de la CGR e INFORME AL SIRECI SEMESTRAL | Bimestral | 6 | 2
SEGUIMIENTO DE LEY | Seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia - Austeridad del gasto |  | Seguimiento avance del Plan de Mejoramiento de la CGR, Mintic y Futic | Trimestral | 4 | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Verificación del cumplimiento del reporte semestral del boletín de Deudores Morosos |  | Seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia - Austeridad del gasto | Semestral | 2 | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Seguimiento y publicación al cumplimiento del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Verificación del cumplimiento del reporte semestral del boletín de Deudores Morosos | Anual | 1 | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (e-KOGUI). Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado |  | Verificación a la publicación del cumplimiento del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Semestral | 2 | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Revisión plan de acción Integral Mintic |  | Revisión plan de acción Integral Mintic | Anual | 1 | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Informe de seguimiento a la Atención de PQRSD |  | Informe de seguimiento a la Atención de PQRSD | Semestral | 2 | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Informe o Cuenta Consolidada Anual |  | Informe o Cuenta Consolidada Anual | Anual | 2 | 2
SEGUIMIENTO DE LEY | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivistico, suscrito con el AGN |  | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivistico, suscrito con el AGN | Trimestral | 4 | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Seguimiento al estado de las acciones de mejora por proceso cargadas en el SIMIG (Auditorías Internas, CGR y otras fuentes) |  | Seguimiento al estado de las acciones de mejora por proceso cargadas en el SIMIG (Auditorías Internas, CGR y otras fuentes) | Trimestral | 4 | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Diligenciamiento de la Evaluación independiente de MECI en FURAG 2.
SEGUIMIENTO DE LEY | Derechos de Autor - Software |  | Derechos de Autor - Software | Anual | 1 | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes. |  | Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes. | Cuando se presente | 1 | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Envío a la Comisión Legal de Cuentas, Informe de los avances sobre los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. Si es requerido |  | Envío a la Comisión Legal de Cuentas, Informe de los avances sobre los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. Si es requerido | Cuando se presente | 1 | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Seguimiento Acuerdos de Gestión |  | Seguimiento Acuerdos de Gestión | Semestral | 2 | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional |  | Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | Anual | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Rendición de informe de seguimiento a los recursos y cumplimiento de compromisos asociados a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y Duradera |  | Rendición de informe de seguimiento a los recursos y cumplimiento de compromisos asociados a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y Duradera | anual | 1 |  |  | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Cumplimiento del informe de Gestión de Servidores Salientes - Elaboración del Acta circunstanciada del Estado de los asuntos y recursos del área organizacional. |  | Cumplimiento del informe de Gestión de Servidores Salientes - Elaboración del Acta circunstanciada del Estado de los asuntos y recursos del área organizacional. | Semestral | 2 |  |  | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Arqueos Cajas Menor y Tesorería ( Se realizan (2) arqueos de Caja Menor y (2) Arqueos de Caja Fuerte Tesorería). |  | Arqueos Cajas Menor y Tesorería ( Se realizan (2) arqueos de Caja Menor y (2) Arqueos de Caja Fuerte Tesorería). | Semestral | 4 |  |  | 2
SEGUIMIENTO DE LEY | SIGEP, Sistema de Información y Gestión del Empleo Público |  | Seguimiento a la ley de cuotas | Anual | 1 |  |  | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Seguimiento a la ley de cuotas |  | SIGEP, Sistema de Información y Gestión del Empleo Público | Anual | 1 |  |  | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Evaluación de la rendición de cuentas de la entidad |  | Evaluación de la rendición de cuentas de la entidad | Anual | 1 |  |  | 1
SEGUIMIENTO DE LEY | Informe sobre posibles actos de corrupción. |  | Informe sobre posibles actos de corrupción. | Permanente | 1 |  |  | 1
|  | 0 | 0 | 0 | 61 | 21 | 0 | 8
| seguimiento al cumplimiento del decreto 2011 de 2017 porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público |  |  |  |  | 1
| Posconflicto |  |  |  |  | 1