## PAAC-1 SEGUIMIENTO-2022
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción en el micrositio de transparencia | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Política de administración de riesgos de corrupción divulgada en el micrositio de transparencia | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2022-01-04 | 2022-01-29
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Formular y divulgar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas | Humano | Uno (1) | Numérico | Cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción divulgado a las personas interesadas | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2022-02-03 | 2022-04-30
| 1.3 | Ejecutar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas | Humano | Tres (3) | Numérico | Seguimientos realizados a las actividades incluidas en el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2022-02-03 | 2022-12-21
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.4 | Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Humano | Uno (1) | Numérico | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2022-01-04 | 2022-01-21
| 1.5 | Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicada | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa | 2022-01-03 | 2022-01-21
| 1.6 | Publicar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción a través de los diferentes canales de comunicación de la entidad | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su versión definitiva publicado en el micrositio de transparencia | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Apoyo: Oficina Asesora de Prensa | 2022-01-24 | 2022-01-31
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.7 | Realizar revisión mensual al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción | Humano | Doce (12) | Numérico | Revisiones realizadas al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2022-01-04 | 2022-12-30
| 1.8 | Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad | Humano | Tres (3) | Numérico | Revisiones realizadas para realizar ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2022-04-05 | 2022-12-21
| 1.9 | Verificar los ajustes a las observaciones y recomendaciones correspondientes a la evaluación de riesgos realizada a la Entidad | Humano | Uno (1) | Numérico | Ajustes a las observaciones y recomendaciones correspondientes a la evaluación de riesgos realizada a la Entidad verificados | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2022-01-04 | 2022-05-28
Subcomponente 5 Seguimiento | 1.10 | Realizar evaluación a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad | Humano | Uno (1) | Numérico | Seguimiento a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad realizada | Oficina de Control Interno | 2022-08-31 | 2022-12-21
| 1.11 | Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos del MIG | Humano | Tres (3) | Numérico | Seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad establecidos en los procesos MIG realizados | Oficina de Control Interno | 2022-01-17 | 2022-09-15
| 1.12 | Informar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el resultado del informe cuatrimestral que la Oficina de Control Interno realiza a los riesgos de corrupción para su análisis y evaluación | Humano | Tres (3) | Numérico | Presentaciones del resultado del informe cuatrimestral que la Oficina de Control Interno realiza a los riesgos de corrupción realizadas al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2022-01-04 | 2022-12-21
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  | PLAN EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo de Racionalización | Acción de Racionalización | Fecha Inicio | Fecha Fin
Trámite | 22031 | Permiso para el uso del Espectro Radioeléctrico para la atención y prevención de situaciones de emergencia (ERE PARA EMERGENCIAS) | Inscrito | Las solicitudes (otorgamientos, renovaciones, modificaciones, cancelaciones) del trámite ingresan en medio físico y la atención se está realizando de forma manual. | Implementar herramienta de automatización tanto para el ingreso de las solicitudes (otorgamientos, renovaciones, modificaciones, cancelaciones) de los usuarios del trámite, así como, para los procesos de atención de estas, que faciliten la gestión interna y la entrega del trámite en menor tiempo. | Radicación y seguimiento en línea. Reducción en el tiempo del trámite. Ahorros para el ciudadano o usuario del trámite. Mejoramiento de la gestión de relacionamiento con el ciudadano. | Tecnológica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | 2022-01-15 | 30/11//2022
Trámite | 14940 | Registro de Proveedor de capacidad satelital (SATELITAL) | Inscrito | El actual Régimen Satelital no responde a las necesidades del sector tales como el desarrollo digital y a la introducción de nuevas tecnologías. Esta problemática evidencia la necesidad de modernizar el régimen satelital actual para la provisión de redes y servicios satelitales, la gestión del espectro asociado y los requisitos para la prestación de estos servicios, régimen que está reglamentado en la Resolución 106 de 2013. | Ajustar la normativa actual con el objetivo de establecer los requisitos y trámites para el uso del espectro radioeléctrico asociado a los servicios de radiocomunicaciones por satélite en aras de prestar el servicio en Colombia y contar con una regulación acorde y consistente con las normas, acuerdos y tendencias internacionales. Lo anterior teniendo en cuenta que la provisión de capacidad satelital hace parte de la noción de provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, definida en el artículo 2.2.6.2.1.2. del Decreto 1078 de 2015. | Contribuir a la disminución de la brecha digital de redes y servicios satelitales, maximizar el bienestar social y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2, inciso 2° de la Ley 1341 de 2009 acorde con lo cual “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional”, por tanto, ofrecer cobertura nacional lo cual posibilita la conexión desde lugares remotos y aislados. | Normativa | Eliminación del trámite | 2022-01-15 | 30/11//2022
Trámite | 14806 | Constitución de Cadenas Radiales | Inscrito | En el capítulo II del título III de la Resolución 415 de 2010 “Por la cual se expide el Reglamento del Servicio de Radiodifusión Sonora y se dictan otras disposiciones” se tenían establecidas las condiciones, requisitos, procedimiento y costos para el trámite de autorización de la constitución de cadenas radiales a emisoras comerciales. MinTIC expidió la Resolución 2614 del 26 de julio de 2022 “Por la cual se reglamenta el Servicio Público de Radiodifusión Sonora, se deroga la Resolución 415 de 2010 y se dictan otras disposiciones” en su artículo 56, dispone que la constitución de cadenas radiales se encuentra autorizada de manera general. Por lo anterior, los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora comercial ya no tienen que solicitar al Ministerio autorización para constitución de una cadena radial, lo que significa la eliminación del trámite. | Con la expedición de la Resolución 2614 del 26 de julio de 2022 se actualiza el régimen normativo del servicio y se modifican, simplifican y optimizan requisitos y procedimientos de los trámites requeridos para la prestación del servicio de radiodifusión sonora con el fin de hacerlos más simples. El artículo 56 de la nueva norma dispone que la constitución de cadenas radiales se encuentra autorizada de manera general, es decir ya no se requiere autorización de la entidad y así los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora comercial ya no tienen que solicitar al Ministerio autorización para constitución de una cadena radial. A partir de la expedición de la norma MinTIC se encuentra realizando los ajustes requeridos para la eliminación del trámite. | La eliminación del trámite genera un beneficio al sector de radiodifusión sonora comercial ya que no solo se elimina un trámite que no tenía mucha demanda ante la Entidad, sino que los concesionarios ya no deben solicitar la autorización ante la Ministerio, lo que implicaba tiempo y costos. Al eliminarse el trámite se elimina una barrera en el propósito de organización de las emisoras comerciales para efectuar enlaces periódicos o permanentes, lo cual promueve la dinamización del sector, lo hace más competitivo frente a otros servicios y redunda en una prestación más eficiente del servicio de radiodifusión sonora. | Normativa | Eliminación del trámite | 2022-09-01 | 2022-11-30
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Racionalización de Trámites | 2.1 | Tramitar solicitud de inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, de trámite nuevo o faltante. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Cantidad de solicitudes de inscripción realizadas en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | Dirección de Industria de Comunicaciones -DICom Dirección de Gobierno Digital | 2022-01-30 | 2022-11-30
Componente 3: Rendición de Cuentas
Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1 | Realizar la actualización semestral al portal de Colombia TIC en la pestaña de 'Conectando un país' con toda la información de los proyectos de Telecomunicaciones sociales ejecutados desde la Dirección de Infraestructura | Tecnológico | Dos (2) | Numérico | Portal de Colombia TIC actualizado en el enlace de "Conectando un país" | Dirección de Infraestructura | 2022-01-03 | 2022-12-15
| 3.2 | Realizar una actualización semestral a los micrositios de la Dirección de Infraestructura y los proyectos de telecomunicaciones sociales que esta ejecuta. | Tecnológico | Dos (2) | Numérico | Actualizaciones realizadas a los micrositios de la Dirección de Infraestructura con proyectos de telecomunicaciones sociales | Dirección de Infraestructura Apoyo: Oficina Asesora de Prensa | 2022-01-03 | 2022-12-15
| 3.3 | Publicar el informe individual de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2021 en el micrositio de transparencia | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Informe individual de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz publicado | Grupo Interno de Trabajo de Consenso Social (Oficina de Fomento Regional de TIC) | 2022-02-01 | 2022-04-30
| 3.4 | Publicar los estados financieros en la pagina WEB del MinTIC | Humano Tecnológico | Doce (12) | Numérico | Estados financieros Publicados | Subdirección Financiera Apoyo: Oficina Asesora de Prensa | 2022-01-01 | 2022-12-30
| 3.5 | Publicar los informes de ejecución del presupuesto de gastos en la pagina WEB del MinTIC | Humano Tecnológico | Doce (12) | Numérico | Informes de ejecución del presupuesto de gastos | Subdirección Financiera Apoyo: Oficina Asesora de Prensa | 2022-01-01 | 2022-12-30
| 3.6 | Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República) | Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Informes de gestión sobre el informe anual presentado al Congreso de la República publicados | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - GIT de Planeación y Seguimiento Apoyo: Oficina Asesora de Prensa | 2022-01-17 | 2022-07-30
| 3.7 | Socializar los resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital de la vigencia 2021 | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Actividad de socialización resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital de la vigencia 2021 realizada | Dirección de Economía Digital Apoyo: Oficina Asesora de Prensa | 2022-02-01 | 2022-04-30
| 3.8 | Elaborar y publicar en el micrositio de transparencia el informe de gestión en el cual se rinda cuentas de los resultados del proceso de talento humano al final de la vigencia 2022 | Humano | Uno (1) | Númerico | Informe de gestión en el cual se rinda cuentas de los resultados del proceso de talento humano publicado | Subdirección para la Gestión del Talento Humano | 2022-11-04 | 2022-12-23
| 3.9 | Realizar un evento para dar a conocer los avances de una o varias de las iniciativas de la Dirección de Gobierno Digital | Humano y Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Evento de avance (1) realizado | Dirección de Gobierno Digital | 2022-01-01 | 2022-09-30
| 3.10 | Publicar los Boletines del sector TIC y del sector postal en el portal Colombiatic.mintic.gov.co | Humano Tecnológico | Ocho (8) | Numérico | Boletines del sector TIC y del sector postal publicados en el portal Colombiatic.mintic.gov.co | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales GIT: Estadísticas y Estudios Sectoriales | 2022-01-20 | 2022-12-30
| 3.11 | Publicar en el micrositio de transparencia los informes de recursos y resultados obtenidos en el desarrollo de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con los pueblos Indígenas, comunidades NARP (Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros) y Rrom | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Informes de recursos y resultados obtenidos en el desarrollo de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con los pueblos Indígenas, comunidades NARP (Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros) y Rrom, publicados en el micrositio de transparencia | Grupo Interno deTrabajo de Consenso Social (Oficina de Fomento Regional de TIC) | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 2021-05-31
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.12 | Diseñar la rendición de cuentas mediante nodos | Humano | Uno (1) | Numérico | Estrategia de Rendición de Cuentas diseñada | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2022-05-01 | 2022-08-31
| 3.13 | Publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas y el cronograma de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública | Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Estrategia de Rendición de Cuentas publicada | Oficina Asesora de Prensa Apoyo: GIT Transformación Organizacional | 2022-09-01 | 2022-12-20
| 3.14 | Publicar Estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas publicada | Oficina Asesora de Prensa Apoyo: GIT Transformación Organizacional | 2022-09-01 | 2022-12-20
| 3.15 | Crear y publicar información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Rendición de Cuentas | Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Micrositio de Rendición de cuentas creado | Oficina Asesora de Prensa Apoyo: GIT Transformación Organizacional | 2022-06-01 | 2022-12-20
| 3.16 | Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Humano | Uno (1) | Numérico | Equipo Líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas conformado | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Transformación Organizacional | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 3.17 | Socializar al equipo líder la Estrategia de Rendición de Cuentas mediante nodos | Humano | Uno (1) | Numérico | Rendición de Cuentas mediante nodos socializada al Equipo Líder | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Transformación Organizacional | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 3.18 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas mediante nodos | Humano Tecnológico Financiero | Uno (1) | Numérico | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Oficina Asesora de Prensa Apoyo: GIT Transformación Organizacional | 2022-09-01 | 2022-12-20
| 3.19 | Realizar jornadas internas de rendición de cuentas | Humano Tecnológico Financiero | Dos (2) | Numérico | Jornadas internas de rendición de cuentas realizadas | Oficina Asesora de Prensa | 2022-06-01 | 2022-12-20
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.20 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre la rendición de cuentas | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas aplicada. | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2022-10-04 | 2022-12-30
| 3.21 | Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de la rendición de cuentas | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Mejoras implementadas a partir de los eventos de diálogo realizados con todos los grupos de valor. | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2022-05-01 | 2022-12-20
Componente 4: Servicio al ciudadano
Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1 | Realizar capacitaciones a servidores sobre caracterización de grupos de interés | Humano | Dos (2) | Numérico | Capacitaciones en caracterización de grupos de interés realizadas | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2022-04-04 | 2022-12-16
| 4.2 | Realizar seguimiento a la implementación de la caracterización de grupos de interés | Humano Tecnológico | Cuatro (4) | Numérico | Seguimientos a la implementación de la caracterización de grupos de interés realizados | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-12-16
| 4.3 | Efectuar el análisis de las funciones de las dependencias de la entidad relacionadas con las responsabilidades de una Oficina de Relacionamiento Estado - Ciudadano | Humano | Uno (1) | Numérico | Análisis de las funciones de las dependencias relacionadas con las responsabiilidades de una Oficina de Relacionamiento Estado-Ciudadano realizado | Secretaría General Subdirección para la Gestión del Talento Humano GIT Transformación Organizacional Subdirección Administrativa | 2022-01-15 | 2022-04-29
| 4.4 | Realizar diagnóstico del estado de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano | Humano | Uno (1) | Numérico | Diagnóstico al estado de la implementación de la Política realizado | GIT Transformación Organizacional GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2022-05-01 | 2022-08-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.5 | Formular un plan de trabajo para el analsis de cargas de trabajo para identificar si el talento humano es suficiente y sus perfiles son adecuados | Humano | Uno (1) | Numérico | Plan de trabajo formulado | Subdirección para la Gestión del Talento Humano | 2022-09-01 | 2022-12-30
| 4.6 | Adelantar una capacitación sobre atención incluyente | Humano | Uno (1) | Numérico | Capacitación sobre atención incluyente realizada | Subdirección para la Gestión del Talento Humano (Dentro del Plan Institucional de Capacitación 2022) Apoyo: GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2022-04-04 | 2022-12-16
| 4.7 | Realizar capacitaciones a los colaboradores de la entidad sobre el proceso de notificaciones a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que apunte a mejorar la atención de los usuarios | Humano Tecnológico | Once (11) | Numérico | Capacitaciones sobre el proceso de notificaciones a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que apunte a mejorar la atención de los usuarios realizadas | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental - GIT de Notificaciones Apoyo: Subdirección para la Gestión del Talento Humano (Dentro del Plan Institucional de Capacitación 2022) | 2022-01-03 | 2022-07-29
| 4.8 | Hacer seguimiento a la vinculación de los servidores de la entidad al curso de Lenguaje Claro | Humano | Dos (2) | Numérico | Promoción y seguimiento a que los funcionarios del Ministerio/Fondo único TIC realicen el curso de Lenguaje Claro realizado | Subdirección de Gestión del Talento Humano (Dentro del Plan Institucional de Capacitación 2022) | 2022-01-03 | 2022-12-23
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre). | 4.9 | Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre el manual de servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad). | Humano | Tres (3) | Numérico | Capacitaciones sobre servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad) realizadas | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental Apoyo: Subdirección para la Gestión del Talento Humano (Dentro del Plan Institucional de Capacitación 2022) | 2022-04-04 | 2022-12-16
| 4.10 | Realizar informe consolidado sobre la evaluación de la totalidad de los acuerdos de gestión suscritos con los servidores públicos del nivel gerencial al finalizar la vigencia | Humano | Uno (1) | Numérico | Informes sobre acuerdos de gestión suscritos con los servidores públicos del nivel gerencial realizados | Subdirección para la Gestión del Talento Humano | 2022-11-04 | 2022-12-23
| 4.11 | Adelantar un diagnóstico sobre el canal virtual de atención a partir de los resultados de la encuesta de satisfacción dispuesta en minticresponde | Humano | Uno (1) | Numérico | Diagnóstico sobre el canal virtual de atención adelantado | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental Apoyo: Oficina de TI, Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (GIT de Transformación Organizacional), Oficina Asesora de Prensa | 2022-09-01 | 2022-12-15
| 4.12 | Actualizar la información contenida en el Menú Participa de acuerdo con lo establecido por la Resolución 1519 de 2020 (acciones para garantizar la accesibilidad de canales de atención virtual). | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Micrositio Menú Participa actualizado | Oficina Asesora de Prensa Oficina de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (GIT de Transformación Organizacional) GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2022-05-01 | 2022-11-30
| 4.13 | Actualizar la información contenida en el Menú de Atención y Servicio al Ciudadano de acuerdo con lo establecido por la Resolución 1519 de 2020 (acciones para garantizar la accesibilidad de canales de atención virtual). | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Micrositio Menú de Atención y Servicio al Ciudadano actualizado | Oficina Asesora de Prensa Oficina de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (GIT de Transformación Organizacional) GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2022-05-01 | 2022-11-30
| 4.14 | Crear el procedimiento de estrategias de participación ciudadana en el SIMIG. | Humano | Uno (1) | Numérico | Procedimiento de estrategias de participación creado en el SIMIG | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental Apoyo: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (GIT de Transformación Organizacional) | 2022-01-01 | 2022-04-29
| 4.15 | Actualizar el manual de caracterización y relacionamiento con los grupos de interés. | Humano | Uno (1) | Numérico | Manual de caracterización y relacionamiento con los grupos de interés actualizado | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2022-09-01 | 2022-12-15
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.16 | Documentar una buena práctica interna de servicio al ciudadano | Humano | Uno (1) | Numérico | Una buena práctica documentada | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental Apoyo: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (GIT de Transformación Organizacional) | 2022-09-01 | 2022-12-15
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.17 | Realizar y hacer seguimiento al plan de trabajo sobre las brechas identificadas en la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano | Humano | Uno (1) | Numérico | Plan FOGEDI 2022, incluyendo actividades para el cierre de brechas en la Política de Servicio al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (GIT de Transformación Organizacional) Apoyo: GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2022-05-01 | 2022-12-31
| 4.18 | Efectuar la medición de la percepción del ciudadano sobre los servicios que ofrece el Ministerio TIC | Humano | Uno (1) | Numérico | Documento con la medición de la percepción del ciudadano sobre los servicios que ofrece el Ministerio TIC | GIT de Estadistica y Estudios Sectoriales | 2022-05-01 | 2022-12-15
| 4.20 | Evaluar la gestión del canal de atención telefónica a través del método de ciudadano incógnito | Humano | Dos (2) | Numérico | Evaluaciones sobre la gestión del método de ciudadano incógnito ejecutadas | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2022-11-04 | 2022-12-30
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los contratistas del Ministerio/Fondo TIC. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Seguimientos sobre la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los contratistas del Ministerio/Fondo TIC realizados | Subdirección de Gestión Contractual | 2022-01-04 | 2022-12-15
| 5.2 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los funcionarios del Ministerio TIC. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Seguimientos sobre la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los funcionarios del Ministerio TIC realizados | Subdirección para la Gestión del Talento Humano | 2022-01-03 | 2022-12-23
| 5.3 | Actualizar el sitio web de denuncias por actos de corrupción dispuesto a la ciudadanía | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Espacio de preguntas frecuentes o similar en la pagina web del Mintic, que fomenten la política de denuncia | GIT Control Interno Disciplinario Apoyo: Oficina Asesora de Prensa | 2022-02-01 | 2022-12-30
| 5.4 | Actualización del micrositio de medios públicos con las convocatorias programadas para la vigencia 2022 | Humano Tecnológico | Actualizar el micrositio de medios públicos | Numérico | (1) Un micrositio actualizado (www.mintic.gov.co/micrositio/convocatoria2022) | GIT Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos | 2022-02-15 | 2022-12-15
| 5.5 | Publicar trimestralmente el avance de ejecución de los Proyectos de Inversión en el micrositio de transparencia | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Informes de avance de ejecución de los Proyectos de Inversión publicados en el micrositio de transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Planeación y Seguimiento | 2022-04-04 | 2022-12-15
| 5.6 | Realizar publicaciones a través de medios digitales relacionadas con las iniciativas de la Dirección de Gobierno Digital | Humano Tecnológico | Cinco (5) | Numérico | Publicaciones a través de medios digitales realizadas | Dirección de Gobierno Digital | 2022-03-01 | 2022-12-15
| 5.7 | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el micrositio de transparencia, como implementación de la politica | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en la Página WEB | Despacho de la Ministra - Oficial de Seguridad | 2022-06-01 | 2022-11-30
| 5.8 | Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información | Humano Tecnológico | 100% | Porcentaje | Conjuntos de datos abiertos identificados en los activos de información publicados | Oficina de Tecnologías de la Información | 2022-01-04 | 2022-12-15
| 5.9 | Realizar campañas de divulgación referentes a las nuevas funcionalidades que se tienen en la plataforma de front office dirigidos al Proceso de Selección Objetiva - PSO. | Humano Tecnológico | Dos (2) | Numérico | Campañas de divulgación realizadas | Dirección de Industria de Comunicaciones -DICom | 2022-02-01 | 2022-12-15
| 5.10 | Realizar campañas de divulgación referentes a las nuevas funcionalidades que se tienen en la plataforma de front office dirigidas a las solicitudes que no requieren Proceso de Selección Objetiva - PSO | Humano Tecnológico | Dos (2) | Numérico | Campañas de divulgación realizadas | Dirección de Industria de Comunicaciones -DICom | 2022-02-01 | 2022-12-15
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.11 | Generar informe sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Número de informes realizados | GIT Control Interno Disciplinario | 2022-02-01 | 2022-12-30
| 5.12 | Realizar un informe consolidado sobre la gestión de la expedición de las certificaciones electrónicas de tiempos laborados CETIL | Humano | Uno (1) | Numérico | Informe realizado sobre la gestión de la expedición de las certificaciones electrónicas de tiempos laborados CETIL | Subdirección para la Gestión del Talento Humano | 2022-11-04 | 2022-12-23
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.13 | Actualizar consolidar y publicar la matriz de activos de información de la Entidad | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Matriz de activos de información de la Entidad publicada | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 2022-10-01 | 2022-12-16
| 5.14 | Realizar gestión para la inscripción de Registro Único de Series Documentales -RUSD | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Gestión para la Inscripción de Registro Único de Series Documentales -RUSD realizada | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 2022-03-01 | 2022-12-16
| 5.15 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, de la entidad, atendiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, de la entidad, atendiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación implementado | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 2022-01-03 | 2022-12-16
| 5.16 | Utilizar la digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad para fines probatorios y de preservación | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad para fines probatorios y de preservación utilizado | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 2022-01-03 | 2022-12-16
| 5.17 | Adelantar el proceso para la organización documental adecuada, y disponer de instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales recibidos | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Proceso para la organización documental adecuada, y disponer de instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales recibidos adelantado | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 2022-01-03 | 2022-11-30
| 5.18 | Adelantar las etapas iniciales de gestión documental sobre los expedientes de las entidades liquidadas del sector TIC | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Etapa de gestión documental sobre los expedientes de las entidades liquidadas del sector TIC adelantada | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 2022-11-01 | 2022-12-16
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.19 | Desarrollar formación a personas con discapacidad a través de los proyectos de la Dirección de Apropiación TIC. | Financiero | Seis mil (6.000) | Numérico | Personas con discapacidad capacitadas en TIC a través de la Dirección de Apropiación | Dirección de Apropiación TIC | 2022-06-01 | 2022-12-30
| 5.20 | Elaborar un documento borrador de la traducción (interpretación) en lenguas nativas de un documento de interés para la ciudadanía | Humano | Uno (1) | Numérico | Documento borrador de la traducción (interpretación) en lenguas nativas de un documento de interés para la ciudadanía elaborado | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2022-03-01 | 2022-07-30
| 5.21 | Llevar a cabo una capacitación en Accesibilidad Web a los funcionarios y contratistas de la entidad | Humano | Uno (1) | Numérico | Capacitación en Accesibilidad Web realizada | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental Apoyo: Subdirección para la Gestión del Talento Humano (Dentro del Plan Institucional de Capacitación 2022) | 2022-05-01 | 2022-12-16
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.22 | Elaborar y publicar en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública informes trimestrales de PQRSD. | Humano | Tres (3) | Numérico | Informes de PQRSD publicados | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 2022-03-28 | 2022-11-30
| 5.23 | Realizar y ejecutar el plan de seguimiento a la implementación de la resolución 1519 de 2020 | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Plan de seguimiento a la implementación de la resolución 1519 de 2020 implementado | Oficina Asesora de Prensa Oficina de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (GIT de Transformación Organizacional) | 2022-01-04 | 2022-12-30
Componente 6: Iniciativas adicionales
Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Estrategia para la adopción del código de integridad y la promoción del cambio cultural | 6.1 | Formular y ejecutar el plan de implementación del código de integridad en el marco de la ejecución de la política de integridad pública. | Humano | 100% | Porcentaje | Número de actividades planeadas / ejecutadas | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 2022-01-03 | 2022-12-30
| 6.2 | Aplicar la encuesta de percepción ética para identificar el nivel de apropiación de los valores de integridad asociados al código de la entidad. | Humano | Uno (1) | Numérico | Informe de resultados de la encuesta elaborado | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 2022-09-01 | 2022-12-30
| 6.3 | Elaborar un informe de seguimiento al plan de implementación del código de la entidad de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de percepción ética. | Humano | Uno (1) | Numérico | Informe de seguimiento al plan de implementación de código elaborado | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 2022-09-01 | 2022-12-30
| 6.4 | Hacer seguimiento a la vinculación de los servidores de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Humano | Dos (2) | Numérico | Promoción y seguimiento a que los funcionarios del Ministerio/Fondo único TIC realicen el curso de integridad y lucha contra la corrupción del DAFP realizado | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 2022-01-03 | 2022-12-23
Estrategia para la gestión de conflicto de intereses | 6.5 | Realizar campañas de sensibilización y apropiación sobre la identificación y gestión del conflicto de interes su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Humano | Dos (2) | Numérico | Campañas de sensibilización y apropiación | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 2022-01-03 | 2022-12-23
| 6.6 | Hacer seguimiento a que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Humano | Dos (2) | Numérico | Informe de seguimiento sobre la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses de los sujetos obligados por a Ley 2013 de 2019 elaborado | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 2022-05-01 | 2022-12-30
| 6.7 | Realizar campañas y sensibilizaciones frente al diligenciamiento de los formatos de conflicto de interés y confidencialidad para los funcionarios y contratistas de la entidad | Humano | Uno (1) | Numérico | Campañas y sensibilizaciones | Subdirección de Gestión del Talento Humano Subdirección de Contratación Apoyo: Oficial de Seguridad | 2022-08-01 | 2022-12-23
No aplica | 6.8 | Hacer seguimiento a la firma del compromiso sobre confidencialidad para funcionarios y contratistas | Humano | Uno (1) | Numérico | Seguimiento sobre a la firma del compromiso sobre confidencialidad para funcionarios y contratistas | Subdirección de Gestión Contractual | 2022-02-01 | 2022-11-30
No aplica | 6.9 | Hacer seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad de la información para funcionarios y contratistas | Humano | Uno (1) | Numérico | Seguimiento sobre la aplicación del compromiso de privacidad de la información para funcionarios y contratistas implementado | Subdirección de Gestión Contractual | 2022-01-04 | 2022-06-30
No aplica | 6.10 | Divulgar la política Antisobormo, Antifraude y Antipiratería de la entidad | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería de la entidad divulgada | GIT Fortalecimiento Organizacional Dependencias Misionales | 2022-05-03 | 31/11/2022
No aplica | 6.11 | Incluir y ejecutar en el plan de capacitación en la vigencia 2022 la realización de las siguientes capacitaciones de manera obligatoria:1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 2. Transparencia y acceso a la información, 3. servicio al ciudadano, 4. curso de integridad y lucha contra la corrupción, 5. archivo-gestión documental y 6 .seguridad y privacidad de la información , incluidas y ejecutadas en el Plan Institucional de capacitación . | Humano | Seis (6) | Númerico | Capacitación obligatoria de 1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 2. Transparencia y acceso a la información, 3. servicio al ciudadano, 4. curso de integridad y lucha contra la corrupción, 5. archivo-gestión documental y 6 .seguridad y privacidad de la información , incluidas y ejecutadas en el Plan Institucional de capacitación | Subdirección para la Gestión del Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-23
No aplica | 6.12 | Llevar a cabo campañas dirigidas al equipo del Ministerio, para dar a conocer la política de denuncia, los deberes de los servidores públicos y el canal de denuncia. | Humano Tecnológico | Cuatro (4) | Numérico | Número de campañas implementadas | GIT Control Interno Disciplinario | 2022-02-01 | 2022-12-30
No aplica | 6.13 | Desarrollar campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Número de campañas implementadas | GIT Control Interno Disciplinario | 2022-02-01 | 2022-12-30
No aplica | 6.14 | Realizar conversatorios, conferencias y/o capacitaciones, dirigidas a los servidores públicos del MinTIC, sobre elementos generales del derecho disciplinario relacionados con hechos de corrupción. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Conversatorios, conferencias y/o capacitaciones, dirigidas a los servidores públicos del MinTIC | GIT Control Interno Disciplinario Apoyo: Subdirección para la Gestión del Talento Humano (Dentro del Plan Institucional de Capacitación 2022) | 2022-02-01 | 2022-12-30
No aplica | 6.15 | Desarrollar el proyecto Centro de Relevo para facilitar (relevar) la comunicación entre las personas sordas y oyentes a través de las TIC. | Financiero | Quinientos diez mil (510.000) | Numérico | Comunicaciones relevadas a través del centro de relevo. | Dirección de Apropiación TIC | 2022-01-03 | 2022-12-30
No aplica | 6.16 | Realizar actividades de promoción y prevención sobre la Política Pública de Vigilancia Preventiva y demás aspectos a tener en cuenta en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los vigilados. | Humano | Noventa y tres (93) | Numérico | Actividades de promoción y prevención sobre la Política Pública de Vigilancia Preventiva y demás aspectos a tener en cuenta en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los vigilados realizadas | Dirección de Vigilancia, Inspección y Control | 2022-01-15 | 2022-12-15