## PTESPU MINTIC 2023
Componente 1: Medidas de debida diligencia.
ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1.1 | Desde la supervisión del contrato y los apoyos, validar que las ordenes de operación de traslado de recursos a MINTIC cumplan con los estandares definidos contractualmente. | Humano | Doce (12) | Numérico | Correo electronico enviado a la supervisión con el aval sobre las ordenes. | GIT de Dominio y Gobernanza de Internet | 2023-01-01 | 2023-12-31
1.2 | Revisar las garantias que se presentan dentro de los procesos contractuales dando cumplimiento a los procedimientos implementados por parte de la Subdirección de Gestión Contractual, los cuales incluyen la aplicación de la Circular Conjunta 001 de 2021 y la Circular Conjunta 002 de 2021 expedidas por Colombia Compra Eficiente y la Superintendencia Financiera de Colombia. | Humano Tecnológico | 100% | Porcentaje | Garantías revisadas de contratos suscritos/Garantías de contratos solicitadas a la dependencia. Selección aleatoria de garantías descargadas desde la Plataforma SECOP II para cada periodo reportado | Subdirección de Gestión Contractual | 2023-01-01 | 2023-12-15
1.3 | Validar la suscripción del compromiso sobre confidencialidad de los contratistas. | Humano Tecnológico | 100% | Porcentaje | Compromisos de confidencialidad revisados/Compromisos de confidencialidad suscritos | Subdirección de Gestión Contractual | 2023-01-04 | 2023-06-30
1.4 | Validar la suscripción de la declaración de conflicto de intereses para contratistas. | Humano Tecnológico | 100% | Porcentaje | Declaración de conflicto de interéses revisados/Declaración de conflicto de interéses suscritos | Subdirección de Gestión Contractual | 2023-01-04 | 2023-06-30
1.5 | Hacer seguimiento a las alertas presentadas en el marco del Comité para el Control y Seguimiento del Fondo Único de TIC, para conminar a las dependencias a estructurar compromisos que corrijan las debilidades en el proceso de gestión integral de los recursos del Fondo. | Humano | Dos (2) | Numérico | 1. Acta de Comité 2. Presentación | Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo | 2023-05-01 | 2023-06-30
1.6 | Socializar el procedimiento de notificaciones a las diferentes áreas involucradas en el mismo. | Socializaciones | Once (11) | Numérico | Socializaciones realizadas sobre el procedimiento de notificaciones/ Socializaciones programadas sobre el procedimiento de notificaciones | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental - GIT de Notificaciones | 2023-02-06 | 2023-08-30
1.7 | Consultas y otras entidades del orden nacional, así como al ente rector de la contratación estatal Colombia Compra Eficiente , los lineamientos y estrategias a nivel general para la aplicación de la Ley 2195 de 2022 en todos los procesos de contratación. | Gestión | 100% | porcentaje | Consultas ralizadas /consultas programadas | Subdirección de Gestión Contractual | 2023-02-01 | 2023-12-31
1.8 | Socializar la Ley 2195 de 2022 al interior de la Subdirección de Gestión Contractual | Gestión | Dos (2) | Numérico | Socializaciones realizadas sobre la Ley 2195 de 2022. | Subdirección de Gestión Contractual | 2023-02-01 | 2023-12-31
1.9 | Elevar consulta a Colombia Compra Efeiciente para fijar las estrategias sobre las cuales aplicar las medidas de debida diligencia en los procesos de contratación de la Entidad | Gestión | Uno (1) | Numérico | 1. Comunicación de Colombia Compra Efeiciente | Subdirección de Gestión Contractual | 2023-02-01 | 2023-12-31
Componente 2: Prevención, gestión y administración de riesgos de LAFT, proliferación de armas y riesgos de corrupción.
ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
2.1 | Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción en el micrositio de transparencia | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Política de administración de riesgos de corrupción divulgada en el micrositio de transparencia | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2023-02-03 | 2023-12-21
2.2 | Determinar con la Alta Dirección cómo implementar la Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la IUAF, consultas en las listas restrictivas, debida diligencia y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de la Ley 2195 de 2022. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Mesas de trabajo y lineamientos para implementar lo mencionado en el Art 31 de la Ley 2195 con informe de avance | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 2023-02-03 | 2023-12-21
2.3 | Identificar, valorar y ajustar los riesgos de corrupción con los que cuenta la entidad acorde a los nuevos lineamientos que emita el Gobierno Nacional. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Actualización al perfil de riesgos de corrupción con reporte de avance. | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 2023-02-03 | 2023-12-21
2.4 | Realizar campañas de sensibilización y apropiación de la Ley 2195 de 2022 específicamente su Art. 31 PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Realizar campañas de sensibilización y apropiación de la Ley 2105 de 2022 específicamente su Art. 31 PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO. | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Apoyo: Subdirección de Gestión del Talento Humano | 2023-02-03 | 2023-12-21
2.5 | Fomentar la realización del curso e-learning de la UIAF en los funcionarios del Mintic, el cual es de libre acceso cuyos temas son: Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo y Riesgo de corrupción y lavado de activos. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Fomentar la realización del curso e-learning de la UIAF en los funcionarios del Mintic con seguimiento de su avance. | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Subdirección de Gestión de Talento Humano Subdirección de Contratación Apoyo: Oficial de Seguridad | 2023-02-03 | 2023-12-21
2.6 | Realizar revisión mensual al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Realizar revisión mensual al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2023-02-03 | 2023-04-30
2.7 | Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2023-02-03 | 2023-12-21
2.8 | Realizar evaluación a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad | Humano | Uno (1) | Numérico | Seguimiento a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad realizada | Oficina de Control Interno | 2023-08-31 | 2023-12-21
2.9 | Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos del MIG | Humano | Tres (3) | Numérico | Seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad establecidos en los procesos MIG realizados | Oficina de Control Interno | 2023-01-17 | 2023-09-15
2.10 | Publicar infografía de LAFT dirigida a usuarios | Humanos | Uno (1) | Numérico | Publicación de una infografía | GIT de Promoción y Prevención Dirección de Vigilancia, Inspección y Control | 2023-05-01 | 2023-11-30
2.11 | Publicar un video ilustrativo sobre los riesgos del LAFT | Humanos | Uno (1) | Numérico | Publicación de un video | GIT de Promoción y Prevención Dirección de Vigilancia, Inspección y Control | 2023-05-01 | 2023-11-30
2.12 | Convocar a los operadores a sesiones de entendimiento sobre la importancia del cumplimiento de la obligación contenida en el numeral 3-5-16 referente al Conocimiento de Cliente / Usuario SARLAFT, implementando herramientas para conocer y verificar información que permita individualizar plenamente la persona natural o jurídica que se pretenda vincular y que permita el conocimiento de la actividad económica de los clientes y usuarios. | Humano Tecnológico | Dos (2) | Numérico | Mesas de trabajo sobre la importancia del cumplimiento de la obligación contenida en el numeral 3-5-16 referente al Conocimiento de Cliente | Subdirección de Vigialnacia e Inspección | 2023-02-03 | 2023-12-21
2.13 | Revisar la viabilidad y procedencia de la elaboración de los proyectos normativos que se requieran para la actualización de las normativas del Sistema de Administración del Riesgo Operacional -SARO, Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez -SARL, Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez -SARL y condiciones de constitución y presentación de las garantías por parte los operadores postales | Humano | cuatro (4) | Numérico | Estudio de viabilidad y procedencia de la actualización de los proyectos normativos correspondientes al Sistema de administración del riesgo de liquidez - SARL, Sistema de administración del riesgo operativo - SARO y Sistema de control Interno SCI. | Dirección de Industria de Comunicaciones | 2023-02-03 | 2023-12-21
2.14 | Capacitación a los operadores, para la identificación de riesgos y análisis de causas y definición de controles, para mitigar posibles materializaciones. | Humano | Dos (2) | Numérico | Capacitaciones realizadas | Subdirección de vigilancia Inspección y Control | 2023-02-03 | 2023-12-21
Componente 3: Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.
ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
3.1 | Presentar propuesta de actividad a incluir dentro del V Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto -AGA | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Propuesta presentada ante la AGA | Dirección de Gobierno Digital | 2023-02-01 | 2023-08-31
3.2 | Realizar informe de involucramiento bianual de Responsabilidad Social institucional - RSI | Humano | Uno (1) | Numérico | Informe de involucramiento publicado en página web del Mintic | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-06-30
3.3 | Llevar a cabo reuniones con las entidades del Sector TIC para complementar la propuesta del Plan de actividades para la rendición de cuentas de acuerdo con lineamientos del DAFP | Humano | Dos (2) | Numérico | Capturas de pantalla de reuniones Plan de actividades para la rendición de cuentas complementado | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2023-05-01 | 31/06/2023
3.4 | Llevar a cabo reuniones con las entidades del Sector TIC para hacer seguimiento a la implementación del Plan de actividades del Nodo Sector TIC | Humano | Dos (2) | Numérico | Capturas de pantalla de reuniones Correos con compromisos enviados a los enlaces de las entidades que conforman el Nodo | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2023-07-01 | 2023-12-15
4. Canales de denuncia conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
4.1 | Llevar a cabo campañas dirigidas al equipo del Ministerio, para dar a conocer la política de denuncia, los deberes de los servidores públicos y el canal de denuncia. | Humano Tecnológico | Cuatro (4) | Numérico | Número de campañas implementadas | GIT Control Interno Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-12-30
4.2 | Desarrollar campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Número de campañas implementadas | GIT Control Interno Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-12-30
4.3 | Realizar conversatorios, conferencias y/o capacitaciones, dirigidas a los servidores públicos del MinTIC, sobre elementos generales del derecho disciplinario relacionados con hechos de corrupción. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Conversatorios, conferencias y/o capacitaciones, dirigidas a los servidores públicos del MinTIC | GIT Control Interno Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-12-30
4.4 | Actualizar el sitio web de denuncias por actos de corrupción dispuesto a la ciudadanía. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Espacio de preguntas frecuentes o similar en la pagina web del Mintic, que fomenten la política de denuncia | GIT Control Interno Disciplinario Apoyo: Oficina Asesora de Prensa | 2023-02-01 | 2023-12-30
4.5 | Generar informe sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Número de informes realizados | GIT Control Interno Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-12-30
5. Estrategias de Transparencia, Estado Abierto, acceso a la información pública y cultura de la legalidad.
ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
5.1 | Publicar el informe individual de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2022 en el micrositio de transparencia | Gestión | Uno (1) | Numérico | Informe individual de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz publicado en el micrositio de transparencia | Grupo Interno deTrabajo de Consenso Social (Oficina de Fomento Regional de TIC) | 2023-02-01 | 2023-04-30
5.2 | Publicar en el micrositio de transparencia los informes de recursos y resultados obtenidos en el desarrollo de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con los pueblos Indígenas, comunidades NARP (Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros) y Rrom | Gestión | Tres (3) | Numérico | Informes de recursos y resultados obtenidos en el desarrollo de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con los pueblos Indígenas, comunidades NARP (Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros) y Rrom, publicados en el micrositio de transparencia | Grupo Interno deTrabajo de Consenso Social (Oficina de Fomento Regional de TIC) | 2023-02-01 | 2023-05-31
5.3 | Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República) | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Informes de gestión sobre el informe anual presentado al Congreso de la República publicados | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - GIT de Planeación y Seguimiento Apoyo: Oficina Asesora de Prensa | 2023-03-01 | 2023-07-30
5.4 | Publicar trimestralmente el avance de ejecución de los Proyectos de Inversión en el micrositio de transparencia | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Informes de avance de ejecución de los Proyectos de Inversión publicados en el micrositio de transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Planeación y Seguimiento | 2023-04-04 | 2023-12-15
5.5 | Publicar trimestralmente el avance del Plan de Acción | Humano Tecnológico | Cuatro (4) | Numérico | Informes de avance del Plan de Acción publicados en la página web del MinTIC | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Planeación y Seguimiento | 2023-01-31 | 2024-01-31
5.6 | Publicar el Informe de gestión del Plan de Acción | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Informes de gestión del Plan de Acción publicados en la página web del MinTIC | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Planeación y Seguimiento | 2023-01-01 | 2023-01-31
5.7 | Publicar trimestralmente el avance de los Planes Estratégicos Sectorial e Institucional | Humano Tecnológico | Ocho (8) | Numérico | Informes de avance de los planes estratégicos publicados en la página web del MinTIC | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Planeación y Seguimiento | 2023-01-31 | 2024-01-31
5.8 | Publicar los Boletines del sector TIC y del sector postal en el portal Colombiatic.mintic.gov.co | Humano Tecnológico | Ocho (8) | Numérico | Boletines del sector TIC y del sector postal publicados en el portal Colombiatic.mintic.gov.co | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales | 2023-01-01 | 2023-12-31
5.9 | Actualizar semestralmente el portal de Colombia TIC en la pestaña de 'Conectando un país' con toda la información de los proyectos de Telecomunicaciones sociales ejecutados desde la Dirección de Infraestructura | Tecnológico | Dos (2) | Numérico | Portal de Colombia TIC actualizado en el enlace de "Conectando un país" | Dirección de Infraestructura | 2023-01-03 | 2023-12-15
5.10 | Socializar los resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital del año 2023, incluyendo información sobre cómo los programas cumplen con criterios de transparencia y ética. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | 1. Plan de trabajo para llevar llevar a cabo la socialización de los resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital del año 2023 realizado. | Dirección de Economía Digital | 2023-06-01 | 30/62023
[5 empty] | 2. Actividad de socialización de resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital para la vigencia 2023 realizada. |  | 1/11/2023 | 31/12/2023
5.11 | Actualización del micrositio de medios públicos con las convocatorias e información importante del GIT de Medios Públicos programadas para la vigencia 2023 | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | (1) Un micrositio actualizado | GIT Medios Públicos | 2023-02-15 | 2023-12-15
5.12 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los contratistas del Ministerio/Fondo TIC. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Numérico | Seguimientos sobre la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas del Ministerio/Fondo TIC realizados | Subdirección de Gestión Contractual | 2023-01-04 | 2023-12-15
5.13 | Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio TIC 2023 siguiendo los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para tal fin | Humano | Dos (2) | Numérico | 1. Estrategia de Rendición de Cuentas diseñada 2. Estrategia de Rendición de Cuentas socializada con los grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2023-02-01 | 2023-05-31
5.14 | Hacer seguimiento (con las áreas misionales identificadas) a la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio siguiendo los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para tal fin | Humano | Cuatro (4) | Numérico | Capturas de pantalla de reuniones Actas de reuniones con compromisos | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2023-06-01 | 2023-12-31
5.15 | Hacer seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana Mintic 2023 | Humano | Tres (3) | Numérico | Informes de Participación Ciudadana | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-06-01 | 2023-12-31
5.16 | Crear procedimiento para la formulación, aprobación, publicación, monitoreo y seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública del Mintic del artículo 31 de la Ley 2195 de 2020, definiendo roles y responsabilidades de las lineas de defensa | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Procedimiento creado y formalizado en SIMIG | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2023-09-01 | 2023-12-31
5.17 | Hacer seguimiento a la implementación del Plan de Acción para implementación de la Accesibilidad Web en Ministerio TIC acordado con el Instituto Nacional para Ciegos - INCI | Humano | Seis (6) | Numérico | Actividades del plan de acción implementadas | Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2023-02-01 | 2023-12-15
5.18 | Fortalecer las capacidades digitales en los servidores públicos de las Contralorías territoriales para optimizar el uso y apropiación de sus sedes electrónicas para impulsar en el control fiscal la transparencia, la oportunidad y la igualdad en la ciudadanía | Humano Tecnológico | Cincuenta (50) | Numérico | Servidores Públicos de las Contralorías Territoriales capacitados para el uso y apropiación de las sedes electrónicas | Dirección de Gobierno Digital | 2023-01-16 | 2023-11-30
5.19 | Extender el público objetivo de la convocatoria de cursos en Gobierno Digital a la ciudadanía en General mayor de edad | Humano Tecnológico | Dos mil (2000) | Numérico | Número de usuarios inscritos | Dirección de Gobierno Digital | 2023-07-04 | 2023-11-30
5.20 | Llevar a cabo el Facebook Live "Interoperabiidad como bien público Digital" avances y pasos a seguir | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Facebook Live "Interoperabiidad como bien público Digital" avances y pasos a seguir desarrollado | Dirección de Gobierno Digital | 2023-07-04 | 2023-11-30
5.21 | Realizar campañas de divulgación (externas y/o internas) referentes a las nuevas funcionalidades que se tienen en la plataforma de front office | Humano Tecnológico | Seis (6) | Numérico | Campañas de divulgación realizadas | Dirección de Industria de Comunicaciones -DICom | 2023-02-01 | 2023-12-15
5.22 | Publicar vídeos tipo píldora de la legalidad | Humanos | Dos (2) | Numérico | Vídeos publicados | GIT de Promoción y Prevención | 2023-05-01 | 2023-11-30
5.23 | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el micrositio de transparencia, como implementación de la Política de Tratamiento de Datos Personales de Ministerio TIC | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numero | Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en la Página WEB | Despacho de la Ministra - GIT de Seguridad y Privacidad de la Información | 2023-06-01 | 2023-11-30
5.24 | Dar contestación mensualmente a las PQRSD que interpongan los ciudadanos con relación a la consulta, eliminación o modificación de sus datos personales en las bases de datos de la Entidad | Humano Tecnológico | Doce (12) | Porcentaje | PQRSD atendidas / PQRSD asignadas | Despacho de la Ministra - GIT de Seguridad y Privacidad de la Información | 2023-01-01 | 2023-12-30
5.25 | Actualizar consolidar y publicar la matriz de activos de información de la Entidad | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Matriz de activos de información de la Entidad publicada | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-10-01 | 2023-12-15
5.26 | Realizar gestión para la inscripción de Registro Único de Series Documentales -RUSD | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Gestión para la Inscripción de Registro Único de Series Documentales -RUSD realizada | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-01-01 | 2023-12-15
5.27 | Fromentar la apropiación de los servidores de MinTIC en el uso del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- | Humano Tecnológico | Once (11) | Numérico | Capacitaciones del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, de la entidad | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-01-01 | 2023-12-15
5.28 | Utilizar la digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad para fines probatorios y de preservación | Humano Tecnológico | Doce (12) | Numérico | Digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad para fines probatorios y de preservación utilizado | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-01-01 | 2023-12-15
5.29 | Adelantar el proceso para la organización documental adecuada, implementando los instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales recibidos | Humano Tecnológico | Doce (12) | Numérico | Proceso para la organización documental adecuada mediante la aplicación de instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales recibidos adelantado | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-01-01 | 2023-12-15
5.30 | Realizar el alistamiento de la transferencia documental secundaria de fondos de entidades liquidadas del sector TIC, hacia el Archivo General de la Nación. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Documentos para transferencia documental secundaria preparados para aprobación del AGN | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-01-01 | 2023-12-15
5.31 | Llevar a cabo un diagnóstico de cultura organizacional y de integridad. | Humano | Uno (1) | Numérico | Entregable con brechas y líneas de trabajo priorizadas | Subidrección para la gestión del Talento Humano | 2023-01-31 | 2023-09-15
5.32 | Formular plan de trabajo para la gestión de la integridad y la cultura organizacional | Humano | Uno (1) | Numérico | Plan de trabajo diseñado para su implementación en 2023-2024 | Subidrección para la gestión del Talento Humano | 2023-07-01 | 2023-12-31
5.33 | Monitorear el cumplimiento de la implementación de indicadores de promoción y uso de los Datos Abiertos de MinTIC, en el marco de los lineamientos de la guìa de datos abiertos de colombia en su nùmeral "4.4.1 Medir calidad" | Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Publicaciones de datos abiertos identificados en los activos de información | GIT Sistemas de Información | 2023-07-01 | 2023-12-31
6. Iniciativas Adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.
ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
6.1 | Desarrollar el proyecto Centro de Relevo para facilitar (relevar) la comunicación entre las personas sordas y oyentes a través de las TIC. | Financiero | Quinientos diez mil (510.000) | Numérico | Comunicaciones relevadas a través del centro de relevo. | Dirección de Apropiación TIC | 2023-01-03 | 2023-12-30
6.2 | Capacitar a las dependencias del Ministerio en caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos interesados del Ministerio. | Humano | Dos (2) | Numérico | Capacitaciones en caracterización de Grupos de Interés realizadas | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-05-08 | 2023-07-31
6.3 | Elaborar plan de mejoramiento a partir de los resultados de la medición de la percepción del ciudadano sobre los servicios que ofrece el Ministerio TIC | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Documento con plan de mejoramiento | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (GIT de Transformación Organizacional) Áreas Misionales | 2023-01-01 | 2023-04-30
6.4 | Socializar a los funcionarios y contratistas del Ministerio la Gobernanza Corporativa, Practicas Justas de operación Y Derechos Humanos (ISO 26000:2010) | Humano | Tres (3) | Numérico | Socialización realizada | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2023-04-03 | 2023-10-30
6.5 | Desarrollar formación a personas con discapacidad a través de los proyectos de la Dirección de Apropiación TIC. | Financiero | Cinco mil (5.000) | Numérico | Personas con discapacidad capacitadas en TIC a través de la Dirección de Apropiación | Dirección de Apropiación TIC | 2023-06-01 | 2023-12-30
Formulas:
FECHA INICIO = [FECHA INICIO, row above]