## Resumen (hidden)
Nombre del Proyecto |  |  | Implementación de Juntas de Internet-Comunidades de Conectividad en los Municipios XXXXXX del Departamento del Cauca
Problema central | Objetivo General | Objetivo Específico | Producto | Actividad | Subactividad | Insumos | Especificaciones técnicas | unidad | cantidad | Cantidad total | Valor unitario | Valor total | ENTREGABLES
: Bajo acceso y aprovechamiento de servicios de conectividad a Internet en las zonas rurales de los municipios XXX del Departamento del Cauca | Aumentar el acceso y aprovechamiento de servicios de conectividad a Internet en las zonas rurales del municipio XXX mediante la implementación del programa Juntas de Internet - Comunidades de Conectividad | 1. Desarrollar infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales priorizadas | 2301024. Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1.1. Dotación de Equipos e Infraestructura tecnológica
1.2 instalación y funcionamiento de la Red de Acceso(última milla)
1.3. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipos
TOTAL OBJETIVO 1
|  | 2. Desarrollar capacidades empresariales y técnicas en la comunidad para garantizar la sostenibilidad del servicio de conectividad tras la intervención estatal | 2301038. Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologías de la Información | 2.1 Implementar acciones que contribuyan al cumplimiento de los acuerdos
2.2. Formar técnicos locales en operación y mantenimiento de los equipos
2.3. Acompañar la implementación estructura organizativa y operativa de las JI-CDC con apoyo infraestructural.
2.4 implementación de modelos de economía Popular y Asociatividad en la prestación de servicios comunitarios de internet
Subactividad
TOTAL OBJETIVO 2
|  | Promover la apropiación social de las TIC mediante el desarrollo de habilidades digitales que transformen prácticas sociales, productivas y culturales en las comunidades rurales | 2301091 Servicio de educación informal sobre las tecnologías de la información | 3.1. Implementar la Estrategia de Apropiacion Social de las TIC
3.2. Realizar talleres de alfabetización digital para comunidades rurales
|  |  | 2301086 Servicio de difusión para generar una cultura TIC | 3.3. Realizar campaña de difusión sobre beneficios de Internet
|  |  | 2399063 Servicio de apoyo para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital | 3.4 Formular e Implementar un Plan de transformación Digital de la Comunidad con temas específicos en: educación, Salud, asistencia técnica agropecuaria, crédito, tramites y servicios gubernamentales
3.5 Adecuar y dotar un espacio físico para el montaje de un centro comunitario de Internet en la JI-CDC
TOTAL OBJETIVO 3
SUBTOTAL DE ACTIVIDADES (P1+P2+ P3)

## Costos (hidden)
| Costo Junta de Internet CAPEX | Costo Junta de Internet OPEX | Costo Total - JI-CDC CAPEX+OPEX | Costo Total hogar Capex+OPEX | Tiempo | Total Costo
Red Troncal
Satelital que contiene: Antena parabólica, módem y enrutador, y la estación terrestre. Antena de microondas, transmisor, receptor, enrutador. Cables, conectores y demás accesorios necesarios para garantizar una instalación segura. | 365596.9242 |  |  | 324521.6497 | 18 | 12422134.3297
Red Última milla
Kit de última milla: CPE (Equipo del cliente), router PoE, conectores RJ45 y supresor de picos eléctricos. Conectores eléctricos y demás accesorios necesarios para garantizar una instalación segura, eficiente y conforme a los estándares técnicos.

## DESCRIPCION
METODOLOGIA PARA LA OBTENCION DE PRESUPUESTO
1. El CAPEX se estableció en 4 Componentes (Visita de Campo, Nodo Principal, Nodo Secundario,Kit de Ultima Milla)
2. El OPEX se estableció en 1 Componente (Servicio de Internet y Mantenimiento)
3. Cada uno de los componentes se dividieron en los items unitarios que los conforman
4. Se estableció el valor de cada componente
5. La suma de los componentes, nos da el presupuesto de los costos directos
6. Incluyendo los costos de Administración, Utilidad e IVA, se obtuvo el presupuesto de
implementación

## Presupuesto
IMPLEMENTACIÓN JUNTAS DE INTERNET COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD - (JI-CDC) - DEPARTAMENTO DEL CAUCA
PRESUPUESTO |  |  |  |  | CADENA DE VALOR
ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | Vr / UNITARIO (Valor Promedio) | Vr / PARCIAL
Sevicio de internet e infraestructura |  |  |  | 18794034708.6842 | 100% | 6014613884.2446 | 50.78% | 392072052.2119 | 90.38% | 130446292.5259 | 100% | 60982740 | 100% | 1673049759.1779 | 100% | 275807206.4514 | 90.38% | 110161341.8204
Instalar la Infraestructura para acceso público a Internet |  |  |  | 1109634388.7792 | -1308% | -78656032280.5827 |  |  | 5.336% | 7701789.1219 |  |  | -1308% | -21879285752.596 | -1308% | -3606865037.6189 | 5.336% | 6504128.3095 | -103018342764.5871
Visita de campo | UN | 1 | 236036666.6667 | 236036666.6667
Instalación, Configuración, puesta en marcha nodo principal | UN | 8 | 66875552.8701 | 535004422.961
Instalación, Configuración, puesta en marcha nodos secundarios | UN | 8 | 42324162.3939 | 338593299.1515
Realizar la Instalación, configuración, puesta en marcha de receptores del kit de ultima milla para comunidades de conectividad | UN | 11253 | 1388151 | 15620863203 | 1408% | 84670646164.8273 |  |  | 75.12% | 108421832.9098 |  |  | 1408% | 23552335511.7739 | 1408% | 3882672244.0703 | 75.12% | 91561778.9107 | 127926500735.4921
ASEGURAMIENTO DEL SERVICIO
Prestar el Servicio de Internet |  |  |  | 2063537116.905 |  |  | 50.78% | 392072052.2119 | 9.924% | 14322670.4942 | [6 empty] | 9.924% | 12095434.6003 | 2482027274.2115
Servicio de Internet y Mantenimiento | MES | 18 | 114640950.9392 | 2063537116.905
Incrementar la promoción y apropiación para el uso efectivo de las TIC. |  |  |  | 2000000000
Servicio de acceso y promoción a las tecnologías de la información y las comunicaciones
Realizar las actividades de promoción con la comunidad. | UN | [5 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | 0% | 0 | 0
Actividades de promoción con la comunidad. | UN | 0 | 0 | 0
Realizar la difusión en medios locales | UN | [5 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | 0% | 0 | 0
Promoción en Eventos locales o Iniciativas Municipales (1) cada año | UN | 0 | 0 | 0
Difusión en medios Locales (1) cada año | UN | 0 | 0 | 0
TOTAL DE LOS COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 20794034708.6842
Administración |  | 30% |  | 5019149277.5338
Utilidad |  | 5% |  | 836524879.589
Iva Utilidad |  | 19% |  | 158939727.1219
Iva servicio de internet, apropiación y promoción |  | 19% |  | 772072052.2119
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AU + IVA) |  |  |  | 6786685936.4566
TOTAL COSTO IMPLEMENTACION (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS) |  |  |  | 27580720645.1408
Realizar la Interventoría (Fase Planeación - Implementación) |  |  |  | 736199998.6 | [6 empty] | 100% | 60982740 | [6 empty] | 797182738.6
Realizar la Gerencia del Proyecto |  |  |  | 144327962.38
Pagar la Fiducia |  |  |  | 60982740
Imprevistos |  |  | 10% | 1673049759.1779
Pagar la Póliza Contribuyente (1% costo de implementación) |  |  | 1% | 275807206.4514
Pagar GMF |  |  | (4 x 1000) | 121884353.247
TOTAL PROYECTO |  |  |  | 30592972664.9971
28187367983.7165
2405604681.2806

## Kit de Ultima Milla
Descripción | Unidad | Cantidad Hogares | Costo Unitario | Vr. Parcial
Radio Enlace CPE Rango de frecuencias (MHz) 5150 – 5875 Router AP Indoor velocidad de TX 1167Mbps. Banda doble de 2.4 GHz y 5 GHz. Soportes Base, Cable y Mástil para Instalación | und | 2460 | 1010000 | 2484600000
Instalación, configuración equipos de red y capacitación tenica y operativa Instalcion de todos los equipos Pasivos y Activos de la red, conectores | und | 2460 | 378151 | 930251460
|  |  | SUBTOTAL: | 3414851460

## Visita a Campo
Descripción | unid | Valor | Cantidad | Vr. Parcial
Cuadrilla Técnica, de Dos Personas x cuadrilla incluido y equipos Tecnologicos en sitio. Siste Survey para el diseño y planificación y puesta en marcha de Nodos Wireles o Gpon Según tecnogia qiue aplique al contexto ( Incluye alimentación-viaticos para el personal) | und | 463333.3333 | 41 | 18996666.6667
Visita Tecnica para realizar Site Survey a las viviendas indicadas por el lider, en cada una de las comunidades de Conectividad seria un total 2460 visitas ( ( Incluye alimentación-viaticos para el personal) | und | 65666.6667 | 2460 | 161540000
|  |  | SUBTOTAL: | 180536666.6667
Descripción | unid | Valor | Cantidad | Vr. Parcial
Vehiculo 4x4 con conductor para Desplazamiento y cubrir las Comunidades y recorrido de las viviendas desisganadas por el lider de la comunidad ( Incluye alimentación-viaticos para el personal) | Dias | 1850000 | 30 | 55500000
|  |  | SUBTOTAL: | 55500000

## Nodo Principal
Descripción | Unidad | Cantidad | Costo Unitario | Vr. Parcial
Gabinete para rack 10 ru | und | 1 | 1200000 | 1200000
Antena satelital LEO | und | 1 | 25142857.1429 | 25142857.1429
Adecuación espacio existente nodo indoor terminal (Acometida eléctrica/obras civiles/Cableados/Gabinete 10 UR/UPS 3KVA, Puesta a Tierra, Mastil 3mts*3") | und | 1 | 4727272.7273 | 4727272.7273
Modem satelital | und | 1 | 2000000 | 2000000
Sistema para el respaldo de energia del sistema de telecomunicaciones 4 Kva | und | 1 | 10000000 | 10000000
Mikrotic | und | 1 | 3781513 | 3781513
Aire Acondicionado | und | 1 | 3391666 | 3391666
SW 8Puertos + Instalación | und | 1 | 4615577 | 4615577
|  |  | SUBTOTAL: | 54858885.8701
IMPLEMENTACIÓN DEL NODO PRINCIPAL
Descripción | unid | Valor | Cantidad | Vr. Parcial
Configuración e instalación | und | 12016667 | 1 | 12016667
|  |  | SUBTOTAL: | 12016667
|  |  | Total | 66875552.8701

## Nodo Secundario
Descripción | Unidad | Cantidad | Costo Unitario | Vr. Parcial
Antena receptora 5 GHz, 2 pies, 5 grados, 24 dBi, polarización dual, de doble polarización 24 dbi 5.x GHz 50Mbps, conmutador POE 10-60VDC-input, Interface 10/100/1000 Base -T Gibabit, incluye dispositivo de protección para exteriores 10/100/1000Base-T. | und | 1 | 5634333.3333 | 5634333.3333
kit de herramienta | und | 1 | 700000 | 700000
Radio Punto Multipunto 7km | und | 1 | 871000 | 871000
Torre | und | 1 | 15000000 | 15000000
Sistema de puesta a Tierra; incluye Varilla Cooper Weld de 14 28MM x 1 50 de Cobre Macizo; Conector Para Varilla de Puesta a Tierra 5-8 Pulgadas, cable de cobre desnudo 8 AWG | und | 1 | 2716677 | 2716677
Router con 10 Puertos Gigabit LAN y WAN | und | 1 | 1591529.3333 | 1591529.3333
Accesorios de Conectividad | und | 1 | 1083350 | 1083350
Sistema para el respaldo de energia del sistema de telecomunicaciones 4 Kva | und | 1 | 10000000 | 10000000
|  |  | SUBTOTAL: | 37596889.6667
1,2 IMPLEMENTACION PUNTO DE ACCESO COMUNITARIO
Descripción | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Vr. Parcial
Mano de Obra | und | 4727272.7273 | 1 | 4727272.7273
|  |  | SUBTOTAL | 4727272.7273
TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  |  | 42324162.3939

## Servicio de Internet y Mtmto
ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
Descripción | Cantidad | Tiempo (Meses) | Valor | Ajuste Inflación 18 meses | Valor con ajuste inflación | Valor total
LEO Plan 2 hasta 100 hogares. OPEX / 20GB / mes | 1 | 18 | 2500000 | 6.5% | 2662500 | 1964925000
Cudrilla de Mantenimiento - Mantenimiento preventivo y correctivo | 1 | 12 | 2500000 | 6.5% | 2662500 | 31950000
Mesa de ayuda | 1 | 12 | 4621849 | 6.5% | 4922269.185 | 59067230.22
Cudrilla de Mantenimiento - Mantenimiento preventivo y correctivo- Acceso | 1 | 6 | 1006740 | 6.5% | 1072178.1 | 6433068.6
Visita Fallida | 1 |  | 1090909 | 6.5% | 1161818.085 | 1161818.085
TOTAL OPERACION Y MANTENIMIENTO | [5 empty] | 2063537116.905
VALOR MENSUAL | [5 empty] | 114640950.9392

## INTERVENTORIA
PRESUPUESTO INTERVENTORÍA |  |  |  | CONCEPTO |  | VALOR MENSUAL | FACT MULTI. | Dedicación | Duración del proyecto (Meses) | V.PARCIAL
FLUJO DE CAJA | TOTAL | Tiempo | Valor mes | SALARIOS PERSONAL DE OBRA | [5 empty] | 602550002
Personal Mínimo Requerido | 602550002 | 18 | 33475000.1111 | 1 | Gerente | 16900000 | 1.3 | 50% | 18 | 197730000
Gastos Operacionales | 27450000 | 18 | 1525000 | 1 | Profesional Jurídico | 8000000 | 1.3 | 40% | 18 | 74880000
TOTAL COSTOS FIJOS | 630000002 |  | 35000000.1111 | 2 | Profesional Tecnico | 5100000 | 1.3 | 100% | 18 | 119340002
Valor Visitas | 39272724 | 36 | 1090909 | 2 | Profesional de control | 4500000 | 1.3 | 100% | 18 | 210600000
TOTAL COSTOS VARIABLES (visitas) | 39272724 |  | 1090909
COSTOS FIJOS + VARIABLES | 669272726 |  | 36090909.1111
Imprevistos | 66927272.6 |  | 3609090.9111
TOTAL | 736199998.6 |  | 39700000.0222

## Gerencia del Proyecto
CALCULO DE LA GERENCIA DEL PROYECTO
PRESUPUESTO
CONCEPTO |  | VALOR MENSUAL | FACT MULTI. | Dedicación | Duración del proyecto (Meses) | V.PARCIAL | V.PARCIAL | #REF!
ADMINISTRACION
SALARIOS PERSONAL DE OBRA | [5 empty] | 93834002 | #REF!
1 | Gerente | 16900000 | 1.3 | 10% | 18 | 39546000 |  |  | 2197000
1 | Profesional Jurídico | 8000000 | 1.3 | 5% | 18 | 9360000 |  |  | 520000
2 | Profesional Tecnico | 5100000 | 1.3 | 20% | 18 | 23868002 |  |  | 1326000.1111
2 | Profesional de control | 4500000 | 1.3 | 10% | 18 | 21060000 |  |  | 1170000
GASTOS OPERACIONALES | [5 empty] | 27450000 | #REF! |  | 1525000
1 | Transporte (Camioneta) | 900000 |  | 100% | 18 | 16200000
2 | Viaticos (Hotel - Alimentación) | 200000 |  | 200% | 18 | 7200000
3 | Papeleria e insumos de oficina (resmas, carpetas AZ, cartuchos. Lapiz, esfero borrador, grapadoras, etc) | 1000000 |  | 10% | 18 | 1800000
4 | Oficina y servicios publicos | 1250000 |  | 10% | 18 | 2250000
GERENCIA | GERENCIA | [5 empty] | #REF!
COSTO TOTAL GERENCIA | [5 empty] | 121284002 | #REF! | #REF!
GERENCIA | [5 empty] | 121284002
mas IVA 19% | [5 empty] | 144327962.38

## Fiducia
PRESUPUESTO FIDUCIA
COSTOS FIJOS FIDUCIARIOS | TOTAL
SALARIO MINIMO A 2025 | 1423500
DURACIÓN DEL ENCARGO FIDUCIARIO (MESES) | 18
COSTO MENSUAL FIDUCIA (2 SMMLV + IVA) | 3387930
COSTO TOTAL FIJO FIDUCIA | 60982740
COSTO CONTRACTUAL (0 SMMLV + IVA) | 0
VALOR TOTAL COSTOS FIDUCIARIOS | 60982740

## Cronograma (hidden)
Nombre del Proyecto |  |  | Implementación de Juntas de Internet-Comunidades de Conectividad en los Municipios XXXXXX del Departamento del Cauca
Problema central | Objetivo General | Objetivo Específico | Producto | Actividad | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12 |  |  |  | Mes 13 |  |  |  | Mes 14 |  |  |  | Mes 15 |  |  |  | Mes 16 |  |  |  | Mes 17 |  |  |  | Mes 18
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
: Bajo acceso y aprovechamiento de servicios de conectividad a Internet en las zonas rurales de los municipios XXX del Departamento del Cauca | Aumentar el acceso y aprovechamiento de servicios de conectividad a Internet en las zonas rurales del municipio XXX mediante la implementación del programa Juntas de Internet - Comunidades de Conectividad | 1. Aumentar el acceso y aprovechamiento de servicios de conectividad a Internet en las zonas rurales del municipio XXX mediante la implementación del programa Juntas de Internet - Comunidades de Conectividad | 2301024. Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1.1. Dotación de Equipos e Infraestructura tecnológica
1.2 instalación y funcionamiento de la Red de Acceso(última milla)
1.3. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipos
|  | 2. Desarrollar capacidades empresariales y técnicas en la comunidad para garantizar la sostenibilidad del servicio de conectividad tras la intervención estatal | 2301038. Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologías de la Información | 2.1 Implementar acciones que contribuyan al cumplimiento de los acuerdos
2.2. Formar técnicos locales en operación y mantenimiento de los equipos
2.3. Acompañar la implementación estructura organizativa y operativa de las JI-CDC con apoyo infraestructural.
2.4 implementación de modelos de economía Popular y Asociatividad en la prestación de servicios comunitarios de internet
|  | Promover la apropiación social de las TIC mediante el desarrollo de habilidades digitales que transformen prácticas sociales, productivas y culturales en las comunidades rurales | 2301091 Servicio de educación informal sobre las tecnologías de la información | 3.1. Implementar la Estrategia de Apropiacion Social de las TIC
3.2. Realizar talleres de alfabetización digital para comunidades rurales
|  |  | 2301086 Servicio de difusión para generar una cultura TIC | 3.3. Realizar campaña de difusión sobre beneficios de Internet
|  |  | 2399063 Servicio de apoyo para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital | 3.4 Formular e Implementar un Plan de transformación Digital de la Comunidad con temas específicos en: educación, Salud, asistencia técnica agropecuaria, crédito, tramites y servicios gubernamentales
3.5 Adecuar y dotar un espacio físico para el montaje de un centro comunitario de Internet en la JI-CDC