## PTEP 2024
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2024
Fecha de elaboración: 21 de diciembre de 2023
Fecha de Aprobación Comité MIG: 26 de diciembre de 2023
Fecha de Publicación Página web: 31 de enero de 2023
Control de cambios: N/A
Componente 1. Debida Diligencia Objetivo: Identificar y conocer al usuario/beneficiario final/contraparte y recopilar información y monitorear las transacciones con el fin de prevenir lavado de activos
ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1.1 | Campañas de cultura y divulgación del manual para la administración del riesgo LA/FT/FPADM. | Humano | Uno (1) | Listas de asistencia, presentación del tema y grabación de la sensibilización. | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - GIT Transformación Organizacional | 2024-05-02 | 2024-10-31
1.2 | Garantizar la aplicación de la Resolución 01164 de 2021 de la DIAN sobre el Registro de Beneficiarios Finales en todas las personas jurídicas que contraten con el Ministerio | Humano | 1 | Documentación de la revisión en el registro | Subdirección de Gestión Contractual | 2024-05-02 | 2024-10-31
1.3 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual para lograr la correcta y oportuna ejecución de los recursos del Fondo Único TIC. | Humano | 3 | Informes (abril, agosto, diciembre) | OGIF | 2024-02-02 | 2024-12-15
1.4 | Ejecutar seguimiento a la legalización de recursos, derivado de la ejecución de contratos, convenios y transferencias suscritos con recursos del Fondo Unico TIC. | Humano | 3 | Informes (abril, agosto, diciembre) | OGIF | 2024-02-02 | 2024-12-15
1.5 | Realizar seguimiento a las alertas presentadas en el marco del Comité para el Control y Seguimiento del Fondo Único de TIC, para conminar a las dependencias a estructurar compromisos que ayuden a superar las debilidades en el proceso de gestión integral de los recursos del Fondo. | Humano | 2 | Actas de Comité | OGIF | 2024-02-02 | 2024-12-15
Componente 2. Prevención, Gestión y Administración de Riesgos LA/FT/PADAM y Riesgos de Corrupción Objetivo: Identificar, medir, controlar y monitorear los posibles riesgos de corrupción y de LA/FT/PADAM
ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
2.1 | Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción en el micrositio de transparencia | Humano Tecnológico | Uno (1) | Evidencias de la divulgación | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - GIT Transformación Organizacional | 2024-02-02 | 2024-12-20
2.2 | Realizar un plan de implementación para la prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas, debida diligencia y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de la Ley 2195 de 2022 | Humano Tecnológico | Uno (1) | Documento del plan | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - GIT Transformación Organizacional | 2024-02-02 | 2024-12-20
2.3 | Identificar, valorar y ajustar los riesgos de corrupción con los que cuenta la entidad acorde a los nuevos lineamientos que emita el Gobierno Nacional. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Reportes de avance | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - GIT Transformación Organizacional | 2024-02-02 | 2024-12-20
2.4 | Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad | Humano Tecnológico | Tres (3) | Listados de asistencia | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - GIT Transformación Organizacional | 2024-02-03 | 2024-12-21
2.5 | Realizar campañas de sensibilización y apropiación de la Ley 2195 de 2022 específicamente su Art. 31 Programa de Transparencia y Ética Pública. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Piezas gráficas | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Apoyo: Subdirección de Gestión del Talento Humano | 2024-02-02 | 2024-10-31
2.6 | Fomentar la realización del curso e-learning de la UIAF en los funcionarios del Mintic, el cual es de libre acceso cuyos temas son: Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo y Riesgo de corrupción y lavado de activos. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Campañas realizadas | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Subdirección de Gestión de Talento Humano Subdirección de Contratación Apoyo: Oficial de Seguridad | 2024-02-02 | 2024-10-31
2.7 | Digitalizar los trámites "Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias", "Transmóviles de Radiodifusión Sonora" y "Habilitación del servicio postal de pago a nivel nacional" en cumplimiento del Decreto 088 de 2022 | Humano Tecnológico | Tres (3) | Monitoreo en el aplicativo SUIT de las acciones registradas | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - GIT Transformación Organizacional | 2024-01-22 | 2024-12-31
2.8 | Automatizar los trámites: "1. Mensajería Expresa, 2. Facilidades de pago, 3. Licencia de Categoría Avanzada para radioaficionado, 4. Registro Postal, 5. Permiso para el uso del Espectro Radioeléctrico para la atención y prevención de situaciones de emergencia, 6. Evolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios, 7. Licencia para la operación de Sistemas de Radiocomunicación de Banda Ciudadana, 8. Asignación temporal de indicativos de llamada para Asociaciones de Radioaficionados, 9. Permiso de operación para radioaficionados que posean licencia otorgada en un país extranjero, 10. Registro de las Asociaciones de Radioaficionados, 11. Permisos temporales para el uso del Espectro Radioeléctrico, 12. Transmóviles de Radiodifusión Sonora, 13. Autorización para la instalación y operación de las estaciones repetidoras de radioaficionados, 14. Habilitación del servicio postal de pago a nivel nacional, 15. Registro de las Asociaciones de Banda Ciudadana" en cumplimiento del Decreto 088 de 2022 | Humano Tecnológico | Quince (15) | Monitoreo en el aplicativo SUIT de las acciones registradas | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - GIT Transformación Organizacional | 2024-01-22 | 2024-12-31
2.9 | Realizar evaluación a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad | Humano | Uno (1) | Seguimiento a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad realizada | Oficina de Control Interno | 2023-08-30 | 2023-12-20
2.10 | Realizar los seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad, establecidos en los procesos del MIG | Humano | Tres (3) | Seguimientos a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad establecidos en los procesos MIG realizados | Oficina de Control Interno | 2023-01-17 | 2023-09-16
2.11 | Realizar la verificación del cumplimiento de la obligación de implementación del sistema de administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT a los operadores postales de pago habilitados y registrados por el Ministerio en el marco de la Resolución 1292 de 2021. | Humano Tecnológico | Diez (10) | Informe de Verificación | GIT de Análisis y Recolección de Información | 2024-02-03 | 2024-12-20
Componente 3. Redes Institucionales para el Fortalecimiento de la Prevención de Actos de Corrupción, Transparencia, y Legalidad Objetivo: fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, acercar a los ciudadanos a las instituciones públicas a través del uso de canales de participación ciudadana y transparencia, y prevenir actos que atenten contra el buen funcionamiento del Estado y la debida administración de los recursos públicos.
ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
3.1 | Realizar monitoreo de los datos abiertos aperturados en el portal nacional de datos abiertos datos.gov.co para garantizar la apertura y actualización de datos de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 | Humano | Seis (6) | Tablero de seguimiento en datos.gov.co | Gobierno Digital | 2024-02-01 | 2024-12-31
3.2 | Realizar reuniones con las entidades del Sector TIC para el diseño de la hoja de ruta sectorial de datos en el marco del Plan Nacional de Infraestructura de Datos PNID y Datos Abiertos | Humano | Dos (2) | Correos electrónicos, Capturas de pantalla de reuniones | Gobierno Digital Oficina TIC | 2024-02-01 | 2024-12-31
3.3 | Realizar reuniones con las entidades del Sector TIC para la formulación de un plan de actividades para la rendición de cuentas de acuerdo con lineamientos del DAFP en el marco del NODO sectorial | Humano | Dos (2) | Capturas de pantalla de reuniones Plan de actividades para la rendición de cuentas formulado | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2024-02-01 | 2024-11-29
3.4 | Realizar monitoreo semestral del menú destacado de Atención y Servicio a la Ciudadanía para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 | Humano | Dos (2) | Excel de seguimiento | GIT Relacionamiento con los Grupos de Interés y Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-11-29
3.5 | Realizar monitoreo cuatrimestral del menú destacado de Transparencia y Acceso a la Información Pública para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 | Humano | Tres (3) | Excel de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2024-02-01 | 2024-11-29
3.6 | Realizar monitoreo semestral del menú destacado Participa para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 | Humano | Dos (2) | Excel de seguimiento | GIT Relacionamiento con los Grupos de Interés y Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-11-29
3.7 | Realizar monitoreo cuatrimestral del Esquema de Publicación con el fin de garantizar la actualización y el acceso a la información pública | Humano | Dos (2) | Excel de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional/Oficina Asesora de Prensa | 2024-02-01 | 2024-11-29
Componente 4. Canales de Denuncia de Presuntos Actos de Corrupción Objetivo: Promover la cultura de la denuncia y prevención de actos de corrupción a través de diferentes canales de atención
ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
4.1 | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Humano Tecnológico | Dos (2) | Presentaciones o grabaciones de las presentaciones | GIT Control Interno Disciplinario | 2024-02-01 | 2024-11-29
4.2 | Realizar campañas dirigidas al equipo del Ministerio, para dar a conocer la política de denuncia, los deberes de los servidores públicos y el canal de denuncia. | Humano Tecnológico | Cuatro (4) | Piezas o fotografías del evento | GIT Control Interno Disciplinario | 2024-02-01 | 2024-11-29
4.3 | Desarrollar campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias. | Humano Tecnológico | Tres (3) | Piezas | GIT Control Interno Disciplinario | 2024-02-01 | 2024-11-29
4.4 | Fortalecer los mecanismos de protección al denunciante producto de la actualización del Código de Buen Gobierno | Humano | Uno (1) | Presentaciones o grabaciones de las presentaciones | GIT Control Interno Disciplinario | 2024-02-01 | 2024-11-29
4.5 | Evaluar los canales de atención al ciudadano, dispuestos por la entidad | Humano Tecnológico | Dos (2) | Informe | GIT Relacionamiento con los Grupos de Interés y Gestión Documental | 2024-02-02 | 2024-10-31
4.6 | Realizar seguimiento a la accesibilidad de los canales de atención habilitados y dispuestos por parte de la entidad para la ciudadanía | Humano Tecnológico | Tres (3) | Excel de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional | 2024-02-02 | 2024-10-31
Componente 5. Estrategia de Transparencia, Estado Abierto, Acceso a la Información Pública y Cultura de la Legalidad Objetivo: Generar una cultura de la transparencia y legalidad a través de la garantía del derecho del acceso a la información que permita un dialogo transparente e informado entre el Estado con el ciudadano
ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
5.1 | Actualizar semestralmente el portal de Colombia TIC en la pestaña de 'Conectando un país' con toda la información de los proyectos de Telecomunicaciones sociales ejecutados desde la Dirección de Infraestructura | Tecnológico | Dos (2) | Publicación de actualizaciones | Dirección de Infraestructura | 2024-01-03 | 2024-12-16
5.2 | Ejecución del Plan de Trabajo de Promoción y Prevención 2024, donde se fortalezca la legalidad y cumplimiento de las obligaciones a cargo de los PRST y Operadores Postales. | Humano | Uno (1) | Informe de Gestión del Plan de Promoción y Prevención 2024 | GIT de Promoción y prevención | 2024-02-01 | 2024-12-31
5.3 | Revisión de los micrositios de transparencia a cargo de la Dirección de Economía Digital y hacer las actualizaciones necesarias para el cumplimiento de los criterios de accesibilidad de la resolución 1519 de 2020 | Tecnológico | Tres (3) | Correo electrónico solicitando las actualizaciones o mesas de trabajo para revisar los criterios de cumplimiento | Dirección de Economía Digital | 2024-01-15 | 2024-06-28
5.4 | Solicitar a los proveedores de la Dirección de Economía Digital durante la etapa pre contractual el cumplimiento de los criterios de accesibilidad cuando se solicite la creación de micrositios, encuestas o formularios a través de la página web | Tecnológico | Uno (1) | Párrafo redactado aprobado por el director | Dirección de Economía Digital | 2024-02-05 | 2024-06-28
5.5 | Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República) | Humano Tecnológico | Uno (1) | Informe publicado | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - GIT de Planeación y Seguimiento Apoyo: Oficina Asesora de Prensa | 2024-03-01 | 2024-07-30
5.6 | Publicar trimestralmente el avance de ejecución de los Proyectos de Inversión en el micrositio de transparencia | Humano Tecnológico | Cuatro (4) | Informes publicados | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Planeación y Seguimiento | 2024-01-31 | 2024-12-31
5.7 | Publicar trimestralmente el avance del Plan de Acción | Humano Tecnológico | Cuatro (4) | Informes publicados | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Planeación y Seguimiento | 2024-01-31 | 2024-12-31
5.8 | Publicar el Informe de gestión del Plan de Acción | Humano Tecnológico | Uno (1) | Informe publicado | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Planeación y Seguimiento | 2024-01-01 | 2024-01-31
5.9 | Publicar trimestralmente el avance de los Planes Estratégico Sectorial e Institucional | Humano Tecnológico | Cuatro (4) | Informes publicados | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales / GIT de Planeación y Seguimiento | 2024-01-31 | 2024-12-31
5.10 | Publicar el informe individual de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2023 en la página web de la entidad | Humano | Uno (1) | Informe publicado | Grupo Interno de Trabajo de Consenso Social (Oficina de Fomento Regional de TIC) | 2024-02-01 | 2024-04-30
5.11 | Publicar en el micrositio de transparencia los informes de recursos y resultados obtenidos en cumplimiento de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida" con los pueblos Indígenas, comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros y Rrom | Humano | Tres (3) | Informes publicados | Grupo Interno de Trabajo de Consenso Social (Oficina de Fomento Regional de TIC) | 2024-02-01 | 2024-08-30
5.12 | Publicar los Boletines del sector TIC, sector postal y sector televisión en el portal Colombiatic.mintic.gov.co | Humano Tecnológico | Doce (12) | Boletines publicados | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales | 2024-01-02 | 2024-12-31
5.13 | Reportar trimestralmente el informe de actividades de sensibilización en materia de seguridad y privacidad de la información. | Humano, tecnológico | Cuatro (4) | Informe trimestral de actividades de sensibilizaciones en materia de seguridad y privacidad de la información de acuerdo con el plan de cambio y cultura. | GIT de Seguridad y Privacidad de la información. | 2024-02-01 | 2024-12-30
5.14 | "Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el micrositio de transparencia, como implementación de la política" | Humano Tecnológico | Uno (1) | Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en la Página WEB | GIT de Seguridad y Privacidad de la información. | 2024-06-04 | 2024-11-29
5.15 | Realizar mesa de trabajo con RTVC para la creación de contenidos que fortalezcan las temáticas de participación ciudadana. | Humano Tecnológico | Una (1) | Listado de asistencia | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales GIT Transformación Organizacional | 2024-02-01 | 2024-04-30
5.16 | Revisión, actualización y divulgación de formatos estandarizados para la generación de espacios de participación ciudadana. | Humano Tecnológico | 100% | Revisión documental y actualizaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales GIT Transformación Organizacional/ GIT Relacionamiento con los Grupos de Interés y Gestión Documental | 2024-01-15 | 2024-09-30
5.17 | Realizar acompañamiento a todas las áreas en la definición de criterios de accesibilidad tanto en páginas o micrositios de las iniciativas, así como en los contenidos de las iniciativas que hagan parte de la oferta 2024. Estudios previos o TdR | Humano Tecnológico | 100% | Listados de asistencia | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales GIT Transformación Organizacional | 2024-02-01 | 2024-11-29
5.18 | Formular y divulgar el Manual de Accesibilidad para los colaboradores del MinTIC | Humano Tecnológico | Uno (1) | Documento divulgado | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales GIT Transformación Organizacional | 2024-01-15 | 2024-07-31
5.19 | Realización de un módulo de accesibilidad de contenidos y medios de difusión de información a través de la Universidad Corporativa . | Humano | Una (1) | Módulo publicado | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales GIT Transformación Organizacional | 2024-01-15 | 2024-06-27
5.20 | Realizar el seguimiento de la implementación de los criterios físicos de accesibilidad aplicables a las áreas de servicio al ciudadano de acuerdo con la norma técnica colombiana 6047 | Humano | Dos (2) | Informes | Subdirección Administrativa | 2024-05-02 | 2024-10-31
5.21 | Formular e implementar el laboratorio de accesibilidad y lenguaje claro | Humano | Una (1) | Listado de asistencia | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales GIT Transformación Organizacional y GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2024-02-02 | 2024-10-31
5.22 | Actualización de los lineamientos de lenguaje claro de la entidad. | Humano | Una (1) | Documento actualizado | GIT Relacionamiento con los Grupos de Interés y Gestión Documental | 2024-05-02 | 2024-10-31
5.23 | Gestionar la estandarización de las encuestas y formularios que se publican en la página web y canales de atención, en cumplimiento con los criterios mínimos de la Resolución 1519 de 2020. | Humano | Una (1) | Listados de asistencia, correos electrónicos, oficios, reuniones | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales GIT Transformación Organizacional | 2024-01-15 | 2024-10-31
5.24 | Revisar todos los documentos que tengan alguna asociación con PAAC, lineamientos de transparencia, accesibilidad, participación ciudadana, trámites que deban ser actualizados en el marco del PTEP | Humano | 100% | Documento actualizado | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales GIT Transformación Organizacional | 2024-01-15 | 2024-10-31
5.25 | Revisión del Manual de Participación Ciudadana y Relacionamiento con los Grupos de Interés | Humano | Una (1) | Documento revisado | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2024-02-02 | 2024-08-30
5.26 | Socialización del Manual de Participación Ciudadana y Relacionamiento con los Grupos de Interés | Humano | Dos (2) | Listado de asistencia, piezas informativas, capsulas entre otras | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2024-09-12 | 2024-09-30
5.27 | Realizar capacitaciones a los colaboradores de la entidad sobre el proceso de notificaciones a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que apunte a mejorar la atención de los usuarios | Humano | Tres (3) | Listado de asistencia, piezas informativas, capsulas entre otras | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental GIT de Notificaciones | 2024-02-02 | 2024-11-29
5.28 | Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre el manual de servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, carta de trato digno, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad). | Humano | Dos (2) | Listado de asistencia, piezas informativas, capsulas entre otras | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2024-03-02 | 2024-10-31
5.29 | Implementar lineamiento de Gobierno Abierto (Datos Abiertos, Gobernanza Abierta, Soluciones Abiertas, Empoderamiento Abierto con Apoyo de Fundación Corona) | Humano | Uno (1) | Lineamiento realizado | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales GIT Transformación Organizacional | 2024-01-15 | 2024-06-28
5.30 | Capacitar a los funcionarios del Ministerio en la construcción de documentos con criterios de accesibilidad web (Word, Pdf, Excel, Power Point) | Humano | 1 | Listados de asistencia | GIT Desarrollo de Talento Humano | 2024-07-02 | 2024-12-16
5.31 | Formular e implementar el Código de Integridad de la entidad | Humano | Uno (1) | Documento formulado | GIT Desarrollo de Talento Humano | 2024-03-01 | 2024-12-06
Componente 6. Iniciativas Adicionales Objetivo: Generar acciones adicionales que contribuya con la lucha anticorrupción.
ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
6.1 | Realizar capacitaciones relacionadas con el Gestor Documental sobre el manejo de la información de la entidad | Humano Tecnológico | Tres (3) | Listas de asistencia o grabaciones | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental | 2024-04-01 | 2024-11-29