## PES 2T
[10 empty] | diferencia | 202563182989
[10 empty] | pes | 2771015645269 | 411395704344.13
Bases PND (Transformaciones) | Catalizadores-Componentes PND | Enfonque | Línea estratégica / Dimensión MIG | Iniciativa | Objetivo Iniciativa | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) | Proceso MIG | Apropiación 2023 | EJECUCION 2023 | Apropiación vigente 2024 | EJECUCION 2024 (acumulado obligaciones) | Apropiación 2025 | Apropiación 2026 | Proyecto Fuente de Recursos vigencia 2024 | Producto de la Iniciativa | Indicador de la Iniciativa | Tipologia del indicador | Línea Base | Línea Base 2024 | Meta 2023 | CIERRE EJECUCION META 2023 | Meta 2024 | reporte de avance 1T_2024 | reporte de avance 2T_2024 | ESTIMADO DE COMO DEBERIA IR al 2T (INFORMATIVA) | reporte de avance 3T_2024 | reporte de avance 4T_2024 | Avance Acumulado 2024 | meta 2025 | Avance 2025 | meta 2026 | Avance 2026 | AVANCE CUALITATIVO 3T | AVANCE CUALITATIVO ACUMULADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024_4T | Meta Cuatrienio | Avance meta cuatrienio | Dependencia Responsable
Seguridad Humana y Justicia Social | Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.1 Conectividad reduccion de la Brecha digital y la Pobreza | Supervisión Inteligente | Realizar los ejercicios de verificación de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y postales bajo una supervisión inteligente basada en ciencias de datos. | 01. Planeación Institucional. | N/A | Vigilancia, Inspección, y Control | 21009814332 | 20528145712.88 | 33798208286 | 5857753301.54 | 34812154534.58 | 35856519170.6174 | Transformación del modelo de vigilancia, inspección y control del sector tic desde 2024/Fortalecimiento y modernización del modelo de Inspección, Vigilancia y Control del sector TIC. Nacional 2023 | Documentos de inspección y vigilancia | Realizar las verificaciones, bajo el enfoque de riesgo a los PRST y Operadores Postales, conforme a la planeación establecida. | Acumulado | 0 | 2479 | 2479 | 2479 | 7068 | 165 | 5047 | 949 |  |  | 5212 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  |  | 13547 | 7691 | 2.3 Dirección de Vigilancia, Inspección y Control
[9 empty] | 0 | [7 empty] | Realizar los trámites que impactan la gestión de las actuaciones administrativas. | Acumulado | 0 | 3427 | 3315 | 3427 | 4547 | 537 | 794 | 447 |  |  | 1331 | 1100 | 0 | 1100 | 0 |  |  | 10062 | 4758
[16 empty] | Servicio de vigilancia y control | Desarrollar Acciones de Promoción y Prevención | Acumulado | N/A | N/A |  |  | 228 | 27 | 80 | 75 |  |  | 107 | 255 |  | 254 |  |  |  | 737 | 107
[9 empty] | 0 | [6 empty] | Servicio de información actualizado | Mejora, desarrollo y/o actualización de herramientas tecnológicas para la verificación y control del cumplimiento de obligaciones a cargo de los PRST. (sistema actualizado y mejorado) | stock | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.1 Conectividad reduccion de la Brecha digital y la Pobreza | Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales Nacional | Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013. | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder). | Acceso a las TIC | 305512617211 | 301171131219.32 | 228906651498 | 6923279558.96 | 235773851042.94 | 242847066574.228 | Ampliación programa de telecomunicaciones sociales nacional | Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Municipios/Áreas no municipalizadas (AMN) en operación Proyecto Alta Velocidad | stock | 36 | 36 | 47 | 36 | 47 | 36 | 36 | 47 |  |  | 36 | 47 | 0 | 47 | 0 |  |  | 47 | 36 | 2.1 Dirección de Infraestructura
[9 empty] | 0 | [7 empty] | Municipios conectados en Operación Proyecto Fibra Óptica | stock | 786 | 786 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 2t |  |  | 788 | 788 | 0 | 788 | 0 |  |  | 788 | 788
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.1 Conectividad reduccion de la Brecha digital y la Pobreza | Masificación de Accesos | Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder). | Acceso a las TIC | 48372931849 | 47032623907.68 | 654532112240 | 5111177177.66 | 674168075607.2 | 694393117875.416 | Desarrollo masificación acceso a internet nacional | Servicio de conexiones a redes de acceso | Conexiones a internet fijo en operación | flujo | 54726 | 54726 | 210000 | 210000 | 781722 | 54726 | 31505 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 2t |  |  | 31505 | 781722 | 0 | 726996 | 0 |  |  | 726996 | 31505
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.1 Conectividad reduccion de la Brecha digital y la Pobreza | Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nacional | Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder). | Acceso a las TIC | 265850195333 | 146882385245 | 632868882275 | 1162431051.68 | 651854948743.25 | 671410597205.548 | Implementación soluciones de acceso comunitario a las tecnologías de la información y las comunicaciones nacional | Centros Digitales en Operación | Centros Digitales Instalados y en Operación | stock | 1515 | 8601 | 14057 | 8601 | 14057 | 8601 | 11477 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 2t |  |  | 11477 | 14057 | 0 | 14057 | 0 |  |  | 14057 | 11477
[16 empty] | Zonas de acceso público a internet | Soluciones de acceso comunitario a internet | stock | 4363 |  |  |  | 4362 | 0 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 2t |  |  | 0 | 4362 |  | 4362 |  |  |  | 4362 | 0
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 1.090 puntos de conectividad | flujo | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | cumplido en la vigencia 2023 | [6 empty] | cumplido en la vigencia 2023 | cumplido | cumplido en la vigencia 2023 | cumplido |  |  | 1090 | 1090
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.3. EDUCACION DIGITAL | Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE) | Realizar el Traslado de recursos y seguimiento a la ejecución financiera destinada a la actividad para el desarrollo misional de Computadores para Educar CPE (Resolución de Transferencia). | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder). | Acceso a las TIC | 12417640321 | 12417058566 | 140000000000 | 0 | 144200000000 | 148526000000 | Apoyo financiero para el programa computadores para educar | Recursos financieros desembolsados | Porcentaje de recursos desembolsados de acuerdo con la programación realizados | stock | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | EN LINEA CON ASPA reporte en el 4t |  |  | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% | 0%
Seguridad Humana y Justicia Social | 4.Conectividad digital para cambiar vidas | N/A | 1.1 Conectividad reduccion de la Brecha digital y la Pobreza | Gestión integral de espectro para el incremento del bienestar social | Implementar las acciones encaminadas a fortalecer la planeación, la alineación internacional, la atribución, la gestión técnica, la vigilancia, inspección y control de este recurso; así como también ejecutar programas de investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico para la apropiación por parte de los grupos de valor y partes interesadas para contribuir con el desarrollo de las comunicaciones, la maximización del bienestar y la calidad de vida de los colombianos. | 01. Planeación Institucional. | *ODS 4: Educación de calidad *ODS 8: Trabajo decente y desarrollo económico *ODS 9: Industria, innovación e infraestructura *ODS 10: Reducción de las desigualdades *ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles *ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas *ODS 17: Alianza para lograr los objetivos | N/A | [6 empty] | Fortalecimiento de la planeación, gestión, vigilancia y control del espectro radioeléctrico, acorde con la evolución tecnológica, la innovación, armonización internacional, adquisición y transferencia de conocimiento para el beneficio nacional | Informe de ejecución del Proyecto de actualización anual del Plan Maestro de Gestión de Espectro | Porcentaje de avance del proyecto | stock | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | EN LINEA CON ASPA |  |  | 50% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% | 50% | Agencia Nacional del Espectro
[16 empty] | Modificación de canales de los Planes Técnicos de Radiodifusión Sonora expedidos | Número de resoluciones expedidas | Acumulado | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.25 | 1.18 | EN LINEA CON ASPA |  |  | 2.43 | 5 |  | 5 |  |  |  | 20 | 7.43
[16 empty] | Documentos con propuestas para definición de posiciones de Colombia en temas de espectro | Número de documentos con propuestas para definición de posiciones de Colombia | stock | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.24 | 0.26 | EN LINEA CON ASPA |  |  | 0.5 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.5
[16 empty] | Informe de ejecución del Plan de Monitoreo de Espectro | Porcentaje de ejecución del Plan de Monitoreo de Espectro | stock | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 30% | en linea con ASPA |  |  | 40% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% | 40%
[16 empty] | Informe de ejecución del Plan de Gestión del Conocimiento del Espectro | Porcentaje de ejecución del del Plan de Gestión del Conocimiento del Espectro | stock | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 23% | 25% | 50% |  |  | 48% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% | 48%
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | N/A | 1.3. EDUCACION DIGITAL | Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional | Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional y Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional | 01. Planeación Institucional. | N/A | N/A |  |  |  |  | 73921 | 76139 | Incremento de la dotación directa de soluciones tecnológicas para estudiantes, menores de edad ubicados en zonas urbanas, rurales, apartadas y de difícil acceso, e I.E.S y realizar la gestión adecuada de equipos obsoletos y en desuso a nivel Nacional desde 2024 / Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional 2023 | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Relación de estudiantes por terminal de cómputo en sedes educativas oficiales | stock | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | Computadores para Educar
[17 empty] | Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas | Acumulado | 4776 | 4776 | 49000 | 54594 | 9818 | 0 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 2t |  |  | 0 | 9680 |  | 9480 |  |  |  | 77978 | 54594
[17 empty] | Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas para uso de docentes | Acumulado | 0 | 3262 | 6000 | 3262 | 2000 | 0 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte en el 4t |  |  | 0 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 12000 | 3262
[16 empty] | Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación | Acumulado | 19108 | 19108 | 550600 | 1477496 | 107200 | 0 | 0 | 53600 |  |  | 0 | 106400 |  | 105400 |  |  |  | 869600 | 1477496
[17 empty] | Requerimientos técnicos atendidos | stock | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% | 100%
[17 empty] | Sedes educativas oficiales con acceso a terminales de cómputo y contenidos digitales | Acumulado | 3083 | 3083 | 1353 | 1691 | 255 | 0 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 3t |  |  | 0 | 255 |  | 256 |  |  |  | 2119 | 1691
[16 empty] | Servicio de educación para el trabajo en temas de uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones | Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones. | Acumulado | 0 | 877 | 2000 | 877 | 2000 | 0 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 4t |  |  | 0 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 8000 | 877
[17 empty] | Docentes acompañados en procesos de educativos con tecnologías digitales | Acumulado | 9742 | 9742 | 2000 | 877 | 2000 | 0 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 4t |  |  | 0 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 8000 | 877
[17 empty] | Eventos de socialización de experiencias exitosas en el uso práctico de las tecnologías de la información en la educación. | Acumulado | 1 | 1 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 2t |  |  | 0 | 15 |  | 15 |  |  |  | 61 | 16
[17 empty] | Estudiantes acompañados en procesos educativos con tecnologías digitales. | Acumulado | 347200 | 347200 | 20000 | 10309 | 16000 | 0 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 4t |  |  | 0 | 16000 |  | 16000 |  |  |  | 68000 | 10309
[17 empty] | Personas capacitadas en temas TIC | Acumulado | 33942 | 33942 | 3000 | 3243 | 2550 | 0 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 4t |  |  | 0 | 2550 |  | 2550 |  |  |  | 10650 | 3243
[16 empty] | Servicio de recolección y gestión de residuos electrónicos | Equipos obsoletos retomados | Acumulado | 30000 | 30000 | 17750 | 40444 | 25303 | 3212 | 11575 | EN LINEA CON ASPA |  |  | 14787 | 24159 |  | 21129 |  |  |  | 88341 | 55231
[17 empty] | Residuos electrónicos dispuestos correctamente. (Demanufactura) | Acumulado | 946 | 946 | 120 | 133.95 | 117 | 36.07 | 13.58 | EN LINEA CON ASPA |  |  | 49.65 | 107 |  | 100 |  |  |  | 444 | 183.6
[17 empty] | Kits para procesos de aprendizaje elaborados con residuos eléctricos y electrónicos | Acumulado | 8686 | 8686 | 1000 | 1000 | 500 | 100 | 900 | EN LINEA CON ASPA |  |  | 1000 | 500 |  | 600 |  |  |  | 2600 | 2000
[17 empty] | Personas de la comunidad capacitadas en la correcta disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos | Acumulado | 1000 | 1000 | 2000 | 3847 | 2700 | 0 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 3t |  |  | 0 | 2500 |  | 2200 |  |  |  | 9400 | 3847
[17 empty] | Eventos De Difusión Realizados | Acumulado | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 2t |  |  | 0 | 2 |  | 2 |  |  |  | 10 | 4
[16 empty] | Servicio de asistencia técnica - Complemento | Terminales de cómputo con contenidos digitales entrega Directa | Acumulado | 0 | 0 | N/A | N/A | 32980 | 0 | 14920 | 16490 |  |  | 14920 | por definir |  | por definir |  |  |  | 32980 | 14920
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Comp: Estrategia de apropiación digital | 1. Enfoque Estratégico | 1.3. EDUCACION DIGITAL | Apropiación TIC para el Cambio | Promover la apropiación masiva de las TIC a través del diseño e implementación de estrategias incluyentes y con enfoque diferencial que permitan fomentar y fortalecer las habilidades digitales de los colombianos para que logren un mayor nivel de uso de la tecnología. | 01. Planeación Institucional. | 10. Reducción de las desigualdades | Uso y Apropiación de las TIC | 16904865271 | 16892365271 | 32972071348 | 6701504891 | 33961233488.44 | 34980070493.0932 | Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las TIC, con enfoque diferencial y en beneficio de la comunidad para participar en la economía digital nacional | Formaciones | Formaciones en habilidades digitales | Acumulado | 0 | 141914 | 111000 | 141914 | 32000 | 0 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 4t |  |  | 0 | 30000 | 0 | 15000 | 0 |  |  | 188000 | 141914 | Dirección de Apropiación
[17 empty] | Comunicaciones relevadas entre personas sordas y oyentes a través del servicio del Centro de Relevo | Capacidad | 2071846 | 2071846 | 2581846 | 594180 | 3131846 | 2823316 | 2876591 | EN LINEA CON ASPA |  |  | 2876591 | 3681846 | 0 | 4231846 | 0 |  |  | 4231846 | 2876591
Convergencia Regional | Cat:Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía Comp: Gobierno digital para la gente. | 1. Enfoque Estratégico | 1.2. ECOSISTEMAS DE INNOVACION | Transformación Digital para la Productividad del Estado a través de la Política de Gobierno Digital | Incrementar el nivel de Transformación Digital del Estado a través de planes, programas y proyectos que impulsen la Política de Gobierno Digital | 01. Planeación Institucional. | ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos | Uso y Apropiación de las TIC | 55213854175 | 51630365911.8 | 206611190272 | 14744736491.76 | 67866000000 | 69178000000 | Aprovechamiento y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector público (desde 2024) /FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL (2023) | Entidades Publicas del orden nacional transformadas digitalmente | Índice de gobierno digital en entidades del Orden nacional | Acumulado | 0 | 2% | 2% | 2% | 2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% |  |  | 0.3% | 2% |  | 2% |  |  |  | 8% | 2.3% | Dirección Gobierno Digital
[16 empty] | Entidades Publicas del orden territorial transformadas digitalmente | Índice de gobierno digital en entidades del Orden Territorial | Acumulado | 0 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 0.1% | 0.15% | 0.15% |  |  | 0.25% | 1.5% |  | 1.5% |  |  |  | 6% | 1.75%
[16 empty] | Servidores públicos que participan en los espacios de transferencia de conocimiento | Servidores públicos de entidades de orden nacional y territorial que participan en los espacios de transferencia de conocimiento para la generación de competencias | Acumulado | 0 | 4001 | 4000 | 4001 | 4000 | 269 | 3368 | 2000 |  |  | 3637 | 4000 |  | 4000 |  |  |  | 16000 | 7638
[16 empty] | Entidades del orden nacional y territorial que aperturen, actualicen o usen los datos abiertos | Entidades del orden nacional y territorial que aperturen, actualicen o usen los datos abiertos | flujo | 651 | 809 | 800 | 809 | 800 | 225 | 338 | 200 |  |  | 563 | 800 |  | 800 |  |  |  | 800 | 563
Seguridad Humana y justicia social/ | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Comp: Estrategia de apropiación digital para la vida | 1. Enfoque Estratégico | 1.3. EDUCACION DIGITAL (GENERACION TIC) | Desarrollo de habilidades digitales para la vida | Aportar a la democratización de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología durante el cuatrienio, a través de la transformación digital y la formación de colombianos en habilidades TI para lograr el cambio que el país necesita. | 01. Planeación Institucional. | 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo | Uso y Apropiación de las TIC | 30908200346 | 25199465325.68 | 260000000000 | 29452042054.33 | $ 291.827.758.069 | $ 245.485.790.812 | Fortalecimiento de la Industria TI Nacional/Fortalecimiento de la Economía Digital a nivel Nacional | Programa de formación en habilidades digitales | Formaciones finalizadas en habilidades digitales | Acumulado | 0 | 0 | 70000 | 47230 | 235709 | 0 | 36529 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 2t |  |  | 36529 | 183802 | 0 | 87289 | 0 |  |  | 576800 | 83759 | Dirección de Economia Digital
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Comp: Estrategia de apropiación digital | 1. Enfoque Estratégico | 1.3. EDUCACION DIGITAL | Internet Seguro y Responsable | Brindar herramientas para promover el Uso Seguro y Responsable de las TIC, con el fin de prevenir los riesgos y delitos en Internet. | 01. Planeación Institucional. | N/A | Uso y Apropiación de las TIC | 6050000000 | 0 | 12824700000 | 3294320333 | 13209441000 | 13605724230 | Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las TIC, con enfoque diferencial y en beneficio de la comunidad para participar en la economía digital nacional | Personas sensibilizadas | Personas sensibilizadas en el Uso Seguro y Responsable de las TIC | Acumulado | 0 | 835531 | 700000 | 835531 | 1100000 | 0 | 19973 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 2t |  |  | 19973 | 1400000 | 0 | 1000000 | 0 |  |  | 4200000 | 855504 | Dirección de Apropiación
Convergencia Regional | Cat: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía Comp: Gobierno Digital para la gente | N/A | 1.2. ECOSISTEMAS DE INNOVACION | Contribución a la consolidación digital del estado a través del aumento de las entidades vinculadas al ecosistema de información pública digital | Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital | 01. Planeación Institucional. | N/A | N/A | [6 empty] | Contribución al aumento de la vinculación de entidades públicas al ecosistema de información pública digital | Servicio de asistencia técnica para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | Infraestructura de interoperabilidad, autenticación digital y carpeta ciudadana digital en operación* | stock | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 2t |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | Corporación Agencia Nacional Digital
[17 empty] | Entidades asistidas técnicamente* | flujo | 150 | 150 | 124 | 124 | 120 | 0 | 60 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 2t |  |  | 60 | 124 |  | 127 |  |  |  | 127 | 60
[8 empty] | N/A | [8 empty] | Modelo operativo-financiero para lograr la autosostenibilidad de la operación de los SCD base implementado* | stock | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 2t |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
[16 empty] | Desarrollos Digitales | Productos Digitales Desarrollados | acumulado | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 3 | 3 | EN LINEA CON ASPA |  |  | 6 | 12 |  | 12 |  |  |  | 47 | 18
[17 empty] | Conformar una red de alianzas que permita fortalecer la generación de productos y servicios de la AND* | stock | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 4t |  |  | 0.5 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.5
[16 empty] | Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | Herramientas tecnológicas de Gobierno digital implementadas* | stock | 3 | 3 | 1 | 1 | cumplido en la vigencia 2023 | [6 empty] | cumplido en la vigencia 2023 |  | cumplido en la vigencia 2023 |  |  |  | 1 | 1
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Comp: Estrategia de apropiación digital para la vida | 1. Enfoque Estratégico | 1.2. ECOSISTEMAS DE INNOVACION | Capacidades para la resiliencia en seguridad digital | Incrementar el conocimiento en materia de gestión de incidentes de seguridad digital en el país. | 01. Planeación Institucional. | Industria innovación e infraestructura | Acceso uso y apropiación de las TC | 6830016667 | 6822825000 | 18490200000 | 273715434 | 19044906000 | 19616253180 | Fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y recuperación de incidentes de seguridad digital de los ciudadanos, del sector publico y del sector privado. Nacional | Servicio de atención a incidentes de seguridad digital | incidentes de Seguridad digital atendidos a traves de los canales de atencion del ColCERT | stock | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% |  |  | 100% | 100% | 0 | 100% | 0 |  |  | 100% | 100% | GIT COLCERT
[9 empty] | 0 | [6 empty] | Servicio de información implementado | Número de plataformas o sistemas de información disponibles para la seguridad digital del Estado | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 2t |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 3 | 1.25
[16 empty] | Documentos de evaluación | Documentos desarrollados como habilitadores en la implementación de la Política de Seguridad Digital | Acumulado | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 3 |  | 3 |  |  |  | 10 | 3.5
[9 empty] | 0 | [6 empty] | Servicio de análisis de vulnerabilidades de seguridad digital | Análisis de vulnerabilidades realizados en entidades del Estado | stock | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LINEA CON ASPA |  |  | 100% | 5% | 0 | 100% | 0 |  |  | 100% | 100%
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Comp: Estrategia de apropiación digital para la vida | 1. Enfoque Estratégico | 1.2. ECOSISTEMAS DE INNOVACION | Cultura de seguridad digital para prevención y preparación del estado colombiano | Apoyar en la implementación del marco de gobernanza en materia de seguridad digital en Colombia | 01. Planeación Institucional. | Industria innovación e infraestructura | Acceso uso y apropiación de las TC | 8669983333 | 7979983453.34 | 1009800000 | 0 | 1040094000 | 1071296820 | Fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y recuperación de incidentes de seguridad digital de los ciudadanos, del sector publico y del sector privado. Nacional | Documentos metodológicos | Numero de Personas formadas a traves de cursos especializados en seguridad digital y participando en ejercicios de simulacros de crisis ciberneticas | Acumulado | 0 | 1 | 1800 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 1500 |  |  | 0 | 7800 | 0 | 3900 | 0 |  |  | 16500 | 1
Seguridad Humana y Justicia Social | Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.1 Conectividad reduccion de la Brecha digital y la Pobreza | Acercamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de las empresas del sector | Realizar las acciones de promoción y prevención para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y servicios postales | 01. Planeación Institucional. | N/A | Vigilancia, Inspección y Control | 104400000 | 104400000 | 151000000 | 25252027 | 155530000 | 160195900 | Transformación del modelo de vigilancia, inspección y control del sector tic desde 2024/Fortalecimiento y modernización del modelo de Inspección, Vigilancia y Control del sector TIC. Nacional 2023 | Servicio de vigilancia y control de telecomunicaciones y servicios postales | Informe de vigilancia y control generado | Acumulado | N/A | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 7 | 4 | 2.3 Dirección de Vigilancia, Inspección y Control
Seguridad Humana y Justicia Social | Cat: Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.1 Conectividad reduccion de la Brecha digital y la Pobreza | Fortalecimiento del sector TIC y Postal | Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada. | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder). | Gestión de la Industria de Comunicaciones | 22806409871 | 21873315486.87 | 22314438981 | 2317112299.2 | 22983872150.43 | 23673388314.9429 | Fortalecimiento de políticas sectoriales para el desarrollo de la industria de comunicaciones_12.921.368.238 | Actualización normativa del sector TIC y sector Postal | Proyectos de actualización normativa elaborados | Acumulado | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |  |  | 16 | 6 | Direcciónde Industria de Comunicaciones
[9 empty] | 0 | [6 empty] | Oferta de espectro | Procesos de asignación de espectro aperturados | Acumulado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  | 5 | 2
[9 empty] | 0 | [6 empty] | Plan de Modernización del sector postal 2020-2024 | Líneas de acción implementadas | Acumulado | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 4t |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.2. ECOSISTEMAS DE INNOVACION | Fortalecimiento de la radio pública nacional | Fortalecer la radio pública, a través del despliegue de nueva infraestructura de estaciones y estudios de la red de la radio pública nacional operada por Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC | 01. Planeación Institucional. | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder). | Gestión de la Industria de Comunicaciones | 11416661327 | 11416661327 | 6119330472 |  | 6302910386.16 | 6491997697.7448 | Fortalecimiento de la Radio Pública en el Territorio Nacional | Estaciones y estudios de radiodifusión sonora en funcionamiento | Nuevas estaciones de radio pública nacional Instaladas | Acumulado | 16 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | EN LINEA CON ASPA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.2. ECOSISTEMAS DE INNOVACION | Fortalecimiento integral de los operadores públicos del servicio de televisión nacional | Fortalecer a los operadores públicos en las condiciones técnicas y operativas de la prestación del servicio de televisión | 01. Planeación Institucional. | Industria, Innovación e Infraestructura | Fortalecimiento de la Industria TIC | 265263138507 | 264905846434 | 385761270584 | 316660264906 | 397334108701.52 | 409254131962.566 | Fortalecimiento Integral de los Operadores Públicos del Servicio de Televisión Nacional | Servicio de apoyo financiero a operadores de televisión pública | Operadores apoyados | stock | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  | 9 | 9 | GIT Medios Publicos
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Comp: Estrategia de apropiación digital | 1. Enfoque Estratégico | 1.1 Conectividad reduccion de la Brecha digital y la Pobreza | Control integral de las decisiones en segunda instancia en los servicios de comunicaciones (Móvil/ no móvil), postal, radiodifusión sonora y televisión | Resolver los recursos de apelación presentados por los vigilados. | 01. Planeación Institucional. | N/A | Vigilancia, Inspección y Control | 378000000 | 349950000 | 350989313 | 111090700 | 361518992.39 | 372364562.1617 | Transformación del modelo de vigilancia, inspección y control del sector tic | Resoluciones que resuelven los recursos de apelación | Porcentaje de resoluciones expedidas que resuelven los recursos de apelación en los términos de ley | stock | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 0 | 100% | 0 |  |  | 100% | 100% | GIT Apelaciones
transformación productiva, Internacionalización, acción climática | Cat: De una economía extractivista a una sostenible y productiva: Política de Reindustrialización, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible Comp: Impulso a la industria de las tecnologías de la información (TI) | 1. Enfoque Estratégico | 1.2. ECOSISTEMAS DE INNOVACION | Fortalecimiento de la Industria TI para la transformación productiva | Fortalecer la Industria Digital Nacional durante el cuatrienio, para que responda a las demandas de adopción de tecnologías digitales por parte de los sectores productivos consolidando a Colombia como un país desarrollador de productos y servicios digitales. | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra | Investigación, Desarrollo e Innovación en TIC | 27506259564 | 27476054848 | 80781000000 | 6480825931 | $ 7.676.671.931 | $ 63.003.772.088 | Fortalecimiento a la transformación digital de las empresas a nivel nacional (hasta 31/12/2023) Fortalecimiento de la Industria TI Nacional / Fortalecimiento de la Economía Digital a nivel Nacional | Programa para la generación de habilidades digitales que promuevan la transformación | Empresas y/o empresarios que adoptan tecnologías para la transformación digital. | Capacidad | 12822 | 12822 | 17822 | 5000 | 22822 | 18510 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 4t |  |  | 18510 | 27822 |  | 32822 |  |  |  | 32822 | 18510 | Dirección de Economia Digital
[16 empty] | Programas de capacitación para el desarrollo de habilidades en la generación de negocios digitales | Número de ciudadanos con herramientas para el emprendimiento digital | Acumulado | 0 | 0 | 20000 | 25077 | 16000 | 0 | 1377 | 1000 |  |  | 1377 | 16000 |  | 16000 |  |  |  | 68000 | 26454
[16 empty] | Programas de acompañamiento, asistencia técnica y financiación para la Industria Digital | Número de empresas de la Industria Digital fortalecidas para impulsar la transformación productiva del país. | Capacidad | 1569 | 1569 | 2109 | 656 | 2541 | 2225 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 4t |  |  | 2225 | 2973 |  | 3405 |  |  |  | 3405 | 2225
Convergencia Regional | Cat: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Comp: Gobierno digital para la gente | N/A | 1.2. ECOSISTEMAS DE INNOVACION | Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública. | Aumentar la oferta de contenidos audiovisuales con valor público que respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos | 01. Planeación Institucional. | N/A | N/A |  |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | Contenidos audiovisuales | Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional | acumulado | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 7 | 12 | 14 |  |  | 19 | 34 |  | 34 |  |  |  | 132 | 51 | Radio Televisión de Colombia
[16 empty] | Unidades funcionales de televisión fortalecidas | Número de unidades funcionales de televisión fortalecidas mediante la reposición e implementación de equipos y sistemas de televisión | acumulado | 0 | 3 | 3 | 3 | META CUMPLIDA EN LA VIGENCIA 2023 | [6 empty] | META CUMPLIDA EN LA VIGENCIA 2023 |  | META CUMPLIDA EN LA VIGENCIA 2023 |  |  |  | 3 | 3
Convergencia Regional | Cat: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía Comp: Gobierno digital para la gente | N/A | 1.2. ECOSISTEMAS DE INNOVACION | Fortalecimiento de la programación de la radio pública | Fortalecer las plataformas de las emisoras de la radio pública nacional a través de la realización de contenidos con valor público que generen identidad y auto representación | 01. Planeación Institucional. | Industria, innovación e infraestructura | N/A |  |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | Contenidos para las plataformas de emisoras nacionales descentralizadas | Horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados | acumulado | 0 | 45204 | 40300 | 45204 | 44200 | 5796 | 11976 | 12353 |  |  | 17772 | 44200 |  | 44200 |  |  |  | 172900 | 62976
[7 empty] | 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinTIC-Líder) | [8 empty] | Contenidos para las plataformas de emisoras nacionales descentralizadas | Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos | acumulado | 0 | 50 | 50 | 50 | 55 | 6 | 16 | 16 |  |  | 22 | 60 |  | 65 |  |  |  | 230 | 72
[16 empty] | Contenidos digitales generados | Número de contenidos digitales generados | acumulado | 0 | 12641 | 12000 | 12641 | 13000 | 1998 | 3217 | 3100 |  |  | 5215 | 13200 |  | 13400 |  |  |  | 51600 | 17856
[16 empty] | Emisoras de FM, de interés público clase "C" en las zonas más afectadas por el conflicto, a partir de la definición de los puntos geográficos | Número de emisoras de FM implementadas de interés público clase "C" en las zonas más afectadas por el conflicto, en cumplimiento del PMI | acumulado | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN LINEA CON ASPA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4 | 0
Convergencia Regional | Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía | N/A | 1.2. ECOSISTEMAS DE INNOVACION | Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector. | 01. Planeación Institucional. | N/A | N/A |  |  |  |  | No relacionan | No relacionan | No relacionan | Mayor penetración en el sector gobierno | Estrategia jurídica y operativa | stock | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 4t |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | Servicios Postales Nacionales
[16 empty] | Potencializar los servicios postales de pago del OPO | Número de oficinas donde prestamos el servicio | flujo | 124 | 124 | 1000 | 897 | 1000 | 0 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 4t |  |  | 0 | 1500 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 0
[16 empty] | Desarrollo del OPO como proveedor servicios de internet. | Estrategia Comercial como proveedor servicios de internet. | stock | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 4t |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
[16 empty] | Ejecución del proyecto CO de Gestión Documental Bogotá | Cumplimiento al plan de trabajo definido por vigencia | stock | 0 | 1 | 100% | 100% | 0% | [5 empty] | 0% | por definir |  | por definir |  |  |  | 100% | 0%
[16 empty] | Implementación de modelo de transporte propio | Número de rutas nacionales intervenidas | flujo | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | EN LINEA CON ASPA reporte a partir del 4t |  |  | 0 | 7 |  | 7 |  |  |  | 7 | 0
Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas | 1. Enfoque Estratégico | 1.2. ECOSISTEMAS DE INNOVACION | Fortalecimiento del Modelo Convergente de la Televisión Pública Regional y Nacional. | Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias | 01. Planeación Institucional. | Industria, Innovación e Infraestructura | Fortalecimiento de la Industria TIC | 50481316627 | 50481316623.72 | 53523800000 | 12280198187 | 55129514000 | 56783399420 | Fortalecimiento del modelo convergente de la televisión pública regional y nacional. | Servicio de medición de audiencias e impacto de los contenidos | Estudios e informes de medición de audiencias e impacto de contenidos | Acumulado | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 |  |  | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  | 15 | 9 | GIT Medios Publicos
[9 empty] | 0 | [6 empty] | Servicio de educación informal en temas relacionados con el modelo de convergencia de la televisión pública | Capacitaciones en temas relacionados con el modelo de convergencia de la televisión pública | Acumulado | 42 | 130 | 130 | 130 | 170 | 17 | 21 | EN LINEA CON ASPA |  |  | 38 | 130 | 0 | 100 | 0 |  |  | 530 | 168
[9 empty] | 0 | [6 empty] | Servicio de producción y/o coproducción de contenidos convergentes | Contenidos convergentes producidos y coproducidos | Acumulado | 978 | 978 | 932 | 1583 | 1221 | 32 | 35 | EN LINEA CON ASPA |  |  | 67 | 988 | 0 | 988 | 0 |  |  | 4129 | 1650
Convergencia Regional | Cat: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Comp: Gobierno digital para la gente | N/A | 1.2. ECOSISTEMAS DE INNOVACION | Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional-RTVC | Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión. | 01. Planeación Institucional. | N/A | N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 | No aplica | Productos digitales desarrollados | Número de productos digitales desarrollados | acumulado | 0 | 26 | 26 | 26 | 27 | 2 | 6 | 6 |  |  | 8 | 28 |  | 29 |  |  |  | 110 | 34 | Radio Televisión de Colombia
|  |  |  | Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPlay | Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional | 01. Planeación Institucional. | N/A | N/A |  |  | 0 |  | 0 | 0 | No aplica | Contenidos en plataforma RTVCPlay en funcionamiento | Número de contenidos en plataforma RTVCPlay en funcionamiento | acumulado | 0 | 1528 | 1300 | 1528 | 1450 | 143 | 498 | 313 |  |  | 641 | 1550 |  | 1700 |  |  |  | 6000 | 2169
PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2T