## MINTIC
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL
ÍTEM | ELEMENTOS DE LA RdC | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLE | UNIDAD MEDIDA | META | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  |  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  |  | Inicio | Fin
1.1 | INFORMACIÓN | Realización del autodiagnóstico de Rendición de Cuentas | X |  |  |  |  | Realización del autodiagnóstico de rendición de cuentas del MIPG | Autodiagnóstico diligenciado | Numérico | 1 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
1.2 | INFORMACIÓN | Equipo de trabajo institucional líder del Rendición de Cuentas actualizado y capacitado | X |  |  |  |  | Conformar equipo líder para los ejercicios de rendición de cuentas | Conformación del equipo líder | Numérico | 1 | 2024-05-01 | 2024-07-30 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
1.3 | INFORMACIÓN | [6 empty] | Capacitar al equipo líder y demás grupos de valor de la entidad en los temas de rendición de cuentas | Capacitación realizada | Numérico | 1 | 2024-05-01 | 2024-07-30 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
1.4 | INFORMACIÓN | Publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 | X |  |  |  |  | Realización del la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 del MinTIC | Estrategia publicada | Numérico | 1 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
1.5 | INFORMACIÓN | Publicación de la Estrategia de Comunicación 2024 | X |  |  |  |  | Realización del la Estrategia de Comunicaciones 2024 del MinTIC | Estrategia publicada | Numérico | 1 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | Oficina Asesora de Prensa
1.6 | INFORMACIÓN | Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada |  | X | X | X |  | Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del MinTIC, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Producción y divulgación permanente a través de los canales institucionales | Porcentaje | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-16 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
1.7 | INFORMACIÓN | Creación del espacio de Rendición de Cuentas en el Menú Participa | X | X | X |  |  | Disponer la información sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas en la página de la entidad | Publicación del espacio de Rendición de Cuentas | Numérico | 1 | 2024-05-02 | 2024-10-30 | Oficina Asesora de Prensa
2.1 | DIÁLOGO | Cronograma de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas monitoreado |  | X | X |  |  | Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en MinTIC | Identificación de los espacios de diálogo institucionales presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad | Porcentaje | 100% | 2024-01-01 | 2024-10-31 | Oficina Asesora de Prensa
2.2 | DIÁLOGO | Cronograma de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas monitoreado |  | X | X |  |  | Establecer el calendario de implementación de los espacios de diálogo en el marco de la Rendición de Cuentas, aprobarlo y publicarlo | Generación, validación y publicación del calendario de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada espacio. | Numérico | 1 | 2024-02-01 | 2024-06-17 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
2.3 | DIÁLOGO | Cronograma de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas monitoreado |  |  |  | X |  | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y el protocolo definido para tal fin y generación del informe de resultados de implementación de cada espacio | Porcentaje | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa
2.4 | DIÁLOGO | Cronograma de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas monitoreado |  |  |  |  | X | Hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin | Porcentaje | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
2.5 | DIÁLOGO | Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos |  | X | X | X |  | Promover los canales y mecanismos institucionales de Rendición de Cuentas | Implementar la Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas y los espacios de dialogo | Porcentaje | 100% | 2024-05-02 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Prensa
2.6 | DIÁLOGO | Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de RdC implementados |  | X | X | X | X | Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información, canales y mecanismos de Rendición de Cuentas | Encuesta realizada a los grupos de valor para la identificación de necesidades para la Rendición de Cuentas | Numérico | 1 | 2024-05-02 | 2024-12-27 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa
2.7 | DIÁLOGO | Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  | X | X | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Porcentaje | 100% | 1/00/2024 | 2024-12-27 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa y áreas misionales
3.1 | RESPONSABILIDAD | Nodo sectorial de rendición de cuentas del sector reactivado |  | X | X | X |  | Ractivar el Nodo Sectoial | Reuniones de activación del Nodo | Numérico | 1 | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
3.2 | RESPONSABILIDAD | Ejercicio de control social del sector educación fortalecido |  |  |  | X | X | Promover la vinculación de las veedurías ciudadanas asociadas a los temas educativos, para el fortalecimiento del control social | Generar estrategias para divulgar y promover la participación de veedurías oficiales en las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas de la entidad | Numérico | 1 | 2024-05-02 | 2024-12-27 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa y áreas misionales
3.3 | RESPONSABILIDAD | Informes de Ley publicados y divulgados |  |  |  |  | X | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Informe publicado y enviado a la Función Pública | Numérico | 1 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa y GIT de Consenso Social
3.4 | RESPONSABILIDAD | [6 empty] | Elaborar y publicar el Informe de gestión MinTIC al Congreso de la República | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe de gestión institucional al Congreso de la República. | Porcentaje | 100% | 2024-05-01 | 1/108/2024 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
3.5 | RESPONSABILIDAD | [6 empty] | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe anual de cierre de gestión 2024 | Porcentaje | 100% | 2024-12-01 | 2024-12-27 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa
3.6 | RESPONSABILIDAD | Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* |  |  |  |  | X | Evaluar y verificar el cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Realización del informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia | Numérico | 1 | 2024-10-01 | 2025-01-31 | Oficina de Control Interno
3.7 | RESPONSABILIDAD | Informe de resultados de implementación la estrategia de Rendición de Cuentas generado y publicado |  |  |  |  | X | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de rendición de cuentas | Numérico | 1 | 2024-10-01 | 2025-01-31 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Nota (1): Este documento atiende los lineamientos definidos por el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y criterios diferenciales Nivel Avanzado
Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. GIT Transformación Organizacional
Versión: 1- (31/05/2024)

## MINTIC wd (hidden)
ELEMENTOS DE LA RdC | META/PRODUCTO | ETAPAS | ACTIVIDADES | META | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
[5 empty] | Inicio | Fin
INFORMACIÓN | Realización del autodiagnóstico de Rendición de Cuentas | Alistamiento | Realización del autodiagnóstico de rendición de cuentas del MIPG | 1 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
INFORMACIÓN | Equipo de trabajo institucional líder del Rendición de Cuentas actualizado y capacitado | Alistamiento | Conformar equipo líder para los ejercicios de rendición de cuentas | 1 | 2024-05-01 | 2024-07-30 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
INFORMACIÓN |  |  | Capacitar al equipo líder y demás grupos de valor de la entidad en los temas de rendición de cuentas | 1 | 2024-05-01 | 2024-07-30 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
INFORMACIÓN | Publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 | Alistamiento | Realización del la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 del MinTIC | 1 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
INFORMACIÓN | Publicación de la Estrategia de Comunicación 2024 | Alistamiento | Realización del la Estrategia de Comunicaciones 2024 del MinTIC | 1 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | Oficina Asesora de Prensa
INFORMACIÓN | Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada | Diseño, Preparación y Ejecución | Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del MinTIC, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-16 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
INFORMACIÓN | Creación del espacio de Rendición de Cuentas en el Menú Participa | Alistamiento, Diseño y Preparación | Disponer la información sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas en la página de la entidad | 1 | 2024-05-02 | 2024-10-30 | Oficina Asesora de Prensa
DIÁLOGO | Cronograma de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas monitoreado | Diseño y Preparación | Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en MinTIC | 100% | 2024-01-01 | 2024-10-31 | Oficina Asesora de Prensa
DIÁLOGO | Cronograma de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas monitoreado | Diseño y Preparación | Establecer el calendario de implementación de los espacios de diálogo en el marco de la Rendición de Cuentas, aprobarlo y publicarlo | 1 | 2024-02-01 | 2024-06-17 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
DIÁLOGO | Cronograma de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas monitoreado | Ejecución | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa
DIÁLOGO | Cronograma de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas monitoreado | Seguimiento y Evaluación | Hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
DIÁLOGO | Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos | Diseño, Preparación y Ejecución | Promover los canales y mecanismos institucionales de Rendición de Cuentas | 100% | 2024-05-02 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Prensa
DIÁLOGO | Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de RdC implementados | Diseño, Preparación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación | Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información, canales y mecanismos de Rendición de Cuentas | 1 | 2024-05-02 | 2024-12-27 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa
DIÁLOGO | Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada | Ejecución, Seguimiento y Evaluación | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales | 100% | 1/00/2024 | 2024-12-27 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa y áreas misionales
RESPONSABILIDAD | Nodo sectorial de rendición de cuentas del sector reactivado | Diseño, Preparación y Ejecución | Ractivar el Nodo Sectoial | 1 | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
RESPONSABILIDAD | Ejercicio de control social del sector educación fortalecido | Ejecución, Seguimiento y Evaluación | Promover la vinculación de las veedurías ciudadanas asociadas a los temas educativos, para el fortalecimiento del control social | 1 | 2024-05-02 | 2024-12-27 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa y áreas misionales
RESPONSABILIDAD | Informes de Ley publicados y divulgados | Seguimiento y Evaluación | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | 1 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa y GIT de Consenso Social
RESPONSABILIDAD |  |  | Elaborar y publicar el Informe de gestión MinTIC al Congreso de la República | 100% | 2024-05-01 | 1/108/2024 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
RESPONSABILIDAD |  |  | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | 100% | 2024-12-01 | 2024-12-27 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa
RESPONSABILIDAD | Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* | Seguimiento y Evaluación | Evaluar y verificar el cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 | 2024-10-01 | 2025-01-31 | Oficina de Control Interno
RESPONSABILIDAD | Informe de resultados de implementación la estrategia de Rendición de Cuentas generado y publicado | Seguimiento y Evaluación | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | 1 | 2024-10-01 | 2025-01-31 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Nota (1): Este documento atiende los lineamientos definidos por el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y criterios diferenciales Nivel Avanzado
Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. GIT Transformación Organizacional
Versión: 1- (31/05/2024)

## NODO
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SECTORIAL
ÍTEM | ELEMENTOS DE LA RdC | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLE | UNIDAD MEDIDA | META | ALINEACIÓN DE TEMÁTICAS |  | OBSERVACIONES | FECHA
|  |  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | [5 empty] | ENTIDADES RELACIONADAS |  | INICIO | FIN
1.1 | INFORMACIÓN | Revisar los autodiagnósticos de Rendición de Cuentas de las entidades del sector | X |  |  |  |  | Identificar debilidades y fortalezas del sector en la estrategia de RdC | Matriz de fortalezas y debilidades del sector | Numérico | 1 |  | ANE, AND, RTVC, CPE, 4-72 y MinTIC |  | 2024-02-02 | 2024-04-30
1.2 | INFORMACIÓN | Conformación del Equipo de trabajo institucional líder del Rendición de Cuentas actualizado y capacitarlo | X |  |  |  |  | Conformar equipo líder sectorial para los ejercicios de rendición de cuentas | Conformación del equipo líder sectorial | Numérico | 1 |  | ANE, AND, RTVC, CPE, 4-72 y MinTIC |  | 2024-02-02 | 2024-04-30
1.3 | INFORMACIÓN | [6 empty] | Capacitar al equipo líder sectorial y demás grupos de valor de la entidad en los temas de rendición de cuentas | Capacitación realizada | Numérico | 1 |  | ANE, AND, RTVC, CPE, 4-72 y MinTIC |  | 2024-05-02 | 2024-05-31
1.3 | INFORMACIÓN | Publicación de del cronograma de actividades del Nodo sectorial 2024 | X |  |  |  |  | Publicación del cronograma | Cronograma publicado | Numérico | 1 |  | ANE, AND, RTVC, CPE, 4-72 y MinTIC |  | 2024-05-02 | 2024-05-15
2.1 | DIÁLOGO | Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la Estrategia de RdC de las entidades del sector |  | X | X |  |  | Identificar las necesidades de los grupos de valor del sector en materia de información, canales y mecanismos de Rendición de Cuentas | Encuesta realizada a los grupos de valor del sector para la identificación de necesidades para la Rendición de Cuentas Sectorial | Numérico | 1 |  | ANE, AND, RTVC, CPE, 4-72 y MinTIC | ANE: encuentros regionales Fecha puede variar de acuerdo a programación y disponibilidad del equipo de la Entidad y a la vinculación de grupos de interés Apoyo al MinTIC en la divulgación de los encuentros por medio de redes sociales y eventos que realicen | 2024-05-02 | 2024-05-31
2.2 | DIALOGO | Gestión de alianzas para para el fortalecimiento del dialogo de 4-72 |  |  | X |  |  | Gestionar alianzas con entidades nacionales que contribuyan al fortalecimiento institucional en doble vía | Reuniones con las entidades | Numérico | 3 | Fortalecimiento del dialogo en doble vía | 4-72. |  | 2024-05-01 | 2024-10-30
2.3 | DIÁLOGO | Espacio de Dialogo entre las entidades del sector TIC |  |  |  | X |  | Realizar espacio de dialogo donde las entidades del sector le contarán a sus grupos de valor cómo han contribuido a mejorar la conectividad del país, en el marco del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. | Espacio de dialogo realizado con entidades del sector. | Numérico | 1 | Transformación Digital - Servicios Ciudadanos Digitales: Avances de la interoperabilidad en Colombia. Convergencia regional | AND y MinTIC |  | 2024-06-04 | 2024-08-30
2.5 | DIÁLOGO | Foro Ciudadano - Juntos lo podemos Todo |  | X |  | X | X | Diseñar e implementar un espacio de dialogo con la ciudadanía y demás grupos de valor e interés donde se informe y explique como el sector TIC ha venido trabajando de manera articulada en la ejecución de estrategias, proyectos e iniciativas que facilitan el uso y aprovechamiento de las TIC en el territorio nacional. | Foro Ciudadano Digital - Juntos lo podemos Todo realizado | Numérico | 1 | Transformación Digital: Servicios Ciudadanos Digitales | AND y MinTIC | Requisitos del espacio de rendición de cuentas: · Informar y explica sobre la gestión realizada y los resultados obtenidos. · Caracterización de los grupos de valor e interés a quienes va dirigida la actividad. · Disposición previa de información (difusión de datos, informes, estadísticas, indicadores, metas, entre otros.) · Dialogo de doble vía. · Evaluación de resultados. | 2024-07-29 | 2024-09-13
2.6 | DIALOGO | Espacio de dialogo con entidades del sector TIC propuesta RTVC |  |  |  |  | X | Realizar un dialogo ciudadano entre ANE, RTVC, AND y el MinTIC sobre cuales son los aportes en términos de tecnología e innovación aplicada que aportan a la construcción de un Estado más eficiente, transparente y participativo en territorios PDET | Información publicada en el portal de rendición de cuentas | Porcentaje | 100% | Conectividad en territorios de difícil acceso (territorios PDET) | ANE, AND, RTVC y MinTIC | Las fechas estarían a disposición y agenda de las entidades relacionadas | 2024-07-29 | 2024-09-13
2.7 | DIALOGO | Espacio de dialogo con entidades del sector TIC propuesta RTVC |  |  |  |  | X | Realizar un dialogo ciudadano entre la RTVC, AND, CPE y MinTIC sobre las contribuciones al mejoramiento del acceso a las herramientas tecnológicas a las que están sometidos los niños, niñas y jóvenes de los municipios PDET | Información publicada en el portal de rendición de cuentas | Porcentaje | 100% | Herramientas tecnológicas y conectividad en territorios de difícil acceso (territorios PDET) | AND, RTVC CPE y Mintic | Las fechas estarían a disposición y agenda de las entidades relacionadas | 2024-07-29 | 2024-09-13
2.4 | DIÁLOGO | Audiencia pública de rendición de cuentas del sector realizada |  |  |  | X |  | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas del sector para presentar la gestión, resultados y avances institucionales. Así mismo, divulgar la gestión, avances y compromisos institucionales en términos de construcción de paz | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas del sector | Porcentaje | 100% | Transformación Digital: Servicios Ciudadanos Digitales. Convergencia regional (AND) Talleres de Innovación y Creatividad con herramientas TIC (CPE) Términos de conectividad en territorios de difícil acceso (territorios PDET) RTVC | ANE, AND, RTVC, CPE, 4-72 y MinTIC | Es importante que las entidades manifiesten si están de acuerdo en participar de este espacio o no. La ANE estaría interesada en hacer parte de la Rendición de cuentas del sector CONVENIENTE REVISAR LAS FECHAS SI SERIA EN ESTE PERIODO O DESPUÉS, CREO QUE EL AÑO ANTERIOR FUE EN UN MES POSTERIOR AL ESTABLECIDO EB ESTA MATRIZ Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas del sector proponiendo que este se realice en RTVC | 2024-07-02 | 2024-09-27
3.1 | RESPONSABILIDAD | Reuniones de seguimiento del nodo |  |  |  | X | X | Reuniones sectoriales para revisar el estado de los diálogos ciudadanos | Reuniones con las entidades del nodo | Numérico | 3 |  | ANE, AND, RTVC, CPE, 4-72 y MinTIC |  | 2024-02-02 | 2024-12-13
3.2 | RESPONSABILIDAD | Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* |  |  |  |  | X | Evaluar y verificar el cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Numérico | 1 |  | ANE, AND, RTVC, CPE, 4-72 y MinTIC |  | 2024-09-27 | 2025-01-31
Nota (1): Este documento atiende los lineamientos definidos por el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y criterios diferenciales Nivel Avanzado
Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. GIT Transformación Organizacional
Versión: 1- (31/05/2024)

## NODO wd (hidden)
ELEMENTOS DE LA RdC | META/PRODUCTO | ETAPAS | ACTIVIDADES | META | ENTIDADES RELACIONADAS | FECHA INICIO | FECHA FIN
INFORMACIÓN | Revisar los autodiagnósticos de Rendición de Cuentas de las entidades del sector | Alistamiento | Identificar debilidades y fortalezas del sector en la estrategia de RdC | 1 | ANE, AND, RTVC, CPE, 4-72 y MinTIC | 2024-02-02 | 2024-04-30
INFORMACIÓN | Conformación del Equipo de trabajo institucional líder del Rendición de Cuentas actualizado y capacitarlo | Alistamiento | Conformar equipo líder sectorial para los ejercicios de rendición de cuentas | 1 | ANE, AND, RTVC, CPE, 4-72 y MinTIC | 2024-02-02 | 2024-04-30
INFORMACIÓN |  |  | Capacitar al equipo líder sectorial y demás grupos de valor de la entidad en los temas de rendición de cuentas | 1 | ANE, AND, RTVC, CPE, 4-72 y MinTIC | 2024-05-02 | 2024-05-31
INFORMACIÓN | Publicación de del cronograma de actividades del Nodo sectorial 2024 | Alistamiento | Publicación del cronograma | 1 | ANE, AND, RTVC, CPE, 4-72 y MinTIC | 2024-05-02 | 2024-05-15
DIÁLOGO | Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la Estrategia de RdC de las entidades del sector | Diseño y Preparación | Identificar las necesidades de los grupos de valor del sector en materia de información, canales y mecanismos de Rendición de Cuentas | 1 | ANE, AND, RTVC, CPE, 4-72 y MinTIC | 2024-05-02 | 2024-05-31
DIALOGO | Gestión de alianzas para para el fortalecimiento del dialogo de 4-72 | Preparación | Gestionar alianzas con entidades nacionales que contribuyan al fortalecimiento institucional en doble vía | 3 | 4-72. | 2024-05-01 | 2024-10-30
DIÁLOGO | Espacio de Dialogo entre las entidades del sector TIC | Ejecución | Realizar espacio de dialogo donde las entidadesdel sector le contarán a sus grupos de valor cómo han contribuido a mejorar la conectividad del país, en el marco del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. | 1 | AND y MinTIC | 2024-06-04 | 2024-08-30
DIÁLOGO | Foro Ciudadano - Juntos lo podemos Todo | Diseño, Ejecución, Seguimiento y Evaluación | Diseñar e implementar un espacio de dialogo con la ciudadanía y demás grupos de valor e interés donde se informe y explique como el sector TIC ha venido trabajando de manera articulada en la ejecución de estrategias, proyectos e iniciativas que facilitan el uso y aprovechamiento de las TIC en el territorio nacional. | 1 | AND y MinTIC | 2024-07-29 | 2024-09-13
DIALOGO | Espacio de dialogo con entidades del sector TIC propuesta RTVC | Seguimiento y Evaluación | Realizar un dialogo ciudadano entre ANE, RTVC, AND y el MinTIC sobre cuales son los aportes en términos de tecnología e innovación aplicada que aportan a la construcción de un Estado más eficiente, transparente y participativo en territorios PDET | 100% | ANE, AND, RTVC y MinTIC | 2024-07-29 | 2024-09-13
DIALOGO | Espacio de dialogo con entidades del sector TIC propuesta RTVC | Seguimiento y Evaluación | Realizar un dialogo ciudadano entre la RTVC, AND, CPE y MinTIC sobre las contribuciones al mejoramiento del acceso a las herramientas tecnológicas a las que están sometidos los niños, niñas y jóvenes de los municipios PDET | 100% | AND, RTVC CPE y Mintic | 2024-07-29 | 2024-09-13
DIÁLOGO | Audiencia pública de rendición de cuentas del sector realizada | Ejecución | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas del sector para presentar la gestión, resultados y avances institucionales. Así mismo, divulgar la gestión, avances y compromisos institucionales en terminos de construccion de paz | 100% | ANE, AND, RTVC, CPE, 4-72 y MinTIC | 2024-07-02 | 2024-09-27
RESPONSABILIDAD | Reuniones de seguimiento del nodo | Ejecución, Seguimiento y Evaluación | Reuniones sectoriales para revisar el estado de los dialogos ciudadanos | 3 | ANE, AND, RTVC, CPE, 4-72 y MinTIC | 2024-02-02 | 2024-12-13
RESPONSABILIDAD | Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* | Seguimiento y Evaluación | Evaluar y verificar el cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 | ANE, AND, RTVC, CPE, 4-72 y MinTIC | 2024-09-27 | 2025-01-31
Nota (1): Este documento atiende los lineamientos definidos por el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y criterios diferenciales Nivel Avanzado
Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. GIT Transformación Organizacional
Versión: 1- (31/05/2024)