## Consolidado 2026
Plan de Relacionamiento con las Ciudadanías - Programa de Transparencia y Ética Pública
Control de Cambios:
Aprobación: Comité MIG N° 86, 19 de diciembre de 2024
N° | Componente | Subcomponente | Fuente de Actividad | Dependencia Responsable | Persona Responsable | Actividad | Tipo de Recurso | Unidad de Media | Meta o Producto | Entregable | Fecha Incio | Fecha Fin | II Monitoreo | II Monitoreo | II Monitoreo | II Monitoreo | III Monitoreo | III Monitoreo | III Monitoreo | III Monitoreo | III Monitoreo
[13 empty] | Avance Porcentual | Avance Acumulado | Descripción del Avance | Detalle las Evidencias | Avance Numérico | Avance Porcentual | Avance Acumulado | Descripción del Avance | Detalle las Evidencias
1.1 | 1. Administración del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | No aplica | GIT de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción en el micrositio de transparencia | Humano Tecnológico | Numérico | 1 | Evidencias de la divulgación | 2026-02-02 | 2026-12-20
1.2 | 1. Administración del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | No aplica | GIT de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | Identificar, valorar y ajustar los riesgos de corrupción con los que cuenta la entidad acorde a los nuevos lineamientos que emita el Gobierno Nacional. | Humano Tecnológico | Numérico | 3 | Reportes de avance | 2026-02-02 | 2026-12-20
1.3 | 1. Administración del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | No aplica | GIT de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad | Humano Tecnológico | Numérico | 3 | Reportes de avance | 2026-02-02 | 2026-12-20
1.4 | 1. Administración del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | No aplica | GIT de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | Realizar campañas de sensibilización y apropiación de la Ley 2195 de 2022 específicamente su Art. 31 Programa de Transparencia y Ética Pública. | Humano | Numérico | 2 | Listas de asistencia, presentación del tema y grabación de la sensibilización. | 2026-05-01 | 2026-12-12
1.5 | 1. Administración del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Mapa de Riesgos Gestión de Compras y Contratación / GCC-TIC-DI-004 | OGIF | Jefe de la Oficina y Gestor del Proceso | Verificar la motivación de la declaración de conflicto de intereses | Humano y Tecnológico | Porcentual | 100% | Correos electrónicos | 2026-01-01 | 2026-12-31
1.6 | 1. Administración del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Auditoría OCI seguimiento PTEP | GIT de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | Presentar al Comité CICCI para aprobación la adopción de la nueva Guía para la Administración Integral del Riesgo V7 como metodología para la administración del riesgo en MINTIC incluyendo lo referente al SIGRIP | Humano-Tecnológico | Numérico | 1 | Presentación y Acta de Comité CICCI | 2026-02-02 | 2026-05-29
1.7 | 1. Administración del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Auditoría OCI seguimiento PTEP | GIT de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | Presentar al Comité CICCI para aprobación los cambios necesarios en el Manual de Lineamientos para la Administración del riesgo incluyendo lo referente al SIGRIP | Humano-Tecnológico | Numérico | 1 | Presentación y Acta de Comité CICCI | 2026-02-02 | 2026-05-29
1.8 | 1. Administración del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Guía de Riesgos V7 DAFP | GIT de Transformación Organizacional Subdirección de Talento Humano | Esmeralda Orduz - Cindy Orjuela - Carolina Arango | Revisar y formular herramientas del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública - SIGRIP | Humano | Numérico | 6 | Borrador de las herramientas de las políticas y procedimientos de acuerdo con los lineamientos definidos | 2026-02-02 | 2026-09-16
1.9 | 1. Administración del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Auditoría OCI seguimiento PTEP | GIT de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | Actualizar los mapas de riesgos incluyendo los riesgos de integridad pública, de acuerdo con la última Guía de riesgos del DAFP | Humano | Numérico | 25 | Mapas de riesgos actualizados | 2026-02-02 | 2026-09-16
1.10 | 1. Administración del Riesgo | 1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | No aplica | GIT de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | Fomentar la realización del curso e-learning de la UIAF de LA/FT/FP en los funcionarios del Mintic | Humano Tecnológico | Numérico | 3 | Campañas realizadas | 2026-02-02 | 2026-10-31
1.11 | 1. Administración del Riesgo | 1.3 Canales de denuncia | No aplica | GIT Control Interno Disciplinario | Paola Pedraza | Realizar campañas dirigidas al equipo del Ministerio, para dar a conocer la política de denuncia, los deberes, prohibiciones de los servidores públicos y el canal de denuncia. | Tecnológico - Humano | Numérico | 2 | Presentaciones, piezas o grabaciones de las sesiones | 2026-03-01 | 2026-11-30
1.12 | 1. Administración del Riesgo | 1.3 Canales de denuncia | No aplica | GIT Control Interno Disciplinario | Paola Pedraza | Desarrollar campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias. | Tecnológico - Humano | Numérico | 3 | Presentaciones, piezas o grabaciones de las sesiones | 2026-03-01 | 2026-11-30
1.13 | 1. Administración del Riesgo | 1.3 Canales de denuncia | No Aplica | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | Jose Antonio Torres | Divulgar los canales de denuncia con los que cuenta la entidad a sus grupos de valor | Tecnológico - Humano | Numérico | 2 | Piezas divulgadas | 2026-03-03 | 2026-12-31
1.14 | 1. Administración del Riesgo | 1.3 Canales de denuncia | No Aplica | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | Jose Antonio Torres | Evaluar los canales de atención al ciudadano (presencial y telefónico), dispuestos por la entidad | Tecnológico - Humano | Numérico | 2 | Informes semestrales | 2026-06-01 | 2026-12-31
1.15 | 1. Administración del Riesgo | 1.3 Canales de denuncia | Auditoría OCI seguimiento PTEP | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Proponer un lineamiento para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción con base en los directrices de la Secretaría de Transparencia y socializarlo a las áres involucradas para su retroalimentación. | Tecnológico - Humano | Numérico | 1 | Lineamiento propuesto y socializado | 2026-03-02 | 2026-09-30
1.16 | 1. Administración del Riesgo | 1.4 Debida diligencia | PTEP | Dirección de Vigilancia, Inspección y Control | Mario Andres Bautista Cruz, Nestor Andres Pinzón Beleño, Jenny Johanna Lovera Mancera | Realizar la verificación del cumplimiento de la obligación de implementación del sistema de administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT a los operadores postales de pago habilitados y registrados por el Ministerio en el marco de la Resolución 1292 de 2021, modificada la Resolución 3 de 2022 y por la Resolución 2296 de 2022. | Humano-Tecnológico | Numérico | 5 | Informe de Verificación | 2026-03-01 | 2026-12-15
1.17 | 1. Administración del Riesgo | 1.4 Debida diligencia | Auditoría OCI seguimiento PTEP | GIT de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | Presentar al Comité CICCI para conocimiento la necesidad de contar con el responsable de la Función de Cumplimiento dentro del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública -SIGRIP. | Humano-Tecnológico | Numérico | 1 | Presentación y Acta de Comité CICCI | 2026-02-02 | 2026-05-29
1.18 | 1. Administración del Riesgo | 1.4 Debida diligencia | Auditoría OCI seguimiento PTEP | GIT de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz | Formular mecanismos para la debida diligencia, de acuerdo con lo establecido en la última Guía de riesgos del DAFP | Humano-Tecnológico | Numérico | 1 | Mecanismo formulados (borradores) | 2026-05-05 | 2026-09-30
2.1 | 2.Redes y Articulación | 2.1 Redes internas | No aplica | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Identificar las redes internas o instancias que tiene el Ministerio que permitan generar sinergias para la lucha contra la corrupción | Humano | Numérico | 1 | Documento de identificación | 2026-03-03 | 2026-05-30
2.2 | 2.Redes y Articulación | 2.1 Redes internas | No aplica | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Publicar en la intranet las redes internas identificadas del Ministerio | Tecnológico - Humano | Numérico | 1 | Publicación de las redes internas del Ministerio | 2026-06-02 | 2026-06-30
2.3 | 2.Redes y Articulación | 2.1 Redes internas | No aplica | Dirección de Apropiación | Oscar Alexander Ballén Cifuentes | 1. Asistir en representación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a las reuniones del Consejo Nacional de Discapacidad – CND, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1145 de 2007 o las normas que lo modifiquen, subroguen o deroguen. 2. Asistir en representación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la Mesa Técnica del Comité Nacional de Convivencia Escolar. 3. Asistir en representación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a las reuniones del Consejo Directivo del Instituto Nacional para Ciegos –INCI, de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 1006 de 2004, o las normas que lo modifiquen, subroguen o deroguen. 4. Asistir en representación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual. 5. Asistir en representación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Comité Interinstitucional para la erradicación del trabajo infantil y la protección del menor trabajador. 6. Asistir en representación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados. 7. Asistir en representación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la Mesa Técnica Nacional de Familias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 8. Asistir en representación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al Grupo Técnico para la Garantía en el Goce Efectivo de los Derechos de las Personas LGBTI adscrito al Subsistema de Igualdad, no Discriminación y Respeto por las Identidades del Ministerio del Interior. 9. Asistir en representación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la Comisión Intersectorial de Coordinación para la Implementación de la Política Pública Nacional de Equidad de Género. 10. Asistir en representación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Juventud. | Recurso humano | Porcentual | 100% | Publicación, correo, acta, lista de asistencia, presentación o fotos de la asistencia a las instancias | No aplica | 2026-06-30
2.4 | 2.Redes y Articulación | 2.1 Redes internas | Auditoría OCI seguimiento PTEP | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Mapear los posibles temas entre redes internas que puedan aportar a los temas del PTEP para hacer sinergias | Humano | Numérico | 1 | Mapeo realizado | 2026-03-03 | 2026-11-30
2.5 | 2.Redes y Articulación | 2.2 Redes externas | No Aplica | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Identificar las redes extrernas del Ministerio tque permitan generar sinergias para la lucha contra la corrupción | Humano | Numérico | 1 | Documento de identificación | 414613 | 2026-05-30
2.6 | 2.Redes y Articulación | 2.2 Redes externas | No aplica | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Publicar las redes extrernas en la página web del Ministerio | Tecnológico - Humano | Numérico | 1 | Publicación de las redes externas del Ministerio | 2026-06-02 | 2026-06-30
2.7 | 2.Redes y Articulación | 2.2 Redes externas | Auditoría OCI seguimiento PTEP | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Mapear los posibles temas entre redes externas que puedan aportar a los temas del PTEP para hacer sinergias | Humano | Numérico | 1 | Mapeo realizado | 2026-03-03 | 2026-11-30
3.1 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | NA | Oficina de TI | Sandra Arteaga | Realizar monitoreo periódico de las actualizaciones de contenido a los sitios del Mintic alojados en el CMS. | Humano/Tecnológico | Numérico | 3 | Informes | 2026-01-01 | 2026-11-30
3.2 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | No aplica | GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales | Mauricio Albeiro Jiménez Jiménez | Publicar los Boletines del sector TIC, sector Postal y sector Televisión (trimestral) | Humano Tecnológico | Numérico | 12 | Boletines publicados | 2026-02-15 | 2026-12-31
3.3 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | No aplica | GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales | Mauricio Albeiro Jiménez Jiménez | Publicar resultado de estudio ÍNDICE DE BRECHA DIGITA | Humano Tecnológico | Numérico | 1 | Publicación Indice de Brecha Digital | 2026-10-31 | 2026-12-31
3.4 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | PTEP | Equipo de Respuesta a Emergencias Ciberneticas de Colombia (ColCERT) | Angela J Cortés Hernandez | Publicar alertas o boletines en seguridad digital con el fin de prevenir, la proteger y dar respuesta oportuna ante riesgos en seguridad digital. | Recurso financiero, tecnológico y humano | Numérico | 12 | Link de las publicaciones realizadas | 2026-11-20 | 2026-12-15
3.5 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | PTEP | Equipo de Respuesta a Emergencias Ciberneticas de Colombia (ColCERT) | Angela J Cortés Hernandez | Promover habitos en seguridad digital en las entidades publicas y privadas | Recurso financiero, tecnológico y humano | Numérico | 12 | Registro de la entidad | 2026-11-20 | 2026-12-15
3.6 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Participación Ciudadana | Git Medios Públicos | Claudia Guzmán | Informar y divulgar de manera oportuna las convocatorias realizadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a través del GIT de Medios Públicos, así como comunicar oportunamente las actividades programadas para la vigencia 2026. | Humano y Tecnológico - Capacidad Instalada | Numérico | 1 | Informe de seguimiento con evidencias que demuestren la entrega oportuna de la información a la ciudadanía. | 2026-02-15 | 2026-12-15
3.7 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | No Aplica | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | Jose Antonio Torres | Socialización del Manual de Participación Ciudadana y Manual de Caracterización y Relacionamiento con los Grupos de Interés | Tecnológico - Humano | Numérico | 4 | Piezas gráficas divulgadas | 2026-03-01 | 2026-12-31
3.8 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | No Aplica | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | Jose Antonio Torres | Realizar informe de PQRSD | Tecnológico - Humano | Porcentual | 100% | Informe realizado | 2026-03-01 | 2026-12-31
3.9 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | No Aplica | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | Jose Antonio Torres | Publicar informe de PQRSD | Tecnológico - Humano | Numérico | 4 | Informe publicado | 2026-03-01 | 2026-12-31
3.10 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | No Aplica | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | Jose Antonio Torres | Publicar los resultados de la medición de satisfacción a los grupos de interés MinTIC 2025 | Tecnológico - Humano | Numérico | 1 | Informe publicado | 2026-03-01 | 2026-03-31
3.11 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | No Aplica | GIT de Transformación Organizacional | Oscar Cano | Realizar monitoreo cuatrimestral del Esquema de Publicación con el fin de garantizar la actualización y el acceso a la información pública | Humano y tecnológico | Numérico | 3 | Docuemnto de seguimiento | 2026-02-01 | 2026-11-30
3.12 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | No Aplica | GIT de Transformación Organizacional | Oscar Cano | Realizar monitoreo cuatrimestral del Menú de Transparencia y Acceso a la Información con el fin de garantizar la actualización y el acceso a la información pública | Humano y tecnológico | Numérico | 3 | Docuemnto de seguimiento | 2026-02-01 | 2026-11-30
3.13 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | No Aplica | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Realizar acompañamiento a las áreas que lo requieran, en la definición de criterios de accesibilidad tanto en páginas o micrositios de las iniciativas, así como en los contenidos de las iniciativas que hagan parte de la oferta 2024. | Humano y tecnológico | Porcentual | 100% | Listados de asistencia, programación de reuniones, correo electrónico | 2026-02-01 | 2026-12-31
3.14 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | No Aplica | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Divulgar el Manual de Accesibilidad para los colaboradores del MinTIC | Humano y tecnológico | Numérico | 3 | Piezas gráficas, capacitaciones, correo electrónico o publicación en canales de información institucional | 2026-02-01 | 2026-12-31
3.15 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | No Aplica | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Divulgar el lineamiento de accesibilidad web para la publicación de información en la sede electrónica | Humano y tecnológico | Numérico | 1 | Documento oficializado | 2026-02-02 | 2026-03-30
3.16 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Plan de Mejoramiento Ley 1712 de 2014 | Gestión de Atención de Grupos de Interés / Transformación Organización | Jose Antonio Cindy Orjuela | Realizar laboratorio de accesibilidad y lenguaje claro | Humano / Tecnológico | Numérico | 3 | Listado de asistencia, presentación, o capacitación | 2026-02-01 | 2026-12-31
3.17 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | No Aplica | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | Jose Antonio | Socialización del Manual de Participación Ciudadana y Relacionamiento con los Grupos de Interés | Humano / Tecnológico | Numérico | 3 | Piezas gráficas divulgadas | 2026-02-01 | 2026-12-31
3.18 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | No aplica | GIT de Planeación y Seguimiento | Monica Serpa | Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República) | Humano Tecnológico | Numérico | 1 | Informe publicado | 2026-03-01 | 2026-07-30
3.19 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | No aplica | GIT de Planeación y Seguimiento | Monica Serpa | Publicar trimestralmente el avance de ejecución de los Proyectos de Inversión en el micrositio de transparencia | Humano Tecnológico | Numérico | 4 | Informes publicados | 2026-01-31 | 2026-12-31
3.20 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | No aplica | GIT de Planeación y Seguimiento | Monica Serpa | Publicar trimestralmente el avance del Plan de Acción | Humano Tecnológico | Numérico | 4 | Informes publicados | 2026-01-31 | 2026-12-31
3.21 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | No aplica | GIT de Planeación y Seguimiento | Monica Serpa | Publicar el Informe de gestión del Plan de Acción | Humano Tecnológico | Numérico | 1 | Informe publicado | 2026-01-01 | 2026-01-31
3.22 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | No aplica | GIT de Planeación y Seguimiento | Monica Serpa | Publicar trimestralmente el avance de los Planes Estratégico Sectorial e Institucional | Humano Tecnológico | Numérico | 4 | Informes publicados | 2026-01-31 | 2026-12-31
3.23 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Racionalización de Trámites | Dirección de Industria de Comunicaciones GIT de Transformación Organizacional | Lady Díaz Santamaría Consuelo Bernal Paredes | Implementar la estrategia de racionalización de trámites de la Entidad dispuesta para 2026 | Humano Tecnológico | Numérico | 1 | Estrategia que contiene: * Reporte cargue de la estragía en el aplicativo SUIT * Plan de trabajo 2026 * Evidencias cumplimiento plan de trabajo * Imagen actualización del trámite en el aplicativo SUIT * Reporte cargue monitoreo de la estrategía en el aplicativo SUIT * Correo para la OCI solicitando evaluación y cierre de la estrategia 2026 en el aplicativo SUIT | 2026-01-31 | 2026-12-31
3.24 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | No Aplica | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Actualizar el esquema de publicación para asignar responsabilidades directas por documento a las áreas o procesos responsables | Humano Tecnológico | Numérico | 1 | Esquema de publicación actualizado | 2026-02-09 | 2026-10-30
3.25 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | PTEP | Dirección de Vigilancia, Inspección y Control | Mario Andres Bautista Cruz, Nestor Andres Pinzón Beleño, Jenny Johanna Lovera Mancera | Ejecutar el Plan de Trabajo de Promoción y Prevención 2026, donde se fortalezca la legalidad y cumplimiento de las obligaciones a cargo de los PRST y Operadores Postales. | Humano | Numérico | 1 | Informe de Gestión del Plan de Promoción y Prevención 2026 | 2026-02-01 | 2026-12-11
3.26 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | No Aplica | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | Jose Antonio Torres | Socializar al interior de la entidad sobre el manual de servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, carta de trato digno, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad) | Tecnológico - Humano | Numérico | 1 | Listado asistencia y/o pantallazos de la capacitación | 2026-06-01 | 2026-08-31
3.27 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Acuerdo de Gestión | OGIF | Gestor del Acuerdo de Gestión | Cumplir con la socialización del código de integridad en el Comité Primario | Humano y Tecnológico | Numérico | 4 | Acta, listado de asistencia o presentación | 2026-01-01 | 2026-12-31
3.28 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | No aplica | Dirección de Economía Digital | William Alexander Sánchez Martínez | Socializar los resultados de los proyectos de la Dirección de Economía Digital del año 2025. | Humano / Tecnológico | Numérico | 1 | Informe de la actividad | 2026-06-01 | 2026-12-31
3.29 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | PTEP | Equipo de Respuesta a Emergencias Ciberneticas de Colombia (ColCERT) | Angela J Cortés Hernandez | Publicar alertas o boletines en seguridad digital con el fin de prevenir, la proteger y dar respuesta oportuna ante riesgos en seguridad digital. | Recurso financiero, tecnológico y humano | Numérico | 12 | Link de las publicaciones realizadas | 2026-11-20 | 2026-12-15
3.30 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | PTEP | Equipo de Respuesta a Emergencias Ciberneticas de Colombia (ColCERT) | Angela J Cortés Hernandez | Promover habitos en seguridad digital en las entidades publicas y privadas | Recurso financiero, tecnológico y humano | Numérico | 12 | Registro de la entidad | 2026-11-20 | 2026-12-15
3.31 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Portal gov.co | GIT-SCD (Gobierno Digital) | Juan Felipe Devia GIT SCD | Vincular y realizar acompañamiento técnico para la creación y publicación de nuevos sitios institucionales en el portal GOV.CO. | Tecnologico | Numérico | 50 | Sitios vinculados | 2026-01-15 | 2026-12-31
3.32 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Portal de Datos Abiertos | Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades Públicas Digitales -(Gobierno Digital) | Luisa Medina | Realizar el monitoreo, verificación y acompañamiento técnico para la apertura, calidad, actualización y trazabilidad de los conjuntos de datos del Ministerio TIC publicados en datos.gov.co, garantizando el cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 y los lineamientos del Modelo de Estado Abierto. | Tecnológico | Numérico | 1 | Informe visual en Power BI con el seguimiento del inventario de datos abiertos del Ministerio TIC, evidenciando la apertura, actualización, frecuencia de publicación, responsables y observaciones del monitoreo. | 2026-01-15 | 2026-12-31
3.33 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | No aplica | Dirección de Apropiación | Oscar Alexander Ballén Cifuentes | Sensibilizar personas en aporpiación de tecnologías de la información y las comunicaciones a través de las temáticas de la Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciónes contamos | Recurso tecnológico | Numérico | 1400000 | Bases de Datos consolidadas con 1.400.000 personas sensibilizadas | 2026-06-01 | 2026-12-31
3.34 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | No aplica | Dirección de Apropiación | Oscar Alexander Ballén Cifuentes | Formar personas en habilidades digitales a través de las temáticas de la Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciónes contamos | Recurso tecnológico | Numérico | 35330 | Bases de Datos consolidadas con 35.330 Formaciones | 2026-06-01 | 2026-12-31
3.35 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | GIT Gestión de Atención a Grupos de Interés | GIT-SCD (Gobierno Digital) | Juan Felipe Devia GIT SCD | Divulgar y promover los canales oficiales de denuncia de la entidad ante los grupos de valor, fortaleciendo la transparencia y el acceso a la información. | Humano – Tecnológico | Numérico | 2 | Evidencias de divulgación (publicaciones, informes, reportes de difusión). | 2026-01-15 | 2026-12-31
3.36 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | No Aplica | GIT Talento Humano | Carolina Arango | Implementación del plan de cultura de la integridad | Humano - Tecnológico | Numérico | 1 | Informe de gestión de la implementación del plan de cultura de la integridad | 2026-08-01 | 2026-07-30
3.37 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | No Aplica | GIT Talento Humano | Carolina Arango | implementación plan de cultura de la integridad 2026-2027 | Humano - Tecnológico | Numérico | 1 | Informe de gestión de la implementación del plan de cultura de la integridad | 2026-08-01 | 2027-07-30
3.38 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | No Aplica | GIT Talento Humano | Carolina Arango | Seguimiento al cumplimiento de declaración de bienes y rentas y conflicto de interes ley 2013 | Humano - Tecnológico | Numérico | 2 | matriz de seguimmiento | 2026-01-02 | 2026-12-15
3.39 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | FOGEDI 8 -Autodiagnóstico 2023 | GIT Talento Humano | Carolina Arango | Pregunta 42B. Otorgar los incentivos del Plan de Bienestar para equipos de trabajo. | Humano y financiero | Numérico | 1 | Resolución de Otorgamiento de Incentivos para equipos de trabajo. | 2026-06-01 | 2026-12-15
3.40 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | No aplica | GIT de Transformación Organizacional | Esmeralda Orduz - Cindy Orjuela |  | Humano | Numérico | 4 | Listas de asistencias o presentaciones realiadas | 2026-03-02 | 2026-11-30
3.41 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | No Aplica | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Realizar reuniones con las entidades del Sector TIC para la formulación de un plan de actividades para la rendición de cuentas de acuerdo con lineamientos del DAFP en el marco del NODO sectorial | Humano | Numérico | 2 | Listado de asistencia | 2026-02-01 | 2026-06-30
3.42 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | No Aplica | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Implementar la estrategia de rendición de cuentas sectorial e institucional | Humano | Porcentual | 100% | Acciones de diálogo publicadas en la sede electrónica | 2026-02-01 | 2026-06-30
3.43 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | No Aplica | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Asistir a las reuniones del Comité Nacional de Rendición de Cuentas | Humano | Porcentual | 100% | Evidencias de asistencia, correos, presentaciones o listas de asistencia | 2026-02-01 | 2026-06-30
3.44 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | Auditoría OCI seguimiento PTEP | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Contruir colaborativamente con los colaboradores de la entidad la declaración de compromiso frente a la conducta de transparencia | Humano Tecnológico | Numérico | 1 | Declaración contruida con los colaboradores de la entidad | 2026-03-02 | 2026-06-30
3.45 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | Auditoría OCI seguimiento PTEP | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Actualizar y divulgar el PTEP en los siguientes criterios: - Objetivos y alinearlos a la misión y visión de la entidad. - Definición de reportes y estructura por parte de la supervición y responsables | Humano Tecnológico | Numérico | 1 | PTEP actualizado | 2026-03-02 | 2026-06-30
3.46 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | Auditoría OCI seguimiento PTEP | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Formular e implementar la Estrategia de Rendición de Cuentas Institucional y Sectorial con base en los lineamientos del MURC | Humano Tecnológico | Numérico | 1 | Estrategia de Rendición de Cuentas Institucional y Sectorial formulado e implementado | 2026-02-02 | 2026-12-31
3.47 | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | Auditoría OCI seguimiento PTEP | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación de la Entidad en las temáticas de capacitación, la socialización del Programa de Transparencia | Humano Tecnológico | Numérico | 1 | Estrategia de Rendición de Cuentas Institucional y Sectorial formulado e implementado | 2026-02-02 | 2026-11-30
4.1 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Fortalecimiento Institucional | No Aplica | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | Gisela Gomez | Realizar informe de caracterización 2026 | Tecnológico - Humano | Porcentual | 100% | Informe realizado | 2026-10-01 | 2026-12-31
4.2 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Fortalecimiento Institucional | No Aplica | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental | Gisela Gomez | Publicar informe de caracterización 2026 | Tecnológico - Humano | Numérico | 1 | Informe publicado | 2026-12-01 | 2026-12-31
4.3 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Fortalecimiento Institucional | Estrategia de Responsabilidad Social Institucional | GIT-SCD (Gobierno Digital) | Juan Felipe Devia GIT SCD | Implementar acciones de promoción, sensibilización y acompañamiento para fortalecer el acceso, uso responsable y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales (SCD) por parte de los grupos de valor, contribuyendo al mejoramiento de la experiencia ciudadana y al fortalecimiento de la confianza institucional. | Humano – Tecnológico | Numérico | 1 | Informe técnico de gestión con evidencias de las actividades desarrolladas (capacitaciones, divulgación, material informativo, registros de participación y resultados). | 2026-01-15 | 2026-12-31
4.4 | 4. Iniciativas adicionales | 4.1 Fortalecimiento Institucional | Auditoría OCI seguimiento PTEP | GIT de Transformación Organizacional | Cindy Orjuela | Actualizar el procedimiento PR - 008 respecto a la formulación del PTEP con base en las recomendaciones de la Oficina de Control Interno | Humano – Tecnológico | Numérico | 1 | Procedimiento actualizado | 2026-03-02 | 2026-06-30

## Hoja3 (hidden)
| 76 | 100
22
28.9474
Implementación de lineamientos de accesibilidad web
Seguimiento y actualización del Menú Transparencia
Seguimiento y actualización del Menú Atención al Ciudadano
Seguimiento y actualización del Menú Participa
Monitoreo, mesas de trabajo y actualización de la página web para el diligenciamiento del ITA
Realización de acciones de diálogo (mesas de trabajo con áreas del ministerio, entidades del sector, formulación de contenidos, disposición de información en página web, responder preguntas y realizar informes relacionados)
Atender los requerimientos del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas de acuerdo con el plan de trabajo realizado con la Función Pública, asistencia a reuniones
Atender los requerimientos relacionados con la Política Pública de Acceso a la Información Pública del DNP, reuniones y actividades relacionadas

## FOGEDI 2025 (hidden)
Asesor GTO / OAPES | MIG (MIPG y SICI) |  |  | ACTIVIDADES FORMULADAS | [5 empty] | Cumplimiento 2025
| N° | Política Dominante |  | Info OCI Evalua SICI 1Sem2024 | Actividad | Entregable | Indicador | Meta | Dependencia (s) Responsable (s)
|  | Dimensión MIPG | Política MIPG
Ahimer | 8 | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Autodiagnóstico 2023 | Pregunta 42B. Otorgar los incentivos del Plan de Bienestar para equipos de trabajo. | Resolución de Otorgamiento de Incentivos para equipos de trabajo. | Número de documentos | 1 | GIT de Desarrollo del Talento Humano | Si
Ahimer | 14 | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Autodiagnóstico 2024 | Pregunta Nº 74. Incluir en el Plan de Previsión de Recursos Humanos los Informes de las razones de retiro. | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Número de documentos | 1 | GIT de Desarrollo del Talento Humano | Si
Cindy | 25 | Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Info OCI Evalua SICI 1Sem2024 | Recomendación # 11 de la OCI a Requerimiento 15.1: Realizar de la encuesta de satisfacción de la vigencia 2023 de acuerdo con lo establecido en el comité de contratación del 30 de julio de 2024. | Informe de la encuesta de satisfacción vigencia 2023 | Encuesta de satisfacción de la vigencia 2023 realizada y publicada | 1 | GIT Atención a Grupos de Interés | Si
Joseth por GTI | 26 | Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de Trámites | Brecha FURAG 2022 | Preguntas # 286 y 288: Diseñar una herramienta que permita establecer el nivel de los críterios de usabilidad y accesibilidad web de los trámites de la Entidad. En atención del anexo 1 de la Res MinTIC 1519 de 2020. Porcentaje mínimo de cumplimiento esperado para la vigencia 2023: 10%, para vigencia 2024: 50% y para vigencia 2025: 40% | Herramienta de análisis | Identificación de trámites cumpliendo criterios de usabilidad y accebilidad. | 1 | Oficina de TI | Si
Joseth por GTI Javier por Gob Digital | 29 | Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de Trámites | Brecha FURAG 2023 | Pregunta # 277 y 278: Crear una rutina o un reporte o una herramienta que permita cuantificar, de manera rápida y precisa, desde la Oficina de TI o desde la DiCOM: 1) ¿Cuántos trámites requerían verificar la identidad de los usuarios? 2) De los trámites que requerían verificar la identidad de los usuarios ¿Cuántos usaron el servicio de autenticación digital de los Servicios Ciudadanos Digitales? 3) Promedio mensual de usuarios de los trámites que usan el ervicio de autenticación digital de los Servicios Ciudadanos Digitales. | Herramienta de cuantificación | Cuantificación del servicio de autenticación digitaI de los usuarios de trámites | 1 | Oficina de TI | Si
Cindy | 30 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Brecha FURAG 2023 | Pregunta # 282: Definir mediciones para la Entidad que evalúen los beneficios de utilizar el Servicio de Carpeta Ciudadana Digital desde los siguientes aspectos: Reducir el número de PQRSD en la Entidad, o por el contrario, según dichas mediciones, demostrar que el Servicio de Carperta Ciudadana Digital no le ha generado beneficios a la Entidad. | * Mediciones del Servicio de Carpera Ciudadana Digital que demuestren reducción del número de PQRSD en la Entidad. | Resultados Servicio de Carpeta Ciudadana Digital | 2 | GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental Dirección de Industria de Comunicaciones Oficina de TI | Si
Joseth Steven | 33 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Brecha FURAG 2022 | Pregunta 156 ¿Cuáles son las razones por las que la entidad no tomó decisiones basadas en datos? Actividad Recomendada: Contar con un grupo Interno de Trabajo que permito Disponer de las capacidades institucionales que habiliten y optimicen el acceso, disposición, reutilización y aprovechamiento de los datos, siguiendo el plan de infraestructura de Datos de la política de Gobierno Digital mediante la definición, implementación y seguimiento de lineamientos de Gobierno de datos, calidad de datos, integración e interoperabilidad de datos, datos maestros y de referencia, gestión de metadatos, seguridad de datos, analítica de datos y gestión de datos estadísticos para fortalecer la toma de decisiones de la Entidad y el Sector TIC. | Modelo de Gobierno de datos v1 elaborado. | Cantidad de colaboradores | 1 | Oficina de TI | Si
Joseth | 37 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Info OCI Evalua SICI 1Sem2024 | Recomendación # 9 de la OCI a Requerimiento 13.1: Articular mesas de trabajo con el area de DataCenter, para validar, los sistemas de información que se encuentran alojados en los servidores, en estado productivo y cuales se están usando como fuente de datos para consulta. | *Catalogo de Sistemas de Informacion Actualizado. *Acta de Comité MIG donde evidencie los resultados presentados del PETI 203 | *Catalogo de Sistemas de Informacion *Acta de Comité MIG | 2 | Oficina de TI | Si
Ahimer | 58 |  | Gestión de la Información Estadística | Brecha FURAG 2023 | Pregunta Nº 386. h). Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones, espacios de aprendizaje sobre la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística. | Plan Institucional de Capacitaciones Evidencias de espacios de aprendizaje sobre la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística. | Número de documentos | 2 | GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales | Si
Joseth | 82 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Info OCI Evalua SICI 1Sem2024 | Recomendación # 13 de la OCI a Requerimiento 17.6 a y b: cantando la recomendación para los fines de establecer métricas de análisis de datos a los reportes de PQRSD, se va a incluir este requerimiento como mejora en el proceso de desarrollo que actualmente se encuentra contratado y en ejecución para la liberación en la versión 3 del sistema de información que se recibirá en ambiente de pruebas en la vigencia 2024 y puesta en produccion vigencia 2025. |  |  |  |  | Si

## Alienación MIPG (hidden)
Componente PTEP | Subcomponente PTEP | Dimensión MIPG | Política MIPG
Talento Humano
1. Administración de Riesgos | Debida Diligencia | Direccionamiento Estratégico | Compras y Contratación Pública
2. Redes y Articulación | Redes Internas | No aplica | No aplica
| Redes Externas | No aplica | No aplica
3. Modelo de Estado Abierto | Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | Talento Humano | Talento Humano
|  | Talento Humano | Integridad
|  | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano
| Dialogo y Corresponsabilidad | Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana
| Acceso a la Información Pública y Transparencia | Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de Trámites
|  | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital
|  | Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital
|  | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción
|  | Información y Comunicación | Gestión Documental
|  | Información y Comunicación | Gestión de la Información Estadística
|  | Gestión del Conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación
4. Iniciativas Adicionales | Fortalecimiento Institucional | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional
|  | Direccionamiento Estratégico | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
|  | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
|  | Gestión con Valores para Resultados | Defensa Jurídica
|  | Gestión con Valores para Resultados | Mejora Normativa
|  | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
|  | Control Interno | Control Interno
| Responsabilidad Social Institucional | No aplica | Servicio al Ciudadano

## Hoja2 (hidden)
Componente | Subcomponente | Temas | N° Actividades | PETEP | FOGEDI
1. Administración del Riesgo | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad | Riesgos de corrupción y sensibilización | 6 | 6 | -
| 1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Capacitación UIAF | 1 | 1 | -
| 1.3 Canales de denuncia | Divulgación de canales de denuncia | 2 | 2 | -
| 1.4 Debida diligencia | Publiación listas de sanciones | 2 | 2 | -
2.Redes y Articulación | 2.1 Redes internas | Identificación de redes | 2 | 2 | -
| 2.1 Redes internas | Identificación de redes y divulgación temas SIG | 3 | 3 | -
3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Trámites, publicación información, seguimiento Res 1519 y accesibilidad | 22 | 19 | 3
| 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Código de intefridad, PEPS | 7 | 6 | 1
| 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | Participación ciudadana, nodos, RdC | 4 | 4 | -
4. Iniciativas adicionales | 4.1 Fortalecimiento Institucional | Publicación proyectos normativos | 7 | 1 | 6
| 4.2 Responsabilidad Social Institucional | RSI | 2 | 2 | -
Total |  |  | 58 | 48 | 10

## Hoja4 (hidden)
Componente | Subcomponente | Política Dominante | Fuente de Actividad | Dependencia Responsable
3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Racionalización de Trámites | FOGEDI 26 - Brecha FURAG 2022 | Oficina de Tecnologías de la Información
3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Racionalización de Trámites | FOGEDI 29 - Brecha FURAG 2023 | Oficina de Tecnologías de la Información - Gobierno Digital
3. Modelo de Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información y transparencia | Participación Ciudadana | FOGEDI 25 - Info OCI Evalua SICI 1Sem2024 | Gestión de Atención de Grupos de Interés
3. Modelo de Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Talento Humano | FOGEDI 8 -Autodiagnóstico 2023 | GIT Talento Humano
4. Iniciativas adicionales | 4.1 Fortalecimiento Institucional | Talento Humano | FOGEDI 14 - Autodiagnóstico 2024 | GIT Talento Humano
4. Iniciativas adicionales | 4.1 Fortalecimiento Institucional | Gobierno Digital | FOGEDI 33 - Brecha FURAG 2022 | Oficina de Tecnologías de la Información
4. Iniciativas adicionales | 4.1 Fortalecimiento Institucional | Gobierno Digital | FOGEDI 37 - Info OCI Evalua SICI 1Sem2024 | Oficina de Tecnologías de la Información
4. Iniciativas adicionales | 4.1 Fortalecimiento Institucional | Gestión de la Información Estadística | FOGEDI 58 - Brecha FURAG 2023 | GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales
4. Iniciativas adicionales | 4.1 Fortalecimiento Institucional | Gobierno Digital | FOGEDI 82 - Info OCI Evalua SICI 1Sem2024 | Gobierno Digital
4. Iniciativas adicionales | 4.1 Fortalecimiento Institucional | Racionalización de Trámites | FOGEDI 30 - Brecha FURAG 2023 | Oficina de Tecnologías de la Información
[5 empty] | Área | Número de Actividades
[5 empty] | Oficina de Tecnologías de la Información | 5
| Área | 2023 (4.4) | 2024 (4.5) |  | Gestión de Atención de Grupos de Interés | 1
| Dirección de Infraestructura | 4.6 | 4.06 |  | GIT Talento Humano | 2
| Dirección de Apropiación | 4.4 | 4.15 |  | GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales | 1
| Dirección de Economía Digital | 4.4 | 4.33 |  | Gobierno Digital | 1
| GIT Promoción y Prevención | 4.2 | 4.39 |  | TOTAL | 10
| Dirección de Industria de Comunicaciones | 4.2 | 4.51
| Oficina de Fomento Regional | No aplica | 4.38
| Área | N° Actividades
| Dirección de Infraestructura | 6
| Dirección de Apropiación | 4
| Dirección de Economía Digital | 1
| GIT Promoción y Prevención | 1
| Dirección de Industria de Comunicaciones | 1
| Oficina de Fomento Regional | 5
| TOTAL | 18

## Hoja1 (hidden)
Subcomponente | Asesor | Política Dominante |  | Fuente de Actividad | Dependencia Responsable | Persona Responsable | Actividad | Tipo de Recurso | Meta o Producto | Entregable | Fecha Incio | Fecha Fin
|  | Dimensión MIPG | Política Dominante
3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Ahimer | Talento Humano | Integridad | No Aplica | GIT Talento Humano | Carolina Arango Claudia Alejandra Bermudez Paola Cardón | Implemetar el código de integridad | Humano - Tecnológico | 1 | Informe de gestión de la implementación del Código de Integridad | 2024-02-03 | 2025-12-15
3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Ahimer | Talento Humano | Integridad | No Aplica | GIT Talento Humano | Carolina Arango Claudia Alejandra Bermudez Paola Cardón | Presentar informe de conflicto de interés y PEPS en Comité | Humano - Tecnológico | 3 | Lista de asistencia, presentación o informes | 2024-02-03 | 2025-12-15
3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Ahimer | Talento Humano | Integridad | No Aplica | GIT Talento Humano | Carolina Arango Claudia Alejandra Bermudez Paola Cardón | Publicar código de integridad y cartilla ABC para conflictos de interés en la página web de la entidad | Humano - Tecnológico | 2 | Publicación solicitada | 2024-02-03 | 2025-12-15