## Estrategias 2026 SAC
Plan de Relacionamiento con las Ciudadanías - ESTRATEGIA 2026 DE SERVICIO A LAS CIUDADANÍAS
Control de Cambios: V1_30-enero-2026
Componente | Subcomponente | No. | Actividad | Meta | Producto/Entregable | Dependencia Responsable | Fecha inicio | Fecha fin
1. Servicio al Ciudadano | 1.1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | 1.1 | Actualizar la caracterización de las ciudadanías y grupos de valor en articulación con otras dependencias y acorde a la identificación de necesidades o alcance definido por la entidad. | 1 | Elaboración y publicación del informe de caracterización de los grupos de valor | GIT Grupos de interés y gestión documental | 2026-10-01 | 2026-12-31
|  | 1.2 | Realizar el autodiagnóstico del estado de implementación de la Política, a partir de resultados del FURAG, e informes de gestión. | 1 | Diagnóstico del estado de implementación de la Política realizado. | GIT Grupos de interés y gestión documental | 2026-03-01 | 2026-04-30
|  | 1.3 | Analizar los datos sobre las interacciones con la ciudadanía a través de los diferentes canales de atención | 1 | Elaboración y publicación del informe de PQRSD | GIT Grupos de interés y gestión documental | 2026-03-01 | 2026-12-31
1. Servicio al Ciudadano | 1.2 Talento humano idóneo y suficiente | 2.1 | Implementar el plan de cultura de integridad | 1 | Informe de la implementación del plan de cultura de integridad | GIT talento humano | 2026-07-01 | 2026-08-28
|  | 2.2 | Realizar jornadas de sensibilización del Manual de participación ciudadana y Manual de caracterización | 4 | Piezas gráficas de sensibilización sobre el Manual de participación ciudadana y del Manual de caracterización | GIT Grupos de interés y gestión documental | 2026-03-01 | 2026-12-31
|  | 2.3 | Realizar laboratorio de accesibilidad y lenguaje claro | 3 | Listas de Asistencia de los laboratorios de accesibilidad y lenguaje claro | GIT transformación organizacional y GIT grupos de interés y gestión documental | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  | 2.4 | Socializar al interior de la entidad el Manual del servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, carta de trato digno, protocolo de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad | 1 | Jornada de socialización al interior de la Entidad del Manual del servicio al ciudadano | GIT Grupos de interés y gestión documental | 2026-06-01 | 2026-08-31
1. Servicio al Ciudadano | 1.3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | 3.1 | Actualizar, aprobar y divulgar el portafolio de la oferta institucional | 1 | Brochure de la oferta institucional actualizado, aprobado y divulgado | GIT Grupos de interés y gestión documental | 2026-07-01 | 2026-12-31
|  | 3.2 | Divulgar el manual de accesibilidad a los colaboradores de la Entidad | 1 | Piezas gráficas, capacitaciones, correo electrónico o publicación en los canales de información institucional | OAPES/GIT de Transformación Organizacional | 2026-07-01 | 2026-12-31
|  | 3.3 | Actualizar el menú de atención y servicio a la ciudadanía en la sede electrónica de la Entidad, conforme los lineamientos de Función Pública. | 1 | Ajuste identificado del Menú de atención y servicio a la ciudadanía a través del sitio web. | GIT transformación organizacional y GIT grupos de interés y gestión documental | 2026-05-01 | 2026-06-30
|  | 3.4 | Definir, publicar y actualizar la oferta institucional, en la sede electrónica de la Entidad | 1 | Oferta institucional publicada en la sede electrónica de MinTIC | Dependencias responsables de los procesos misionales de la Entidad | 2026-07-01 | 2026-11-30
|  | 3.5 | Actualizar el contenido del espacio de preguntas frecuentes e incluirlo en el micrositio de "Atención y servicio a la ciudadanía" en la portal web de la entidad. | 1 | Menú de atención y servicio al ciudadano actualizado a través del sitio web, con los contenidos de las preguntas frecuentes actualizado. | GIT transformación organizacional y GIT grupos de interés y gestión documental | 2026-04-01 | 2026-06-30
|  | 3.6 | Actualizar inventario documental de los procesos que contengan gestión del servicio o relacionamiento con la ciudadanía (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, participación ciudadana, trámites, servicio, etc.) | 1 | Manuales o procedimientos o instructivos o formatos o documentos internos de procesos actualizados en la herramienta tecnológica SiMIG, que contengan gestión de servicio o relacionamiento con la ciudadanía. | GIT Grupos de Interés y Gestión Documental OAPES/GIT de Transformación organizacional Dirección de Industria de Comunicaciones Subdirección Financiera/GIT de Cartera Dirección Jurídica/GIT de Cobro Coactivo | 2026-03-01 | 2026-12-31
|  | 3.7 | Resolver peticiones ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones. | 1 | Informe de gestión de PQRSD. | GIT Grupos de interés y gestión documental | 2026-01-01 | 2026-12-31
1. Servicio al Ciudadano | 1.4 Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | 4.1 | Cumplir y reportar las metas de servicio, relacionamiento con la ciudadanía y lenguaje claro, definidas por la Entidad en los instrumentos de planeación y la estrategia anual de servicio al ciudadano del Programa de Transparencia y Ética Pública. | 1 | Informe de cumplimiento y reporte de metas. | GIT transformación organizacional y GIT grupos de interés y gestión documental | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | 4.2 | Implementar la encuesta de satisfacción de los grupos de interés y la comprensión de la información en su interacción con la entidad (encuesta de satisfacción) | 1 | Encuesta de satisfacción de los grupos de interés y lenguaje claro implementados incluida en el menú de atención y servicio a la ciudadanía | GIT transformación organizacional y GIT grupos de interés y gestión documental | 2026-07-01 | 2026-12-30