## MINTIC
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL
ÍTEM | ELEMENTOS DE LA RdC | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES | ENTREGABLE | UNIDAD MEDIDA | META | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  |  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  |  | Inicio | Fin
1.1 | INFORMACIÓN | Realización del autodiagnóstico de Rendición de Cuentas | X |  |  |  |  | Realización del autodiagnóstico de rendición de cuentas del MIPG | Autodiagnóstico diligenciado | Numérico | 1 | 2026-02-01 | 2026-04-30 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
1.2 | INFORMACIÓN | Equipo de trabajo institucional líder del Rendición de Cuentas actualizado y capacitado | X |  |  |  |  | Conformar equipo líder para los ejercicios de rendición de cuentas | Conformación del equipo líder | Numérico | 1 | 2026-08-10 | 2026-10-30 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
1.3 | INFORMACIÓN | [6 empty] | Capacitar al equipo líder y demás grupos de valor de la entidad en los temas de rendición de cuentas | Capacitación realizada | Numérico | 1 | 2026-08-10 | 2026-10-30 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
1.4 | INFORMACIÓN | Publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 | X |  |  |  |  | Realización del la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 del MinTIC | Estrategia publicada | Numérico | 1 | 2026-02-01 | 2026-05-31 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
1.5 | INFORMACIÓN | Publicación de la Estrategia de Comunicación 2025 | X |  |  |  |  | Realización del la Estrategia de Comunicaciones 2025 del MinTIC | Estrategia publicada | Numérico | 1 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | Oficina Asesora de Prensa
1.6 | INFORMACIÓN | Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada |  | X | X | X |  | Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del MinTIC, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Producción y divulgación permanente a través de los canales institucionales | Porcentaje | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-16 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
1.7 | INFORMACIÓN | Creación del espacio de Rendición de Cuentas en el Menú Participa | X | X | X |  |  | Disponer la información sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas en la página de la entidad | Publicación del espacio de Rendición de Cuentas | Numérico | 1 | 2026-05-04 | 2026-10-30 | Oficina Asesora de Prensa
2.1 | DIÁLOGO | Cronograma de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas monitoreado |  | X | X |  |  | Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en MinTIC | Identificación de los espacios de diálogo institucionales presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad | Porcentaje | 100% | 2026-02-14 | 2026-10-30 | Oficina Asesora de Prensa
2.2 | DIÁLOGO | Cronograma de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas monitoreado |  | X | X |  |  | Establecer el calendario de implementación de los espacios de diálogo en el marco de la Rendición de Cuentas, aprobarlo y publicarlo | Generación, validación y publicación del calendario de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada espacio. | Numérico | 1 | 2026-02-01 | 2026-06-17 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
2.3 | DIÁLOGO | Cronograma de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas monitoreado |  |  |  | X |  | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y el protocolo definido para tal fin y generación del informe de resultados de implementación de cada espacio | Porcentaje | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa
2.4 | DIÁLOGO | Cronograma de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas monitoreado |  |  |  |  | X | Hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin | Porcentaje | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
2.5 | DIÁLOGO | Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos |  | X | X | X |  | Promover los canales y mecanismos institucionales de Rendición de Cuentas | Implementar la Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas y los espacios de dialogo | Porcentaje | 100% | 2026-05-04 | 2026-12-31 | Oficina Asesora de Prensa
2.6 | DIÁLOGO | Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de RdC implementados |  | X | X | X | X | Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información, canales y mecanismos de Rendición de Cuentas | Encuesta realizada a los grupos de valor para la identificación de necesidades para la Rendición de Cuentas | Numérico | 1 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa
2.7 | DIÁLOGO | Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  | X | X | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Porcentaje | 100% | 2026-05-01 | 2026-12-27 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa y áreas misionales
3.1 | RESPONSABILIDAD | Nodo sectorial de rendición de cuentas del sector reactivado |  | X | X | X |  | Ractivar el Nodo Sectoial | Reuniones de activación del Nodo | Numérico | 1 | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
3.2 | RESPONSABILIDAD | Ejercicio de control social del sector educación fortalecido |  |  |  | X | X | Promover la vinculación de las veedurías ciudadanas asociadas a los temas educativos, para el fortalecimiento del control social | Generar estrategias para divulgar y promover la participación de veedurías oficiales en las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas de la entidad | Numérico | 1 | 2026-05-04 | 2026-12-27 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa y áreas misionales
3.3 | RESPONSABILIDAD | Informes de Ley publicados y divulgados |  |  |  |  | X | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Informe publicado y enviado a la Función Pública | Numérico | 1 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa y GIT de Consenso Social
3.4 | RESPONSABILIDAD | [6 empty] | Elaborar y publicar el Informe de gestión MinTIC al Congreso de la República | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe de gestión institucional al Congreso de la República. | Porcentaje | 100% | 2026-05-04 | 1/108/2026 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
3.5 | RESPONSABILIDAD | [6 empty] | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe anual de cierre de gestión 2025 | Porcentaje | 100% | 2026-12-01 | 2027-01-27 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Oficina Asesora de Prensa
3.6 | RESPONSABILIDAD | Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* |  |  |  |  | X | Evaluar y verificar el cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Realización del informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia | Numérico | 1 | 2026-10-01 | 2027-01-31 | Oficina de Control Interno
3.7 | RESPONSABILIDAD | Informe de resultados de implementación la estrategia de Rendición de Cuentas generado y publicado |  |  |  |  | X | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de rendición de cuentas | Numérico | 1 | 2026-10-01 | 2027-01-31 | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Nota (1): Este documento atiende los lineamientos definidos por el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y criterios diferenciales Nivel Avanzado
Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. GIT Transformación Organizacional
Versión: 1- (28/05/2026)

## Directorio (hidden)
DIRECTORIO INTEGRANTES DEL NODO
Nodo: Ubicar en este espacio el nombre del nodo
Agentes e instancias participantes en el nodo
N° | Nombre de Agente, instancia o entidad | Nombre completo del delegado | Cargo | Correo electrónico | No. Celular
1 | Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital —AND— | Tatiana Guerrero Rosero | Profesional Líder Comunicaciones | tatiana.guerrero@and.gov.co | 3213026047
2 | Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital —AND— | Sergio Andres Mendoza Jaimes | Profesional Líder Planeación | sergio.mendoza@and.gov.co | 3013703930
3 | Agencia Nacional del Espectro | Martha Avila | Contratista Comunicaciones | martha.avila@ane.gov.co | 3168541811
4 | Agencia Nacional del Espectro | Lorena Fortich | Contratista Comunicaciones | lorena.fortich@ane.gov.co | 3007946323
5 | Agencia Nacional del Espectro | Mayly Guerrero | Profesional Especializado Grado 24 | mayly.guerrero@ane.gov.co | 3144113325
6 | Computadores Para Educar | Aday Alonso Lozano Gutierrez | Jefe Oficina Asesora de Planeación | alozano@cpe.gov.co | 311 4150545
7 | Computadores Para Educar | Ian Esteban Castellanos Calderón | Profesional de Planeación | icastellanos@cpe.gov.co | 3046166707
8 | Computadores Para Educar | Lorena Paola Fortich Tulena | Profesional de Comunicaciones | lfortich@cpe.gov.co | 3007946323
9 | RTVC | Ricardo Rodelo López | Contratista - Coordinación Planeación | erodelo@contratista.rtv.gov.co | 322821981
10 | RTVC | Viviana Andrea Ussa | Coordinación Relacionamiento con el ciudadano y las audienccias | vussa@rtvc.gov.co
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## Sector
SISTEMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS-SNRdC
Fecha de concertación:
Vigencia:
1. Plan de trabajo del nodo | [9 empty] | 2. Seguimiento a la ejecución del plan (Se propone que este seguimiento se realice cada 4 meses)
N° | Etapas de la ruta de rendición de cuentas | Objetivos del nodo | Meta | Acciones | Responsable de la acción | Entidades y/o agentes dinamizadores | Grupo poblacional y/o diferencial al que va dirigida la acción | Fecha inicio | Fecha final | Corte No.1 (ubique la fecha en la cual se realiza el primer seguimiento al plan) |  |  |  | Corte No.2 (ubique la fecha en la cual se realiza el segundo seguimiento y así en cada uno de los cortes) |  |  |  | Corte No.3 (ubique la fecha en la cual se realiza el segundo seguimiento y así en cada uno de los cortes) |  |  |  | APOYO
[10 empty] | Acción | Avance en % | Descripción | Evidencia | Acción | Avance en % | Descripción | Evidencia | Acción | Avance en % | Descripción | Evidencia
1 | Movilización y participación ciudadana, mediante la apertura de espacios de diálogo que permitan identificar los intereses de la comunidad frente a la rendición de cuentas. | 1.Consultar con la ciudadanía, grupos de interés y de valor las necesidades de información y temáticas que quisiera conocer en el marco de la misionalidad del nodo. | Diseño de la estrategia de rendición de cuentas sectorial realizada | 1. Reunión con entidades del sector para activación del nodo | MinTIC, ANE, AND, 472, CPE | No aplica | No aplica | 2026-02-02 | 2026-05-04 | 1. Reunión con entidades del sector para activación del nodo |  |  |  | 1. Reunión con entidades del sector para activación del nodo |  |  |  | 1. Reunión con entidades del sector para activación del nodo
|  |  |  | 2. Recepción temas acciones de diálogo | MinTIC, ANE, AND, 472, CPE | No aplica | No aplica | 2026-02-02 | 2026-05-04 | 2. Recepción temas acciones de diálogo |  |  |  | 2. Recepción temas acciones de diálogo |  |  |  | 2. Recepción temas acciones de diálogo
|  |  |  | 3. Realización mesa de trabajo temas Paz | MinTIC | No aplica | No aplica | 2026-02-02 | 2026-05-04 | 3. Realización mesa de trabajo temas Paz |  |  |  | 3. Realización mesa de trabajo temas Paz |  |  |  | 3. Realización mesa de trabajo temas Paz
|  |  |  | 4. Realización mesa de trabajo temas AND | MinTIC, AND | No aplica | No aplica | 2026-02-02 | 2026-05-04 | 4. Realización mesa de trabajo temas AND
|  |  |  | 5. Realización mesa de trabajo temas ANE | MinTIC, ANE | No aplica | No aplica | 2026-02-02 | 2026-05-04 | 5. Realización mesa de trabajo temas ANE
|  |  |  | 6. Realización mesa de trabajo temas 4-72 | MinTIC, *4-72 | No aplica | No aplica | 2026-02-02 | 2026-05-04 | 6. Realización mesa de trabajo temas 4-72
|  |  |  | 8. Realización mesa de trabajo temas CPE | MinTIC, CPE | No aplica | No aplica | 2026-02-02 | 2026-05-04 | 8. Realización mesa de trabajo temas CPE
|  |  |  | 5. Realización mesa de trabajo Fomento/DICOM/Apropiación/Medios Públicos | MinTIC, AND | No aplica | No aplica | 2026-02-02 | 2026-05-04 | 5. Realización mesa de trabajo Fomento/DICOM/Apropiación/Medios Públicos |  |  |  | 5. Realización mesa de trabajo Fomento/DICOM/Apropiación/Medios Públicos |  |  |  | 5. Realización mesa de trabajo Fomento/DICOM/Apropiación/Medios Públicos
2 | Alistamiento por parte de la institucionalidad, que garantice las capacidades humanas-técnicas de los servidores y la planificación del proceso de rendición de cuentas. | 2. Constituir de manera conjunta, una estrategia de comunicación del sector tecnologías de la información y las comunicaciones que promueva acciones de participación ciudadana. | Apiento de las acciones de dialogo realizado | 1. Conformar equipo líder sectorial para los ejercicios de rendición de cuentas | MinTIC, ANE, AND, 472, CPE | No aplica | No aplica | 2026-04-28 | 2026-05-09 | 1. Conformar equipo líder sectorial para los ejercicios de rendición de cuentas |  |  |  | 1. Conformar equipo líder sectorial para los ejercicios de rendición de cuentas |  |  |  | 1. Conformar equipo líder sectorial para los ejercicios de rendición de cuentas
|  |  |  | 2. Capacitar al equipo líder sectorial y demás grupos de valor de la entidad en los temas de rendición de cuentas | MinTIC, ANE, AND, 472, CPE | No aplica | No aplica | 2026-02-02 | 2026-05-04 | 2. Capacitar al equipo líder sectorial y demás grupos de valor de la entidad en los temas de rendición de cuentas |  |  |  | 2. Capacitar al equipo líder sectorial y demás grupos de valor de la entidad en los temas de rendición de cuentas |  |  |  | 2. Capacitar al equipo líder sectorial y demás grupos de valor de la entidad en los temas de rendición de cuentas
|  |  |  | 3. Publicación del cronograma | MinTIC, ANE, AND, 472, CPE | No aplica | No aplica | 2026-02-02 | 2026-05-28 | 3. Publicación del cronograma |  |  |  | 3. Publicación del cronograma |  |  |  | 3. Publicación del cronograma
|  |  |  | 4. Identifiacación grupos de valor por temáticas | MinTIC, ANE, AND, 472, CPE | No aplica | No aplica | 2026-02-02 | 2026-05-28 | 4. Identifiacación grupos de valor por temáticas |  |  |  | 4. Identifiacación grupos de valor por temáticas |  |  |  | 4. Identifiacación grupos de valor por temáticas
|  |  |  | 5. Establecer requerimientos tecnicos y canales de comunicación | MinTIC, ANE, AND, 472, CPE | No aplica | No aplica | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 6. consulta ciudadana sobre las temáticas |  |  |  | 6. consulta ciudadana sobre las temáticas |  |  |  | 6. consulta ciudadana sobre las temáticas
|  |  |  | 6. consulta ciudadana sobre las temáticas | MinTIC, ANE, AND, 472, CPE | No aplica | Grupos de valor identificados en el paso 4 | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 6. consulta ciudadana sobre las temáticas |  |  |  | 6. consulta ciudadana sobre las temáticas |  |  |  | 6. consulta ciudadana sobre las temáticas
3 | Generación y análisis de la información que hará parte de la rendición de cuentas, para construir espacios de diágolo desde un lenguaje claro, incluyente y comprensible. | 3.Publicar para los grupos de interés el informe de gestión construido sobre los temas a tratar previo al espacio de participación, con el fin de que los grupos de valor lo puedan conocer, analizar y retroalimentar. | Construcción de contenidos para las accionens dde dialogo realizaadas | 1. Análisis de la consulta ciudadana sobre las temáticas | MinTIC, ANE, AND, 472, CPE | No aplica | Grupos de valor identificados en el paso 4 | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 1. Análisis de la consulta ciudadana sobre las temáticas |  |  |  | 1. Análisis de la consulta ciudadana sobre las temáticas |  |  |  | 1. Análisis de la consulta ciudadana sobre las temáticas
|  |  |  | 2. construcción de contenidos de las acciones de dialogo | MinTIC, ANE, AND, 472, CPE | No aplica | No aplica | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 2. construcción de contenidos de las acciones de dialogo |  |  |  | 2. construcción de contenidos de las acciones de dialogo |  |  |  | 2. construcción de contenidos de las acciones de dialogo
|  |  |  | 3. Creación micrositio de rendición de cuentas MinTIC | MinTIC | No aplica | No aplica | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 3. Creación micrositio de rendición de cuentas MinTIC |  |  |  | 3. Creación micrositio de rendición de cuentas MinTIC |  |  |  | 3. Creación micrositio de rendición de cuentas MinTIC
|  |  |  | 4. Divulgación de información a los grupos de valor (Informe) | MinTIC, ANE, AND, 472, CPE | No aplica | No aplica | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 4. Divulgación de información a los grupos de valor (Informe) |  |  |  | 4. Divulgación de información a los grupos de valor (Informe) |  |  |  | 4. Divulgación de información a los grupos de valor (Informe)
|  |  |  | 5. Preparación de insumos para la acción de dialogo | MinTIC, ANE, AND, 472, CPE | No aplica | No aplica | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 5. Preparación de insumos para la acción de dialogo |  |  |  | 5. Preparación de insumos para la acción de dialogo |  |  |  | 5. Preparación de insumos para la acción de dialogo
|  |  |  | 6. Preparación logística enlaces de comunicación | MinTIC, ANE, AND, 472, CPE | No aplica | No aplica | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 6. Preparación logística enlaces de comunicación |  |  |  | 6. Preparación logística enlaces de comunicación |  |  |  | 6. Preparación logística enlaces de comunicación
4 | Espacios de diálogo que promuevan la participación ciudadana y la comunicación efectiva y constructiva para la rendición de cuentas y el control social. | 4. Dar a conocer a los diferentes grupos de interés y de valor del sector tecnologías de la información y las comunicaciones, la gestión adelantada por el nodo, frente a los logros, lecciones aprendidas, resultados, mejoras y su impacto en la transformación digital del país de acuerdo con los intereses ciudadanos identificados a través de las acciones de diálogo. | Ejecución estrategia de rendición de cuentas ejecutada | 1. Avanzamos con la paz de Colombia (Rendición de cuentas, con enfoque de derechos humanos y paz) | MinTIC | No aplica | Ciudadanía en general, población beneficiaria del PMI | 2026-04-04 | 2026-06-30 | 1. Avanzamos con la paz de Colombia (Rendición de cuentas, con enfoque de derechos humanos y paz) |  |  |  | 1. Avanzamos con la paz de Colombia (Rendición de cuentas, con enfoque de derechos humanos y paz) |  |  |  | 1. Avanzamos con la paz de Colombia (Rendición de cuentas, con enfoque de derechos humanos y paz)
|  |  |  | 2. Conecta TIC: Transparencia e Innovación para el Ciudadano Digital | Agencia Nacional Digital / Dirección de Gobierno Digital | No aplica | Ciudadanía en general | 2026-04-04 | 2026-06-10 | 2. Conecta TIC: Transparencia e Innovación para el Ciudadano Digital
|  |  |  | 3. La diversificación del operador postal oficial de correo | Servicios Postales Nacionales S.A.S. - 4-72 | No aplica | Ciudadanía en general, Grupos de valor del sector postal | 2026-04-04 | 2026-06-30 | 3. La diversificación del operador postal oficial de correo
|  |  |  | 4. Espectro Conectado- Gestión, Territorio y Transformacióńn Digital | MinTIC, CPE | No aplica | Ciudadanía en general, proveedores del servicio de radiodifusión sonora, entidades territoriales, academia, Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) | 2026-04-04 | 2025-07-02 | 4. Espectro Conectado- Gestión, Territorio y Transformacióńn Digital
|  |  |  | 5. Transformación digital consciente y responsable | Dirección de Apropiación / Direccion de Gobierno Digital / Direccion de Economía Digital | No aplica | Ciudadanía en general | 2026-04-04 | 2025-07-08 | 5. Transformación digital consciente y responsable
5 | Seguimiento y retroalimentación al espacio de rendición de cuentas y la ruta propuesta. | 5. Analizar los resultados obtenidos respecto a la programación y expectativas de las acciones de dialogo, identificando áreas de mejora y socializarlo a la ciudadanía mediante los canales de comunicación institucionales. Presentar a la ciudadanía, grupos de interés y de valor, los resultados obtenidos en la estrategia de rendición de cuentas sectorial, a través del informe de cierre de la estrategia. | Análisis de la estrategia sectorial de rendición de cuentas implementada | 1. Reuniones sectoriales para revisar el estado de los diálogos ciudadanos | MinTIC, ANE, AND 472, CPE | No aplica | No aplica | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 1. Reuniones sectoriales para revisar el estado de los diálogos ciudadanos |  |  |  | 1. Reuniones sectoriales para revisar el estado de los diálogos ciudadanos |  |  |  | 1. Reuniones sectoriales para revisar el estado de los diálogos ciudadanos
|  |  |  | 2. Evaluar y verificar el cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | MinTIC, ANE, AND 472, CPE | No aplica | Grupos de valor identificados | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 2. Evaluar y verificar el cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas |  |  |  | 2. Evaluar y verificar el cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas |  |  |  | 2. Evaluar y verificar el cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas
|  |  |  | 3. Respuesta a la ciudadanía de las PQRSD | MinTIC, ANE, AND 472, CPE | No aplica | No aplica | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 3. Respuesta a la ciudadanía de las PQRSD |  |  |  | 3. Respuesta a la ciudadanía de las PQRSD |  |  |  | 3. Respuesta a la ciudadanía de las PQRSD
|  |  |  | 4. Informe OCI publicado | MinTIC | No aplica | No aplica | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 4. Informe OCI publicado |  |  |  | 4. Informe OCI publicado |  |  |  | 4. Informe OCI publicado
Note on G11: Martha Cecilia Graffe Narvaez: Los responsables de la acción corresponden a las entidades relacionadas en la ficha como IMPLEMENTADORES. Su función: suministrar información para la rendición de cuentas del nodo y participar como líderes de las acciones propuestas por el nodo.
Note on H11: Martha Cecilia Graffe Narvaez: Las entidades o agentes dinamizadores corresponden a las entidades listadas en la ficha en el rol de dinamizadores. Si bien no suministran información para la rendición de cuentas del nodo. Participan como gestores y apoyo a la ejecución de las actividades.

## Instructivo de diligenciamiento (hidden)
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
Espacios del Plan de trabajo del nodo
Formulación del plan
Etapas de la ruta de rendición de cuentas | Las casillas que ya han sido diligenciadas en el formato proviene de la ruta de rendición de cuentas,que se espera sea implementada por los nodos con el objetivo de fortalecer la relación de las entidades y la ciudadanía y fomentar el control social.
Objetivos del nodo | En esta casilla debe redactar aquello que espera lograr en el marco de la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el control social. Asegúrese de que los objetivos formulados sean alcanzables, relevantes y medibles. Se recomienda tener en cuenta los objetivos consignados en la ficha de conformación del nodo y que estos a su vez estén alineados con la etapa de la ruta que se encuentra en la columna B.
Meta | En esta casilla redacte ¿qué van a hacer para dar cumplimiento al objetivo? La meta deberá contener elementos que les permita su medición. El nodo decidirá el número de metas a redactar por cada objetivo, tenga en cuenta que por cada una deberá redactar las acciones. La meta que encontrarán en el formato corresponde a un ejemplo para la redacción de las siguientes.
Acciones | Corresponden a aquellas acciones que van a realizar en función de cumplir con la meta y por ende con el objetivo. Se propone el diligenciamiento de 4 casillas, lo cual no significa que puedan se menos o más acciones. La redacción en estas casillas corresponde al qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. En la definición de las acciones es importante tener en cuentas aquellas que han sido propuestas en la ruta de rendición de cuentas articulada con control social. En el formato encontrará un ejemplo.
Responsable de la acción | Corresponde a la identificación del nombre de la entidad y dependencia responsable de la acción, número de contacto y correo electrónico.
Entidades y/o agentes dinamizadores | De acuerdo con el Decreto 230 de 2021 artículo 13, los agentes dinamizadores son las "entidades, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales que aportan y apoyan la implementación de ejercicios de rendición de cuentas". En ese orden de ideas deberá ubicar en dicha casilla el nombre de las entidades y/o agentes entre los que se cuenta la ciudadanía, que apoyarán el desarrollo de las actividades. Ejemplo: Organismo de cooperación internacional, orgnización de la sociedad civil (ciudades como vamos)., Los dinamizadores de cada acción se traen de aquellos referidos en la ficha del nodo.
Grupo poblacional y/o diferencial al que va dirigida la actividad | Como su nombre lo indica, en esta casilla debe listar el o los grupos poblacionales a quien o quienes va dirigida la actividad. Ejemplo: Veedurías Ciudadanas, Secretarias de Planeación Municipales, organizaciones campesinas, organizaciones étnicas, agrupaciones juveniles, LGBTIQ+, madres comunitarias, entre otros.
Fecha inicio | En esta casilla debe establecer cuándo estima comenzar la actividad dia/mes/año
Fecha final | En esta casilla debe establecer cuándo estima terminar la actividad dia/mes/año
Seguimiento al plan
Acción | Esta casilla viene importada de la celda E13 por lo tanto no requiere de nuevo diligenciamiento.
Avance en porcentaje | Establezca porcentualmente el nivel de avance que tiene cada una de las actividades teniendo en cuenta lo definido previamente en la meta.
Descripción | Realice una breve descripción que de cuenta del desarrollo de la acción.
Evidencia | Enuncie la evidencia que respalde el cumplimiento de la acción. Esta debe responder al resultado esperado.