## Acciones de Mejora
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO
N° consecutivo de la Acción (1) | Fecha de Suscripción de la Situación (2) | Fuente de la Situación (3) | Descripción de la Situación (4) | Identificación de la Causa de la Situación (5) | Fecha de aprobación de la Acción a tomar (6) | Tipo de Acción a tomar (7) |  |  |  | Descripción de la Acción a tomar (8) | Descripción de la Meta (9) | Denominación de la Unidad de medida de la Meta (10) | Unidad de Medida de la Meta (11) | Fecha iniciación Meta (12) | Fecha terminación Meta (13) | Responsable de la Acción (14) | Porcentaje de avance físico de ejecución de la meta (15) | Revisión y seguimiento de la Acción tomada (16)
[6 empty] | Corrección | Acción Correctiva | Acción Preventiva | Acción Mejora | [8 empty] | Fecha | Revisión y seguimiento a la acción
1 | 2017-10-19 | Otro - Audiencia de Rendición de Cuentas 2017 | Otro- Audiencia de Rendición de cuentas del 19 de octubre de 2017 Falta de divulgación del proyecto "Zonas WiFi Gratis para la Gente". | Falta de publicidad de las características técnicas, financieras y de impacto de las zonas implementadas en desarrollo del proyecto "Zonas WiFi Gratis para la Gente" | 2018-02-20 |  |  |  | X | Fortalecer las actividades de divulgación con respecto a las zonas WiFi: i) niveles de serivicio; ii) Cobertura; iii) Plazo de duración del proyecto; iv) costos; v) conteo de usuarios conectados a zona wifi; vi) Vigencia de zona wifi, a través de las redes sociales y en la página web del micrositio del proyecto http://micrositios.mintic.gov.co/zonas-wifi/ | Adecuación micrositio Zonas Wifi | Adecuación micrositio Zonas Wifi | 1 | 2018-02-19 | 2018-07-31 | Dirección de Promoción de TIC | 100% | 2018-05-23 | 23/05/2018: CDMA se creó la página web de las zonas wifi gratis, información de cobertura a nivel nacional, ubicación, conteo de usuarios conectados, top de zonas wifi más contactadas. Se está analizando la forma de publicación del plazo de duración de todas las zonas wifi o por cada zona, ya que requiere un despliegue diferente por región o a nivel nacional. esta actividad se está desarrollando. Se está evaluando a nivel jurídico la viabilidad de publicación del dato de costo total del proyecto o por zona para registrarlo en la página web del proyecto. 31/07/2018: de acuerdo a los postulado en la acción se adjunta el enlace donde se encuentran las respuestas a los temas propuestos. http://www.wifigratis.gov.co/MINTIC/zonas-wifi/informacion 12/12/2018: El sitio web de zonas Wifi Gratis para la Gente en la opción de preguntas frecuentes donde se responde detalladamente las acciones a tomar con respecto a los resultados de la rendición de cuentes. www.wifigratis.gov.co
2 | 2017-10-19 | Preguntas Rendición de Cuentas Ministro 2017 | Durante la rendición de cuentas del señor Ministro correspondiente a la vigencia 2017, el público realizó consultas, entre las cuales está la siguiente: "Como se crea un metodología de ayuda para este App (SIC)" | Consulta ciudadana | 1 de agosto |  |  | X |  | Transferencia de metodología a emprendedores, con el nuevo esquema de transferencia a instituciones, se espera triplicar el alcance del programa. | Convocatoria transferencia metodología a entidades | Número | 1 | 2018-06-18 | 2018-08-31 | Dirección de Desarrollo de la Industria TI | 100% | 2018-07-31 | Se realizó la convocatoria a emprendedores del 23 de agosto al 18 de septiembre, fueron beneficiarios 492 equipos de emprendedores. Link primera etapa: https://apps.co/inscripciones/convocatoria/convocatoria-a-emprendedores-descubrimiento-de-neg/documentos/?category=10 Link segunda etapa: https://apps.co/inscripciones/convocatoria/convocatoria-a-emprendedores-descubrimiento-de-neg/documentos/?category=20
3 | 2017-10-19 | Preguntas Rendición de Cuentas Ministro 2017 | Durante la rendición de cuentas del señor Ministro correspondiente a la vigencia 2017, el público realizó consultas, entre las cuales está la siguiente: Falta de conocimiento de la población sobre la aplicación de los beneficios tributarios en materia TIC de la pasada Ley 1819 de 2016. Cómo funciona y como aplicar en mi emprendimiento el decreto 1412 de 2017 | Debido al tipo de consultas realizado por la ciudadanía se evidencian vaciós a la hora de aplicar los beneficios tributarios | 1 de agosto | N/A | X |  |  | Generar un plan de comunicaciones para informar a la ciudadanía sobre los beneficios tributarios vigentes. A través de las redes digitales del Ministerio se pretende realizar una sinergia digital para explicar los beneficios tributarios vigentes | Plan de comunicaciones desarrollado | Número | 1 | 2018-08-08 | 2018-12-31 | Dirección de Desarrollo de la Industria TI | 100% | 2018-07-31 | Desde el área de comunicaciones de la Dirección de desarrollo de la Industria TI se realizaron diferentes acciones para dar a conocer los beneficios tributarios a la comunidad. A continuación se muestran algunas evidencias de las acciones realizadas: https://twitter.com/jrodriguezk/status/1025440219162701824?s=21 https://twitter.com/lunadavid/status/954014882063683585 https://twitter.com/jrodriguezk/status/954030653682733058?s=21 https://twitter.com/CanalCapital/status/1018689684275453952 Adicionalmente se cuenta con un Micrositio en el página del Ministerio TIC donde está relacionada toda la información de los beneficios tributarios: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-63377.html
(1) Se especifica el consecutivo de la acción una vez se consolide la información en el Plan de Mejoramiento por Proceso.
(2) Se especifica la fecha en que se detectó la situación.
(3) Las fuentes de la situación pueden ser: medición de indicadores - análisis de riesgos - resultados de auditorias (especificar el tema auditado) - análisis de datos - control del producto y/o servicio no conforme - análisis de PQR - medición de la satisfacción del cliente - resultados de la Revisión por la Dirección - resultados de la Autoevaluación - otros.
(4) Se relaciona el contenido de la no conformidad real o potencial, o la oportunidad de mejora identificada en el proceso, de acuerdo con la fuente de la situación. Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional) Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación.
(5) Para la identificación de las causas de las situaciones presentada, se puede acudir a distintas metodologías como Lluvia de Ideas, Metaplan, 5 Porque, Diagrama de Espina de Pescado.
(6) Se especifica la fecha en que fue aprobado el Plan de Mejoramiento para la situación detectada.
(7) En este espacio se debe especificar si la acción a tomar se clasifica en las siguientes opciones: corrección (ver numeral 8.2.2 y 8.2.3 de la NTC GP 1000:2009), acción correctiva, acción preventiva y acción de mejora.
(8) Es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera la situación.
(9) Se detallan el resultado esperado de la acción que se formula el cual debe ser cuantificable.
(10) Expresa la métrica de la meta de la acción a tomar. Se establece para medir el grado de avance.
(11) Espacio donde se cuantifica la meta relacionada anteriormente.
(12) Fecha en la cual se inicia la implementación de la acción a tomar.
(13) Fecha en la cual se establece la terminación de la acción a tomar para su posterior evaluación y cierre.
(14) Quien ejecuta la acción a tomar.
(15) En relación con la unidad de medida de la meta se determina el porcentaje de avance físico de la misma.
(16) Espacio donde se detalla la fecha del seguimiento y el seguimiento realizado por el proceso. Adicionalmente, se registra la revisión realizada por la Oficina de Control Interno para la evaluación de las acciones implementadas.
(17) De acuerdo al seguimiento y a la revisión de las acciones implementadas se registra el estado: sin avance, con avance y cerrada.